## Sheet1
Thema | Vraag | Antwoord
Scope | Welke werkzaamheden binnen de scope zijn volgens u het meest kritisch voor de planning?
Scope | Welke afhankelijkheden binnen de scope vragen extra aandacht?
Scope | Hoe kijkt u aan tegen de huidige verdeling van werkzaamheden tussen RWS en ON?
Scope | Welke informatie heeft u nodig om de scope goed te kunnen beoordelen?
Scope | Welke expertise is volgens u essentieel voor een juiste uitvoering van de scope?
Scope | Welke risico's ziet u binnen de scope en hoe zouden deze volgens u het beste kunnen worden gemitigeerd?
Scope | Welke informatie acht u noodzakelijk voor start aanbesteding?
Planning | Hoe beoordeelt u de haalbaarheid van de voorgestelde doorlooptijd van 16 weken voor de uitvoering op locatie?
Planning | Welke randvoorwaarden zijn essentieel om de planning haalbaar te maken?
Planning | Welke planningrisico’s ziet u ?
Planning | Hoeveel tijd heeft u minimaal nodig voor mobilisatie en voorbereiding?
Planning | Hoe kijkt u aan tegen de fasering van het werk?
Planning | Welke informatie heeft u nodig om een realistische planning te kunnen opstellen?
Planning | Wat is volgens u de grootste risicofactor voor overschrijding van de planning?
Aanbestedingsproces | Welke aanbestedingsvorm heeft uw voorkeur en waarom?
Aanbestedingsproces | Welke informatie is volgens u essentieel voor een gelijk speelveld?
Aanbestedingsproces | Hoe kijkt u aan tegen de verhouding prijs/kwaliteit in de gunning?
Aanbestedingsproces | Welke documenten zijn volgens u cruciaal voor het kunnen doen van een goede inschrijving?
Aanbestedingsproces | Welke vorm van interactie in het aanbestedingsproces acht u wenselijk?
Aanbestedingsproces | Welke gunningscriteria zijn volgens u geschikt om onderscheidend vermogen te realiseren?
Aanbestedingsproces | Welke belemmeringen verwacht u voor een succesvolle aanbesteding?
Technische uitdagingen | Welke technische uitdagingen ziet u bij het verwijderen van de bestaande conservering?
Technische uitdagingen | Welke technische uitdagingen ziet u bij het aanbrengen van nieuwe conserveringslagen?
Technische uitdagingen | Welke methoden acht u het meest geschikt voor het verwijderen van de conservering? En waarom?
Technische uitdagingen | Welke aanvullende voorzieningen zijn volgens u nodig voor een veilige en kwalitatief goede uitvoering?
Technische uitdagingen | Welke mock-up of proefopstelling acht u wenselijk?
Technische uitdagingen | Welke klimaatcondities zijn voor u essentieel tijdens conserveren?
Samenwerking | Welke samenwerkingsvorm acht u het meest passend voor dit project?
Samenwerking | Welke afspraken zijn volgens u nodig voor effectieve ketensamenwerking?
Samenwerking | Hoe ziet u de rolverdeling tussen OG en ON?
Samenwerking | Welke communicatiestructuur acht u het meest effectief na opdrachtverlening?
Samenwerking | Welke risico’s ziet u in samenwerking met onderaannemers?
Samenwerking | Welke rol speelt technische kennisdeling volgens u in de samenwerking?
Samenwerking | Welke gezamenlijke sessies of afstemmingsmomenten zijn volgens u wenselijk na opdrachtverlening?
Algemeen | Bent u van plan u aan te melden voor een nationale niet openbare aanbestedingsprocedure?
Algemeen | Bent u van plan een combinatie te vormen om te kunnen deelnemen aan de aanbestedingsprocedure?
Algemeen | Bent u geinteresseerd om te worden uitgenodigd bij een meervoudig onderhandse procedure?
Algemeen | Wat vond u van het plenaire gedeelte van de marktconsultatie? Wat vond u van de presentatie en wat vond u van de verdiepingssessie