## Oud planning
Project openbare aanbesteding
[5 empty] | Optie 2 |  |  | I | Inkoper
Europese aanbesteding Controletool declareren patientenbaten | [7 empty] | PL | Projectleider
[8 empty] | PT | Projectteam
|  |  | Let op: dit zijn opleverdata |  | Let op: dit zijn opleverdata
Onderdelen van het openbare aanbestedings-proces en het op te leveren product |  | Uit te voe-ren door | Datum gereed (einddatum) m.b.t. aanbestedingstraject | Aantal dagen | Datum gereed (einddatum) m.b.t. aanbestedingstraject | Aantal dagen
0 | Projectbeheersing
| Formeren Projectgroep | PL
| Gezamenlijke werkmap met projectgroep | PL
| Kick off meeting met projectgroep | PL
| Informeren leveranciers (indien relevant, bijv. opzeggen doorlopende contracten ect.) | I |  |  | (afstemmen projectleider)
| (X wekelijkse) Voortgangsvergadering met projectgroep | PL |  |  | #REF! | 62
1 | Specificeren
| Inkoopstrategie | I |  |  | #REF! | 62
| Marktconsultatie | I |  |  | (afstemmen projectleider)
| Gunningscriteria en weging vaststellen | I / PL |  |  | #REF! | 25
| Geschiktheidscriteria vasstellen | I / PL
| Programma van eisen (en wensen) | PT |  |  | #REF! | 10
| Concept (raam)overeenkomst gereed | I
| Beoordelingsmethodiek uitgewerkt | I |  |  | #REF!
| Beschrijvend document gereed | I
| Prijzenblad gereed | I
| Aanbestedingsdocument en bijlagen geaccordeerd door opdrachtgever | I |  |  | #REF! | 3
| Publiceren (aankondiging) | I | Week 0 |  | 2016-07-14
2 | Selecteren
| Ontvangen van vragen leveranciers ronde I | I | Week 2 |  | 2016-08-11 | 7
| Nota van inlichtingen (nvi) verzenden ronde I | PL / I | Week 3 |  | 2016-08-18 | 11
| Ontvangen van vragen leveranciers ronde 2 | I | Week 5
| Nota van inlichtingen (nvi) verzenden ronde 2 | PL / I | Week 6
| Sluitingdatum | I | Week 8 |  | 2016-08-29 | 46
| Inschrijvingen leveranciers openen | I | Week 9 |  | #REF!
| Verificatie vd ontvangen inschrijvingen | I | Week 9 |  | #REF! | 1
| Afronding beoordeling inschrijvingen | I | Week 11 |  | #REF! | 9 | Afhankelijk van wijze van beoordelen.
| Presentatie inschrijvers (optioneel) | I | (afstemmen projectleider) |  | (afstemmen projectleider)
| Gunnngsrapport | I | Week 11
| Voornemen tot gunning naar inschrijvers verzenden (incl. accordering opdrachtgever) | I | Week 11
3 | Contracteren
| Verificatiegesprek met beoogde gegunde inschrijver | I | (afstemmen inschrijver) |  | (afstemmen inschrijver)
| Verstrijken bezwaartermijn (Stand Still) (minimaal 20 dagen gerekend vanaf dag na verzending brieven) |  | Week 14 |  | #REF! | 21
| Afstemmen definitieve overeenkomst | I | Week 14 |  | (afstemmen inschrijver)
| Afronding Proof of Concept (POC) | PL |  |  | #REF! | 7
| Afronding implementatie | PL | ?
| Ondertekenen overeenkomst | I | Week 15 |  | (afstemmen inschrijver/projectleider)
| Ingangsdatum overeenkomst |  | Week 16
| Opstellen en verzenden publicatietekst van de geplaatste opdracht (binnen 48 dagen na gunning) | I |  | 48 | #REF! | 21
4 | Nazorg
| Proces verbaal aanbesteding opstellen/verzenden | I |  | 7
| Aanbestedingsdossier afronden + decharge | I |  | 1
| Evaluatie projectteam | I |  | 69
Formulas:
Optie 2 = [Optie 2, row below]-G26

## Openbare procedure planning
Onderdelen van het niet openbare aanbestedingsproces en het op te leveren product | Uit te voe-ren door | Datum gereed m.b.t. aanbestedingstraject | Aantal dagen
Projectbeheersing
Formeren Projectgroep | PL
Kick off meeting met projectgroep en opstellen activiteitenplanning | PL
Informeren leveranciers (indien relevant, bijv. opzeggen doorlopende contracten ect.) | I
(Wekelijkse) Voortgangsvergadering met projectgroep | PL
Voorbereidingsfase
Kick off / Projectplan opstellen/accorderen | PL
Start nieuwe projectleider (nu met vakantie) |  | 2021-08-24
Aanbestedingsstrategie (AS) definitief stellen met projectgroep | I | 2021-08-31
Aanbestedingsstrategie (AS) naar Opdrachtgever | I | 2021-09-06 |  | dinsdag 7 september overleg met Marleen bespreken strategie
Opdrachtgever akkoord |  | 2021-09-08
Aanbestedingsdocumenten definitief stellen projectgroep (oa selectieleidraad, PvE, gunningscriteria, concept overeenkomst, ect.) | I | 2021-09-09
Aanbestedingsdocumenten naar Opdrachtgever | I | 2021-09-16
Opdrachtgever akkoord |  | 2021-09-21
Publiceren (aankondiging) | I | 2021-09-23
Versturen beschrijvend document vanaf | I
a. Selectiefase
Ontvangen van vragen nav het selectie document | PS
Nota van inlichtingen (nvi) verzenden | PL | 2021-09-29 | 6
Sluitingsdatum voorselectie gegadigde (min. 37 dgn) | PS | 2021-10-30 | 37
Proces verbaal van opening opstellen/verzenden | PS
Voortgangsnotitie | PL
Start beoordeling voorselectie | PT | 2021-11-06 | 7
Opstellen vergelijkingsoverzicht | PT | 2021-11-06 | 7
Opstellen selectieadvies en uitbrengen | PL
Besluitvormingsproces | OG
b. Fase van inschrijving
Uitnodiging tot inschrijving naar geselecteerde kandidaten | PS
Verzenden afwijzingen naar afgewezen kandidaten | PS
Toelichtingsgesprekken | PL
Inlichtingenbijeenkomst (optioneel) | PL | 2021-11-20 | 14
Verstrijken bezwaartermijn (Stand Still) (minimaal 20 dagen gerekend vanaf dag na verzending brieven) |  | 2021-12-04 | 21
Ontvangen van vragen leveranciers | PS | 2021-12-10 | 6
Nota van inlichtingen (nvi) verzenden | PL | 2021-12-17 | 7
Sluitingsdatum vd inschrijving (min. 40 dgn) | PS | 2022-01-26 | 40
sluitingdatum na aftrek dagen ivm elektronisch publiceren (max 12) | PS | 2022-02-07 | 12
Proces verbaal van opening opstellen/verzenden | PS
Offertes leveranciers openen | PS
Start offerte beoordeling | PT | 2022-02-11 | 4
Afronding offerte beoordeling | PT | 2022-03-03 | 20
Presentatie | PT
Gunningfase
Opstellen gunningsraport | PL | 2022-03-10 | 7
Tenderboard accorderen en voorlopige gunning | OG | 2022-03-17 | 7
Resultaat van de beoordeling naar inschrijvers verzenden | PS | 2022-03-20 | 3
Toelichtingsgesprekken | PL
Afstemmen definitieve overeenkomst | PL
Verstrijken bezwaartermijn (Stand Still) (minimaal 20 dagen gerekend vanaf dag na verzending brieven) | OG | 2022-04-10 | 21
Afronding Proof of concep |  | 2022-05-08 | 28
Ondertekenen overeenkomst vanaf | OG | 2022-05-09 | 1
Start implementatie | OG | 2015-01-05
Ingangsdatum overeenkomst |  | 2015-02-02
Opstellen en verzenden publicatietekst van de geplaatste opdracht (binnen 48 dgn na gunning) | PS | 2022-05-12 | 3
Nazorg
Proces verbaal aanbesteding opstellen/verzenden | PS | 2022-05-13 | 1
Samenstellen aanbestedingsdossier | PS | 2022-05-14 | 1
Afsluiten project incl. eind rapportage | PL | 2022-05-14
Evaluatie | PL | 2022-06-04 | 21
Vakanties Projectteamleden
<teamlid 1>
<teamlid 2>
<teamlid 3>
<teamlid 4>
<teamlid 5>
Formulas:
Datum gereed m.b.t. aanbestedingstraject = [Aantal dagen]+C20
Datum gereed m.b.t. aanbestedingstraject = [Aantal dagen, row above]+[Datum gereed m.b.t. aanbestedingstraject, row above]

## Planning
Stappen in het aanbestedingsproces | Datum | Wie
Publicatie op Tenderned | 2025-12-14 | LUMC
Deadline 1e ronde vragen n.a.v. de aanbesteding | 2026-01-07 | Leveranciers
Publiceren antwoorden van schriftelijk ingediende vragen (Nota van Inlichtingen 1) | 2026-01-19 | LUMC
Deadline 2e ronde vragen n.a.v. de aanbesteding | 2026-01-28 | Leveranciers
Publiceren antwoorden van schriftelijk ingediende vragen (Nota van Inlichtingen 2) | 2026-02-05 | LUMC
Uiterste termijn indienen inschrijving | 2026-02-16 | Leveranciers
Beoordeling inschrijvingen | 17 - 26 feb | LUMC
Voorlopige gunning en afwijzing | 2026-03-05 | LUMC
Verificatie van inschrijving | v/a 05-03 | LUMC+Voorlopig winnaar
Contract opstellen en afstemmen (na verificatie) | v/a 05-03 | LUMC+Voorlopig winnaar
Definitieve gunning + start opdracht verstrekken | 2026-03-25 | LUMC+Winnaar
Getekende overeenkomst | 2026-04-01 | LUMC+Winnaar
Kerstvakantie | tot 5 januari
Voorjaarsvakantie Midden + Zuid | 14-22 februari
Voorjaarsvakantie Noord | 21-29 februari