## Sjabloon BTO-keuze
BTO-keuzes Upgrade IA/IT systemen Bediening & Bewaking (3B) | [5 empty] | TRUE
Nr. | Projectfase | Bron | Stap 1: Situatie omschrijving | Stap 2: Dilemma | Stap 3: Keuze |  | Stap 4: Motivering | Stap 5: Gevolg
| De projectfase waarin de BTO-keuze gemaakt is. | De herkomst van de BTO-keuze. | Omschrijf de situatie waarover een keuze gemaakt moet worden. | Omschrijf de keuze mogelijkheden. | Omschrijf welke keuze is gemaakt. | in IVP | Omschrijf de afwegingen die tot de betreffende keuze hebben geleid | Omschrijf de gevolgrisico's (de gevolgen van de keuze)
[8 empty] | Gevolgrisico 1 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 2 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 3 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 4 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 5 | Risico nummer Ontwerp RIE
Kolom1 | Kolom2 | Kolom3 | Kolom4 | Kolom5 | Kolom6 | Kolom7 | Kolom8 | Kolom9 | Kolom10 | Kolom11 | Kolom12 | Kolom13 | Kolom14 | Kolom15 | Kolom16 | Kolom17 | Kolom18
1 | Voorbereiding/Ontwerp | Techniek | Op de diverse verkeersposten zal het bestaande systeem (servers / beeldschermen en de bekabeling) vervangen worden voor een nieuwe generatie. | Bijwerken van de onderdelen in de huidige werkplekken (zoals noodstoppen/beeldschermen) waarbij de maatvoeringen niet exact overeen komen. Of - Volledig vervangen van (bv) de werkplekken. | Bijwerken van de onderdelen in de huidige werkplekken (zoals noodstoppen/beeldschermen) waarbij de maatvoeringen niet exact overeen komen | Ja | Het vervangen van de totale werkplekken is kostentechnisch niet haalbaar vandaar dat de keuze gemaakt is om de werkplekken aan te passen. | Gevolgen ergnomie Mogelijke samenloop-/raakvlakrisico's met bediening ivm continuiteit vaarwegen (bijv. uitval van systemen door verkeerde interventie)
2 | Voorbereiding/Ontwerp | Arbeidsveiligheid | Bestaande bekabeling bevindt zich boven systeemplafond en zal verwijdert / vervangen moeten worden. Voor het verwijderen zullen plafondplaten verwijdert moeten worden om zo bij de bekabeling te kunnen. Dit is veelal op locatie boven de bedienplekken. | Werken boven systeemplafond boven bedienplekken met kans op raken van bv plafondpanelen. - Bestaande bekabeling laten zitten en andere route kiezen. - Bekabeling vervangen en tijdelijk de bedienplek niet laten gebruiken. - Tijdelijke bedienplek creeren buiten werkgebied | - Bekabeling vervangen en tijdelijk de bedienplek niet laten gebruiken. | Ja | Zo kan ongestoord gewerkt worden, geen conflicterende werkzaamheden | Geen
3 | Voorbereiding/Ontwerp | Arbeidsveiligheid | Bestaande bekabeling bevindt zich onder systeemvloer en zal verwijdert / vervangen moeten worden. Voor het verwijderen zullen vloerplaten verwijdert moeten worden om zo bij de bekabeling te komen. | Werken onder systeemvloer, waarbij de vloer open komt te liggen met kans op valgevaar. - Bestaande bekabeling laten zitten en andere route kiezen - Bekabeling vervangen onder de systeemvloer dmv open vloer, waarbij werkplek tijdelijk niet gebruikt kan worden. | Bekabeling vervangen onder de systeemvloer dmv open vloer, waarbij werkplek tijdelijk niet gebruikt kan worden. | Ja | Zo kan ongestoord gewerkt worden, geen conflicterende werkzaamheden | Open vloer met valgevaar
4 | Voorbereiding/Ontwerp | Arbeidsveiligheid | De camera's staan op palen en zullen op hoogte uitgewisseld moeten worden, dit zijn geen kantelmasten waar de camera naar beneden gehaald kan worden. | Werken op hoogte: - Werken vanaf trap / ladder - Werken vanaf steiger - Werken op hoogte met een hoogwerker | - Werken op hoogte met een hoogwerker. | Ja | Veiligste manier van werken | Vallen uit hoogwerker.
5 | Voorbereiding/Ontwerp | Elektrische veiligheid | De verdeelkast tbv de camera's heeft een 230V voeding en dient (op hoogte) te worden uitgewisseld. | Kans op electrocutie: '- Simpele veiligstelling (bv automaat uitschakelen) '- Veiligstellen dient te gebeuren conform NEN3140. | - Veiligstellen dient te gebeuren conform NEN3140 | Ja | Werken volgens geldende wet-/regelgeving. | Geen
6 | Voorbereiding/Ontwerp | Arbeidsveiligheid | De verschillende verkeersposten hebben smalle / lastige trappen en grote hoeveelheden materialen (onderdelen / gereedschappen) zullen naar binnen gebracht moeten worden. | Blokkeren van de vluchtroute, valgevaar, fysieke belasting: '- OG bekijkt met de ON per situatie de meest veilige methode om de materialen op de juiste plekken te krijgen. - Gebruik maken externe ingangen zoals een ruit of opening in het gebouw | OG bekijkt met de ON per situatie de meest veilige methode om de materialen op de juiste plekken te krijgen. | Nee | Gebouwen voldoen niet aan de huidige wet-/regelgeving, vandaar dat per locatie gekeken moet worden naar de beste manier van uitvoering. | Gebouwen blijft niet voldoen aan huidige wet-/regelgeving. Mogelijk ad hoc oplossingen zonder degelijke afwegingen ('even'…..)
7 | Voorbereiding/Ontwerp | Techniek | De camera's staan opgesteld op plekken nabij het water en betreffen geen kantelmasten. | Vallen van hoogte, slecht bereikbare camera's: - Masten vervangen door kantelmasten. - Huidige masten behouden en werken op hoogte accepteren. | Huidige masten behouden en werken op hoogte accepteren. | Ja | De huidige masten hebben als nadeel dat altijd gewerkt moet worden met een hoogwerker. Dit brengt meer risico met zich mee en hogere kosten. | Moeten blijven werken langs het water, werken op hoogte
8 | Voorbereiding/Ontwerp | Brandveiligheid | Bestaande kabels zijn doorgevoerd tussen verschillende brandcompartimenten die op de juiste manier zijn afgewerkt. | Beschadigen brandcompartimetering: - Niet gebruik maken van huidige doorgangen / kabels omleiden. - Huidige doorgangen gebruiken en brandwerendheid herstellen volgens huidige wet-/regelgeving. | Huidige doorgangen gebruiken en brandwerendheid herstellen volgens huidige wet-/regelgeving. | Ja | - Voldoen aan wet-/regelgeving. | Geen
9 | Voorbereiding/Ontwerp | Arbeidsveiligheid / Techniek | Het bestaande cameraplan zal worden aangepast wat inhoudt dat er fysiek camera's bijgeplaatst moeten zullen gaan worden. | Veilig uit kunnen voeren van onderhoudswerkzaamheden. - Geen kantelmast en gebruik van bv hoogwerker - Plaatsen kantelmast waardoor werkzaamheden niet op hoogte hoeven worden uitgevoerd | - De nieuw te plaatsen masten zullen kantelmasten zijn. | Ja | Veiliger onderhoud uitvoeren en lagere kosten omdat geen hoogwerker/steiger gebruikt hoeft te worden. Werkzaamheden kunnen ook sneller uitgevoerd worden. | Onveiligere werkwijze.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

## Toelichting
Nr. | Projectfase | Bron | Stap 1: Situatie omschrijving | Stap 2: Dilemma | Stap 3: Keuze |  | Stap 4: Motivering | Stap 5: Gevolg
| De projectfase waarin de BTO-keuze gemaakt is. | De herkomst van de BTO-keuze. | Omschrijf de situatie waarover een keuze gemaakt moet worden. | Omschrijf de keuze mogelijkheden. | Omschrijf welke keuze is gemaakt. | in IVP | Omschrijf de afwegingen die tot de betreffende keuze hebben geleid | Omschrijf de gevolgrisico's (de gevolgen van de keuze)
[8 empty] | Gevolgrisico 1 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 2 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 3 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 4 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 5 | Risico nummer Ontwerp RIE
1 | Verkenning | Ontwerpkeuze beheerder | Het ontwerp van een viaduct is zodanig, dat er geen ruimte is voor extra vluchtstroken op de parallelrijbanen. | Wel/niet aanpassen van het ontwerp van het viaduct. Bij aanpassing van het ontwerp is er ruimte voor extra vluchtstroken. Dit is veiliger in de exploitatiefase, maar dit is wel xx % duurder | Het ontwerp van het viaduct wordt aangepast. | Ja | De veiligheidswinst van het aanbrengen van extra vluchtstroken weegt op tegen de extra kosten die moeten worden gemaakt. (TIP: Je kunt hier werken met een trade off matrix). | Er zullen extra pijlers aangebracht moeten worden op plekken waar de hijskraan moeilijk bij kan komen op bestaande beschikbare plekken. --> Het risico van deze keuze moet hier beschreven worden. | 20 | Om de hijskraan stabiel en veilig het hijswerk te kunnen laten uitvoeren dient een nieuwe plek op de hoofdrijbaan gecreëerd te worden om dit te kunnen garanderen --> Het risico van deze keuze moeten hier beschreven worden. | 23
2 | Contractvoorbereiding | Interne eis beheerder KES | Beperkte beschikbare uren voor de werkzaamheden in de nacht. | Het Projectteam stelt 10 uren beschikbaar; of het Projectteam stelt 8 uren beschikbaar. | Er is gekozen om 8 uren beschikbaar te stellen. |  | De beheerder wil zekerstellen dat buiten de werkbare uren niet wordt gewerkt omdat dit een mogelijke verkeersinfarct oplevert. In het vorige contract is gebleken dat met 10 werkbare uren veel verkeershinder is opgetreden. Om te zorgen dat de extra risico's die deze keuze teweeg brengen worden beheerst zullen de volgende maatregel worden getroffen: - Het projectteam zal het mogelijk maken en erop toe zien dat ON zijn werkzaamheden plant en uit kan voeren - Projectteamleden zoals o.a. PIVen TM (adv) en eventueel V&G coordinatoren vragen vaker aanwezig te zijn bij toolboxmeetings. | De ON gaat gehaast werken, gevaarlijke situaties tijdens de uitvoering. |  | Door het ontbreken van nacontrole ontstaan er gevaarlijke situaties. |  | Normale veiligheidsprocedures (bijvoorbeeld LMRA, toolboxmeetings) worden niet of nauwelijks nageleefd.
3 | Contractvoorbereiding | Advies V&G coordinator | Het combineren van werkzaamheden in een bepaalde tijdsperiode. | Beide werkzaamheden moeten in een weekend worden uitgevoerd. Of er zijn twee weekende beschikbaar waarbij de ene activiteit in het ene weekend wordt uitgevoerd en de andere activiteit in het andere weekend. I: vervangen voegovergangen bruggen en viaducten II: vervangen asfalt en wegmeubilair, zoals geleiderals en openbare verlichting | Er is gekozen om twee weekenden ter beschikking te stellen. | Ja | Er zijn teveel raakvlakken tussen de activteiten waardoor er samenlooprisico's kunnen ontstaan. | Risico hierbij is dat je twee keer een afsluiting op de weg moet zetten. Hierbij zijn ook risico's bij gemoeid. | 5 | Je veroorzaakt in 2 weekenden extra sluitpverkeer op onderliggend wegennet. | 6
4 | Contractvoorbereiding | Technisch manager | Voor onderhoud van sluisdeuren moet geconserveerd worden om erosie zoveel mogelijk te beperken. | Wel/niet stralen voor het conserveren. Stralen levert een betere kwaliteit conservering op, maar ook risico's tav blootstelling aan gevaarlijke stoffen en letsel door getroffen te worden door het straalmiddel. | Er is gekozen voor stralen van de te conserveren sluisdeuren |  | De kwaliteit van de conservering is belangrijk voor RWS, aangezien dit bepaalt hoe vaak de sluisdeuren onderhouden moeten worden en dus niet beschikbaar zijn. De arborisico's kunnen worden beperkt door gebruik te maken van de volgende maatregelen: 1. Toepassen van straalrobots 2. .... etc. De arborisico's kunnen op die manier tot een acceptabel niveau worden beperkt | Het toepassen van straalwerkzaamheden leidt tot verspreiding van vrijgekomen schadelijke deeltjes en lawaai in de directe werkomgeving.
5 | Voorbereiding (PC) | KES-eis beheerder | Van een deel van de autosnelweg A27 moet het asfalt worden vernieuwd. | I. een rijstrook wordt wordt afgesloten, het verkeer rijdt door over de andere rijstrook. II. twee rijstroken worden afgesloten, het verkeer wordt omgeleid over N-wegen. | 1. een rijstrook wordt afgesloten | Ja | De risico's van beide scenario's zijn in kaart gebracht en gewogen (met behulp van een trade off matrix). Daaruit blijkt dat scenario 1 de beste optie is. Doorslaggevend is dat de omleidingsroute als lang is beoordeeld en de omleidingsroute voert door diverse kernen (overlast). | Aanrijdgevaar van wegwerkers door langsrijdend verkeer. | 56 | Aanrijdgevaar van wegwerkers door werkverkeer omdat de ruimte om werk uit te voeren beperkt is. | 57
6 | Contractvoorbereiding | Technisch manager | Voor een grote renovatieklus moet een object voor een langere periode volledig buiten bedrijf worden gesteld. | Er moet een keuze worden gemaakt tussen: - 50 nachten afsluiten - 5 weekenden afsluiten - 1 week achter elkaar in de vakantieperiode afsluiten | Er is gekozen om 1 week achter elkaar in de vakantieperiode af te sluiten. |  | In een periode van 1 week kunnen de werkzaamheden in principe worden uitgevoerd. Het kost wel wat meer beschikbaarheid overdag tov de andere opties, maar het object hoeft niet steeds opnieuw buiten dienst te worden gesteld. Het buiten dienst stellen is op zichzelf al een risicovolle activiteit, door de benodigde plaatsing van verkeersmaatregelen. Deze activiteit wordt met deze keuze beperkt. In het algemeen verdient het aanbeveling om dergelijke keuzes te onderbouwen met een trade off matrix. Er zijn vele aspecten om mee rekening te houden en tegen elkaar af te wegen. | De neiging kan bestaan om de buitenbedrijfstelling te gebruiken om vele activiteiten in die periode te plannen. Dit veroorzaakt samenlooprisico's. |  | Er kan veel tijdsdruk komen te staan op het uitvoeren van de werkzaamheden in die ene week. |  | Tijdens de week afsluiting vindt veel sluipverkeer plaats op het onderliggende wegennet.
7
8
TERUG NAAR
SJABLOON BTO-KEUZE
Toelichting en voorbeelden
De registratie en onderbouwing van bouwkundige, technische en organisatorische keuzes (BTO-keuzes) die gemaakt worden in de aanloop (initiatie)-, voorbereiding- en ontwerp fase van een project is een verplichting vanuit het Arbobesluit artikel 2.28.
De BTO-keuzes hebben namelijk mogelijke gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de uitvoeringsfase en onderhoudsfase.
Om tot de juiste registratie en onderbouwing te kunnen komen voor de BTO-keuze bestaat dit sjabloon uit een 5 stappenplan. Door deze 5 stappen te doorlopen kom je tot een goede onderbouwing van een BTO-keuze.
Let hierbij op de volgende zaken:
- Bij iedere 'stap' zit een korte toelichting. Om de toelichting zichtbaar te maken klik je op de betreffende cel;
- Link naar de Ontwerp RI&E: de risico's die volgen uit de stappen 1 t/m 4 benoem je in stap 5. Hiermee is meteen duidelijk welke risico's nog opgenomen dienen te worden in de Ontwerp RI&E;
- Na het invullen van de risico's koppel je deze aan de corresponderende risiconummers in de Ontwerp RI&E;
- Link naar het IVP: de keuzes uit stap 3 dienen in het IVP opgenomen te worden. De motivering (stap 4) zet je NIET in het IVP. Hiervoor verwijs je naar dit Sjabloon.
- Geef bij 'de bron' de herkomst van BTO-keuze weer. Denk bijvoorbeeld aan het wel of niet accepteren van bepaalde KES-eisen. Maak hier een hyperlink voor aan als dit mogelijk is, zo kan je direct naar het betreffende document.
Hieronder zijn een paar fictieve voorbeelden opgenomen die je op weg kunnen helpen tijdens het invullen van jouw projectspecifieke BTO-keuzes.