## Nota van Inlichtingen CM00009
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | leidraad | In de leidraad bij GC2 staat: (3) Geef een onderbouwing van de kosten en effectiviteit van de aangeboden preventieve en correctieve maatregelen. En hoe u borgt dat preventieve maatregelen in de inschrijvingsprijs/aannemingssom zit. In het invulformat is geen ruimte of invulveld om toe te lichten hoe wij borgen dat kosten zijn opgenomen in de prijs. Daarnaast is het ongebruikelijk om kosten op te nemen in een kwaliteitsplan, daarmee is het geen zuivere PKV-aanbesteding meer. | Bij de 'onderbouwing van de effectiviteit van de maatregel met meetbare prestatie-informatie. Hoewel er geen expliciet apart veld is voor "kosten" is dit het meest logische en geschikte veld om deze informatie te plaatsen, omdat: Directe koppeling: De effectiviteit van een beheersmaatregel is onlosmakelijk verbonden met de daadwerkelijke implementatie ervan, en daarmee met de financiële middelen die daarvoor zijn gereserveerd. Een maatregel kan alleen effectief zijn als deze ook realistisch gebudgetteerd is. Context: U beschrijft hier al waarom de maatregel werkt en welke resultaten deze oplevert. Het toevoegen van de bevestiging dat en hoe de kosten hiervoor zijn meegenomen in uw aanbieding, versterkt de geloofwaardigheid van de effectiviteit. Integrale benadering: Wij beogen met dit invulveld dat u een aangeboden maatregel integraal benadert, waarbij u zowel de inhoudelijke als de financiële haalbaarheid van de maatregel overweegt. Dit sluit aan bij de BPKV-gedachte van de aanbesteding.
2 | leidraad | In de leidraad bij GC1 staat: (4) Wens van Opdrachtgever is om zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Denk hierbij aan inzet van zo duurzaam mogelijk materieel. Dit onderdeel gaat over de engineering. Kunt u uitleggen wat u bedoelt met deze wens in relatie tot de engineeringswerkzaamheden? | Ja, dat kunnen wij. Duurzaam mogelijk materieel inzet betekent dat er in de engineerings- en voorbereidingsfase keuzes gemaakt moeten worden. Zodat in de uitvoeringsfase hier betere invulling aan gegeven kan worden.
3 | leidraad | 5. Mag een voorblad met inhoudsopgave worden toegevoegd aan GC1? | Ja, deze mogen worden toegevoegd. En tellen niet mee voor het totaal aantal in te leveren pagina's. Het beoordelingsteam krijgt deze informatie niet toegestuurd, voor de gemeente en in het kader van deze aanbesteding heeft deze informatie geen toegevoegde waarde bij de beoordeling van de kwalitatieve documenten. Zie ook paragraaf 5.3 van de inschrijfleidraad.
4 | leidraad | Onderdelen GC1 en GC2 in de leidraaf vragen om inzicht in kosten. Daarmee wordt dit kwalitatieve deel meer een prijscomponent. Kunnen deze kosten in het prijsdeel worden opgenomen voor een zuivere PKV-aanpak? Als niet akkoord met voorgaande vraag: op welk niveau verwacht u inzicht in de kosten voor GC1? En wat bedoelt u met “referenties of ervaringscijfers”? | Kosteninzicht in GC1/GC2 is een kwaliteitsindicator voor onze BPKV-aanpak, cruciaal voor realisme en haalbaarheid. Geen pure prijscomponent. Onderbouw GC1-kosten met categorieën, referenties/ervaringscijfers (geen gedetailleerde uitsplitsing). Borging voorkomt meerwerk; het toont uw integrale, financieel onderbouwde kwaliteitsvoorstel. Met referenties doelen wij op verwijzingen naar vergelijkbare projecten in omvang, duur en complexiteit. Met ervaringscijfers doelen wij op interne historische data, gemiddelden of kengetallen die aantonen dat de begrote kosten voor een categorie gebaseerd zijn op uw opgebouwde kennis en ervaring.
5 | leidraad | In de leidraad, onderdeel GC1 staat: Voeg een stakeholdersanalyse en validatieproces toe. Op welke stakeholders doelt u? Degenen die het UO moeten toetsen? En omvat dit ook de bewoners? | In de presentatie is aangegeven dat het bovengrondse ontwerp is goedgekeurd en al is voorgelegd aan de bewoners. De informatiebijeenkomst waar deze presentatie is toegelicht vindt u terug in het tabblad Documenten.
6 | leidraad | 1. In uw leidraad staat: De kritische succesfactoren (KSF) van de Opdracht zijn: Het projectgebied voldoet beter aan de verkeerskundige wensen en eisen, en De bewoners woonachtig in het projectgebied zijn tevreden over de nieuwe inrichting. Wij hebben geen invloed op het ontwerp, dus hoe verhouden deze KSF zich tot onze opdracht? | Het ontwerp is inderdaad al goedgekeurd. Echter kan de opdrachtnemer naar onze mening juist veel bijdragen aan het slagen van het project. Hij kan het buiten zo aanbrengen dat dit voldoet aan hetgeen is gecommuniceerd (en toegezegd) aan de bewoners. Hier heeft de opdrachtnemer wel degelijk veel invloed op.
7 | Posten onder 1502 | Nog posten toevoegen voor een omleiding? | Akkoord, bestekspost wordt toegevoegd.
8 | Diverse meldingen ODNHN | Graag besteksposten opnemen t.b.v. de meldingen die gedaan moeten worden bij de ODNHN. | Nee, zie deel 3 artikel 22 03 10 van het bestek. Deze kosten zijn onderdeel van de uitvoeringskosten (bestekpost 929990).
9 | Verdichtingsmetingen | Graag posten toevoegen voor het doen van verdichtingsmetingen en aangeven wat de opdrachtgever aangetoond wil hebben. | Niet akkoord, paragraaf 22.02.07 van de standaard is van toepassing.
10 | Kolken | Er zijn kolken ingetekend vlak nabij de bomen. Is dit wenselijk en afgestemd met de groenbeheerder? | Dit is afgestemd met groenbeheer omdat het om een beperkt aantal gaat.
11 | Riool | De putafdekkingen van het DT riool staan in de goot getekend. Is dit wenselijk? | Nee is niet wenselijk. Deze twee putten kunnen in het werk eenvoudig verschoven worden zonder consequenties.
12 | Tekeningen | Waarom zijn de langsparkeervakken 1,25 breed. In onze ogen veel te krap. Gaat dit wel goed? | Dit is afgestemd met de omgeving en door het halfparkeren levert dit een remmend effect op om de snelheid te verlagen.
13 | Algemeen straatwerk | Geen particuliere tuinen aanhelen/ aanpassen? | Hier wordt een post voor opgenomen tbv aansluiten op particuliere terreinen op basis van maximaal 1 meter aanstraten met bestaande materialen, inclusief leveren van zand.
14 | Straatwerk | De band nabij particuliere kavels(perceelgrenzen) dient niks mee te gebeuren? | Nee, alleen als het nodig is voor een vloeiende aansluiting.
15 | Bestekspost 764020 | Bij post 764020 moeten wij kabel aanbrengen. In het bestek zien wij alleen geen post voor het graven om de kabel aan te brengen. Kunnen er posten worden toegevoegd voor het graven van sleuven. | Ja, bestekposten worden toegevoegd.
16 | 8 Overige werkzaamheden | Kan er een hoofdrioolploeg worden meegenomen als in te zetten personeel/materieel? | Ja, bestekposten worden toegevoegd.
17 | Algemeen | Graag posten meenemen voor het aan/afvoeren van materieel. | Niet akkoord. Deze kosten moet worden opgenomen in de eenmalige kosten.
18 | Bestekspost 140110 | Waar kunnen wij het werkterrein inrichten? 60m2 is wel erg weinig voor de omvang van de werkzaamheden. | Voor nu is dit de enige locatie die gefaciliteerd kan worden.
19 | Bestekspost 210550 | Klopt de laagdikte hier wel? 90cm? | Nee, dit wordt gewijzigd naar 0,09 m in de bestekspost
20 | Bestekspost 210540 | Klopt de laagdikte hier wel? 80cm? | Nee, dit wordt gewijzigd naar 0,08 m in de bestekspost
21 | Bestekspost 304420 | Geen leverantie van zand? | Zie bestekspost 306030.
22 | Bestekspost 304410 | Geen leverantie van zand? | Zie bestekspost 306030.
23 | Bestek 261110 | Kunt u aangeven tussen welke rioolputten of rioolstrengen dit dient te gebeuren? | Ja, bestekspost wordt aangepast.
24 | bestekspost 240120, 240140 en 240150 | Voor bestekposten 240120, 240140 en 240150 staat 'vrijgekomen materialen afvoeren naar een inrichting'. In deel 3 staat geen soortelijk gewicht voor ongebonden funderingsmateriaal. | Bestekspost gewijzigd. Hoeveelheden ter inlichting meegenomen.
25 | Bijlage 12. verkennend bodemonderzoek | Kunt u aangeven hoeveel tonnen funderingsmateriaal te storten of een aparte bestekpost opstellen voor het storten van funderingsmateriaal in tonnen? | Nee dat is niet mogelijk. De hoeveelheden ter Inlichting van besteksposten 240120, 240140 en 240150 dienen aangehouden te worden.
26 | Tekening _OT_BO-102 | Is het juist dat alleen van huisnummer 28 t/m 42 de vwa huisaansluitingen verwijderd dienen te worden? Dit lijkt af te wijken van tekening nummer _OT_BO-102. | VWA huisaansluitingen verwijderen bij huisnummers 34, 37, 42, 45 conform tekening nummer _OT_BO-102.
27 | Bestekspost 180010 | Bestekspost 180010 en de overig posten worden afgeprijsd conform uitvraag. Kunnen wij ervan uitgaan dat kosten verhogende omstandigheden als gevolg van het afstemmen van elkaars planning en werkzaamheden voor verrekening in aanmerking komen? | Ja, als dit van toepassing is kan dit voor verrekening in aanmerking komen, in goed onderling overleg met directie UAV. Dit onder voorwaarde dat er een open begroting voor deze kostprijsverhogende omstandigheden wordt overlegd.
28 | Bestekspost 303010 t/m 303040 | Worden de acceptatiekosten door Opdrachtgever betaald? | Nee, zie paragraaf 01.17.06 van de Standaard RAW bepalingen 2020
29 | Bestekspost 180030 | Kunt u aangeven waar wij de kosten kunnen plaatsen, bij stilstand door Archeologische vondsten, gezien de impact groter is dan alleen de rioolploeg. | Voor Opdrachtgever is het alleen de rioolploeg die door archeologische vondsten stil staat. Indien dit tijdens uitvoering anders blijkt te zijn, enkel en alleen op basis van een open begroting waarin Inschrijver deze grotere impact onderbouwt, kan dit door een verzoek tot wijziging ter beoordeling ingediend worden bij directie UAV.
30 | Bestekspost 180030 | Kunt u aangeven wat er in de rioolploeg aan kosten dient te zitten, het is op voorhand niet in te schatten welk materieel en mensen er aanwezig zijn op het moment van een Archeologische vondst. Graag hier een uitgangspunt voor aangeven. | In de rioolploeg moet zitten een 25tons rupskraan, 2 grondwerkers, en 1 kleinmatereel rioolcontainer
31 | CM00009 Invulformat Risicodossier | Waar wilt u de onderbouwing van de preventieve en correctieve maatregelen teruglezen, zoals gevraagd in de leidraad 4.2.2 bullet B-3. Aangezien hier geen ruimte voor gegeven is in Bijlage CM00009 Invulformat Risicodossier. | De onderbouwing van deze (beheers)maatregelen kunt u kwijt bij de Beheersmaatregel. Dat kunnen ook meerdere zijn, als dat voor uw beheersing van toepassing is.
32 | Leidraad | In de leidraad wordt gevraagd om preventieve maatregelen af te prijzen. In Inschrijvingsstaat wordt gesproken om zowel de Preventieve als de Correctieve maatregelen af te prijzen. Correctieve maatregelen zijn in het algemeen wel af te prijzen, maar kunnen door verschillende inzichten leiden tot een ongelijk speelveld/scheve vergelijking tussen de inschrijvers. Kunt u duidelijkheid geven wat u wilt zien in de aanbieding? | U moet alleen de preventieve maatregelen afprijzen in het kader van de engineering. Een aangepaste inschrijfstaat wordt gepubliceerd bij de Nota van Inlichtingen
33 | Leidraad 4.2.1 blz 15 | In de vierde bullet van de tekst staat het volgende omschreven: "(4) Wens van Opdrachtgever is om zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Denk hierbij aan inzet van zo duurzaam mogelijk materieel. " Deze bullet gaat over de toepassing van duurzaamheid in de uitvoeringsfase, terwijl de uitvraag de engineeringsfase betreft. Hoe kunnen de EMVI-beloftes die van toepassing zijn op deze bullet worden afgekaderd in de aanbieding? | Inschrijver moet bij het zo duurzaam mogelijk uitvoeren in fase 2 uitgaan van het basisniveau van het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen, welke ondertekend is door de gemeente Hoorn. U moet aangeven wat de impact op de kosten voor uitvoering zijn, voor uw organisatie. Eventuele verrekening in de eenheidsprijzen is ter bespreking met directie UAV en Opdrachtgever.
34 | Leidraad 4.2.1 blz 15 | In de vierde bullet van de tekst staat het volgende omschreven: "(4) Wens van Opdrachtgever is om zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Denk hierbij aan inzet van zo duurzaam mogelijk materieel. " Zou OG aan kunnen geven welk onderdeel OG precies duurzaam uitgevoerd wil hebben, zodat er een duidelijk kader en daarmee een gelijk speelveld wordt gecreëerd? | Voor het duurzame materieel kunt u uitgaan van hetgeen beschreven is in de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen.
35 | Bestek blz 97 | In het bestek is geen risicoregeling van toepassing. Aangezien dit bestek als onderlegger gebruikt gaat worden voor de latere projecten in de wijk, is dit een lastige uitsluiting. Is het mogelijk dat we een indexeringsvoorstel mogen doen voor de uitvoering van fase 2 en 3. | Indexering vindt plaats volgens de CBS. Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2020=100 (november 2025), categorie 42/43, https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/86049NED
36 | einddatum vragen stellen | In de leidraad wordt verwezen naar een uiterlijke datum van 3 december. Op tenderned staat 2 december 12.00u. Kunt u aangeven tot wanneer wij vragen kunnen indienen? | TenderNed is leidend, u kunt tot uiterlijk 2 december 2025, 12.00 uur vragen indienen.
37 | Leidraad 4.2.2 GC 2 – Risico beheersing , blz 16 | "GC2: Beschrijf risico’s voor de opdrachtnemer (ON) tijdens de uitvoering van de opdracht in deze wijk." Wat bedoelt u met 'de opdracht' ? Bedoelt u hiermee het gehele contract? Alleen de ontwerpfase, de uitvoeringsfase (Alleen de uitvoering Kolenbergstraat? Of de uitvoering van de Wytemastraat, Florastraat, Koppesstraat, Wagenaarstraat en Sint Josephpark of beiden?) | Zie opdrachtbeschrijving in Hoofdstuk 2 van de Inschrijfleidraad. De opdracht moet met een hoofdletter gelezen worden, dus 'de Opdracht'.
38 | Randvoorwaarden nutsbedrijven | Verwacht gemeente Hoorn dat de aannemer zelf afstemt met nutsbeheerders over verleggingen en ontwerpafspraken, of verzorgt OG de coördinatie hiervan? | Nee, de coördinering (en dus ook de afstemming) gaat samen met de gemeente Hoorn. Inschrijver moet uitgaan van 2 overleggen (inzet van werkvoorbereider en projectleider van aannemer) als het gaat om de verleggingen en de ontwerpafspraken.
39 | Archeologie & cultuurhistorie in ontwerp | Zijn er bekende archeologische beperkingen of onderzoeksplichten die invloed hebben op het ontwerp (dieptes, graafbeperkingen)? | Nee.
40 | Kunstwerken & civiele objecten | Zijn er kunstwerken, duikers, beschoeiingen of funderingen waarvan een constructieve beoordeling onderdeel is van de engineeringfase? | Nee, geen engineering buiten de rioolputten.
41 | Groenontwerp | Kunt u het groenontwerp en beplantingsplan aanleveren? | Nee. Opdrachtgever verzorgt zelf de beplanting en benodigde werkzaamheden tijdens de uitvoering. In het basis ontwerp van de bovenruimte zijn de plantvakken al vastgesteld.
42 | Bomen en wortelzonebescherming | Bomen en wortelzonebescherming: Kunt u bevestigen of het ontwerp rekening moet houden met aanvullende eisen voor bestaande bomen (wortelonderzoek, Bomen Effect Analyse, groeiplaatsverbetering), en of deze onderzoeken beschikbaar worden gesteld door gemeente Hoorn? | Nee, bij het ontwerp hoeft Inschrijver geen rekening te houden met aanvullende eisen voor bestaande bomen. Er is een boom effect analyse uitgevoerd voor het project. Zie bijlage 26 welke bij de documenten op Tenderned is toegevoegd.
43 | Klimaatadaptief ontwerp – functionele eisen | Klimaatadaptief ontwerp – functionele eisen: Kunt u aangeven welke klimaatadaptieve ambitie het ontwerp minimaal moet realiseren? | Het ontwerp is klimaatadaptief ingericht en vraagt geen aanvullingen.
44 | Riolering | Hydraulische randvoorwaarden riolering: Kunt u aangeven welke hydraulische randvoorwaarden gelden voor het nieuwe riool? | Het nieuwe rioolontwerp voldoet aan de hydraulische randvoorwaarden.
45 | Beschikbare ontwerpdocumenten gemeente Hoorn | Beschikbare ontwerpdocumenten gemeente Hoorn. Er is geen ontwerpnotitie beschikbaar met de onderbouwing hiervan met berekeningen en standaarddetails. Kunt u aangeven welke DO-tekeningen en berekeningen exact worden geleverd na gunning? (rioolberekening, verkeerskundige onderbouwing, bomen- en groenkaart, et cetera.) | De geleverde documenten voor de wijk zijn meegestuurd en voldoen aan de inrichtingsvereisten en berekeningen. Er zijn geen andere tekeningen en berekeningen beschikbaar voor de opdrachtnemer.
46 | §4.2.1 en §2.2.1 | §4.2.1 en §2.2.1 – controle door inschrijver. Wat beschouwt de aanbestedende dienst als de formele status van het aangeleverde DO? | Wij beschouwen dat de formele status van het aangeleverde DO is dat deze akkoord is bevonden na interne participatie met de organisatie én externe participatie met de omgeving, en is het beeld wat gerealiseerd moet worden.
47 | Bewonersparticipatie | Kunt u aangeven in hoeverre participatie/inspraak van bewoners door de opdrachtnemer wordt verwacht, en in welke fase (DO-actualisatie, UO, uitvoering)? | Geen. Er wordt alleen nog uitvoeringscommunicatie voor de wijk gevraagd.
48 | Leidraad 4.2.1 | De leidraad spreekt meerdere keren over een “kwalitatief hoogwaardig UO” (§4.2.1). Kunt u aangeven welke kwaliteitscriteria u hanteert om dit te beoordelen? | Dit benadrukt de volledigheid en samenhang van het ontwerp, van de ondergrondse en bovengrondse aspecten. Het resultaat van het kwalitatief hoogwaardig UO moet zijn dat er in de uitvoering geen meerwerk ontstaat. Praktisch uitvoerbaar en opgedeeld in logische fasen.
49 | Leidraad 4.2.1 | In §4.2.1 punt 2 wordt gevraagd om inclusies en exclusies van de vaste prijs. Kunt u aangeven welke onderzoeken of aanvullende werkzaamheden u op voorhand al buiten de vaste prijs vindt vallen (bijv. sonderingen, rioolinspecties, flora-fauna)? | Opdrachtgever wenst inzicht te krijgen over wat wél in de prijs is inbegrepen. We passen de tekst van paragraaf 4.2.1 punt aan, waarbij wel/niet vervangen wordt door 'wel'. Zie ook het antwoord op vraag 51
50 | Uitgangspunten ontwerp | We hebben een vraag over de uitgangspunten ontwerp. Worden er nog reserveringen voorzien voor een warmtenet of uitbreiding van elektriciteitskabels t.b.v. de warmtetransitie? | In de basis is er in het rioolontwerp rekening gehouden met een mogelijk energietransitie, maar past niet overal. Inschrijver hoeft daar geen rekening mee te houden voor deze engineering/ tijd voor te reserveren in de aanbieding.
51 | Planning GC 1 punt 4 | Vragen over de planning (onderdeel GC1 – punt 4) Kunt u aangeven hoe u omgaat met aanvullende onderzoeken (bijv. bodem, kabels & leidingen, boomtechnisch), mochten deze in de engineeringfase noodzakelijk blijken? | Wij vragen een hoogwaardig UO, als hiervoor aanvullende onderzoeken nodig zijn, moet dit meegenomen worden in de engineeringsfase en in de prijsvorming. Zie ook het antwoord op vraag 49.
52 | Leidraad 4.2.1 | Er wordt gevraagd rekening te houden met een 3-maanden besluitvormingstermijn (§4.2.1). Kunt u aangeven wat de minimale en maximale doorlooptijd is die u wenselijk acht voor het engineeringtraject, zodat inschrijvers hun planning realistischer kunnen faseren? | Voor de planning is het uitgangspunt is dat na afronding van het werk aan de Kolenbergstraat het werk vloeiend door gaat met de uitvoering in de straten van de omliggende wijk.
53 | Leidraad - Organogram | Op pagina 15 wordt een organogram/communicatiestructuur genoemd. Kunt u toelichten welke vergaderfrequentie u verwacht voor de verschillende overleglagen tijdens de engineeringsfase van Blokker Oost (projectgroep, directievoerder/uitvoerder, opdrachtgever-overleggen)? | De vergaderfrequentie bepaalt de opdrachtnemer, overleggen zijn bedoeld om een goed resultaat te behalen. Als de opdrachtnemer denkt dit met 1 overleg af te kunnen, wordt dit niet positief beoordeeld en als de opdrachtnemer elke dag overleg wil hebben wordt ook niet als positief beoordeeld.
54 | Leidraad 4.2.1 | De leidraad vraagt de inschrijver zelf prikkels voor te stellen (§4.2.1 – punt 3). Kunt u aangeven welke bandbreedte u acceptabel acht voor prestatieprikkels en op welke thema’s prikkels volgens u het meeste bijdragen aan projectdoelen (tijd, hinderbeperking, kwaliteit tekenwerk, budgetbeheersing)? | Ter verduidelijking zal een prestatieprikkel voor de engineeringsfase er toe moeten leiden dat na afronding van het werk aan de Kolenbergstraat er vloeiend doorgegaan kan worden met de uitvoering van de straten in de omliggende wijken. Wat Inschrijver daarvoor aan inzet en voor maatregelen nodig heeft, zal moeten passen binnen de wijze waarop Inschrijver (intern) is georganiseerd voor de engineering. Een bonus mag maximaal 10% van de vaste prijs voor de engineering zijn, een malus moet minimaal inhouden dat Opdrachtgever in de overgang van engineering naar uitvoering geen kosten betaalt aan de opdrachtnemer. Als laatste moet een prestatieprikkel SMART te maken zijn en beheersbaar voor de Opdrachtgever (bijvoorbeeld KPI's, percentage, doelwaarden).
55 | Leidraad 4.2.1 | De leidraad vraagt om een stakeholdersanalyse (§4.2.1). Zijn in uw stakeholdersanalyse al de beheerders van uw interne gemeentelijke afdelingen meegenomen en welke eisen en wensen zijn al meegenomen in de uitwerkingen in de aanbestedingsdocumenten? | Ja, de beheerders zijn al meegenomen, ook de wensen en eisen zijn verwerkt in het aangeleverde DO.
56 | Leidraad 4.2.1 | De leidraad vraagt om een stakeholdersanalyse (§4.2.1) .Kunt u uitleggen welke stakeholders u zelf al hebt geïdentificeerd en welke rol de opdrachtnemer krijgt t.a.v. participatie, bewonerscommunicatie en inspraak? | De stakeholders bij de gemeente zijn weergegeven in het organogram voor deze Opdracht, op pagina 15 van de Inschrijfleidraad. De opdrachtnemer krijgt geen rol in participatie, bewonerscommunicatie en inspraak met inwoners en bewoners, omdat deze activiteiten al zijn afgerond voor de wijk. De uitvoeringscommunicatie ligt wél bij de aannemer, maar altijd in samenspraak met de omgevingsmanager en/of de projectleider van de gemeente.
57 | Leidraad 4.2.1 | De leidraad spreekt over een UO bovengronds én ondergronds (§4.2.1). Kunt u specificeren welke minimale inhouds- en detailniveaus het UO moet bevatten? | Zie bestek H-275. De geldende besteksposten voor revisietekeningen zijn van toepassing. Opdrachtnemer moet inzichtelijk kunnen maken wat er (buiten) gemaakt moet worden. Zodat de uitvoerder het werk kan maken en Opdrachtgever het werk kan controleren.
58 | §2.2.1 | In §2.2.1 staat dat tekeningen door de inschrijvers moeten worden gecontroleerd. Kunt u toelichten welke kwaliteitsnorm en welke mate van detail u verwacht bij deze controle? | Door het controleren van de tekeningen weet u wat de kwaliteit hiervan is. Zodat u goed kan inschatten welke tijd nodig is om hier een uitvoeringsontwerp van te maken en dit op te nemen in uw aanbieding. Er komen namelijk geen andere tekeningen meer vanuit de Opdrachtgever.
59 | §4.2.1 | In §4.2.1 wordt gevraagd om de aanpak “het brengen van een DO naar een UO”. Kunt u verduidelijken welke onderdelen van het DO als “vaststaand” worden beschouwd en welke onderdelen tijdens de engineering nog wijzigbaar zijn? | De maaiveldinrichting is gepresenteerd aan de bewoners en moet als uitgangspunt worden genomen. Voor het riool geldt dat dit in de basis ook vastligt maar kan om technische reden van exacte ligging mee worden geschoven. Opgegeven hoogtematen van het riool zijn wel bindend. Hier horen ook bij een V&G ontwerpplan en een straatwerkplan.
60 | Aangeleverde DWG tekening van inrichtingsontwerp Blokker Oost | Kunt u hiervan ook een PDF versturen met daarin opgenomen de locaties van de verschillende profielen zoals deze zijn opgenomen in de DWG? | Nee, deze is niet beschikbaar.
61 | Bestek deel 3 01 01 14 lid 04 | Percentage meerwerk ( Uitvoering, AK, WR ) mag maximaal 10% zijn. Dit is te weinig. Kunt u dit ophogen naar 20%? | Nee, dat kan Opdrachtgever niet. Mening van Opdrachtgever is dat de opdrachtnemer het werk zo goed voorbereid, dat meerwerk tot een minimum beperkt zal blijven en daardoor het percentage staartkosten voor meerwerk van 10% maximaal gerechtvaardigd is.
62 | CM00009 Overeenkomst DNR engineering | Tevens wordt er niets in de stukken niets vermeld ten aanzien van werkzaamheden door derden, uitgezonderd de Kolenbergstraat, en het eventueel verwijderen en aanpassen van kabels en leidingen door de nutsbedrijven in de volgende fases. Waar moeten wij deze van uitgaan of is dit traject al doorlopen door de opdrachtgever? | In de Kolenbergstraat zijn er geen werkzaamheden van derden. Voor de wijk geldt dat er mogelijk wel nuts aanpassingen moeten plaatsvinden. Inschrijver hoeft geen rekening te houden met deze aanpassingen in haar aanbieding.
63 | CM00009 Overeenkomst DNR engineering | CM00009 Overeenkomst DNR engineering Hierin wordt niets vermeld ten aanzien van de aan te vragen vergunningen en legeskosten. Is dit traject al doorlopen door de opdrachtgever? | Voor de eigen werkzaamheden moet de inschrijver zelf bepalen of hiervoor vergunningen en leges noodzakelijk zijn. Bemalingsplan leges en vergunning zijn gedekt.
64 | Inschrijfleidraad | 2.2 Mogen wij ervan uitgaan dat de werkzaamheden in het RAW bestek ook overeenkomen met de vervolgwerkzaamheden of zijn er essentiële verschillen te verwachten in het te engineeringsfases ten aanzien van het bijgevoegde RAW bestek? Met andere woorden moeten er in de overige fases niet een geheel ander onderwerp, denk aan bijvoorbeeld een brug, worden ontworpen? Kan de opdrachtgever bevestigen dat dit niet aan de orde is en dat er geen substantiële wijzigingen plaats vinden ten aanzien van het werkzaamheden zoals verwoord in het RAW bestek | Ja, Inschrijver kan er van uitgaan dat er geen substantiële wijzigingen plaatsen vinden t.a.v. de werkzaamheden zoals verwoord in het RAW-bestek behorende bij de Kolenbergstraat.
65 | Bestedingsprocedure | U verwacht de nota van inlichtingen vrijdag 5-12-2025 te verzenden en de besteding laten plaatsvinden op 18-12-2025. Het betreft hier niet alleen een inschrijving op basis van alleen een RAW bestek maar een besteding met een Bestek en een compleet engineeringscomponent in één besteding verwoord. Door deze keuze van samenvoegen van de beide componenten is er een complexere besteding/tender door u uitgevraagd. Wij verzoeken de opdrachtgever oprecht om ons wat meer tijd te gunnen tussen ontvangst van de nota van inlichtingen en de datum van aanbesteding op basis van bovenstaand argumentatie, immers het werk wordt pas 20-02-2026 gegund. | De datum en uiterste tijdstip van inschrijvng is aangepast naar 21 januari 2026, 12.00 uur. Zie hiervoor de (reeds) aangepaste planning.
66 | Bestekspost 745010 | Er wordt bij het armatuur een 5 aderig snoer gevraagd maar in geen enkele post staat de “klemmenmodule/aansluitblokje met de 4x Wago” die vaker toegepast wordt in Hoorn. Dient deze wel geleverd en geplaats te worden, en zo ja in welke post? | Ja, bestekspost wordt aangepast.
67 | Bestekspost 733010 | Klopt het dat de 5 meter masten voorzien moeten worden van een GPP-sleeve en vervolgens met Noxyde of moet de mast voor het coaten worden voorzien van een GPP-sleeve en in kleur mee gecoat en dan zonder noxyde. Laatstgenoemde is vaker toegepast in de Gemeente Hoorn, eerstgenoemde nog nooit. | Ja, het klopt dat de 5 meter masten moeten worden voorzien van een GPP-sleeve en vervolgens met Noxyde. De bestekspost blijft gehandhaafd voor de prijsvorming.
68 | Bestekpost 24 Opbreken fundering | In post 24 dienen we ongebonden materiaal op te breken, in post 210230 wordt gebonden materiaal gezaagd, klopt dat? | Nee, de bestekspost wordt aangepast.
69 | Bijlage 12 Bodemonderzoek | Conform bijlage 12, tabel 4.6 Toetsingsresultaten fundatiemateriaalmonsters, blijkt dat er 1 analyse is genomen uit 7 boringen waarvan er 5 (meerdere) verschillende soorten funderingsmateriaal in de boor omschrijvingen staan. In onze optiek kan en mag dit niet, wilt u per soort de fundering laten analyseren zodat wij afzet kunnen vinden voor de op te breken materialen en daarop eventueel onze veiligheidsmaatregen kunnen treffen? | Ja, Opdrachtgever zal nader onderzoek laten uitvoeren. Inschrijver prijst af op basis van het mengmonster en volgens het bestek/ de besteksposten. Bij het verificatiegesprek met de voorlopige winnaar worden nadere gegevens aangeleverd door Opdrachtgever.
70 | Bestek | Besteksposten 2103 Ons inziens is er bij het frezen van het schone asfalt geen rekening gehouden met een marge tussen het schone en teerhoudende asfalt ? | Uw aanname is onjuist. Er is met 20 mm marge gehouden.
71 | Bestek | Volgens de planning zal de gunning op 11-02-2026 verstrekt worden. Dit stemt niet overeen met de in het bestek genoemde startdatum 2 februari 2026 ? | Startdatum wordt 3 maart 2026. Het bestek wordt hierop aangepast.
72 | Inschrijfleidraad | Blad 7 Scope punt 2 Tekst is niet compleet ? | Het woord 'middels' vervalt, is niet van toepassing.
73 | Bestek | Bestekspost 150330, 150430 en 150470 Periode in stand houden (24 weken) stemt niet overeen met de uitvoeringsperiode ? | Dit klopt, de besteksposten worden hierop aangepast.
74 | Bestek | Bestekspost 140110 Depot van 60 m2 is ons inziens te klein om het werk te realiseren ? | Voor nu is dit de enige locatie die gefaciliteerd kan worden.
75 | Bestek | Bestekspost 210540 Dikte 0,80 m1 ? | Nee, dit wordt gewijzigd naar 0,08 m in de bestekspost
76 | Bestek | Lid 01 04 01 03 Gezien de doorlooptijd van het bestek verzoeken wij U de Risicoregeling WEL van toepassing te verklaren ? | Indexering vindt plaats volgens de CBS. Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2020=100 (november 2025), categorie 42/43, https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/86049NED voor het nog te engineeren deel.
77 | Bestek | Post 412320 "L" betreffende het leveren van de inlaten ontbreekt ? | Bestekspost wordt gewijzigd.
78 | Bestek | Post 412220 "L" betreffende het leveren van de inlaat ontbreekt ? | Bestekspost wordt gewijzigd.
79 | Bestek | post 308210 Gaarne een aantal meters aangeven ? | Bestekspost wordt gewijzigd.
80 | Bestek | Post 308110 Graag een aantal meters aangeven waarover de open bemaling dient te worden toegepast ? | Bestekspost wordt gewijzigd.
81 | Bestek | Posten 303 Gaarne een bestekspost toevoegen betreffende het uitvoeren van AP04 onderzoeken. (Op basis van het Verkennend Bodemonderzoek kan de grond enkel naar een grondbank met hoge storttarieven) | Indien van toepassing, kan dit op nacalculatie worden verrekend. Middels een open begroting.
82 | Bestek | Posten 303 Heeft de Gemeente depotruimte ter beschikking waar de af te voeren grondstromen in tussen depot gezet kunnen worden in verband met bemonstering ? | Nee. Deze tussenruimte heeft de gemeente Hoorn niet.
83 | Bestek | Post 280310 Wat is het doel van het afvullen met water van buiten werking te stellen koikleidingen ? | Buiten werking gestelde kolkleidingen worden met water gevuld om constructieve stabiliteit te behouden, opdrijven te voorkomen, materialen te beschermen en vervuiling te voorkomen.
84 | Bestek | Post 160020 Hoe wordt eventueel benodigde bemaling verrekend ? | Uitgangspunt is geen bemaling nodig bij het graven van de proefsleuven. Indien van toepassing, kan dit op nacalculatie worden verrekend. Middels een open begroting.
85 | Onderzoeken en rapportages | Het doel van de klant is van het DO van de klant door aannemer een UO te laten maken. Maar welke onderzoeken dienen allemaal nog door gegadigde te worden gedaan om te komen tot dit UO? Ter vergelijking heeft OG zelf 25 Bijlagen verstrekt t.b.v. het RAW bestek Kolenbergstraat. Welke onderzoeken dienen door Gegadigde te worden afgeprijsd t.b.v. de overige delen in de wijk die behoren tot de scope van het UO? Zoals bv BLVC plan, bemalingsplan, grondbalans etc? | Zie ook de antwoorden op vragen 49 en 51: Opdrachtgever wenst inzicht te krijgen over wat wél in de prijs is inbegrepen. We passen de tekst van paragraaf 4.2.1 punt aan, waarbij wel/niet vervangen wordt door 'wel'. Wij vragen een hoogwaardig UO, als hiervoor aanvullende onderzoeken nodig zijn, moet dit meegenomen worden in de engineeringsfase en in de prijsvorming
86 | Boetes | Boetes op vertraging zijn niet gemaximaliseerd. Graag de boetes maximaliseren op 10% van de aanneemsom. | Aan de vraag kunnen wij niet herleiden op welk onderdeel dit van toepassing is. In het algemeen gesteld volgen wij geldende richtlijnen en jurisprudentie als het gaat om het opleggen van boetes aan opdrachtnemers.
87 | Bouwteamformat | Gegadigde verzoekt OG om het bouwteamformat van Bouwend Nederland of van Duurzaam Gebouwd te gebruiken voor de engineeringsfase zodat tevens de procedures rondom beëindiging, aannemingsovereenkomst, vastlegging van afspraken etc. eenduidig wordt vastgelegd. Dit ontbreekt in de nu voorliggende engineeringsopdracht. | Nee, voor deze opdracht kiest de Opdrachtgever voor de aangeleverde stukken.
88 | Taakstellend budget | Is er een taakstellend budget voor de engineeringsfase inclusief de daaruit voortkomende realisatieopdracht? | Nee, er is geen taakstellend budget vastgelsteld voor beide fasen.
89 | Procedure enigineering | In de engineeringsopdracht is geen procedure voorzien voor het al dan niet aangaan van de aannemingsovereenkomst. Zowel in het model van Bouwend Nederland als in het model van Duurzaam gebouwd is hier een procedure voor beschreven. Gegadigde verzoekt Opdrachtgever hiervoor een toevoeging te doen in de engineeringsopdracht. | Nee, voor deze opdracht kiest de Opdrachtgever voor de aangeleverde stukken.
90 | Artikel 13 DNR engineering | De maximaal te vergoeden schade is beperkt per gebeurtenis in plaats van per opdracht. Dit is een forse verzwaring tav de bepalingen van de DNR artikel 15. Dit is disproportioneel aangezien u hiermee een paritair overeengekomen regeling eenzijdig zonder motivatie aanpast ten ongunste van de gegadigde. Gegadigde verzoekt alsnog om artikel 15 DNR van toepassing te verklaren en artikel 13 daarop aan te passen. | Nee, Opdrachtgever gaat hiermee niet akkoord, het verzoek wordt afgewezen
91 | Milieukundig onderzoek | De uitgevoerde milieukundige onderzoeken t.b.v. van het vrijkomende materiaal voldoen niet geheel aan CROW-publicatie 210. - Zijn er nog meer onderzoeken beschikbaar? - Zo niet kan er een europost worden opgenomen voor aanvullend onderzoek? | Stelpost 950080 wordt toegevoegd. Stelpost, betreft: kosten voor uit te voeren milieuhygiënische (verhardings)onderzoeken
92 | Validatie | Dient het ontwerp gevalideerd te worden bij/met de bewoners? | Nee, wel wordt het uitvoeringsontwerp en fasering gepresenteerd aan de bewoners nadat de aannemingsovereenkomst is getekend.
93 | Klant Eis Specificatie | Om het ontwerp te kunnen valideren hebben we een KES (Klant Eis Specificatie) nodig. Kunt u deze aanleveren? of gaat u deze aanleveren na gunning? | De tekeningen en de LIOR 2025 zijn van toepassing
94 | Algemeen | Participatie Kan de opdrachtgever aangeven welke stakeholders er in de participatie van de Kolenbergstraat zijn meegenomen om tot het DO (definitief ontwerp) te zijn gekomen? | Alle aanwonenden zijn geïnformeerd middels brieven en uitgenodigd voor een aantal informatieavonden.
95 | Inschrijfleidraad | Hoofdstuk 4.2 Hoe dient de opdrachtnemer de duurzaamheidsregel in het engineeringsdeel te lezen? Is dit voor de engineering, uitvoering of beide en moeten de opdrachtnemer hier rekening mee houden? | De duurzaamheidsregel moet Inschrijver lezen dat als de opdrachtnemer de wijk in gaat dat hij dat zo duurzaam mogelijk uitvoert.
96 | Bijlage 12 | In het bodemonderzoek wordt bij de samenvatting, alinea doelstelling, gesproken over een recent onderzoek van de asfaltverharding binnen het projectgebied. Zou de opdrachtgever dit onderzoek ook kunnen delen of bevindt dit specifieke onderzoek zich reeds bij de bijlagen? | Zie bijlagen 19, 20, 21 en 22 van het bestek.
97 | Bestek / Bijlage 18 | Bestekspost 140210 en 150120 geven aan 4 werkvakken. Hoe dienen wij dit te lezen in relatie tot de "80 meter-eis" aangezien het trace ruim 600 meter lang is ? | De werkvakken lopen in elkaar over. Hier de kanttekening dat zijstraten in het projectgebied niet gelijk afgesloten mogen zijn voor al het verkeer.
98 | Bestek | Bestekspost 150310 : Lengte werkvak 150 meter ? Volgens lid 62 12 01 04 : 80 meter | Bestekspost wordt gewijzigd. Lengte werkvak 80 meter
99 | Algemeen | Participatie Kan de opdrachtgever aangeven welke stakeholders er in de participatie van de Kolenbergstraat zijn meegenomen om tot het DO (definitief ontwerp) te zijn gekomen ? | Alle aanwonenden zijn geïnformeerd middels brieven en uitgenodigd voor een aantal informatieavonden.
100 | Inschrijfleidraad | Hoofdstuk 4.2 Hoe dient de opdrachtnemer de duurzaamheidsregel in het engineeringsdeel te lezen ? Is dit voor de engineering, uitvoering of beide en moet de opdrachtnemer hier rekening mee houden ? | De duurzaamheidsregel moet Inschrijver lezen dat als de opdrachtnemer de wijk in gaat dat hij dat zo duurzaam mogelijk uitvoert.
101 | Bijlage 12 | In het bodemonderzoek wordt bij de samenvatting, alinea doelstelling, gesproken over een recent onderzoek van de asfaltverharding binnen het projectgebied. Zou de opdrachtgever dit onderzoek ook kunnen delen of bevindt dit specifieke onderzoek zich reeds bij de bijlagen ? | Zie bijlagen 19, 20, 21 en 22 van het bestek.
102 | Bestek | Bestekspost 527250 en 527330 Graag de besteksposten splitsen aangezien verloopbanden veel duurder zijn als hoekstukken ? | Besteksposten worden gewijzigd.