## 4.3 Planning en belangrijke data

De hierna volgende tabel geeft de gewijzigde planning weer van de onderhavige verkoopprocedure. De Gemeente behoudt zich het recht voor om de planning te wijzigen. Mocht dit voorkomen dan worden de Kavelontwikkelaars tijdig op de hoogte gesteld.

| Fase | Stap | Periode/deadline |
| --- | --- | --- |
| Inschrijvingsfase: 26 januari 2026 – 3 april 2026 | Periode indiening Inschrijving | 26 januari 2026 – 20 maart 2026 |
|  | Indieningsmogelijkheid vragen | 26 januari 2026 – 16 februari 2026 |
|  | Publicatie Nota van Inlichtingen Inschrijvingsfase | 2 maart 2026 |
|  | Beoordelingsbeslissing op Inschrijving | 3 april 2026 |
| Biedingsfase: 7 april 2026 – 26 juni 2026 | Periode indiening Bieding | 7 april 2026 – 29 mei 2026 |
|  | Publicatie van aanvullende informatie en documentatie | 7 april 2026 |
|  | Indieningsmogelijkheid vragen | 7 april 2026 – 20 april 2026 |
|  | Bezichtigingsmogelijkheid kavels | 13 april 2026 – 17 april 2026 |
|  | Publicatie Nota van Inlichtingen Biedingsfase | 11 mei 2026 |
|  | Beoordelingsperiode Selectiecommissie | 1 juni 2026 - 19 juni 2026 |
|  | Beoordelingsadvies Selectiecommissie | 26 juni 2026 |
| Gunningsfase: 29 juni 2026 – 31 juli 2026 | Portefeuillehoudersoverleg (Poho) | 29 juni 2026 |
|  | Termijn indienen bezwaar | 1 juli 2026 – 21 juli 2026* |
|  | Sluiting reserverings/-ontwikkelovereenkomst met kavelspecifieke essentialia | 27 juli – 31 juli 2026* |
| Uitwerkingsfase: 3 augustus 2026 – 1 oktober 2027 | Uitwerking ontwikkelplan tot Definitief Ontwerp onder begeleiding Tramkade Projectteam | 3 augustus 2026 – 30 juli 2027* |
|  | Akkoord Definitief Ontwerp Tramkade Projectteam en Q-team | 2 augustus 2027 – 1 oktober 2027* |
| Verkoopfase: oktober 2027 –januari 2028* | Ondertekening koopovereenkomst met kavel specifieke essentialia | oktober 2027* |
|  | Aanvraag en beslissen op aanvraag omgevingsvergunning | oktober 2027 – eind december 2027* |
|  | Definitieve verkoop en overdracht bij notaris na verlening omgevingsvergunning | Uiterlijk eind januari 2028* |

*: streefdata