## Blad1
| Mijlpalen | Op te leveren product(en) | Goedkeuring OG | Facturatieschema (zie prijsblad)
Eenmalige kosten algemeen
1 | Eenmalige kosten realiseren VPN met VRI netwerk opdrachtgever | Document waarin vastgelegd dat gerealiseerd | akkoord op doc | 100% van Eenmalige kosten realiseren VPN met VRI netwerk opdrachtgever
Implementatie per deelgebied
2 | plan voor deelgebied 1, 't Goylaan | Implementatieplan | akkoord op implementatieplan | 30% van Eenmalige kosten Implementatiefase netwerk 't Goylaan
3 | oplevering 't goylaan | Acceptatieplan |  | 50% van Eenmalige kosten Implementatiefase netwerk 't Goylaan
4 | restpunten na oplevering | Nieuw acceptatieplan |  | 20% van Eenmalige kosten Implementatiefase netwerk 't Goylaan
5 | plan voor deelgebied 2, WSB | zie 2 | akkoord op implementatieplan | 20% van Eenmalige kosten Implementatiefase netwerk WSB
6 | oplevering WSB | zie 3 |  | 60% van Eenmalige kosten Implementatiefase netwerk WSB
7 | restpunten na oplevering | zie 4 |  | 20% van Eenmalige kosten Implementatiefase netwerk WSB
8 | plan voor nieuw deelgebied | zie 2 | akkoord op implementatieplan | 20% van Eenmalige kosten Implementatiefase nieuw netwerk
9 | oplevering nieuw deelgebied | zie 3 |  | 60% van Eenmalige kosten Implementatiefase nieuw netwerk
10 | restpunten na oplevering | zie 4 |  | 20% van Eenmalige kosten Implementatiefase nieuw netwerk
Jaarlijkse kosten; Vooraf facturering (eerste jaar naar rato van resterende maanden. Vervolgens per kalenderjaar)
11 | Jaarlijkse kosten DVM-systeem |  |  | Jaarlijkse kosten DVM-systeem
12 | Jaarlijkse kosten instandhouden VPN met VRI netwerk opdrachtgever |  |  | Jaarlijkse kosten instandhouden VPN met VRI netwerk opdrachtgever
13 | Beheer 't Goylaan |  |  | Jaarlijkse kosten Beheerfase netwerk 't Goylaan
14 | Beheer WSB |  |  | Jaarlijkse kosten Beheerfase netwerk WSB
15 | Beheer nieuw deelgebied |  |  | Jaarlijkse kosten Beheerfase per extra netwerk
Stelpost (max budget: 200K over gehele looptijd contract) Gemeente behoudt zich het recht om dit bedrag niet te besteden
16 | Kosten doorontwikkeling/innovatie (stelpost) | Op verzoek van gemeente, indienen offerte ter goedkeuring |  | Afspraken over facturatie worden vastgelegd in nader overleg
Opties
17 | Eenmalige kosten realiseren DVM-Exchange verbinding
18 | Jaarlijkse kosten instandhouden DVM-Exchange verbinding
19 | Verkeerskundig beheer per maand/jaar (optioneel)