## Vragenlijst
Nota van Inlichtingen 1
|  | Project: | Gebied Zee-Zevenaar - Vervangen Lokaal BeDrijfsVoeringsysteem 25kV Betuweroute
|  | Datum: | 2025-01-29
|  | Versie: | 2.0
Nr | Document | Paragraaf / Eis - Bepaling | Vraag Gegadigde | Datum vraag-stelling | Antwoord | Gewijzigd document
1 | ProRail presentatie 20-jan-'25 |  | Kan opdrachtgever bevestigen dat opdrachtnemer over VCA** of gelijkwaardig moet beschikken? |  | Dat kan opdrachtgever bevestigen.
2 | ProRail presentatie 20-jan-'26 |  | Kan opdrachtgever bevestigen dat opdrachtnemer over ISO-27001 moet beschikken in het kader van cyber security? |  | Dat kan opdrachtgever bevestigen.
3 | ProRail presentatie 20-jan-'27 |  | Wordt IEC62443 vereist bij het ontwerp van de lokale bedrijfsvoeringsystemen? |  | Tijdens de aanbestedingsfase publiceert ProRail de vraagspecificatie met bijbehorende normeringen, richtlijnen en benodigde certificeringen. De verwachting is dat de IEC62443 gehanteerd dient te worden in dit project. Zoals omschreven in het voorschrift IBP-O.04 Informatiebeveiligingsbeleid en -eisen voor leveranciersrelaties.
4 | ProRail presentatie 20-jan-'28 |  | Kan opdrachtgever bevestigen dat tijdens de beheerfase een 2e/3e lijns-storingsdienst alleen tijdens werkuren (ma-vr) wordt vereist? |  | Dat kan opdrachtgever bevestigen.
5 | ProRail presentatie 20-jan-'29 |  | Kan opdrachtgever bevestigen dat opdrachtgever verantwoordelijk is voor de benodigde TVP’s voor het ombouwen van de spanningssluizen? |  | Ja, ProRail verzorgt de benodigde TVP's. Echter is daar wel input van de opdrachtnemer voor nodig denk hierbij aan een integraal faseringsplan/planning.
6 | UEA formulier |  | Er is een onjuiste UEA verstrekt in de selectiedocumenten, naam en TN-nummer staan onjuist vermeld. |  | Per abuis is een verkeerd document bijgevoegd bij de selectiedocumenten. Als bijlage bij deze NvI is het juiste UEA document gevoegd. | UEA_NvI1
7 | Referenties |  | Er dienen referenties aangerijkt te worden waaruit blijkt dat de onderneming kennis heeft van o.a. ontwerpen, programmeren, realiseren, testen en in bedrijfstellen van lokale bedrijfsvoeringsystemen op basis van IEC61850 alsook de beveiligingen daarbij. Volstaan referenties waarbij wel ingegaan wordt op het ontwerpen, programmeren, realiseren, testen en in bedrijfstellen van lokale bedrijfsvoeringsystemen in combinatie met het koppelen aan een centraal bedrijfsvoeringsysteem met bijhorend Scadasysteem, maar waar geen IEC61850 protocol is toegepast? Idem voor de ervaring met het ontwerpen, programmeren, realiseren, testen en in bedrijfstellen van de beveiliging van energievoorzieningen in een complexe omgeving, zijnde of hoogspanningsvoedingsinstallaties of tractie-energievoedingsinstallaties. Volstaan referenties waarbij wel ingegaan wordt op het ontwerpen, programmeren, realiseren, testen en in bedrijfstellen van de beveiliging van energievoorzieningen in een complexe omgeving, zijnde of hoogspanningsvoedingsinstallaties of tractie-energievoedingsinstallaties maar waar geen IEC61850 protocol is toegepast? |  | Gezien de invulling van de te realiseren opdracht is ervaring met het IEC61850 protocol van een toekomstige opdrachtnemer grootbelang voor ProRail. ProRail blijft daarom bij de eis dat partijen ervaring dienen te hebben met het IEC61850 protocol. Echter begrijpt ProRail ook dat de combinatie van de verschillende componenten in de huidige ervaringseis opzet wellicht niet proportioneel is. Daarom is de opzet van de ervaringseisen enigszins aangepast. Bij ervaringseis 1 en 2 is de tekst 'op basis van IEC61850' verwijderd. Als aanvulling daarop is er een vijfde referentie-eis toegevoegd die voorziet in de ervaring met het protocol IEC61850. Het is toegestaan om hetzelfde referentieproject in te dienen voor meerdere ervaringseisen.
8 | ProRail presentatie 20-jan-'25 |  | Kan opdrachtgever bevestigen dat de aanbesteding op basis van UAV-GC 2025 zal plaatsvinden? |  | Nee op dit moment kan OG dat niet bevestigen. Het streven van het projectteam is om dit contract als UAV-gc 2025 in de markt te zetten. Daarvoor dient het gemaakte dossier volledig omgebouwd te worden. Het UAV-gc2025 implementatieteam van ProRail beoordeelt op dit moment in hoeverre dat een realistisch scenario is.