MARKTCONSULTATIE / rEQUEST FOR INFORMATION

Duurzame LANDBOUWBedrijfsplannen

Publicatiedatum: 	9 januari 2026

Status: 		Definitief

| Begripsbepalingen |  |
| --- | --- |
| Gegadigde | De belangstellende ondernemer of organisatie die deelneemt aan deze marktraadpleging. |
| Marktraadpleging | De door Opdrachtgever georganiseerde procedure tot informatie-uitwisseling met geïnteresseerde en al dan niet vooraf geselecteerde Gegadigden, over de afstemming van wederzijdse behoefte en informatie bij de voorbereiding van een project. |
| Nota van Inlichtingen | Document waarin de reacties op vragen en opmerkingen van Gegadigden zijn opgenomen, evenals eventuele (andere) wijzigingen van de RFI |
| Opdrachtgever | De provincie Utrecht |
| Opdrachtnemer | De partij met wie Opdrachtgever de uiteindelijke overeenkomst sluit. |
| Ondernemer | Agrarisch ondernemer voor wie een duurzaam landbouwbedrijfsplan wordt opgesteld. |
| Request for information (RFI) | Onderhavig document waarin Opdrachtgever vragen heeft opgenomen met als doel informatie over de markt te vergaren en vast te stellen in hoeverre verschillende ondernemers / organisaties in staat zijn een toekomstige opdracht het opstellen van Duurzame Landbouw Bedrijfsplannen uit te voeren. De RFI is onderdeel van de marktraadpleging. |

1 	Inleiding

1.1 	Doelstelling RFI

Met deze request for information (RfI) heeft Opdrachtgever het doel inzicht te verkrijgen in de markt en mogelijke oplossingen voor het opstellen van Duurzame landbouwbedrijfsplannen (hierna te noemen DBP).

1.2 	Over Duurzame landbouwbedrijfsplannen

De provincie Utrecht werkt aan een toekomstbestendig landelijk gebied. Om dit te bereiken en zo snel mogelijk weer vergunningverlening mogelijk te maken is het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) opgesteld. De provincie wil toekomstbestendig boeren mogelijk maken door agrariërs en plattelandsinitiatieven die bijdragen aan verbetering van natuur, waterkwaliteit en klimaat te faciliteren en te belonen. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn de nadruk op eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor ondernemerschap. Daarvoor wordt een ‘Ondernemersprogramma Landbouw’ ontwikkeld dat helpt bij het maken van individuele keuzes om te komen tot een rendabele en duurzame bedrijfsvoering. Die hulp bestaat onder meer uit het aanbod aan agrarisch ondernemers om een DBP op te stellen. Een DBP beschrijft de maatregelen die een Ondernemer kan en wil nemen om bij te dragen aan verbetering van natuur, waterkwaliteit en klimaat. De provincie wil overeenkomsten sluiten met marktpartijen die een DBP kunnen opstellen.

1.3 	Aanleiding

Met deze marktraadpleging wenst de provincie Utrecht informatie over de mogelijkheden van marktpartijen en hun oplossingen te verkrijgen. Deze informatie gebruikt de provincie Utrecht om te bepalen 1) of en zo ja welke delen van het ondersteuningsaanbod aanbesteed gaan worden, 2) of er voldoende marktpartijen zijn die dit aanbod in de vorm van een DBP kunnen leveren, 3) wat de aanbestedingsstrategie gaat worden, 4) of eventuele samenvoeging van opdrachten/deelaspecten aan de orde is 5) of dat juist gekozen zou moeten worden voor Percelen en 6) welke criteria toegepast gaan worden in de aanbestedingsdocumenten.

1.4 	Beschrijving van de toekomstige opdracht

De hoofdopdracht, het opstellen van Duurzame landbouwbedrijfsplannen, kan op diverse manieren worden bereikt. Opdrachtgever heeft daarom het voornemen de opdracht zo functioneel mogelijk te specificeren en in principe geen oplossingen, methoden of technieken voor te schrijven. De gedachten van Opdrachtgever gaan uit naar het sluiten van 3 tot 5 Raamovereenkomsten (ROK) met partijen die aantoonbaar beschikken over de expertise voor het opstellen van een DBP (hierna te noemen: Opdrachtnemer). De agrarisch ondernemer (hierna te noemen: Ondernemer) kan dan kiezen door welke opdrachtnemer hij een bedrijfsplan laat opstellen en daaraan een nadere opdracht verstrekken. De provincie stelt een procesbegeleider beschikbaar die de Ondernemer ondersteunt bij het bepalen van de scope van het bedrijfsplan en de selectie van de daarbij passende Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer stelt dan een plan van aanpak op (tegen een vaste vergoeding) voor het opstellen van het DBP en de procesbegeleider bepaalt (in overleg met de Ondernemer) het maximaal beschikbare budget. De procesbegeleider beoordeelt ook mede de kwaliteit van het DBP. Voor een omvangrijk DBP wordt een deskundigenpanel gevraagd om het conceptplan te beoordelen.

Een DBP is een maatwerkplan ten behoeve van een Ondernemer, gericht op meerjarige integrale bedrijfsontwikkeling die bijdraagt aan duurzaamheidsdoelen van het UPLG. Het plan omvat zowel bedrijfseconomische als milieuprestatieaspecten en kan ook focussen op specifieke transitieonderdelen zoals natuurinclusieve bedrijfsvoering, omschakeling naar biologisch, innovatie, andere teelten of agroforestry.

De maatregelen in een DBP dragen bij aan tenminste 4 van onderstaande duurzaamheidsdoelen:

- minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen per hectare;

- minder uitstoot van broeikasgassen in CO2-equivalent (eq) per hectare;

- minder uit- en afspoeling van nitraat en fosfaat per hectare;

- grotere biodiversiteit met de drie groene (natuur) KPI’s in % per hectare;

- meer duurzaam bodembeheer middels mest- en bodemmonsters (inclusief organische stofgehalte, pH, C/N verhouding en kalium en zwavelgehalte);

- meer circulariteit (bijvoorbeeld middels lager stroomgebruik kWh/koe, minder input van krachtvoer, brandstof en/of kunstmest);

- meer dierenwelzijn en diergezondheid (zoals de uren weidegang).

Ieder DBP omvat tenminste:

- een nulmeting op alle (hierboven genoemde 7) KPI’s voor de betreffende sector (UMDL of landelijk);

- een analyse van de mogelijkheden voor verbetering op de betreffende duurzaamheidsdoelen (kwalitatief, en zoveel mogelijk ook kwantitatief);

- een beschrijving van de voorgenomen maatregelen op bedrijfsniveau;

- een prognose van de daarmee te behalen verbetering op de KPI’s (ten opzichte van de nulmeting);

- een berekening van de daaraan verbonden benodigde investeringen, jaarlijkse kosten en  besparingen (te denken hierbij valt aan besparingen op krachtvoer en kunstmest);

- een beschrijving van de voorwaarden om de maatregelen te kunnen uitvoeren (o.a. medewerking ketenpartners, vergunningen, e.d.);

- een financieringsplan voor de investeringen, incl. subsidies en leningen;

- een implementatieplanning.

Opdrachtgever ondersteunt de Ondernemer middels het beschikbaar stellen van een procesbegeleider, zodat het plan niet alleen wordt opgesteld maar ook aansluit op de behoefte en competenties van de Ondernemer. In het plan wordt gewerkt met de KPI’s van de Utrechtse Monitor Duurzame Landbouw voor de melkveehouderij en de fruitteelt. Voor andere sectoren wordt gewerkt met de landelijke KPI sets.

Na onderstaand schema wordt het proces van het opstellen van een DBP tekstueel nader uiteengezet. Dit zijn voorlopige ideeën van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat nadrukkelijk open voor verbetersuggesties (zie ook vraag 5).

Proces

Fase 1: Bepalen ambitie

Doel: de ambities en doelen van de Ondernemer scherpstellen en verzamelen als basis voor het bedrijfsplan.

- Aanmelding. De Ondernemer meldt zich bij de provincie aan voor ondersteuning bij het opstellen van een DBP

- Oriëntatiegesprek. Een procesbegeleider (plattelandscoach, zaakbegeleider) bespreekt de globale ideeën met de Ondernemer

- Doelen kiezen. Procesbegeleider en Ondernemer maken een voorlopige keuze voor welke duurzaamheidsdoelen een plan gewenst is.

Fase 2: Plan van aanpak

Doel: een concrete aanpak opstellen voor het opstellen van het DBP inclusief het selecteren van de juiste expertise en het afbakenen van scope en budget.

- Selectie adviseur. Op basis van Fase 1 (en eventueel oriënterende gesprekken tussen Ondernemer en potentiële adviseurs) bepalen zij welke adviseur(s) zij daarvoor het meest geschikt vinden.

- Probleemanalyse. Adviseur voert nulmeting en analyse uit en bespreekt met Ondernemer en procesbegeleider voor welke doelen (definitief) een plan gemaakt gaat worden.

- Opstellen Plan van Aanpak. Adviseur stelt hiervoor een PvA + kostenraming op.

- Budget bepalen. Voor stap 5 en 6 wordt een vast budget ter beschikking gesteld. Procesbegeleider bepaalt bijpassend maximaal budget voor het opstellen van het DBP, en de eigen bijdrage van de Ondernemer. Dit gebeurt op basis van een handreiking van Opdrachtgever waarin voor verschillende categorieën complexiteit, reikwijdte en bedrijfstype budget-bandbreedtes worden gegeven.

Fase 3: Duurzaam Bedrijfsplan

Doel: Het daadwerkelijk opstellen van een planbaar, realiseerbaar en vergunbaar DBP.

- Uitwerken plan. Ondernemer verstrekt nadere opdracht aan adviseur binnen kader ROK. Adviseur en ondernemer stellen plan op. Als onderweg meer doelen kunnen worden meegenomen of de wens daartoe wordt door de Ondernemer geuit, kan de nadere opdracht evt. worden uitgebreid. Procesbegeleider houdt in deze vinger aan de pols en kan in voorkomend geval experts bij de provincie raadplegen.

- Tussentijdse toets. Voor plannen waarvoor het bij stap 7 bepaalde maximale budget tenminste €8.000,- (excl. BTW) bedraagt: Concept-plan wordt beoordeeld door deskundigenpanel, incl. kosteneffectiviteit van de kosten voor het opstellen van het DBP. Aanwijzingen dienen door adviseur te worden verwerkt in het plan. Voor plannen waarvan het bij stap 7 bepaalde maximale budget lager is dan €8.000,- (excl. BTW) verzorgt de procesbegeleider de tussentijdse toets.

- Definitief plan. Plan wordt definitief gemaakt en Ondernemer accepteert (in samenspraak met de procesbegeleider) het DBP.

Fase 4: Afronden

Doel: Het traject afsluiten en borgen dat het plan niet in de lade verdwijnt, maar gebruikt wordt voor daadwerkelijke veranderingen op het bedrijf.

- Implementatieafspraken. Procesbegeleider en Ondernemer maken implementatieafspraken over de volgende stappen (bijv. welke subsidies aanvragen, planning van investeringen, benodigde vergunningen)

- Evaluatie ondernemer. De Ondernemer geeft feedback over het traject (tevredenheid, ervaringen) en de procesbegeleider evalueert mee. Dit wordt teruggekoppeld aan Opdrachtgever voor verbeteringen van de regeling.

- Monitor doelbijdrage. Op langere termijn wordt periodiek gemonitord in hoeverre het bedrijfsplan bijdraagt aan de gestelde duurzaamheidsdoelen.

De opdracht in de ROK bestaat dus feitelijk uit het uitvoeren van de stappen 5, 6, 8 en 10.

De provincie Utrecht verwacht dat 200 tot 300 bedrijven van het aanbod voor opstellen van een DBP gebruik zullen maken.

Een deel van de opdrachtsom per DBP (de gedachten gaan uit naar 10%) dient als eigen bijdrage aan de Ondernemer te worden gefactureerd en de rest aan Opdrachtgever.

Indien Opdrachtgever overgaat tot het Europees aanbesteden van de opdracht, zal hij hiervoor een separate aankondiging van de opdracht publiceren op www.tenderned.nl..

2 Procedure marktraadpleging

2.1 	Algemeen

U bent als Gegadigde uitgenodigd de in dit document gevraagde informatie middels de daartoe gestelde vragen zo volledig mogelijk op te stellen en deze informatie als complete set binnen de gestelde termijn te verstrekken. Opdrachtgever hanteert vanaf het moment van het verstrekken van deze Request for Information (RfI) tot en met de verspreiding van de resultaten van deze marktraadpleging de procedure zoals in dit hoofdstuk beschreven. U wordt verzocht deze procedurele voorschriften in acht te nemen.

2.2 	Communicatie

Alle communicatie met betrekking tot deze procedure dient te verlopen via de inkoopadviseur, de heer T. van der Stelt. Vragen n.a.v. deze RfI en uw antwoorden op onderstaande vragen dienen schriftelijk, via TenderNed, gesteld en verstrekt te worden.

Onderstaande contactpersonen mogen slechts rechtstreeks worden benaderd op het moment dat TenderNed (voor langere tijd) niet beschikbaar is.

| 1e contactpersoon: | Vervangende contactpersoon: |
| --- | --- |
| Provincie Utrecht | Provincie Utrecht |
| Domein BIO |  |
| t.a.v. de heer T. van der Stelt | t.a.v. de heer B. ten Bosch |
| inkoop@provincie-utrecht.nl | Bram.ten.bosch@provincie-utrecht.nl |
| Postadres: Postbus 80300 3508TH, Utrecht | Postadres: Postbus 80300 3508TH, Utrecht |

U wordt verzocht niet andere dan de hierboven genoemde functionarissen met betrekking tot deze marktraadpleging rechtstreeks te benaderen.

2.3 	Planning

Met betrekking tot deze marktraadpleging geldt het navolgende tijdschema:

| Datum | Actie |
| --- | --- |
| 9 januari 2026 | Publicatie/verzending RFI |
| 21 januari 2026 12.00 uur | Uiterste datum en tijdstip voor het stellen van vragen door Gegadigden over de RFI |
| 28 januari 2026 | Verzenden Nota van Inlichtingen |
| 18 februari 2026 | Uiterste datum en tijdstip voor het indienen van antwoorden |

De resultaten van de marktraadpleging zal Opdrachtgever gebruiken bij de voorbereiding van de aanbesteding. De publicatie van de aanbesteding is vooralsnog gepland voor april 2026.

2.4 	Vragen over de RFI

Inhoudelijke vragen omtrent de RFI dienen te worden gericht aan de contactpersoon zoals die staat vermeld in paragraaf 2.2. Hiervoor gebruikt u bij voorkeur het daartoe opgestelde vragenformulier. De uiterste datum voor het indienen van vragen is vermeld in de in paragraaf 2.3 opgenomen planning. Alle vragen, inclusief de bijbehorende antwoorden, zullen geanonimiseerd in een nota van inlichtingen worden opgenomen. Opdrachtgever zal de nota van inlichtingen via TenderNed ter beschikking stellen. Telefonische vragen zullen niet worden beantwoord. Vragen die na de genoemde uiterste datum worden ingediend, zullen niet in de nota van inlichtingen worden opgenomen en zullen dus niet worden beantwoord.

2.5 	Indienen van de antwoorden

De uiterste datum voor het indienen van antwoorden naar aanleiding van de gestelde vragen in deze RFI, is vermeld in de in paragraaf 2.3 opgenomen planning. Uw antwoorden dient u via TenderNed te richten aan de 1e contactpersoon zoals die staat vermeld in paragraaf 2.2.

Opdrachtgever zal de aangeleverde informatie niet retourneren. Opdrachtgever is gerechtigd om informatie die is aangeleverd na de uiterste indieningstermijn, direct ter zijde te leggen en niet te betrekken in de (analyse van de) resultaten van deze marktraadpleging.

2.6 	Resultaten van de marktraadpleging

Opdrachtgever zal de informatie die verzameld is naar aanleiding van deze RFI gebruiken bij de besluitvorming over het vervolgtraject. Om partijen die geen deel hadden aan de marktraadpleging toch een gelijk uitgangspunt te geven bij een eventuele toekomstige aanbesteding, zal Opdrachtgever de tijdens de marktraadpleging verzamelde informatie verwerken in de vorm van een geanonimiseerde rapportage. Opdrachtgever zal in deze rapportage zijn analyse geven van de verzamelde informatie en desgewenst (geanonimiseerde) antwoorden van Gegadigden verstrekken. Gegadigden dienen er dus rekening mee te houden dat informatie die zij in het kader van deze marktraadpleging verstrekken, openbaar kan worden gemaakt.

In het geval Opdrachtgever besluit om naar aanleiding van de marktraadpleging een (Europese) aanbesteding te houden, zal bovengenoemde rapportage openbaar ter beschikking worden gesteld aan ondernemers die documenten ten behoeve van deelname aan deze aanbesteding willen opvragen. De rapportage zal dan te zijner tijd te downloaden zijn via de gepubliceerde aankondiging van de opdracht op www.tenderned.nl . Als Opdrachtgever besluit om géén aanbesteding te houden naar aanleiding van de marktraadpleging, zal Opdrachtgever deze rapportage op eigen initiatief naar alle partijen die hebben deelgenomen aan de marktraadpleging verzenden. Het is in beide gevallen dus niet nodig dat u een specifiek/individueel verzoek tot verzending van de rapportage bij Opdrachtgever indient.

2.7 	Geen vertrouwelijkheid en voorbehouden

Opdrachtgever wil bij een toekomstige aanbesteding de partijen die niet deelnemen aan deze marktraadpleging een gelijkwaardig uitgangspunt geven als de partijen die wel deelnemen aan deze marktraadpleging. Dit betekent dat Opdrachtgever alle informatie die in het kader van deze marktraadpleging is verstrekt en die van belang is voor een vervolgtraject (zoals een aanbesteding), openbaar toegankelijk en beschikbaar kan maken. Opdrachtgever moet de door Gegadigden verstrekte informatie dus zonder voorbehouden kunnen gebruiken. Om deze reden zal Opdrachtgever eventuele claims/voorbehouden van Gegadigden over het gebruik van informatie of vertrouwelijkheid (anders dan t.a.v. financieel gerelateerde informatie), niet honoreren. Daarnaast is het van belang te weten dat de informatie uit deze marktconsultatie kan afwijken van de uiteindelijke informatie die later in het kader van de aanbesteding wordt verstrekt.

2.8 	Aanvulling en toelichting

Opdrachtgever kan Gegadigden benaderen om gegeven antwoorden nader toe te lichten en/of te voorzien van ondersteunende bescheiden.

2.9 	Kosten

De door de Gegadigde gemaakte kosten met betrekking tot deze marktraadpleging komen geheel voor eigen rekening van de Gegadigde.

2.10 	Rechtsverhouding

De marktraadpleging is voor alle partijen vrijblijvend. De marktraadpleging houdt op geen enkele wijze de verplichting in om met Gegadigden in een bepaalde rechtsverhouding te treden. Op basis van de uitkomsten van de marktraadpleging besluit Opdrachtgever of hij overgaat tot het doen van een aanbesteding of anderszins. Deelname aan deze marktraadpleging biedt geen enkel recht op het verkrijgen van een opdracht of het afsluiten van een (raam)overeenkomst. Deelname aan de marktraadpleging leidt ook niet tot uitsluiting in het kader van een mogelijke toekomstige aanbestedingsprocedure.

De marktraadpleging is bedoeld als (technische) dialoog zoals genoemd in artikel 40 van Europese Richtlijn 2014/24/EU, waarbij het de bedoeling is dat de uitkomsten van de marktraadpleging door Opdrachtgever (of een derde partij) gebruikt kunnen worden ten behoeve van het opstellen van documenten voor een nog uit te voeren aanbesteding. Informatie uit deze marktraadpleging kan echter afwijken van informatie die wordt verstrekt bij een toekomstige aanbesteding. Er kunnen geen rechten of privileges worden ontleend aan deelname aan de marktraadpleging of verstrekte informatie tijdens de marktraadpleging.

3 Vragen marktraadpleging

Algemeen

U bent als Gegadigde uitgenodigd alle in dit hoofdstuk gestelde vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden. Wij verzoeken u de antwoorden beknopt te houden (richtlijn van maximaal ½ A4 antwoord per open vraag).

Gegevens Gegadigde

U wordt verzocht de volgende algemene informatie over uw organisatie te verstrekken:

• officiële naam Gegadigde;

• bezoekadres;

• postadres;

• naam contactpersoon en functie;

• e-mailadres contactpersoon;

• telefoonnummer contactpersoon.

Organisatie

1) Welke expertises zijn volgens u nodig voor het opstellen van DBP die op genoemde duurzaamheidsdoelen zijn gericht (inclusief eventuele derden)? Hoeveel van deze professionals zijn in totaal bij uw organisatie werkzaam (exclusief derden)?

| Duurzaamheidsdoel | Benodigde expertise |  | In uw organisatie beschikbaar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Omschrijving | niveau | niveau | aantal |
| 1. minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen per hectare; |  |  |  |  |
| 2. minder uitstoot van broeikasgassen in CO2-equivalent (eq) per hectare; |  |  |  |  |
| 3. minder uit- en afspoeling van nitraat en fosfaat per hectare; |  |  |  |  |
| 4. grotere biodiversiteit met de drie groene (natuur) KPI’s in % per hectare; |  |  |  |  |
| 5. meer duurzaam bodembeheer middels mest- en bodemmonsters; |  |  |  |  |
| 6. meer circulariteit |  |  |  |  |
| 7. meer dierenwelzijn en diergezondheid |  |  |  |  |

2) Welke andere expertises (zoals financiële of bedrijfskundige) zijn volgens u nodig voor het opstellen van een DBP?

3) Denkt u bij inschrijving op een opdracht zoals beschreven in paragraaf 1.4 van dit document gebruik te moeten maken van de (agrotechnische, financiële of procesmatige) bekwaamheid van derden? Zo ja, op welke gebieden? Kunt u hierbij gebruik maken van reeds gemaakte afspraken of ervaring met eerdere samenwerkingsverbanden met deze partij(en)? Zo ja, welke partijen zijn dit?

4) Welke certificeringen of nationale erkenningen, zoals registratie in het register Bedrijfsadviseringssysteem (BAS-register), zijn naar uw oordeel vereist om kwaliteit en proces van werkzaamheden i.h.k.v. één of meer van deze doelen respectievelijk expertises te garanderen?

5) Welke verbetermogelijkheden ziet u voor het proces zoals beschreven in paragraaf 1.4?

Dienstverlening

Opdrachtgever overweegt om de inschrijvingen onder meer te beoordelen op:

  - De kwaliteit van de beschikbare adviseurs bij opdrachtnemer

  - De kwaliteit en prijs, inclusief gespecificeerde begroting en indicatieve planning, van een plan van aanpak (zoals bedoeld bij stap 6 in par. 1.4) voor een voorbeeld-DBP op basis van een door Opdrachtgever beschreven voorbeeld-casus.

  - Een plan van aanpak voor de organisatie van het aanbod van opdrachtnemer voor het opstellen van DBP

De omvangrijkere concept-DBP (zie toelichting bij stap 9 in par. 1.4) worden door een deskundigenpanel besproken en beoordeeld, zodat op basis daarvan het DBP kan worden verbeterd. Opdrachtgever overweegt om het deskundigenpanel, op basis van vooraf te bepalen criteria, een rapportcijfer te laten geven voor de inhoudelijke kwaliteit van de definitieve versie en de prijs-kwaliteitverhouding van het plan. En om die openbaar te publiceren. Agrarisch ondernemers kunnen deze waardering dan gebruiken bij hun keuze van adviseur voor hun bedrijfsplan.

6) Welke andere beoordelingscriteria (dan de drie bovengenoemde) zijn naar uw idee belangrijk om de inschrijvingen in het aanbestedingstraject te beoordelen

7) Welke andere mogelijkheden ziet u om tijdens de looptijd van de ROK het proces om te komen tot alsook de opgestelde DBP zelf te monitoren/bewaken op efficiency/effectiviteit/realiseerbaarheid, naast of in plaats van genoemde rapportcijfers van een deskundigenpanel

8) In hoeverre is de in hoofdstuk 1 beschreven voorgenomen opdracht (de ROK) naar uw mening een aanvulling op het bestaande aanbod voor agrarisch ondernemers, waaronder:

- de SABE-regeling,

- het aanbod voor Bedrijfsontwikkelplannen van Re-Ge-NL,

- het aanbod van Plattelandscoaches en Boerenperspectief in de provincie Utrecht,

- de Investeringsregeling Duurzame Landbouw (IDL),

- het BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP),

en/of kan de voorgenomen opdracht hiermee gecombineerd worden?

8) Wat is volgens u een reële doorlooptijd voor het opstellen van een compleet en integraal duurzaam bedrijfsplan (zie stap 5 t/m 10 in par.1.4) inclusief tussentijdse consultatie van het deskundigenpanel (1x per maand beschikbaar)?

9) Op welke wijze kan de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie van de agrarische ondernemingen het best worden geborgd, rekening houdend met de beoordeling door het deskundigenpanel en een periodieke rapportage door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever over de voortgang van de uitvoering? Welke AVG-aspecten zouden moeten worden opgenomen in een verwerkersovereenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer?

Markt

10) Opdrachtgever overweegt om aan te besteden in percelen landbouwsectoren (zoals melkvee of fruitteelt). Onderschrijft u een dergelijke indeling en zo ja welke sectoren vindt u hiervoor geschikt en waarom? En zo nee, waarom niet?

11) Opdrachtgever overweegt om een eigen bijdrage te vragen aan Ondernemer voor het opstellen van een bedrijfsplan voor zijn onderneming. Hoe hoog zou het percentage van het offertebedrag (per DBP) moeten zijn zodat:

a. de ondernemer dit niet als een onoverkomelijke drempel ervaart voor het laten opstellen van een bedrijfsplan, en

b. de eigen bijdrage hoog genoeg is zodat Ondernemer de kostenopgave voor het opstellen van het DBP kritisch zal beoordelen.

12) Op welke wijze kan Opdrachtgever er aan bijdragen dat de vraag van Ondernemers naar het opstellen van een DBP zodanig wordt gespreid in de tijd, dat Opdrachtnemers niet worden overvraagd, c.q. dit risico voor Opdrachtnemers wordt beperkt? Bijvoorbeeld door het in eerste instantie alleen openstellen van het aanbod voor bepaalde prioritaire doelgroepen (zoals PAS-melders of ondernemers in overgangsgebieden N2000).

13) Welke overige punten, die nog niet in deze RFI behandeld zijn, zijn volgens u van belang voor Opdrachtgever bij de voorbereiding van een aanbesteding voor het opstellen van DBP? En met welke opdrachtnemersrisico’s moet (meer) rekening worden gehouden?

BIJLAGE A STANDAARDFORMULIER VRAGEN NOTA VAN INLICHTINGEN

INDIENEN VRAGEN, OPMERKINGEN VOOR NOTA VAN INLICHTINGEN

INZAKE DE REQUEST FOR INFORMATION (RFI) VOOR

Opstellen duurzame landbouwbedrijfsplannen

TEN BEHOEVE VAN DE PROVINCIE UTRECHT VAN

GRAAG HIER UW BEDRIJFSNAAM INVULLEN

vragen en opmerkingen

Onderstaand dient de Gegadigde de vragen en opmerkingen op te geven.

| Nr. vraag | Betreft par./blz. | Vraag / opmerking |
| --- | --- | --- |

Waar in de procesbeschrijving een adviseur wordt genoemd wordt hiermee gedoeld op de geselecteerde Opdrachtnemer

De adviseurs bestaan uit de 3 tot 5 Opdrachtnemers waarmee een ROK is aangegaan.

Hiermee wordt een 80%-versie bedoeld waaruit duidelijk wordt welke maatregelen zijn gekozen, hoe die keuze wordt onderbouwd en globaal hoe aan de uitvoerbaarheidsvoorwaarden wordt voldaan. De tussentijdse toets is ervoor bedoeld om de bijdrage aan de duurzaamheidsdoelen te optimaliseren en de uitvoerbaarheid te verbeteren. De concept-versie moet dus nadrukkelijk ruimte bieden voor aanpassingen op aanwijzing van het deskundigenpanel c.q. de procesbegeleider.