# Verificatie en inbedrijfstelling

## Procedure

In deze bijlage  wordt de verificatie en inbedrijfstelling beschreven van de te leveren functionele specificaties, regeling en/of te installeren applicatie, regeltoestel, wegmeubilair en bekabeling. Er wordt inhoudelijk beschreven hoe de testen en controles worden uitgevoerd. De tests dienen te worden uitgevoerd door de Opdrachtnemer van de regeling of de automaat met kennis van het verkeersprogramma en de automaat.

Op blz 6 t/m 12 zijn een aantal afnameformulieren opgenomen die gebruikt dienen te worden als overdrachtsdocument naar de opdrachtgever. De gevonden problemen, fouten, ongewenste zaken etc dienen binnen de gestelde termijn te worden opgelost, waarbij de afnameformulieren ingevuld getekend digitaal retour aan de Opdrachtgever dienen te worden verstuurd. De Opdrachtgever kan eventueel besluiten een aanvullende FAT te doen.

Daarnaast is een checklijst opgenomen waarin de status van alle testen worden bijgehouden.

De voorkeur van de Opdrachtgever is om afname software en hardware regeltoestel op 1 dag te houden.

Het invullen van de FAT en SAT formulieren wordt gedaan door de Opdrachtnemer in bijzijn/samenspraak met de Opdrachtgever.

## Afname functionele specificatie

Na opdracht van het werk neemt de programeur (first supplier ) van het regelprogrmamma van de Opdrachtnemer zsm contact op met de Opdrachtgever om de uitgangspunten door te spreken. Daarna maakt de programmeur de functionele specificatie’s inclusief eventuele ontruimingstijden. De Opdrachtgever toetst/beoordeeld de digitaal ontvangen specificaties binnen 2 weken.

## Afname regelprogramma

De programmeur maakt a.d.h.v de goed gekeurde scpecificaties en standaard eissen  het regelprogramma. Dit stuurt hij digitaal naar de Opdrachtgever ter goedkeuring. De Opdrachtgever kan zonder verdere applicaties de regeling testen. Binnen 2 weken zal Opdrachtgever reageren en/of de regeling goed keuren.

## Afnametest software regeltoestel (FAT)

Deze paragraaf beschrijft de afnametest-procedure van de gemeente Zaanstad van de geïmplementeerde software in het regeltoestel.

Onder software van het regeltoestel wordt verstaan:

- de regelapplicatie (interface en kruispuntplaatje);

- procesbesturing;

- IVERA-protocol en MV-file (Kwaliteitscentrale).

Alvorens de fabrieksafname van het verkeersregeltoestel plaats vindt, dient de communicatie met het regeltoestel, de beheerscentrale en de kwaliteitscentrale operationeel te zijn. Ten minste één week voor de fabrieksafname dient het verkeersregeltoestel geïmplementeerd te zijn in de beheercentrale en de kwaliteitscentrale van de Provincie Noord-Holland.

Op een gezamenlijk af te spreken datum en tijdstip dient het verkeersregeltoestel in de fabriek klaar te staan voor het uitvoeren van testen middels de kwaliteitscentrale en de beheerscentrale. Tijdens deze tests dient het regeltoestel operationeel te zijn en te zijn aangesloten op een communicatienetwerk midels een 4G test modem dat door de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. De ingangen van de automaat dienen te zijn aangesloten op een generator (random detectie). De Opdrachtnemer van het regeltoestel of regelapplicatie dient de FAT volgens blz.7 t/m 10 uit te voeren, in te vullen en op te sturen aan de Opdrachtgever. Opdrachtnemer dient Opdrachtgever tijdig in de gelegenheid te stellen aanwezig te zijn bij de FAT.

Indien er veel gebreken worden geconstateerd met betrekking tot het IVERA-protocol en kwaliteitscentrale die niet direct zijn te verhelpen, dan kan de Opdrachtgever besluiten de fabrieksafname uit te stellen totdat de problemen met de communicatie zijn verholpen. De maximale termijn om de gebreken te verhelpen is 5 werkdagen.

Op de dag van de fabrieksafname dient de directe verbinding met de beheercentrale van de provincie nog steeds aanwezig te zijn voor de testdoeleinden van de FAT. De gemeente zal die dag de juiste werking van de communicatie tussen de VCPNH en verkeersregelinstallatie testen.

In het afnameformulier van blz.7 t/m 10 wordt een opsomming gegeven van de onderdelen die minimaal getest dienen te worden en waarin de resultaten van de afnametest worden vastgelegd. Geconstateerde afwijkingen dienen op het afnameformulier te worden genoteerd. Indien niet wordt voldaan aan de gestelde eisen wordt de software afgekeurd en dient er een aanvullende afname plaats te vinden.

FAT Procedure omschrijving:

- Test Procesbesturing

  - Garantietijden

  - Ontruimingstijden

  - Autonome bewaking

  - Conflictbewaking

  - Maatregelen bij detectiestoring

  - Communicatie beheerssystemen

  - KAR

  - Bedrijfstijden

  - Kwaliteitscentrale en MV-file

- Controle Interface

  - Ingangssignalen

  - Uitgangssignalen

  - Tijden

  - Schakelaars

  - Parameters

- Controle Kruispuntplaatje

  - Locatie

  - Situering politiepaneel

  - Signaalgroepnummering

  - Detectienummering

  - Aansturing ledjes

Geconstateerde afwijkingen dienen minimaal  5 werkdagen voor de SAT te zijn verholpen. Minimaal 12 werkdagen na de FAT of 1 werkdag voor de SAT dient het afnameformulier van de FAT aan de Opdrachtgever retour zijn verzonden, waarbij is getekend dat alle geconstateerde zaken opgelost zijn.

## Afnametest hardware regeltoestel (FAT)

De fabrieksafname vindt plaats aan de hand van het afnamerapport volgens blz7 t/m 9. Op basis van het afnamerapport worden de eisen getoetst. Tijdens de afname worden er een aantal aanvullende tests verricht:

Lampbewaking: 	testen op foutmeldingen en uitschakelprocedure bij fatale lampfouten

Spanningsvariatie: 	testen op reactie van de automaat op af- en toename van de spanning

Dimming:		testen van dimming

Aansluiting detectie: 	testen of de juiste detectoren aangestuurd worden, inclusief aansturing bedienpaneel.

Voor deze testen dienen tijdens de afname de benodigde hulpmiddelen (zoals lampenbak, spanningsvariator, en detectiepaneel) aanwezig te zijn. Tevens dient de Opdrachtnemer er voor zorg te dragen dat deze hulpmiddelen aan- en afgesloten worden. Tijdens de FAT dient een medewerker van de Opdrachtnemer constant aanwezig te zijn voor ondersteuning.

In het afnameformulier wordt een opsomming gegeven van de onderdelen die minimaal getest dienen te worden en waarin de resultaten van de afnametest worden vastgelegd. Geconstateerde afwijkingen dienen op het afnameformulier te worden genoteerd. Indien niet wordt voldaan aan de gestelde eisen wordt de hardware afgekeurd en dient er een aanvullende afname plaats te vinden.

## Inbedrijfstelling software (SAT)

Deze paragraaf beschrijft de controle procedure met betrekking tot de regelapplicatie bij de inbedrijfstelling van het regeltoestel.

Bij inbedrijfstelling van de VRI dient het verkeerslichtenregelprogramma geschikt te zijn en te worden ingeregeld voor het verkeersaanbod en verkeersstromen.

Het inregelen van het verkeersregelprogramma dient door de programmeur plaats te vinden in overleg met de Opdrachtgever.

De Opdrachtnemer voert de tests en controles uit waarbij de Opdrachtgever tijdig de mogelijkheid geboden moet worden hierbij aanwezig te kunnen zijn. De Opdrachtnemer dient  de volgende dag  het SAT formulier digitaal aan te leveren. De Opdrachtgever bekijkt de eerstvolgende ochtendspits.

Ten aanzien van de functionaliteit dient de verkeersafwikkeling op het kruispunt geverifieerd te worden. Bij de beoordeling van de verkeersafwikkeling dienen de uitgangspunten uit de functionele specificatie beschouwd te worden. Met name de bijzondere voorwaarden dienen op straat op de werking te worden getoetst. De Opdrachtnemer toont de juiste werking van de mogelijke specials aan de Opdrachtgever.

Op blz 10 t/m 12 worden de onderdelen beschreven die minimaal gecontroleerd dienen te worden bij inbedrijfstelling. Het betreft hier extra controle op de juiste instelling van de veiligheidstijden en een controle op de functionele werking van de installatie.

De uitgangspunten uit de functionele specificatie dienen te worden getoetst.

SAT Procedure omschrijving:

- Storingsmeldingen automaat

  - Lampfouten

  - Detectiefouten

  - Overig

- Instellingen veiligheidstijden

  - Ontruimingstijden

  - Garantietijden

- Verkeersafwikkeling

  - Cyclustijdmeting

  - Wachtrijmeting

  - Wachttijdmeting

  - Maximale groentijden

  - Hiaattijden

  - Bezettijden

  - Overig

- Langzaam verkeer

  - Groentijden

  - Werking rateltikkers

  - Overig

- Bijzondere ingrepen

  - Prioriteitsvoorzieningen

  - Filemeting

  - KAR

  - Overig

- Verkeersgedrag

  - Roodlichtnegatie

  - Foutief voorsorteren

  - Weefbewegingen

  - Verkeerde rijrichting

  - Overig

Geconstateerde afwijkingen dienen op het afnameformulier te worden genoteerd. Indien niet wordt voldaan aan de gestelde eisen wordt de verkeersregelautomaat afgekeurd, en dient er een aanvullende inbedrijfstelling plaats te vinden. Deze mag maximaal 5 werkdagen na de oorspronkelijke inbedrijfstelling datum plaatsvinden. Geconstateerde afwijkingen dienen binnen maximaal 5 werkdagen na de SAT te zijn verholpen. Opdrachtnemer dient Opdrachtgever ervan te overtuigen dat gebreken hersteld zijn.

## Inbedrijfstelling hardware en wegmeubilair (SAT)

Voordat de VRI in bedrijf gesteld kan worden dienen er door de opdrachtnemer een aantal test verricht te zijn:

Controle juiste aansturing lantaarns:

De lantaarns dienen vanuit de automaat stuk voor stuk aangestuurd op het kruisingsvlak dient visueel te worden gecontroleerd of de juiste lantaarn wordt aangestuurd.

Controle werking roodlampbewaking:

Op het kruispunt dient de instelling van de roodlampbewaking te worden gecontroleerd (o.a. dubbel rood)

Controle richten van de lantaarns:

Controleren van het juist gericht zijn (zichtbaarheid) van de lantaarns

Controle aansturing geelknipperen:

De juiste lantaarns dienen geel te knipperen

Controle aansluiting detectielussen/drukknoppen:

Controleren van het juist aangesloten zijn van de detectielussen/drukknoppen en aanvullende controle op overspraak en/of verstoringenstoring van detectie.

Controle werking voorwaarschuwingsseinen:

Controleren van werking VWS (ook knipperfrequentie)

Controle werking camera:

Controleren van werking camera

Tijdens de SAT worden de test door opdrachtgever en – nemer nogmaals doorlopen.

Na de inbedrijfstelling vindt er een verificatie plaats aan de hand van het verificatierapport.

Blz 10 t/m 12 beschrijft welke onderdelen minimaal gecontroleerd dienen te worden bij inbedrijfstelling. Het betreft hier extra controle op de juiste technische werking van de installatie.

# Formulieren verificaties

Kruispunt		:

Leverancier		:

Automaatnummer	:

Afnemer		:

Resultaat applicatie	: goedgekeurd / afgekeurd

Resultaat FAT		: goedgekeurd / afgekeurd

Resultaat SAT		: goedgekeurd / afgekeurd

APPLICATIE

Datum	:

| Nr. | Onderdeel | Test | Methode | Resultaat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 Kruispuntplaatje |  |  |  |  |
| 1.1 | Aanduiding locatie | Aanduiding locatie | Controleer straat/plaats/kruispuntsbenaming en nummering |  |
| 1.2 | Situering politiepaneel | Situering politiepaneel | Controleer positie plaatje t.o.v werkelijke situatie |  |
| 1.3 | Signaalgroep-nummering | Signaalgroepnummering | Controleer signaalgroepnummers |  |
| 1.4 | Detectienummering | Detectienummering | Controleer detectienummering |  |
| 1.5 | Ledjes | Ledjes | Controleer de juiste aanwezigheid en aansturing van de ledjes |  |

| Nr. | Onderdeel | Test | Methode | Resultaat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 2 Specificatie |  |  |  |  |
| 2.1 | Ingangssignalen | Controleren | Controleer of alle ingangssignalen zijn opgenomen, voldoen aan verwachte werking en de instellingen voldoen aan het gewenste resultaat |  |
| 2.2 | Uitgangssignalen | Controleren | Controleer of alle uitgangssignalen zijn opgenomen, voldoen aan verwachte werking en de instellingen voldoen aan het gewenste resultaat |  |
| 2.3 | Tijden | Controleren | Controleer of alle gewenste tijden zijn opgenomen, voldoen aan verwachte werking en de instellingen voldoen aan het gewenste resultaat |  |
| 2.4 | Schakelaars | Controleren | Controleer of alle gewenste schakelaars zijn opgenomen, voldoen aan verwachte werking en de instellingen voldoen aan het gewenste resultaat |  |
| 2.5 | Parameters | Controleren | Controleer of alle gewenste parameters zijn opgenomen, voldoen aan verwachte werking en de instellingen voldoen aan het gewenste resultaat |  |
| 2.6 | Bijzonderheden | Controleren | Controleer of alle gewenste file, brug, ov, peloton, treiningrepen zijn opgenomen, voldoen aan verwachte werking en de instellingen voldoen aan het gewenste resultaat |  |

| Nr. | Onderdeel | Test | Methode | Resultaat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 3 Applicatie |  |  |  |  |
| 3.1 | Ingangssignalen | Controleren | Controleer of opzetten ingangssignaal verwachte resultaat oplevert |  |
| 3.2 | Uitgangssignalen | Controleren | Controleer of opzetten uitgangssignalen verwachte resultaat oplevert |  |
| 3.3 | Tijden | Controleren | Wijzig steekproefsgewijs instellingen aan de applicatiekant en controleer of gewenste resultaat, controleer tevens garantietijden en bewakingen |  |
| 3.4 | Schakelaars | Controleren | Wijzig steekproefsgewijs instellingen aan de applicatiekant en controleer of gewenste resultaat |  |
| 3.5 | Parameters | Controleren | Wijzig steekproefsgewijs instellingen aan de applicatiekant en controleer of gewenste resultaat |  |
| 3.6 | Bijzonderheden | Controleren | Controleer file, brug, ov, peloton, treiningrepen op gewenste werking |  |

| Nr. | Onderdeel | Test | Methode | Resultaat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 4 Overig |  |  |  |  |
| 4.1 | Kwaliteitscentrale | Controleren implementatie | Controleer bij NIET vialis automaten of er een mv-file gegenereerd wordt. |  |
| Opmerkingen en geconstateerde afwijkingen: |  |  |  |  |

Alle gevonden afwijkingen zijn verwerkt door de Opdrachtnemer: Handtekening Opdrachtnemer

FAT

Datum	:

| Nr. | Onderdeel | Test | Methode | Resultaat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 Kruispuntplaatje |  |  |  |  |
| 1.1 | Aanduiding locatie | Aanduiding locatie | Controleer straat/plaats/kruispuntsbenaming en nummering |  |
| 1.2 | Situering politiepaneel | Situering politiepaneel | Controleer positie plaatje t.o.v werkelijke situatie |  |
| 1.3 | Signaalgroep-nummering | Signaalgroepnummering | Controleer signaalgroepnummers |  |
| 1.4 | Detectienummering | Detectienummering | Controleer detectienummering |  |
| 1.5 | Aansturing ledjes | Aansturing ledjes | Controleer de juiste aansturing ledjes |  |
| Nr. | Onderdeel | Test | Methode | Resultaat |
| #### 2 Procesbesturing |  |  |  |  |
| 2.1 | Garantietijden | Controleren instelling | Controleer de garantietijden in de procesbesturing |  |
| 2.2 | Ontruimingstijden | Controleren instelling | Contoleer de tijden in de procesbesturing, of op de automatische conflictuitdraai. Standaard staan de garantieontruimingstijden gelijk aan de garantieontruimingstijden uit de cocon-berekening. |  |
| 2.3 | Autonome bewaking | Controleren instelling/werking | Controleer de automatische uitdraai van de fabrikant de op de volgende testen: - Volgordebewaking - Garantiegeel bewaking - Conflictbewaking Test de bewaking door steekproefsgewijs ontruimingstijden te verlagen |  |
| 2.4 | Conflictbewaking | Controleren test/werking | Controleer de automatische uitdraai van de fabrikant Test de bewaking door een zacht en harde ingreep te simuleren (lampen uitschakelen) |  |
| 2.5 | Detectie | Controleren instellingen/werking | Controleer detectieingangen en simuleer verkeer met detectieschakelaars. |  |
| 2.6 | Maatregelen bij detectiestoring | Controleren instelling/werking | Controleer het aanspreken van de detectiebewaking door de bewakingstijden laag in te stellen. Controleer of de detectielus op of afgeschakeld wordt in de software. Let op: bij ondergedrag of bovengedrag moet BG of OG bitje opkomen (commando palmtop IS xx) |  |
| 2.7 | Telprogramma | Controleren werking | Laat het telprogramma tellen en simuleer verkeer met de detectieschakelaars. Controleer het resultaat. |  |
| 2.8 | KAR | Controleren instellingen/werking | Controleer lijnnummers en simuleer steekproefsgewijs een ingreep |  |
| 2.9 | Bedrijfstijden | Controleren instellingen | Controleer de bedrijfstijden. Standaard 24 uur per dag |  |
| 2.10 | Communicatie | Controleren telefoonnummers, wachtwoorden en IP-adressen | De ON geeft aan welke nummers er zijn geprogrammeerd in de automaat. Tel. Centrale: 023-5145215 IP-adres centrale: 192.168.139.254 Wachtwoord nivo 1: 1234 Wachtwoord nivo 1: 2345 Wachtwoord nivo 1: 3456 Wachtwoord nivo 1: 4567 IP-adres VRI: 192.168.139.xxx |  |
| 2.11 | IVERA | Controleren werking | Testen: VRI Status Wijzigen Parameters Simuleren storingen Triggers/events controleren Kruispuntplaatje en flow Wijzigen lijnnummers OV Middels beheercentrale PNH. |  |
| 2.12 | MV-File | Controleren werking | Controleer de implementatie van de kwaliteitscentrale aan de hand van het protocol van IT&T. Haal een MV-file op en stuur deze op naar IT&T. Bij dit rapport dient een schriftelijke goedkeuring toe te worden gevoegd. Laten loggen door Kwaliteitscentrale. |  |
| 2.13 | Vlog en streaming Vlog | Controleren werking |  |  |
| Nr. | Onderdeel | Test | Methode | Resultaat |
| #### 3 Interface |  |  |  |  |
| 3.1 | Ingangssignalen | Controleren interface | Controleer of ingangssignaal procesbesturing overeen komt met de applicatie (commando palmtop diis *, diisn *) |  |
| 3.2 | Uitgangssignalen | Controleren interface | Controleer of uitgangssignaal procesbesturing overeen komt met de applicatie (commando palmtop dius *, diusn *) |  |
| 3.3 | Tijden | Controleren interface | Wijzig steekproefsgewijs over en weer instellingen aan de procesbesturingskant en de applicatiekant |  |
| 3.4 | Schakelaars | Controleren interface | Wijzig steekproefsgewijs over en weer instellingen aan de procesbesturingskant en de applicatiekant |  |
| 3.5 | Parameters | Controleren interface | Wijzig steekproefsgewijs over en weer instellingen aan de procesbesturingskant en de applicatiekant |  |
| Nr. | Onderdeel | Test | Methode | Resultaat |
| #### 4 Overig |  |  |  |  |
| 4.1 | Centrale systemen | Controleren verbinding met verkeerscentrale | Controleer of de verbinding gemaakt kan worden met de IVERA en VINCE centrale van de provincie Noord Holland |  |
| 4.2 | Centrale systemen configuraties | Controleren configuraties | Controleer of kruispunt goed en volledig zijn geconfigureerd in de beheerscentrales van de provincie Noord-Holland. |  |
| 4.3 | Controleer werking functionele werking met verkeerscentrale | Controleren | Controleer aan de hand van bijlage functionele werking verbinding met VC aan de hand van test Ivera FAT SAT |  |
| 4.4 | Restpunten Appl test | Controleren | Zijn alle restpunten van de applicatie test daadwerkelijk verholpen. |  |

Opmerkingen en geconstateerde afwijkingen: Alle gevonden zaken zijn verwerkt door de applicatie leverancier: Handtekening Applicatie leverancier Alle gevonden zaken zijn verwerkt door de automaat leverancier: Handtekening Automaat leverancier

SAT

Datum	:

Automaatgegevens

Plaatsingsdatum		: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prioriteitsvoorzieningen	: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aanleiding Evaluatie/optimalisatie

- Periodiek			datum vorige evaluatie:

- Inbedrijfstelling

- Reconstructie/nieuwbouw (doorhalen wat niet van toepassing is)

- Klachten	-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Opmerkingen:

Controlepunten

Storingsmeldingen verkeersregelautomaat

Opmerkingen:

- Lampfouten	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Detectiefouten	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Overig		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Instelling Veiligheidstijden

Opmerkingen:

- Ontruimingstijden	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Garantietijden		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verkeersafwikkeling (observatie)

Opmerkingen:

- Cyclustijdmeting		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Wachtrijmeting		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Wachttijdmeting		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Maximale groentijden	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Instelling hiaattijden	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Instelling bezettijden	. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Overig			. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Langzaam verkeer (observatie/nalopen)

Opmerkingen:

- Groentijden		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Werking akoestische

signaalgevers		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Overig			. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bijzondere ingrepen

Opmerkingen:

- Prioriteitsvoorzieningen	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Filemeting			. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- KAR (test ook op 300m!) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Overig			. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Verkeersgedrag (niet voor toepassing voor leverancier automaat)

Opmerkingen:

- Roodlichtnegatie		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Foutief voorsorteren	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Weefbewegingen		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Verkeerde rijrichting	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Overig			. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

|  |  |  | Ja | Nee |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Kabels: |  |  |  |  |
| - kabels zijn aangesloten op de klemmenstrook |  |  |  |  |
| - kabels (aders) zijn deugdelijk en ordelijk aangesloten |  |  |  |  |
| - de kabels in mast zijn voorzien van een trekontlasting |  |  |  |  |
| - kabels zijn voorzien van merkbandjes |  |  |  |  |
| - Automaat: |  |  |  |  |
| - contact met verkeerscentrale NH |  |  |  |  |
| - modem |  |  |  |  |
| - vrije wandcontactdoos aanwezig |  |  |  |  |

Hardware

|  | Situatietekening op bedieningspaneel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Functieschakelaars bedieningspaneel |  |  |
|  | Klepschakelaar schakelt fix knop uit |  |  |
|  | Diminrichting |  |  |
|  | Stabilisatie-eenheid |  |  |
|  | Verlichting [doven bij gesloten deuren] |  |  |
|  | VWS knipperspanning |  |  |
|  | Bliksembeveiliging op drukknoppen/koppelsignalen/detectielussen |  |  |
|  | Conflict matrix |  |  |
|  | Rode lamp bewaking |  |  |
|  | Modem centrale bewaking |  |  |
|  | Thermostaat verwarming |  |  |
|  | Metal label PIP |  |  |
|  | Metal label MD8/IM8 |  |  |
|  | CVN-stekker op BP aanwezig |  |  |  |
|  | Groepenkast | - | Lantaarns |  |
|  |  | - | Interne voeding |  |
|  |  | - | Verwarming |  |
|  |  | - | W.C.D./verlichting achter ALS |  |
|  |  | - | Reserve |  |
| Bij netwerkautomaat: |  |  |  |  |
|  | Schakelaar lokaal/centraal |  |  |  |
|  | Krone blok[ken] |  |  |  |

Restpunten FAT

Opmerkingen:

- Alles verwerkt		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Opmerkingen en verbeteringsvoorstellen:

Alle gevonden zaken zijn verwerkt door de applicatie leverancier:	    Handtekening Applicatie leverancier

Alle gevonden zaken zijn verwerkt door de automaat leverancier:             Handtekening Automaat leverancier