## Toelichting
Bijlage Takenlijst STB en Calculatieblad
Bouwprojectmanagement
Zone.college locatie Almelo
Standaard Taakbeschrijving
Omschrijving en verdeling werkzaamheden opdrachtgever en adviseurs
Toelichting
Deze Standaardtaakbeschrijving (STB) is gebaseerd op de DNR-STB 2014, die ontwikkelt is door ONRI en BNA. Deze STB is bedoeld om in samenhang te gebruiken met de DNR 2011 (versie juli 2013). Deze STB is een systematische beschrijving van taken die gebruikt worden, die noodzakelijk zijn binnen een project. Het betreft hier de taakbeschrijving van adviseurs en niet van uitvoerenden bouw (aannemer). De aannemer zal in bouwteamverband bij het definitief ontwerp worden betrokken. De terugkerende activiteiten komen in elke fase van de ontwerpfase terug en zijn daarom aangeduid met T**. De N-taken betreffen noodzakelijke taken. In de hierbij beschreven lijsten met werkzaamheden is opgenomen waaraan de opdrachtnemer minimaal moet voldoen. Werkzaamheden, die niet eenduidig op de hieronder genoemde lijsten beschreven zijn, maar toch noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het projectmanagement, kunnen geen reden zijn voor het bijstellen van het honorarium. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opname van bestaande toestand of uitwerken van faseringsplannen. Als basis voor de werkzaamheden moet tot en met bestek worden uitgegaan van een volledige adviesopdracht. Op detail wordt verwezen naar de detaillijsten per fase. Indien opdrachtnemer van mening is dat er binnen zijn werkzaamheden nog aanvullende dienstverlening noodzakelijk is, dient dit door opdrachtnemer zelf georganiseerd en gefinancierd worden. De taken zijn gekoppeld aan rollen. Een partij kan meerdere rollen uitvoeren. De tekst van een taak wordt beëindigd met '<' zodat duidelijk is of alle tekst zichtbaar is in de cel. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor bepaalde werkzaamheden zelf uit te voeren.
Kruisjeslijst
In de kruisjeslijst geldt dat de verantwoordelijke partij met een "x" is aangegeven. De partijen, die hieraan een bijdrage leveren met een "b". M-taken zijn multidisciplinaire taken.
Rollen
ARC = architect
BOU = bouwfysisch- en brandveiligheid adviseur
CON = constructeur
INS = installatieadviseur
KOS = kostenadviseur
LAN = landschaparchitect
OPD = opdrachtgever
PRJ = projectmanagement
DIR = directievoering
Toelichting rollen
Bij elke taak behoort een globale omschrijving van de taak. Voor de selectie van bouwmanagementbureau wordt uitgegaan van de werkzaamheden behorende bij projectmanagement, kostenadviseur en directievoering. Voor de selectie van de ARC = architect wordt uitgegaan van een Total Engineering benadering. De architect betrekt zelf (in combinatie of onderaanneming) de constructeur, bouwfysisch/ brandveiligheid adviseur en installatieadviseur in haar ontwerpteam. De architect zal ook adviseren over het interieur ism de gecontracteerde meubelleverancier. De opdracht wordt in Bouwteam verband uitgevoerd waarbij de Aannemer de installateur E en W en evt. overige onderaannemers contracteert. De taken van de uitvoerenden zijn niet in deze Standaard taakbeschrijving opgenomen.
Per ontwerpfase wordt door alle adviseurs een fasedocument gemaakt, waarbij ingesloten zit de verschillenanalyse ten opzichte PvE, ontwerpverantwoording, financiele kaders, toets aan wetgeving, ontwerpdocumenten en risicoanalyse

## Ontwerpfase
Bijlage Takenlijst STB
Bouwprojectmanagement
Zone.college locatie Almelo
Project: | Ver-/nieuwbouw Zone.college Almelo | OPD | = | opdrachtgever
|  | PRJ | = | projectmanagement
Onderdeel: | DNR STB Takenlijst 2014 versie 2.0 | KOS | = | kostenadviseur
datum: | 2026-01-16 | ARC | = | architect
|  | LAN | = | landschaparchitect
verklaring tekens: |  | CON | = | constructeur
x: | Hoofdverantwoordelijke participant | INS | = | installatieadviseur
b: | Bijdragende participant | BOU | = | bouwfysisch- en brandveiligheid adviseur
M: | multidisciplinair
|  | OPD | PRJ | KOS | ARC | LAN | CON | INS | BOU
Terugkerende activiteiten
Opdrachtgeving
T**.01.010.00(N) | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project< | bar: OPD
T**.01.020.00(N) | Nemen besluiten over resultaten en voortgang< | bar: OPD
Contracten
T**.02.010.00(N) | Voorbereiden contracteren van participanten< | bar: OPD to PRJ
T**.02.020.00 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)< | bar: OPD to PRJ
T**.02.030.00(N) | Contracteren van participanten< | bar: OPD to PRJ
T**.02.035.00 | Contracteren aanvullende expertise< | bar: OPD to PRJ
Programma van Eisen
T**.03.010.00(N) | Herijken, uitwerken en actualiseren PvE per vakgebied< | bar: OPD to BOU
T**.03.020.00(N) | Herijken, uitwerken en actualiseren integraal PvE< | bar: PRJ
Geld
T**.12.010.00(N) | Bewaken fasebudget | bar: OPD to PRJ; ARC; CON to INS
T**.12.030.00(N) | Ramen bouwkosten: integreren ramingen bouwkosten per projectdeel< | bar: ARC; CON to INS
T**.12.040.00(N) | Ramen investeringskosten | bar: OPD to PRJ
T**.12.050.00(N) | Adviseren kosten - kwaliteit | bar: ARC; CON to BOU
T**.12.070.00 | Ramen exploitatiekosten | bar: OPD to PRJ; ARC; CON to INS
T**.12.080.00 | Analyseren kosten-baten exploitatie: integreren analyses per projectdeel< | bar: PRJ; ARC; CON to BOU
T**.12.100.00 | Inventariseren subsidiemogelijkheden: integreren inventarisaties per projectdeel< | bar: OPD to PRJ; ARC; CON to BOU
Organisatie/procesintegratie
T**.13.010.00(N) | Organiseren project< | bar: OPD to PRJ
T**.13.020.00(N) | Sturen en bewaken project< | bar: OPD to PRJ
Tijd
T**.14.010.00(N) | Plannen doorlooptijd per projectdeel (cluster)< | bar: OPD to BOU
T**.14.020.00(N) | Plannen projectdoorlooptijd: samenvoegen planningen per projectdeel< | bar: OPD to PRJ
Informatie en Communicatie
T**.15.001.00(N) | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp< | bar: PRJ
T**.15.010.00(N) | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)< | bar: OPD to BOU
T**.15.015.00(N) | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen< | bar: OPD to PRJ
T**.15.020.00(N) | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)< | bar: OPD to BOU
T**.15.024.00(N) | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen< | bar: OPD to PRJ
T**.15.025.00(N) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)< | bar: OPD to INS
T**.15.030.00(N) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)< | bar: OPD to PRJ; ARC; CON to BOU
T**.15.035.00(N) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)< | bar: OPD; KOS
T**.15.040.00(N) | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)< | bar: PRJ; INS
T**.15.050.00 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)< | bar: OPD to BOU
T**.15.060.00(N) | Uitvoeren wijzigingenbeheer | bar: PRJ
T**.15.070.00(N) | Beheren projectdocumenten< | bar: PRJ; ARC to BOU
Kwaliteitszorg en risico's
T**.16.005.01(N) | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde< | bar: KOS to ARC
T**.16.005.02(N) | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur<
T**.16.005.03(N) | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap< | bar: LAN
T**.16.005.04(N) | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies< | bar: CON
T**.16.005.05(N) | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties< | bar: INS
T**.16.010.00(N) | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel< | bar: PRJ
T**.16.020.00(N) | Opstellen kwantitatieve analyse van het ontwerp< | bar: PRJ
T**.16.030.00(N) | Toetsen Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)< | bar: OPD to BOU
T**.16.030.00(N) | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)< | bar: OPD to BOU
T**.16.0*.00(N) | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)< | bar: OPD to BOU
Fase Structuurontwerp
Contracten
T03.02.010.00(N) | Voorbereiden contracteren van participanten | bar: PRJ
T03.02.030.00(N) | Contracteren van participanten | bar: PRJ
Architectuur/ bouwkunde
T03.04.010.00(N) | Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T03.04.020.00(N) | Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T03.04.040.00(N) | Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur< | bar: ARC
T03.04.050.00(N) | Maken beeldkwaliteitplan Architectuur< | bar: ARC
T03.04.060.00(N) | Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp< | bar: ARC
T03.04.070.00(N) | Opstellen faseringsplan | bar: OPD to ARC
T03.04.080.00(N) | Afstemmen fasering met gebruikers | bar: OPD to ARC
Interieur
Landschap
T03.06.010.00(N) | Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Landschap< | bar: LAN
T03.06.015.00(N) | Ontwikkelen visie Landschap< | bar: LAN
T03.06.020.00(N) | Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp< | bar: LAN
T03.06.040.00(N) | Maken beeldkwaliteitplan Landschap< | bar: LAN
T03.06.050.00(N) | Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap< | bar: LAN
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T03.07.010.00 | Adviseren inzake Bouwfysica in Structuurontwerp< | bar: BOU
T03.07.020.00 | Adviseren inzake Akoestiek in Structuurontwerp< | bar: BOU
T03.07.030.00 | Adviseren inzake Brandveiligheid in Structuurontwerp< | bar: BOU
Constructie
T03.08.010.00 | Adviseren inzake Constructies in Structuurontwerp< | bar: CON
T03.08.020.00(N) | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp< | bar: CON
Installaties
T03.09.010.00(N) | Adviseren inzake Installaties in Structuurontwerp< | bar: INS
T03.09.020.00 | Verrichten onderzoek naar energievoorzieningsconcepten< | bar: INS
T03.09.030.00(N) | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp< | bar: INS
Geotechniek
T03.10.010.00 | Advisering inzake Geotechniek in Structuurontwerp< | bar: CON
Ontwerpintegratie
T03.11.010.00(N) | Coördineren adviezen van participanten< | bar: PRJ; ARC
T03.11.030.00(N) | Integreren adviezen Structuurontwerp< | bar: PRJ
T03.11.040.00(N) | Integreren beeldkwaliteitsplannen< | bar: ARC
T03.11.050.00 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp (cnfrm bijlage A van V&G Ontwerpwijzer) | bar: PRJ; ARC
Vergunningen
T01.17.010.00(N) | Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak)< | bar: OPD to BOU
T03.17.020.00(N) | Plannen, sturen en bewaken vergunningen< | bar: PRJ; ARC
T03.17.030.00(N) | Analyseren planologische haalbaarheid< | bar: PRJ; ARC
Fase Voorontwerp
Architectuur/ bouwkunde
T04.04.040.00(N) | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T04.04.050.00(N) | Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T04.04.080.00 | Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T04.04.090.00 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T04.04.110.00(N) | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T04.04.120.00 | Uitwerken fasering plan | bar: KOS to ARC; CON to INS
T04.04.130.00 | Afstemmen fasering met gebruikers | bar: ARC
T04.04.140.00 | Uitwerking gebruikersvoorzieningen | bar: PRJ; ARC; INS to BOU
Interieur
T04.05.010.00(N) | Opstellen visie Voorontwerp Interieur< | bar: ARC
T04.05.020.00(N) | Maken Voorontwerp Interieur< | bar: ARC
T04.05.040.00 | Maken 3D-visualisaties Interieur< | bar: ARC
T04.05.060.00(N) | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur< | bar: ARC
Landschap
T04.06.020.00(N) | Maken Voorontwerp Landschap< | bar: LAN
T04.06.030.00(N) | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap< | bar: LAN
T04.06.040.00 | Maken 3D-visualisaties Landschap< | bar: LAN
T04.06.060.00(N) | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap< | bar: LAN
T04.06.070.00 | Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen< | bar: LAN
T04.06.080.00 | Maken Voorontwerp infiltratie | bar: LAN to INS
T04.06.090.00 | Maken Voorontwerp drainage | bar: LAN to INS
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T04.07.010.00(N) | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica< | bar: ARC; BOU
T04.07.020.00(N) | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek< | bar: ARC; BOU
T04.07.070.00 | Bepalen externe geluidsbelasting< | bar: BOU
T04.07.080.00 | Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving< | bar: BOU
T04.07.090.00 | Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek< | bar: BOU
T04.07.200.00(N) | Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid< | bar: BOU
Constructie
T04.08.005.00 | Digitaliseren tekeningen bestaande constructies< | bar: CON
T04.08.006.00 | Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies< | bar: CON
T04.08.007.00 | Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies< | bar: CON
T04.08.010.00(N) | Maken Voorontwerp Constructies< | bar: CON
T04.08.015.00(N) | Opstellen ontwerpnota constructies< | bar: CON
T04.08.020.00(N) | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, | bar: CON
T04.08.040.00 | Bepalen invloed sloopwerkzaamheden< | bar: CON
T04.08.050.00 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek< | bar: CON
T04.08.060.00 | Inventariseren hulpstaal in de meest ruime zin, bijvoorbeeld: gyminrichting, vaste inrichting, balustraden, atriumkappen, truss aula, sparingen, raveelconstructies, etc. | bar: CON
Installaties
T04.09.007.00(N) | Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties< | bar: INS
T04.09.010.00 | Maken Voorontwerp Installaties | bar: INS
T04.09.015.00(N) | Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties< | bar: INS
T04.09.020.00(N) | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties< | bar: INS
T04.09.050.00 | Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties< | bar: INS
T04.09.060.00(N) | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties< | bar: INS
Geotechniek
T04.10.010.00(N) | Uitbrengen vooradvies funderingen< | bar: CON
T04.10.040.00 | Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek< | bar: CON
Ontwerpintegratie
T04.11.010.00(N) | Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp< | bar: PRJ
T04.11.020.00(N) | Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak)< | bar: OPD to BOU
T04.11.060.00(N) | Maken voorlopige BENG- en ENG-berekening< | bar: PRJ; INS to BOU
T04.11.0**.00(N) | Maken van voorlopige MPG berekening (bij woningen en kantoren | bar: BOU
T04.11.070.00(N) | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp (cnfrm bijlage A van V&G Ontwerpwijzer) | bar: PRJ
T04.11.110.00 | Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen< | bar: ARC
Vergunningen
T01.17.010.00(N) | Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak)< | bar: OPD to BOU
T03.17.020.00(N) | Plannen, sturen en bewaken vergunningen< | bar: PRJ
T03.17.030.00(N) | Analyseren planologische haalbaarheid< | bar: PRJ
Fase Definitief ontwerp
Architectuur/ bouwkunde
T05.04.020.00(N) | Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw< | bar: ARC
T05.04.030.00(N) | Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw< | bar: ARC
T05.04.035.00(N) | Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw< | bar: ARC
T05.04.040.00(N) | Ontwerpen globale materialisatie gebouw< | bar: ARC
T05.04.050.00(N) | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T05.04.060.00(N) | Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T05.04.070.00(N) | Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T05.04.080.00 | Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen< | bar: ARC
T05.04.085.00 | Indienen stukken tbv aanvraag omgevingsvergunning via OLO | bar: PRJ to BOU
T05.04.090.00 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T05.04.095.00 | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T05.04.100.00 | Uitwerken faseringsplan | bar: PRJ; ARC; CON to BOU
T05.04.110.00 | Afstemmen fasering met gebruikers | bar: OPD to PRJ; ARC
T05.04.120.00 | Uitwerken gebruikersvoorzieningen | bar: OPD to PRJ; ARC; CON to BOU
Interieur
T05.05.010.00(N) | Maken Definitief Ontwerp Interieur< | bar: ARC
T05.05.020.00(N) | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur< | bar: ARC
T05.05.030.00 | Maken 3D-visualisaties Interieur< | bar: ARC
Landschap
T05.06.010.00(N) | Maken Definitief Ontwerp Landschap< | bar: LAN
T05.06.020.00(N) | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap< | bar: LAN
T05.06.030.00 | Maken 3D-visualisaties Landschap< | bar: LAN
T05.06.032.00 | Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen< | bar: LAN
T05.06.040.00 | (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, bepaling K waarde< | bar: LAN
T05.06.050.00 | Maken beplantingsplan< | bar: LAN
T05.06.070.00 | Opstellen advies hemelwaterinfiltratie< | bar: LAN; INS
T05.06.080.00 | Opstellen advies drainage terrein< | bar: LAN
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T05.07.010.00(N) | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten< | bar: ARC; BOU
T05.07.020.00 | Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen< | bar: ARC; BOU
T05.07.040.00(N) | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten< | bar: ARC; BOU
T05.07.050.00 | Adviseren bijzondere maatregelen trillingen< | bar: BOU
T05.07.060.00 | Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting< | bar: BOU
T05.07.070.00 | Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving< | bar: BOU
T05.07.080.00 | Adviseren maatregelen ruimteakoestiek< | bar: BOU
T05.07.200.00(N) | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan< | bar: BOU
T05.07.210.00(N) | Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit)< | bar: BOU
T05.07.220.00(N) | Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid< | bar: BOU
T05.07.230.00(N) | Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie< | bar: BOU
T05.07.240.00 | Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten< | bar: BOU
T05.07.250.00 | Opstellen bewakingsplan< | bar: BOU
T05.07.260.00(N) | Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit< | bar: BOU
Constructie
T05.08.010.00(N) | Maken Definitief Ontwerp Constructies< | bar: CON
T05.08.015.00 | Doorontwikkelen ontwerpnota constructies< | bar: CON
T05.08.020.00(N) | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies< | bar: CON
T05.08.030.00 | Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen< | bar: CON
T05.08.040.00 | Adviseren bouwkundige constructies< | bar: CON
T05.08.050.00 | Berekenen invloed sloopwerkzaamheden< | bar: CON
T05.08.060.00 | Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving< | bar: CON
T05.08.080.00 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek< | bar: CON
T05.08.090.00 | Inventariseren hulpstaal in de meest ruime zin, bijvoorbeeld: gyminrichting, vaste inrichting, balustraden, atriumkappen, truss aula, sparingen, raveelconstructies, etc. | bar: CON
Installaties
T05.09.010.00(N) | Maken Definitief Ontwerp Installaties< | bar: INS
T05.09.015.00(N) | Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties< | bar: INS
T05.09.020.00(N) | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties< | bar: INS
T05.09.030.00 | Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen< | bar: INS
T05.09.060.00 | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten< | bar: INS
T05.09.070.00 | Aangeven consequenties W-installaties< | bar: INS
T05.09.090.00 | Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties< | bar: INS
Geotechniek
T05.10.060.00 | Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen<
Ontwerpintegratie
T05.11.010.00(N) | Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp< | bar: PRJ
T05.11.020.00(N) | Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak)< | bar: OPD to BOU
T05.11.030.00(N) | Maken definitieve BENG- en ENG-berekening< | bar: PRJ; INS to BOU
T05.11.0**.00(N) | Maken van definitieve MPG berekening | bar: BOU
T05.11.040.00(N) | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | bar: PRJ
T05.11.080.00 | Integreren hoeveelhedenstaten< | bar: KOS
T05.11.090.00 | Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan< | bar: ARC; BOU
T05.11.100.00(N) | Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen< | bar: ARC
T05.11.110.00 | Verkennen toegankelijkheid bouwterrein< | bar: ARC
Vergunningen
T03.17.020.00(N) | Plannen, sturen en bewaken vergunningen< | bar: PRJ
T03.17.030.00(N) | Analyseren planologische haalbaarheid< | bar: PRJ
T05.17.040.00 | Aanvragen omgevingsvergunning (ver)bouwen | bar: OPD to BOU
T05.17.050.00 | Opstellen aanvraag eventuele overige vergunningen | bar: KOS to ARC
Fase Technisch ontwerp / Bestek
Architectuur/ bouwkunde
T06.04.030.00(N) | Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T06.04.050.00(N) | Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC; BOU
T06.04.070.00(N) | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T06.04.080.00(N) | Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T06.04.085.00 | Leveren bijdrage/Opstellen Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen< | bar: ARC
T06.04.100.00 | Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T06.04.110.00 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
Interieur
T06.05.010.00(N) | Maken Technisch Ontwerp Interieur< | bar: ARC
T06.05.030.00(N) | Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek< | bar: ARC
T06.05.050.00(N) | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur< | bar: ARC
T06.05.060.00 | Leveren bijdrage/Opstellen Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen< | bar: ARC
T06.05.070.00 | Maken (deel)bestek Interieur< | bar: ARC
T06.05.080.00 | Maken 3D-visualisaties Interieur< | bar: ARC
Landschap
T06.06.010.00(N) | Maken Technisch Ontwerp Landschap< | bar: LAN
T06.06.040.00(N) | Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)< | bar: LAN
T06.06.060.00(N) | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap< | bar: LAN
T06.06.070.00 | Leveren bijdrage/Opstellen Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek)< | bar: LAN
T06.06.075.00 | Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek)< | bar: LAN
T06.06.080.00 | Opstellen advies grondverbetering en bemesting< | bar: LAN
T06.06.090.00 | Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie< | bar: LAN
T06.06.100.00 | Maken berekening en uitwerken drainage terrein< | bar: LAN
T06.06.110.00 | Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein< | bar: LAN
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid<
T06.07.010.00(N) | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten< | bar: ARC; BOU
T06.07.020.00(N) | Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)< | bar: BOU
T06.07.030.00(N) | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten< | bar: ARC; BOU
T06.07.040.00 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen< | bar: BOU
T06.07.050.00 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica< | bar: BOU
T06.07.080.00 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving< | bar: ARC; BOU
T06.07.090.00 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid< | bar: BOU
T06.07.100.00 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek< | bar: ARC; BOU
T06.07.110.00 | Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies< | bar: BOU
T06.07.200.00(N) | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan< | bar: BOU
T06.07.210.00 | Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten< | bar: BOU
Constructie
T06.08.010.00(N) | Maken Technisch Ontwerp Constructies< | bar: CON
T06.08.015.00(N) | Doorontwikkelen ontwerpnota constructies< | bar: CON
T06.08.020.00 | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw< | bar: CON
T06.08.030.00(N) | Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek< | bar: CON
T06.08.050.00(N) | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies< | bar: CON
T06.08.055.00(N) | Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur< | bar: CON
T06.08.060.00 | Adviseren bouwkundige constructies< | bar: CON
T06.08.090.00 | Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies< | bar: CON
T06.08.100.00 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies< | bar: CON
T06.08.110.00 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies< | bar: CON
T06.08.120.00 | Maken sloopbestek Constructies< | bar: CON
T06.08.140.00 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek< | bar: CON
T06.08.150.00 | Opstellen van een Projectkwaliteitsplan waarin de demarcatie is omschreven tussen de werkzaamheden van de constructeur en uitvoerend bouwbedrijf voor het opstellen van berekeningen en tekeningen. Dit Projectkwaliteitsplan dient afgestemd te worden op het bouwkundig bestek.< | bar: CON
T06.08.160.00 | Inventariseren hulpstaal in de meest ruime zin, bijvoorbeeld: gyminrichting, vaste inrichting, balustraden, atriumkappen, truss aula, sparingen, raveelconstructies, etc. | bar: CON
Installaties
T06.09.010.00(N) | Maken Technisch Ontwerp Installaties< | bar: INS
T06.09.020.00(N) | Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap< | bar: INS
T06.09.030.00(N) | Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek< | bar: INS
T06.09.040.00(N) | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw< | bar: INS
T06.09.050.00(N) | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties< | bar: INS
T06.09.055.00(N) | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten< | bar: INS
T06.09.058.00(N) | Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties< | bar: INS
T06.09.060.00 | Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties< | bar: INS
T06.09.070.00 | Maken functioneel bestek Installaties< | bar: INS
T06.09.080.00 | Maken bestek Installaties< | bar: INS
T06.09.090.00 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties< | bar: INS
T06.09.100.00 | Maken sloopbestek Installaties< | bar: INS
T06.09.110.00 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties< | bar: INS
T06.09.140.00 | Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties< | bar: INS
Ontwerpintegratie
T06.11.010.00(N) | Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp< | bar: PRJ
T06.11.020.00(N) | Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak)< | bar: OPD to BOU
T06.11.030.00(N) | Evalueren/bijstellen definitieve BENG- en ENG-berekening< | bar: PRJ; INS
T06.11.031.00(N) | Voorbereiden verkrijgen Energielabel< | bar: INS
T06.11.0**.00(N) | Evalueren/bijstellen van definitieve MPG berekening ] | bar: BOU
T06.11.080.00(N) | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp (cnfrm bijlage A van V&G Ontwerpwijzer) | bar: PRJ
T06.11.081.00(N) | Integreren technische specificaties< | bar: KOS to ARC
T06.11.100.00 | Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies)< | bar: KOS to ARC
T06.11.120.00 | Maken definitief sluit- en beveiligingsplan< | bar: ARC
Vergunningen
T01.17.010.00(N) | Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak)< | bar: OPD to BOU
T03.17.020.00(N) | Plannen, sturen en bewaken vergunningen< | bar: PRJ
T03.17.030.00(N) | Analyseren planologische haalbaarheid< | bar: PRJ
T05.17.050.00 | Opstellen aanvra(a)g(en) …… vergunning(en) (per contract te specificeren – M-taak)< | bar: OPD to BOU
T05.17.070.00 | Opstellen aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)< | bar: ARC
T06.17.070.00 | Indienen aanvullende gegevens behorend bij aanvraag bouwvergunning (M-taak)< | bar: OPD to BOU
Fase Prijs- en contractvorming
Contracten
T07.02.040.00(N) | Opstellen prijs- en contractvormingsplan< | bar: PRJ
T07.02.050.00 | Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T07.02.060.00 | Adviseren bij aanbesteden Interieur<
T07.02.070.00 | Adviseren bij aanbesteden Landschap< | bar: LAN
T07.02.080.00 | Adviseren bij aanbesteden Constructies< | bar: CON
T07.02.090.00 | Adviseren bij aanbesteden Installaties< | bar: INS
T07.02.100.00(N) | Begeleiden aanbestedingen< | bar: PRJ
Architectuur/ bouwkunde<
T07.04.020.00(N) | Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
Interieur
T07.05.010.00(N) | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur<
Landschap
T07.06.010.00(N) | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap< | bar: LAN
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid<
T07.07.010.00 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten< | bar: BOU
T07.07.020.00 | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten< | bar: BOU
T07.07.030.00 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten< | bar: BOU
T07.07.040.00 | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten< | bar: BOU
Constructie
T07.08.010.00(N) | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies< | bar: CON
Installaties
T07.09.010.00(N) | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties< | bar: INS
Ontwerpintegratie
T07.11.010.00(N) | Coördineren adviezen van participanten< | bar: PRJ
T07.11.030.00(N) | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven< | bar: PRJ
Kwaliteitszorg en risico's
T07.16.030.00 | In regie toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< | bar: PRJ to ARC; CON to BOU
Vergunningen
T03.17.020.00(N) | Plannen, sturen en bewaken vergunningen< | bar: PRJ

## Realisatiefase
Bijlage Takenlijst STB Bouwprojectmanagement Zone.college locatie Almelo
Project: | Ver-/nieuwbouw Zone.college Almelo | OPD | = | opdrachtgever
|  | PRJ | = | projectmanagement
Onderdeel: | DNR STB Takenlijst 2014 versie 2.0 | KOS | = | kostenadviseur
datum: | 2026-01-16 | ARC | = | architect
|  | LAN | = | landschaparchitect
verklaring tekens: |  | CON | = | constructeur
x: | Hoofdverantwoordelijke participant | INS | = | installatieadviseur
b: | Bijdragende participant | BOU | = | bouwfysisch- en brandveiligheid adviseur
M: | multidisciplinair | DIR | = | directievoering
|  | OPD | PRJ | KOS | ARC | LAN | CON | INS | BOU | DIR
Fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Opdrachtgeving
T08.01.010.00(N) | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project< | bar: DIR OPD
T08.01.020.00(N) | Nemen besluiten over resultaten en voortgang< | bar: DIR OPD
Contracten
T08.02.020.00(N) | Voorbereiden contracteren van participanten< | bar: DIR OPD to = PRJ; directievoering DIR
T08.02.030.00 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)< | bar: DIR OPD to = PRJ; directievoering DIR
T08.02.040.00(N) | Contracteren van participanten< | bar: DIR OPD to = PRJ; directievoering DIR
T08.02.045.00 | Contracteren aanvullende expertise< | bar: DIR OPD to = PRJ; directievoering DIR
Programma van Eisen
T08.03.020.00(N) | Actueel houden PvE< | bar: = PRJ; directievoering DIR
Architectuur/ bouwkunde
T08.04.030.00(N) | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw< | bar: directievoering ARC
T08.04.130.00 | Maken revisietekeningen bouwkundig werk< | bar: directievoering ARC
T08.04.140.00 | Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties< | bar: directievoering ARC; directievoering DIR
Interieur
T08.05.010.00(N) | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur< | bar: directievoering ARC
T08.05.070.00 | Maken revisietekeningen Interieur< | bar: directievoering ARC
Landschap
T08.06.010.00(N) | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap< | bar: directievoering LAN
T08.06.070.00 | Maken revisietekeningen Landschap< | bar: directievoering LAN
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T08.07.010.00(N) | Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten< | bar: directievoering BOU
T08.07.020.00(N) | Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten< | bar: directievoering BOU
T08.07.100.00(N) | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan< | bar: directievoering BOU
T08.07.110.00 | Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten< | bar: directievoering BOU
Constructie
T08.08.010.00(N) | Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies< | bar: directievoering CON
T08.08.020.00(N) | Opstellen overzicht belastingen< | bar: directievoering CON
T08.08.030.00(N) | Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal< | bar: directievoering CON
T08.08.035.00(N) | Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies< | bar: directievoering CON
T08.08.040.00(N) | Detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster)< | bar: directievoering CON
T08.08.040.01 | Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)< | bar: directievoering CON
T08.08.040.02 | Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)< | bar: directievoering CON
T08.08.040.03 | Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies voor funderingsconstructies en stabiliteitwanden)< | bar: directievoering CON
T08.08.040.04 | Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)< | bar: directievoering CON
T08.08.040.05 | Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies voor funderingsconstructies en stabiliteitwanden< | bar: directievoering CON
T08.08.040.06 | Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies voor funderingsconstructies en stabiliteitwanden)< | bar: directievoering CON
T08.08.040.08 | Beoordelen van sparingstekeningen< | bar: directievoering CON
T08.08.040.09 | Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies)< | bar: directievoering CON
Installaties
T08.09.040.00 | Controleren werktekeningen/-berekeningen installateur | bar: directievoering INS
Ontwerpintegratie
T08.11.010.00(N) | Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp< | bar: = PRJ; directievoering DIR
T08.11.015.00(N) | Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak)< | bar: directievoering ARC to directievoering DIR
Geld
T08.12.010.00(N) | Bewaken fasebudget< | bar: = PRJ; directievoering DIR
T08.12.040.00(N) | Bewaken bouwkosten< | bar: = PRJ to directievoering ARC; directievoering CON to directievoering DIR
Organisatie/procesintegratie
T08.13.010.00(N) | Organiseren project< | bar: DIR OPD to = PRJ; directievoering DIR
T08.13.020.00(N) | Sturen en bewaken project< | bar: DIR OPD to = PRJ; directievoering DIR
T08.13.030.00(N) | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp< | bar: DIR OPD to = PRJ; directievoering DIR
Tijd
T08.14.020.00(N) | Bewaken planning projectdoorlooptijd< | bar: DIR OPD to = PRJ; directievoering ARC to directievoering DIR
Informatie en Communicatie
T08.15.005.00(N) | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp< | bar: DIR OPD to = PRJ; directievoering ARC to directievoering DIR
T08.15.007.00(N) | Beheren projectwebsite< | bar: = PRJ
T08.15.010.00(N) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)< | bar: DIR OPD to = PRJ
T08.15.015.00(N) | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen< | bar: DIR OPD to = PRJ; directievoering ARC to directievoering DIR
T08.15.020.00(N) | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)< | bar: DIR OPD to = PRJ
T08.15.030.00(N) | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen< | bar: DIR OPD to = PRJ; directievoering ARC; directievoering CON to directievoering DIR
T08.15.040.00(N) | Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak)< | bar: DIR OPD to directievoering ARC; directievoering CON to directievoering DIR
T08.15.050.00(N) | Uitvoeren van wijzigingenbeheer< | bar: DIR OPD to directievoering DIR
T08.15.060.00(N) | Beheren projectdocumenten< | bar: DIR OPD to directievoering BOU
T08.15.065.00 | Voeren van gebruikersoverleg (M-taak)< | bar: DIR OPD to directievoering DIR
T08.15.070.00 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)< | bar: DIR OPD to directievoering KOS
T08.15.080.00 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)< | bar: DIR OPD to directievoering DIR
T08.15.090.00 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)< | bar: DIR OPD to directievoering DIR
T08.15.100.00 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)< | bar: DIR OPD to = PRJ; directievoering INS; directievoering DIR
T08.15.110.00 | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)< | bar: DIR OPD to directievoering BOU
Kwaliteitszorg en risico's
T08.16.010.00(N) | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)< | bar: DIR OPD to directievoering BOU
T08.16.010.01(N) | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde< | bar: directievoering ARC
T08.16.010.02(N) | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur<
T08.16.010.03(N) | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap< | bar: directievoering LAN
T08.16.010.04(N) | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies< | bar: directievoering CON
T08.16.010.05(N) | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties< | bar: directievoering INS
T08.16.020.00(N) | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel< | bar: DIR OPD to directievoering DIR
T08.16.050.00(N) | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)< | bar: DIR OPD to directievoering BOU
T08.16.050.01(N) | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< | bar: directievoering ARC
T08.16.050.02(N) | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< | bar: directievoering ARC
T08.16.050.03(N) | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< | bar: directievoering LAN
T08.16.050.04(N) | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< | bar: directievoering CON
T08.16.050.05(N) | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< | bar: directievoering INS
T08.16.055.00(N) | Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< | bar: = PRJ; directievoering ARC; directievoering DIR
T08.16.060.00(N) | Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden< | bar: directievoering ARC; directievoering CON
T08.16.070.00(N) | Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk< | bar: directievoering ARC; directievoering CON to directievoering INS
T08.16.090.00(N) | Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden< | bar: directievoering LAN
T08.16.095.00 | Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang< | bar: directievoering CON
T08.16.100.00 | Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde steekproef< | bar: directievoering CON
T08.16.101.00 | Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / | bar: directievoering CON
T08.16.105.00(N) | Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden< | bar: directievoering CON to directievoering INS
T08.16.110.00 | Controleren van sparingstekeningen Installaties< | bar: directievoering CON to directievoering INS
Vergunningen
T08.17.010.00(N) | Uitvoeren vergunningenplan< | bar: DIR OPD to directievoering BOU
T08.17.015.00(N) | Plannen, sturen en bewaken vergunningen< | bar: = PRJ
T08.17.020.00(N) | Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak)< | bar: DIR OPD to directievoering BOU
T08.17.025.00(N) | Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak)< | bar: DIR OPD to directievoering BOU
T08.17.040.00 | Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak)< | bar: DIR OPD to = PRJ; directievoering ARC to directievoering BOU
Fase Uitvoering - Directievoering< Opdrachtgeving
Opdrachtgeving
T09.01.010.00(N) | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | bar: DIR OPD
T09.01.020.00(N) | Nemen besluiten over resultaten en voortgang< | bar: DIR OPD
Contracten
T09.02.020.00(N) | Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs)< | bar: DIR OPD to = PRJ; directievoering DIR
T09.02.030.00 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)< | bar: DIR OPD to = PRJ; directievoering ARC; directievoering INS; directievoering DIR
T09.02.035.00(N) | Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering< | bar: = PRJ; directievoering DIR
T09.02.040.00(N) | Contracteren van adviseurs< | bar: DIR OPD to = PRJ; directievoering ARC; directievoering INS
T09.02.045.00 | Contracteren aanvullende expertise< | bar: DIR OPD to = PRJ; directievoering ARC; directievoering INS
T09.02.050.00(N) | Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie< | bar: DIR OPD to = PRJ
Programma van Eisen
T09.03.020.00(N) | Actueel houden integraal PvE< | bar: = PRJ
Architectuur/ bouwkunde
T09.04.010.00 | Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde< | bar: directievoering ARC
T09.04.020.00 | Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek< | bar: directievoering ARC
T09.04.030.00 | Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde< | bar: directievoering ARC
Interieur
T09.05.010.00 | Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur< | bar: directievoering ARC
T09.05.020.00 | Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur< | bar: directievoering ARC
T09.05.030.00 | Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur< | bar: directievoering ARC
Landschap
T09.06.010.00 | Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap< | bar: directievoering LAN
T09.06.020.00 | Adviseren directie op gebied van Landschap< | bar: directievoering LAN
T09.06.030.00 | Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap< | bar: directievoering LAN
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T09.07.010.00 | Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica< | bar: directievoering BOU
T09.07.015.00 | Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek< | bar: directievoering BOU
T09.07.020.00 | Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten< | bar: directievoering BOU
T09.07.030.00 | Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek< | bar: directievoering BOU
Constructie
T09.08.010.00 | Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie< | bar: directievoering CON
T09.08.020.00 | Adviseren directie op gebied van Constructie< | bar: directievoering CON
T09.08.030.00 | Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies< | bar: directievoering CON
T09.08.040.00 | Verwerken consequenties obstakels in de grond< | bar: directievoering CON
Installaties
T09.09.010.00 | Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties< | bar: directievoering INS
T09.09.020.00 | Ondersteunen directie op gebied van Installaties< | bar: directievoering INS
T09.09.030.00 | Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties< | bar: directievoering INS
Ontwerpintegratie
T09.11.010.00(N) | Coördineren ondersteunen directie< | bar: = PRJ
Geld
T09.12.010.00(N) | Bewaken fasebudgetten adviseurs< | bar: DIR OPD; directievoering KOS
T09.12.080.00(N) | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde< | bar: directievoering KOS to directievoering ARC
T09.12.082.00(N) | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur< | bar: directievoering KOS
T09.12.084.00(N) | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap< | bar: directievoering KOS; directievoering LAN
T09.12.086.00(N) | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies< | bar: directievoering KOS; directievoering CON
T09.12.088.00(N) | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties< | bar: directievoering KOS; directievoering INS
T09.12.090.00(N) | Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever< | bar: = PRJ to directievoering KOS
T09.12.110.00(N) | Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen< | bar: = PRJ to directievoering KOS
T09.12.120.00(N) | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken< | bar: = PRJ to directievoering KOS
T09.12.140.00 | Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties< | bar: DIR OPD to = PRJ
Organisatie/ procesintegratie
T09.13.010.00(N) | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering< | bar: = PRJ
T09.13.020.00(N) | Opstellen en coördineren directievoeringplan< | bar: = PRJ
T09.13.030.00(N) | Opstellen en coördineren toezichtplan< | bar: = PRJ
T09.13.050.00(N) | Inrichten en beheren werkenadministratie< | bar: directievoering DIR
T09.13.060.00(N) | Voeren van Directie< | bar: = PRJ
T09.13.065.00(N) | Voeren van Directie inzake Landschap< | bar: = PRJ
T09.13.070.00 | Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers< | bar: = PRJ
Tijd
T09.14.050.00(N) | Beoordelen planning aannemer(s)< | bar: = PRJ; directievoering ARC; directievoering INS
T09.14.060.00(N) | Bewaken projectdoorlooptijd< | bar: = PRJ
Informatie en Communicatie
T09.15.001.00(N) | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering< | bar: = PRJ
T09.15.010.00(N) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)< | bar: DIR OPD to = PRJ
T09.15.015.00(N) | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen< | bar: DIR OPD
T09.15.020.00(N) | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)< | bar: DIR OPD to directievoering DIR
T09.15.030.00(N) | Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak)< | bar: = PRJ; directievoering ARC; directievoering CON to directievoering INS; directievoering DIR
T09.15.035.00(N) | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak)< | bar: = PRJ; directievoering DIR
T09.15.040.00 | Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak)< | bar: directievoering DIR
T09.15.045.00 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen<
T09.15.050.00(N) | Uitvoeren wijzigingenbeheer< | bar: = PRJ
T09.15.070.00 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)< | bar: DIR OPD to directievoering KOS; directievoering INS
T09.15.080.00 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)< | bar: DIR OPD to directievoering DIR
T09.15.090.00 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)< | bar: DIR OPD to directievoering DIR
T09.15.100.00 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)< | bar: = PRJ; directievoering INS; directievoering DIR
T09.15.110.00 | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)< | bar: DIR OPD to directievoering DIR
T09.15.120.00 | Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer< | bar: = PRJ
T09.15.130.00(N) | Rapporteren directievoering aan opdrachtgever< | bar: = PRJ
T09.15.140.00(N) | Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak)< | bar: DIR OPD to directievoering DIR
T09.15.150.00 | Opstellen weekrapporten en/of dagboek< | bar: directievoering DIR
Kwaliteitszorg en risico's
T09.16.010.00(N) | Toezien op de uitvoering< | bar: directievoering DIR
T09.16.015.00(N) | Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering< | bar: directievoering DIR
T09.16.020.00 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde< | bar: directievoering ARC
T09.16.030.00 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur<
T09.16.040.00 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap< | bar: directievoering LAN
T09.16.050.00 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Contructies< | bar: directievoering CON
T09.16.060.00 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties<
T09.16.065.00(N) | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen< | bar: directievoering DIR
T09.16.070.00(N) | Beoordelen materialen en essentiële details Installaties< | bar: directievoering INS
T09.16.075.00(N) | Controleren van meet- en inregelstaten Installaties< | bar: directievoering INS
T09.16.130.00(N) | Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen< | bar: = PRJ
T09.16.**.00(N) | Houden van veiligheidstoetsen | bar: = PRJ
T09.16.160.00(N) | Opnemen t.b.v. de oplevering< | bar: = PRJ; directievoering ARC; directievoering CON; directievoering DIR
T09.16.170.00(N) | Houden van de oplevering< | bar: = PRJ; directievoering DIR
T09.16.171.00 | Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde< | bar: directievoering ARC
T09.16.172.00 | Bijdragen aan oplevering, Interieur< | bar: directievoering ARC
T09.16.173.00 | Bijdragen aan oplevering, Landschap< | bar: directievoering LAN
T09.16.174.00 | Bijdragen aan oplevering, Constructies< | bar: directievoering CON
T09.16.175.00 | Bijdragen aan oplevering, Installaties< | bar: directievoering INS
T09.16.180.00(N) | Controleren beproeving Installaties bij oplevering< | bar: directievoering INS; directievoering DIR
T09.16.190.00(N) | Controleren revisiebescheiden< | bar: DIR OPD to directievoering DIR
T09.16.210.00(N) | Opnemen na uitvoering restpunten< | bar: = PRJ; directievoering DIR
T09.16.220.00 | Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering< :BOU dient de door de uitvoerende partijen verrichtte metingen te controleren, erover te adviseren en te coördineren | bar: directievoering BOU
T09.16.230.00 | Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering< :BOU dient de door de uitvoerende partijen verrichtte metingen te controleren, erover te adviseren en te coördineren | bar: directievoering BOU
T09.16.240.00 | Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen< | bar: = PRJ; directievoering DIR
T09.16.250.00 | Controleren bijzondere hulpconstructies< | bar: directievoering CON
T09.16.270.00 | Beproeven Installaties bij oplevering< | bar: directievoering INS; directievoering DIR
Vergunningen
T09.17.010.00(N) | Handhaven vergunningen< | bar: = PRJ
T09.17.011.00(N) | Aanvragen en verkrijgen gebruiksvergunning< | bar: DIR OPD to = PRJ; directievoering ARC
T09.17.012.00(N) | Aanvragen en verkrijgen energielabel< | bar: directievoering INS
T09.17.0**.00(N) | Toetsen of uitvoering voldoet aan MPG berekening< | bar: directievoering BOU
T09.17.0**.00(N) | Toetsen of uitvoering voldoet aan BENG- en ENG-berekening< | bar: = PRJ; directievoering INS
T09.17.0**.00(N) | Aanvragen vergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk (indien vereist)< | bar: directievoering ARC

## Calculatieblad
Bijlage Calculatieblad
Bouwprojectmanagement
Zone.college locatie Almelo
datum: 16-1-2026
Kosten Projectmanagement Bouw
Fase (obvTakenlijst) | In te zetten Projectmanagement Bouw | Rol | Uren | Tarief | Totaal
Ontwerpfase | Terugkerende activiteiten |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Fase Structuurontwerp |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Fase Voorlopig ontwerp |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Fase Definitief ontwerp |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Fase Technisch ontwerp / Bestek |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Fase Prijs- en contractvorming |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
Realisatiefase | Fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Fase Uitvoering - Directievoering |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
Totaal |  |  |  |  | 0
Inzet op basis van de takenlijst | All-in verreken uurtarief
Projectmanager Bouw | 0
Directievoerder Bouw | 0
Kostendeskundige | 0
0
0
0
0
0
Naam inschrijver
Naam tekenbevoegde
Handtekening
Datum