## Toelichting
Bijlage Takenlijst STB en Calculatieblad
Bouwprojectmanagement
Zone.college locatie Almelo
Standaard Taakbeschrijving
Omschrijving en verdeling werkzaamheden opdrachtgever en adviseurs
Toelichting
Deze Standaardtaakbeschrijving (STB) is gebaseerd op de DNR-STB 2014, die ontwikkelt is door ONRI en BNA. Deze STB is bedoeld om in samenhang te gebruiken met de DNR 2011 (versie juli 2013). Deze STB is een systematische beschrijving van taken die gebruikt worden, die noodzakelijk zijn binnen een project. Het betreft hier de taakbeschrijving van adviseurs en niet van uitvoerenden bouw (aannemer). De aannemer zal in bouwteamverband bij het definitief ontwerp worden betrokken. De terugkerende activiteiten komen in elke fase van de ontwerpfase terug en zijn daarom aangeduid met T**. De N-taken betreffen noodzakelijke taken. In de hierbij beschreven lijsten met werkzaamheden is opgenomen waaraan de opdrachtnemer minimaal moet voldoen. Werkzaamheden, die niet eenduidig op de hieronder genoemde lijsten beschreven zijn, maar toch noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het projectmanagement, kunnen geen reden zijn voor het bijstellen van het honorarium. Denk hierbij bijvoorbeeld aan opname van bestaande toestand of uitwerken van faseringsplannen. Als basis voor de werkzaamheden moet tot en met bestek worden uitgegaan van een volledige adviesopdracht. Op detail wordt verwezen naar de detaillijsten per fase. Indien opdrachtnemer van mening is dat er binnen zijn werkzaamheden nog aanvullende dienstverlening noodzakelijk is, dient dit door opdrachtnemer zelf georganiseerd en gefinancierd worden. De taken zijn gekoppeld aan rollen. Een partij kan meerdere rollen uitvoeren. De tekst van een taak wordt beëindigd met '<' zodat duidelijk is of alle tekst zichtbaar is in de cel. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor bepaalde werkzaamheden zelf uit te voeren.
Kruisjeslijst
In de kruisjeslijst geldt dat de verantwoordelijke partij met een "x" is aangegeven. De partijen, die hieraan een bijdrage leveren met een "b". M-taken zijn multidisciplinaire taken.
Rollen
ARC = architect
BOU = bouwfysisch- en brandveiligheid adviseur
CON = constructeur
INS = installatieadviseur
KOS = kostenadviseur
LAN = landschaparchitect
OPD = opdrachtgever
PRJ = projectmanagement
DIR = directievoering
Toelichting rollen
Bij elke taak behoort een globale omschrijving van de taak. Voor de selectie van bouwmanagementbureau wordt uitgegaan van de werkzaamheden behorende bij projectmanagement, kostenadviseur en directievoering. Voor de selectie van de ARC = architect wordt uitgegaan van een Total Engineering benadering. De architect betrekt zelf (in combinatie of onderaanneming) de constructeur, bouwfysisch/ brandveiligheid adviseur en installatieadviseur in haar ontwerpteam. De architect zal ook adviseren over het interieur ism de gecontracteerde meubelleverancier. De opdracht wordt in Bouwteam verband uitgevoerd waarbij de Aannemer de installateur E en W en evt. overige onderaannemers contracteert. De taken van de uitvoerenden zijn niet in deze Standaard taakbeschrijving opgenomen.
Per ontwerpfase wordt door alle adviseurs een fasedocument gemaakt, waarbij ingesloten zit de verschillenanalyse ten opzichte PvE, ontwerpverantwoording, financiele kaders, toets aan wetgeving, ontwerpdocumenten en risicoanalyse

## Ontwerpfase
Bijlage Takenlijst STB
Bouwprojectmanagement
Zone.college locatie Almelo
Project: | Ver-/nieuwbouw Zone.college Almelo | OPD | = | opdrachtgever
|  | PRJ | = | projectmanagement
Onderdeel: | DNR STB Takenlijst 2014 versie 2.0 | KOS | = | kostenadviseur
datum: | 2026-02-12 | ARC | = | architect
|  | LAN | = | landschaparchitect
verklaring tekens: |  | CON | = | constructeur
x: | Hoofdverantwoordelijke participant | INS | = | installatieadviseur
b: | Bijdragende participant | BOU | = | bouwfysisch- en brandveiligheid adviseur
M: | multidisciplinair
Let op: aangepast met Nota van inlichtingen 1
|  | OPD | PRJ | KOS | ARC | LAN | CON | INS | BOU
Terugkerende activiteiten
Opdrachtgeving
T**.01.010.00(N) | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project< | bar: OPD
T**.01.020.00(N) | Nemen besluiten over resultaten en voortgang< | bar: OPD
Contracten
T**.02.010.00(N) | Voorbereiden contracteren van participanten< | bar: OPD to PRJ
T**.02.020.00 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)< | bar: OPD to PRJ
T**.02.030.00(N) | Contracteren van participanten< | bar: OPD to PRJ
T**.02.035.00 | Contracteren aanvullende expertise< | bar: OPD to PRJ
Programma van Eisen
T**.03.010.00(N) | Herijken, uitwerken en actualiseren PvE per vakgebied< | bar: OPD to BOU
T**.03.020.00(N) | Herijken, uitwerken en actualiseren integraal PvE< | bar: PRJ
Geld
T**.12.010.00(N) | Bewaken fasebudget | bar: OPD to ARC; CON to INS
T**.12.030.00(N) | Ramen bouwkosten: integreren ramingen bouwkosten per projectdeel< | bar: KOS to ARC; CON to INS
T**.12.040.00(N) | Ramen investeringskosten | bar: OPD to KOS
T**.12.050.00(N) | Adviseren kosten - kwaliteit | bar: KOS to ARC; CON to BOU
T**.12.070.00 | Ramen exploitatiekosten: integreren ramingen per projectdeel< | bar: OPD to ARC; CON to INS
T**.12.080.00 | Analyseren kosten-baten exploitatie: integreren analyses per projectdeel< | bar: PRJ to ARC; CON to BOU
T**.12.100.00 | Inventariseren subsidiemogelijkheden: integreren inventarisaties per projectdeel< | bar: OPD to ARC; CON to BOU
Organisatie/procesintegratie
T**.13.010.00(N) | Organiseren project< | bar: OPD to PRJ
T**.13.020.00(N) | Sturen en bewaken project< | bar: OPD to PRJ
Tijd
T**.14.010.00(N) | Plannen doorlooptijd per projectdeel (cluster)< | bar: OPD to BOU
T**.14.020.00(N) | Plannen projectdoorlooptijd: samenvoegen planningen per projectdeel< | bar: OPD to PRJ
Informatie en Communicatie
T**.15.001.00(N) | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp< | bar: PRJ
T**.15.010.00(N) | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak)< | bar: OPD to BOU
T**.15.015.00(N) | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen< | bar: OPD to PRJ
T**.15.020.00(N) | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak)< | bar: OPD to BOU
T**.15.024.00(N) | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen< | bar: OPD to PRJ
T**.15.025.00(N) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)< | bar: OPD to INS
T**.15.030.00(N) | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)< | bar: OPD to PRJ; ARC; CON to BOU
T**.15.035.00(N) | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)< | bar: OPD; KOS
T**.15.040.00(N) | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)< | bar: PRJ; INS
T**.15.050.00 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)< | bar: OPD to BOU
T**.15.060.00(N) | Uitvoeren wijzigingenbeheer | bar: PRJ
T**.15.070.00(N) | Beheren projectdocumenten< | bar: PRJ; ARC to BOU
Kwaliteitszorg en risico's
T**.16.005.01(N) | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde< | bar: KOS to ARC
T**.16.005.02(N) | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur<
T**.16.005.03(N) | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap< | bar: LAN
T**.16.005.04(N) | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies< | bar: CON
T**.16.005.05(N) | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties< | bar: INS
T**.16.010.00(N) | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel< | bar: PRJ
T**.16.020.00(N) | Opstellen kwantitatieve analyse van het ontwerp< | bar: PRJ
T**.16.030.00(N) | Toetsen Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)< | bar: OPD to BOU
T**.16.030.00(N) | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak)< | bar: OPD to BOU
T**.16.0*.00(N) | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak)< | bar: OPD to BOU
Fase Structuurontwerp
Contracten
T03.02.010.00(N) | Voorbereiden contracteren van participanten | bar: PRJ
T03.02.030.00(N) | Contracteren van participanten | bar: PRJ
Architectuur/ bouwkunde
T03.04.010.00(N) | Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T03.04.020.00(N) | Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T03.04.040.00(N) | Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur< | bar: ARC
T03.04.050.00(N) | Maken beeldkwaliteitplan Architectuur< | bar: ARC
T03.04.060.00(N) | Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp< | bar: ARC
T03.04.070.00(N) | Opstellen faseringsplan | bar: OPD to ARC
T03.04.080.00(N) | Afstemmen fasering met gebruikers | bar: OPD to ARC
Interieur
Landschap
T03.06.010.00(N) | Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Landschap< | bar: LAN
T03.06.015.00(N) | Ontwikkelen visie Landschap< | bar: LAN
T03.06.020.00(N) | Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp< | bar: LAN
T03.06.040.00(N) | Maken beeldkwaliteitplan Landschap< | bar: LAN
T03.06.050.00(N) | Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap< | bar: LAN
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T03.07.010.00 | Adviseren inzake Bouwfysica in Structuurontwerp< | bar: BOU
T03.07.020.00 | Adviseren inzake Akoestiek in Structuurontwerp< | bar: BOU
T03.07.030.00 | Adviseren inzake Brandveiligheid in Structuurontwerp< | bar: BOU
Constructie
T03.08.010.00 | Adviseren inzake Constructies in Structuurontwerp< | bar: CON
T03.08.020.00(N) | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp< | bar: CON
Installaties
T03.09.010.00(N) | Adviseren inzake Installaties in Structuurontwerp< | bar: INS
T03.09.020.00 | Verrichten onderzoek naar energievoorzieningsconcepten< | bar: INS
T03.09.030.00(N) | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp< | bar: INS
Geotechniek
T03.10.010.00 | Advisering inzake Geotechniek in Structuurontwerp< | bar: CON
Ontwerpintegratie
T03.11.010.00(N) | Coördineren adviezen van participanten< | bar: PRJ; ARC
T03.11.030.00(N) | Integreren adviezen Structuurontwerp< | bar: ARC
T03.11.040.00(N) | Integreren beeldkwaliteitsplannen< | bar: ARC
T03.11.050.00 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp (cnfrm bijlage A van V&G Ontwerpwijzer) | bar: PRJ; ARC
Vergunningen
T01.17.010.00(N) | Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak)< | bar: OPD to BOU
T03.17.020.00(N) | Plannen, sturen en bewaken vergunningen< | bar: PRJ; ARC
T03.17.030.00(N) | Analyseren planologische haalbaarheid< | bar: PRJ; ARC
Fase Voorontwerp
Architectuur/ bouwkunde
T04.04.040.00(N) | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T04.04.050.00(N) | Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T04.04.080.00 | Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T04.04.090.00 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T04.04.110.00(N) | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T04.04.120.00 | Uitwerken fasering plan | bar: KOS to ARC; CON to INS
T04.04.130.00 | Afstemmen fasering met gebruikers | bar: ARC
T04.04.140.00 | Uitwerking gebruikersvoorzieningen | bar: PRJ; ARC; INS to BOU
Interieur
T04.05.010.00(N) | Opstellen visie Voorontwerp Interieur< | bar: ARC
T04.05.020.00(N) | Maken Voorontwerp Interieur< | bar: ARC
T04.05.040.00 | Maken 3D-visualisaties Interieur< | bar: ARC
T04.05.060.00(N) | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur< | bar: ARC
Landschap
T04.06.020.00(N) | Maken Voorontwerp Landschap< | bar: LAN
T04.06.030.00(N) | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap< | bar: LAN
T04.06.040.00 | Maken 3D-visualisaties Landschap< | bar: LAN
T04.06.060.00(N) | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap< | bar: LAN
T04.06.070.00 | Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen< | bar: LAN
T04.06.080.00 | Maken Voorontwerp infiltratie | bar: LAN to INS
T04.06.090.00 | Maken Voorontwerp drainage | bar: LAN to INS
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T04.07.010.00(N) | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica< | bar: ARC; BOU
T04.07.020.00(N) | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek< | bar: ARC; BOU
T04.07.070.00 | Bepalen externe geluidsbelasting< | bar: BOU
T04.07.080.00 | Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving< | bar: BOU
T04.07.090.00 | Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek< | bar: BOU
T04.07.200.00(N) | Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid< | bar: BOU
Constructie
T04.08.005.00 | Digitaliseren tekeningen bestaande constructies< | bar: CON
T04.08.006.00 | Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies< | bar: CON
T04.08.007.00 | Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies< | bar: CON
T04.08.010.00(N) | Maken Voorontwerp Constructies< | bar: CON
T04.08.015.00(N) | Opstellen ontwerpnota constructies< | bar: CON
T04.08.020.00(N) | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, | bar: CON
T04.08.040.00 | Bepalen invloed sloopwerkzaamheden< | bar: CON
T04.08.050.00 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek< | bar: CON
T04.08.060.00 | Inventariseren hulpstaal in de meest ruime zin, bijvoorbeeld: gyminrichting, vaste inrichting, balustraden, atriumkappen, truss aula, sparingen, raveelconstructies, etc. | bar: CON
Installaties
T04.09.007.00(N) | Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties< | bar: INS
T04.09.010.00 | Maken Voorontwerp Installaties | bar: INS
T04.09.015.00(N) | Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties< | bar: INS
T04.09.020.00(N) | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties< | bar: INS
T04.09.050.00 | Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties< | bar: INS
T04.09.060.00(N) | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties< | bar: INS
Geotechniek
T04.10.010.00(N) | Uitbrengen vooradvies funderingen< | bar: CON
T04.10.040.00 | Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek< | bar: CON
Ontwerpintegratie
T04.11.010.00(N) | Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp< | bar: PRJ; ARC; CON to BOU
T04.11.020.00(N) | Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak)< | bar: OPD to BOU
T04.11.060.00(N) | Maken voorlopige BENG- en ENG-berekening< | bar: PRJ; ARC; INS to BOU
T04.11.0**.00(N) | Maken van voorlopige MPG berekening (bij woningen en kantoren | bar: BOU
T04.11.070.00(N) | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp (cnfrm bijlage A van V&G Ontwerpwijzer) | bar: ARC
T04.11.110.00 | Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen< | bar: ARC
Vergunningen
T01.17.010.00(N) | Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak)< | bar: OPD to BOU
T03.17.020.00(N) | Plannen, sturen en bewaken vergunningen< | bar: PRJ
T03.17.030.00(N) | Analyseren planologische haalbaarheid< | bar: PRJ
Fase Definitief ontwerp
Architectuur/ bouwkunde
T05.04.020.00(N) | Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw< | bar: ARC
T05.04.030.00(N) | Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw< | bar: ARC
T05.04.035.00(N) | Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw< | bar: ARC
T05.04.040.00(N) | Ontwerpen globale materialisatie gebouw< | bar: ARC
T05.04.050.00(N) | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T05.04.060.00(N) | Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T05.04.070.00(N) | Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T05.04.080.00 | Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen< | bar: ARC
T05.04.085.00 | Indienen stukken tbv aanvraag omgevingsvergunning via OLO | bar: PRJ to BOU
T05.04.090.00 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T05.04.095.00 | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T05.04.100.00 | Uitwerken faseringsplan | bar: PRJ; ARC; CON to BOU
T05.04.110.00 | Afstemmen fasering met gebruikers | bar: OPD to PRJ; ARC
T05.04.120.00 | Uitwerken gebruikersvoorzieningen | bar: OPD to PRJ; ARC; CON to BOU
Interieur
T05.05.010.00(N) | Maken Definitief Ontwerp Interieur< | bar: ARC
T05.05.020.00(N) | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur< | bar: ARC
T05.05.030.00 | Maken 3D-visualisaties Interieur< | bar: ARC
Landschap
T05.06.010.00(N) | Maken Definitief Ontwerp Landschap< | bar: LAN
T05.06.020.00(N) | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap< | bar: LAN
T05.06.030.00 | Maken 3D-visualisaties Landschap< | bar: LAN
T05.06.032.00 | Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen< | bar: LAN
T05.06.040.00 | (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, bepaling K waarde< | bar: LAN
T05.06.050.00 | Maken beplantingsplan< | bar: LAN
T05.06.070.00 | Opstellen advies hemelwaterinfiltratie< | bar: LAN; INS
T05.06.080.00 | Opstellen advies drainage terrein< | bar: LAN
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T05.07.010.00(N) | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten< | bar: ARC; BOU
T05.07.020.00 | Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen< | bar: ARC; BOU
T05.07.040.00(N) | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten< | bar: ARC; BOU
T05.07.050.00 | Adviseren bijzondere maatregelen trillingen< | bar: BOU
T05.07.060.00 | Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting< | bar: BOU
T05.07.070.00 | Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving< | bar: BOU
T05.07.080.00 | Adviseren maatregelen ruimteakoestiek< | bar: BOU
T05.07.200.00(N) | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan< | bar: BOU
T05.07.210.00(N) | Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit)< | bar: BOU
T05.07.220.00(N) | Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid< | bar: BOU
T05.07.230.00(N) | Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie< | bar: BOU
T05.07.240.00 | Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten< | bar: BOU
T05.07.250.00 | Opstellen bewakingsplan< | bar: BOU
T05.07.260.00(N) | Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit< | bar: BOU
Constructie
T05.08.010.00(N) | Maken Definitief Ontwerp Constructies< | bar: CON
T05.08.015.00 | Doorontwikkelen ontwerpnota constructies< | bar: CON
T05.08.020.00(N) | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies< | bar: CON
T05.08.030.00 | Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen< | bar: CON
T05.08.040.00 | Adviseren bouwkundige constructies< | bar: CON
T05.08.050.00 | Berekenen invloed sloopwerkzaamheden< | bar: CON
T05.08.060.00 | Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving< | bar: CON
T05.08.080.00 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek< | bar: CON
T05.08.090.00 | Inventariseren hulpstaal in de meest ruime zin, bijvoorbeeld: gyminrichting, vaste inrichting, balustraden, atriumkappen, truss aula, sparingen, raveelconstructies, etc. | bar: CON
Installaties
T05.09.010.00(N) | Maken Definitief Ontwerp Installaties< | bar: INS
T05.09.015.00(N) | Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties< | bar: INS
T05.09.020.00(N) | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties< | bar: INS
T05.09.030.00 | Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen< | bar: INS
T05.09.060.00 | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten< | bar: INS
T05.09.070.00 | Aangeven consequenties W-installaties< | bar: INS
T05.09.090.00 | Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties< | bar: INS
Geotechniek
T05.10.060.00 | Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen<
Ontwerpintegratie
T05.11.010.00(N) | Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp< | bar: PRJ; ARC
T05.11.020.00(N) | Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak)< | bar: OPD to BOU
T05.11.030.00(N) | Maken definitieve BENG-en ENG berekening< | bar: PRJ; ARC; INS to BOU
T05.11.0**.00(N) | Maken van definitieve MPG berekening | bar: BOU
T05.11.040.00(N) | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | bar: ARC
T05.11.080.00 | Integreren hoeveelhedenstaten< | bar: ARC; CON to INS
T05.11.090.00 | Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan< | bar: ARC; BOU
T05.11.100.00(N) | Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen< | bar: ARC
T05.11.110.00 | Verkennen toegankelijkheid bouwterrein< | bar: ARC
Vergunningen
T03.17.020.00(N) | Plannen, sturen en bewaken vergunningen< | bar: PRJ
T03.17.030.00(N) | Analyseren planologische haalbaarheid< | bar: PRJ
T05.17.040.00 | Aanvragen omgevingsvergunning (ver)bouwen | bar: OPD to BOU
T05.17.050.00 | Opstellen aanvraag eventuele overige vergunningen | bar: KOS to ARC
Fase Technisch ontwerp / Bestek
Architectuur/ bouwkunde
T06.04.030.00(N) | Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T06.04.050.00(N) | Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC; BOU
T06.04.070.00(N) | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T06.04.080.00(N) | Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T06.04.085.00 | Leveren bijdrage/Opstellen Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen< | bar: ARC
T06.04.100.00 | Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T06.04.110.00 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
Interieur
T06.05.010.00(N) | Maken Technisch Ontwerp Interieur< | bar: ARC
T06.05.030.00(N) | Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek< | bar: ARC
T06.05.050.00(N) | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur< | bar: ARC
T06.05.060.00 | Leveren bijdrage/Opstellen Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen< | bar: ARC
T06.05.070.00 | Maken (deel)bestek Interieur< | bar: ARC
T06.05.080.00 | Maken 3D-visualisaties Interieur< | bar: ARC
Landschap
T06.06.010.00(N) | Maken Technisch Ontwerp Landschap< | bar: LAN
T06.06.040.00(N) | Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek)< | bar: LAN
T06.06.060.00(N) | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap< | bar: LAN
T06.06.070.00 | Leveren bijdrage/Opstellen Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek)< | bar: LAN
T06.06.075.00 | Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek)< | bar: LAN
T06.06.080.00 | Opstellen advies grondverbetering en bemesting< | bar: LAN
T06.06.090.00 | Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie< | bar: LAN
T06.06.100.00 | Maken berekening en uitwerken drainage terrein< | bar: LAN
T06.06.110.00 | Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein< | bar: LAN
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid<
T06.07.010.00(N) | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten< | bar: ARC; BOU
T06.07.020.00(N) | Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)< | bar: BOU
T06.07.030.00(N) | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten< | bar: ARC; BOU
T06.07.040.00 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen< | bar: BOU
T06.07.050.00 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica< | bar: BOU
T06.07.080.00 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving< | bar: ARC; BOU
T06.07.090.00 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid< | bar: BOU
T06.07.100.00 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek< | bar: ARC; BOU
T06.07.110.00 | Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies< | bar: BOU
T06.07.200.00(N) | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan< | bar: BOU
T06.07.210.00 | Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten< | bar: BOU
Constructie
T06.08.010.00(N) | Maken Technisch Ontwerp Constructies< | bar: CON
T06.08.015.00(N) | Doorontwikkelen ontwerpnota constructies< | bar: CON
T06.08.020.00 | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw< | bar: CON
T06.08.030.00(N) | Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek< | bar: CON
T06.08.050.00(N) | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies< | bar: CON
T06.08.055.00(N) | Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur< | bar: CON
T06.08.060.00 | Adviseren bouwkundige constructies< | bar: CON
T06.08.090.00 | Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies< | bar: CON
T06.08.100.00 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies< | bar: CON
T06.08.110.00 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies< | bar: CON
T06.08.120.00 | Maken sloopbestek Constructies< | bar: CON
T06.08.140.00 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek< | bar: CON
T06.08.150.00 | Opstellen van een Projectkwaliteitsplan waarin de demarcatie is omschreven tussen de werkzaamheden van de constructeur en uitvoerend bouwbedrijf voor het opstellen van berekeningen en tekeningen. Dit Projectkwaliteitsplan dient afgestemd te worden op het bouwkundig bestek.< | bar: CON
T06.08.160.00 | Inventariseren hulpstaal in de meest ruime zin, bijvoorbeeld: gyminrichting, vaste inrichting, balustraden, atriumkappen, truss aula, sparingen, raveelconstructies, etc. | bar: CON
Installaties
T06.09.010.00(N) | Maken Technisch Ontwerp Installaties< | bar: INS
T06.09.020.00(N) | Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap< | bar: INS
T06.09.030.00(N) | Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek< | bar: INS
T06.09.040.00(N) | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw< | bar: INS
T06.09.050.00(N) | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties< | bar: INS
T06.09.055.00(N) | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten< | bar: INS
T06.09.058.00(N) | Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties< | bar: INS
T06.09.060.00 | Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties< | bar: INS
T06.09.070.00 | Maken functioneel bestek Installaties< | bar: INS
T06.09.080.00 | Maken bestek Installaties< | bar: INS
T06.09.090.00 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties< | bar: INS
T06.09.100.00 | Maken sloopbestek Installaties< | bar: INS
T06.09.110.00 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties< | bar: INS
T06.09.140.00 | Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties< | bar: INS
Ontwerpintegratie
T06.11.010.00(N) | Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp< | bar: PRJ
T06.11.020.00(N) | Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak)< | bar: OPD to BOU
T06.11.030.00(N) | Evalueren/bijstellen definitieve BENG- en ENG berekening< | bar: PRJ; ARC; INS to BOU
T06.11.031.00(N) | Voorbereiden verkrijgen Energielabel< | bar: INS
T06.11.0**.00(N) | Evalueren/bijstellen van definitieve MPG berekening ] | bar: BOU
T06.11.080.00(N) | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp (cnfrm bijlage A van V&G Ontwerpwijzer) | bar: ARC
T06.11.081.00(N) | Integreren technische specificaties< | bar: KOS to ARC
T06.11.100.00 | Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies)< | bar: KOS to ARC
T06.11.120.00 | Maken definitief sluit- en beveiligingsplan< | bar: ARC
Vergunningen
T01.17.010.00(N) | Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak)< | bar: OPD to BOU
T03.17.020.00(N) | Plannen, sturen en bewaken vergunningen< | bar: PRJ
T03.17.030.00(N) | Analyseren planologische haalbaarheid<
T05.17.050.00 | Opstellen aanvra(a)g(en) …… vergunning(en) (per contract te specificeren – M-taak)< | bar: OPD to BOU
T05.17.070.00 | Opstellen aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase)< | bar: ARC
T06.17.070.00 | Indienen aanvullende gegevens behorend bij aanvraag bouwvergunning (M-taak)< | bar: OPD to BOU
Fase Prijs- en contractvorming
Contracten
T07.02.040.00(N) | Opstellen prijs- en contractvormingsplan< | bar: PRJ
T07.02.050.00 | Adviseren bij aanbesteden m.b.t. Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T07.02.060.00 | Adviseren bij aanbesteden m.b.t. Interieur<
T07.02.070.00 | Adviseren bij aanbesteden m.b.t. Landschap< | bar: LAN
T07.02.080.00 | Adviseren bij aanbesteden m.b.t. Constructies< | bar: CON
T07.02.090.00 | Adviseren bij aanbesteden m.b.t. Installaties< | bar: INS
T07.02.100.00(N) | Begeleiden aanbestedingen (bouwkundig werk)< | bar: PRJ
Architectuur/ bouwkunde<
T07.04.020.00(N) | Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
Interieur
T07.05.010.00(N) | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur<
Landschap
T07.06.010.00(N) | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap< | bar: LAN
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid<
T07.07.010.00 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten< | bar: BOU
T07.07.020.00 | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten< | bar: BOU
T07.07.030.00 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten< | bar: BOU
T07.07.040.00 | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten< | bar: BOU
Constructie
T07.08.010.00(N) | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies< | bar: CON
Installaties
T07.09.010.00(N) | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties< | bar: INS
Ontwerpintegratie
T07.11.010.00(N) | Coördineren adviezen van participanten< | bar: PRJ
T07.11.030.00(N) | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven< | bar: PRJ
Kwaliteitszorg en risico's
T07.16.030.00 | In regie toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< | bar: PRJ to ARC; CON to BOU
Vergunningen
T03.17.020.00(N) | Plannen, sturen en bewaken vergunningen< | bar: PRJ

## Realisatiefase
Bijlage Takenlijst STB Bouwprojectmanagement Zone.college locatie Almelo
Project: | Ver-/nieuwbouw Zone.college Almelo | OPD | = | opdrachtgever
|  | PRJ | = | projectmanagement
Onderdeel: | DNR STB Takenlijst 2014 versie 2.0 | KOS | = | kostenadviseur
datum: | 2026-02-12 | ARC | = | architect
|  | LAN | = | landschaparchitect
verklaring tekens: |  | CON | = | constructeur
x: | Hoofdverantwoordelijke participant | INS | = | installatieadviseur
b: | Bijdragende participant | BOU | = | bouwfysisch- en brandveiligheid adviseur
M: | multidisciplinair | DIR | = | directievoering
Let op: aangepast met Nota van inlichtingen 1
|  | OPD | PRJ | KOS | ARC | LAN | CON | INS | BOU | DIR
Fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Opdrachtgeving
T08.01.010.00(N) | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project< | bar: OPD
T08.01.020.00(N) | Nemen besluiten over resultaten en voortgang< | bar: OPD
Contracten
T08.02.020.00(N) | Voorbereiden contracteren van participanten< | bar: OPD to PRJ; DIR
T08.02.030.00 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)< | bar: OPD to PRJ; DIR
T08.02.040.00(N) | Contracteren van participanten< | bar: OPD to PRJ; DIR
T08.02.045.00 | Contracteren aanvullende expertise< | bar: OPD to PRJ; DIR
Programma van Eisen
T08.03.020.00(N) | Actueel houden PvE< | bar: PRJ; DIR
Architectuur/ bouwkunde
T08.04.030.00(N) | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw< | bar: ARC
T08.04.130.00 | Maken revisietekeningen bouwkundig werk< | bar: ARC
T08.04.140.00 | Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties< | bar: ARC; DIR
Interieur
T08.05.010.00(N) | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur< | bar: ARC
T08.05.070.00 | Maken revisietekeningen Interieur< | bar: ARC
Landschap
T08.06.010.00(N) | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap< | bar: LAN
T08.06.070.00 | Maken revisietekeningen Landschap< | bar: LAN
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T08.07.010.00(N) | Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten< | bar: BOU
T08.07.020.00(N) | Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten< | bar: BOU
T08.07.100.00(N) | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan< | bar: BOU
T08.07.110.00 | Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten< | bar: BOU
Constructie
T08.08.010.00(N) | Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies< | bar: CON
T08.08.020.00(N) | Opstellen overzicht belastingen< | bar: CON
T08.08.030.00(N) | Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal< | bar: CON
T08.08.035.00(N) | Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies< | bar: CON
T08.08.040.00(N) | Detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster)< | bar: CON
T08.08.040.01 | Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)< | bar: CON
T08.08.040.02 | Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)< | bar: CON
T08.08.040.03 | Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies voor funderingsconstructies en stabiliteitwanden)< | bar: CON
T08.08.040.04 | Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies)< | bar: CON
T08.08.040.05 | Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies voor funderingsconstructies en stabiliteitwanden< | bar: CON
T08.08.040.06 | Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies voor funderingsconstructies en stabiliteitwanden)< | bar: CON
T08.08.040.08 | Beoordelen van sparingstekeningen< | bar: CON
T08.08.040.09 | Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies)< | bar: CON
Installaties
T08.09.040.00 | Controleren werktekeningen/-berekeningen installateur | bar: INS
Ontwerpintegratie
T08.11.010.00(N) | Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp< | bar: PRJ; DIR
T08.11.015.00(N) | Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak)< | bar: ARC to DIR
Geld
T08.12.010.00(N) | Bewaken fasebudget< | bar: PRJ; DIR
T08.12.040.00(N) | Bewaken bouwkosten< | bar: PRJ to ARC; CON to DIR
Organisatie/procesintegratie
T08.13.010.00(N) | Organiseren project< | bar: OPD to PRJ; DIR
T08.13.020.00(N) | Sturen en bewaken project< | bar: OPD to PRJ; DIR
T08.13.030.00(N) | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp< | bar: OPD to DIR
Tijd
T08.14.020.00(N) | Bewaken planning projectdoorlooptijd< | bar: OPD to PRJ; ARC to DIR
Informatie en Communicatie
T08.15.005.00(N) | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp< | bar: OPD to PRJ; ARC to DIR
T08.15.007.00(N) | Beheren projectwebsite< | bar: PRJ
T08.15.010.00(N) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)< | bar: OPD to PRJ
T08.15.015.00(N) | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen< | bar: OPD to PRJ; ARC to DIR
T08.15.020.00(N) | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)< | bar: KOS to BOU
T08.15.030.00(N) | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen< | bar: OPD to PRJ; ARC; CON to DIR
T08.15.040.00(N) | Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak)< | bar: OPD to ARC; CON to DIR
T08.15.050.00(N) | Uitvoeren van wijzigingenbeheer< | bar: OPD to DIR
T08.15.060.00(N) | Beheren projectdocumenten< | bar: OPD to DIR
T08.15.065.00 | Voeren van gebruikersoverleg (M-taak)< | bar: OPD to DIR
T08.15.070.00 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)< | bar: OPD to KOS
T08.15.080.00 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)< | bar: OPD to DIR
T08.15.090.00 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)< | bar: OPD to DIR
T08.15.100.00 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)< | bar: OPD to PRJ; INS; DIR
T08.15.110.00 | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)< | bar: OPD to BOU
Kwaliteitszorg en risico's
T08.16.010.00(N) | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)< | bar: OPD to BOU
T08.16.010.01(N) | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T08.16.010.02(N) | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur<
T08.16.010.03(N) | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap< | bar: LAN
T08.16.010.04(N) | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies< | bar: CON
T08.16.010.05(N) | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties< | bar: INS
T08.16.020.00(N) | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel< | bar: OPD to DIR
T08.16.050.00(N) | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)< | bar: OPD to BOU
T08.16.050.01(N) | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< | bar: ARC
T08.16.050.02(N) | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< | bar: ARC
T08.16.050.03(N) | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< | bar: LAN
T08.16.050.04(N) | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< | bar: CON
T08.16.050.05(N) | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< | bar: INS
T08.16.055.00(N) | Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving< | bar: PRJ; ARC; DIR
T08.16.060.00(N) | Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden< | bar: ARC; CON
T08.16.070.00(N) | Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk< | bar: ARC; CON to INS
T08.16.090.00(N) | Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden< | bar: LAN
T08.16.095.00 | Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang< | bar: CON
T08.16.100.00 | Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde steekproef< | bar: CON
T08.16.101.00 | Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / | bar: CON
T08.16.105.00(N) | Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden< | bar: CON to INS
T08.16.110.00 | Controleren van sparingstekeningen Installaties< | bar: CON to INS
Vergunningen
T08.17.010.00(N) | Uitvoeren vergunningenplan< | bar: ARC; DIR
T08.17.015.00(N) | Plannen, sturen en bewaken vergunningen< | bar: PRJ; DIR
T08.17.020.00(N) | Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak)< | bar: PRJ to DIR
T08.17.025.00(N) | Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak)< | bar: PRJ to DIR
T08.17.040.00 | Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak)< | bar: PRJ; ARC to DIR
Fase Uitvoering - Directievoering< Opdrachtgeving
Opdrachtgeving
T09.01.010.00(N) | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | bar: OPD to PRJ
T09.01.020.00(N) | Nemen besluiten over resultaten en voortgang< | bar: OPD
Contracten
T09.02.020.00(N) | Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs)< | bar: OPD to PRJ; DIR
T09.02.030.00 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak)< | bar: OPD to PRJ; ARC; INS; DIR
T09.02.035.00(N) | Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering< | bar: PRJ; DIR
T09.02.040.00(N) | Contracteren van adviseurs< | bar: OPD to PRJ; ARC; INS
T09.02.045.00 | Contracteren aanvullende expertise< | bar: OPD to PRJ; ARC; INS
T09.02.050.00(N) | Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie< | bar: OPD to PRJ
Programma van Eisen
T09.03.020.00(N) | Actueel houden integraal PvE< | bar: PRJ; ARC; DIR
Architectuur/ bouwkunde
T09.04.010.00 | Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T09.04.020.00 | Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek< | bar: ARC
T09.04.030.00 | Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
Interieur
T09.05.010.00 | Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur< | bar: ARC
T09.05.020.00 | Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur< | bar: ARC
T09.05.030.00 | Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur< | bar: ARC
Landschap
T09.06.010.00 | Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap< | bar: LAN
T09.06.020.00 | Adviseren directie op gebied van Landschap< | bar: LAN
T09.06.030.00 | Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap< | bar: LAN
Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
T09.07.010.00 | Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica< | bar: BOU
T09.07.015.00 | Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek< | bar: BOU
T09.07.020.00 | Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten< | bar: BOU
T09.07.030.00 | Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek< | bar: BOU
Constructie
T09.08.010.00 | Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie< | bar: CON
T09.08.020.00 | Adviseren directie op gebied van Constructie< | bar: CON
T09.08.030.00 | Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies< | bar: CON
T09.08.040.00 | Verwerken consequenties obstakels in de grond< | bar: CON
Installaties
T09.09.010.00 | Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties< | bar: INS
T09.09.020.00 | Ondersteunen directie op gebied van Installaties< | bar: INS
T09.09.030.00 | Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties< | bar: INS
Ontwerpintegratie
T09.11.010.00(N) | Coördineren ondersteunen directie< | bar: PRJ
Geld
T09.12.010.00(N) | Bewaken fasebudgetten adviseurs< | bar: OPD; KOS
T09.12.080.00(N) | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde< | bar: KOS to ARC
T09.12.082.00(N) | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur< | bar: KOS
T09.12.084.00(N) | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap< | bar: KOS; LAN
T09.12.086.00(N) | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies< | bar: KOS; CON
T09.12.088.00(N) | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties< | bar: KOS; INS
T09.12.090.00(N) | Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever< | bar: PRJ to KOS
T09.12.110.00(N) | Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen< | bar: PRJ to KOS
T09.12.120.00(N) | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken< | bar: PRJ to KOS
T09.12.140.00 | Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties< | bar: OPD to PRJ
Organisatie/ procesintegratie
T09.13.010.00(N) | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering< | bar: PRJ
T09.13.020.00(N) | Opstellen en coördineren directievoeringplan< | bar: PRJ
T09.13.030.00(N) | Opstellen en coördineren toezichtplan< | bar: PRJ
T09.13.050.00(N) | Inrichten en beheren werkenadministratie< | bar: DIR
T09.13.060.00(N) | Voeren van Directie< | bar: PRJ
T09.13.065.00(N) | Voeren van Directie inzake Landschap< | bar: PRJ
T09.13.070.00 | Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers< | bar: PRJ
Tijd
T09.14.050.00(N) | Beoordelen planning aannemer(s)< | bar: PRJ; ARC; INS
T09.14.060.00(N) | Bewaken projectdoorlooptijd< | bar: PRJ
Informatie en Communicatie
T09.15.001.00(N) | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering< | bar: PRJ
T09.15.010.00(N) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak)< | bar: OPD to PRJ
T09.15.015.00(N) | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen< | bar: OPD to PRJ
T09.15.020.00(N) | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak)< | bar: OPD to DIR
T09.15.030.00(N) | Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak)< | bar: OPD to PRJ; ARC; CON to INS; DIR
T09.15.035.00(N) | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak)< | bar: OPD to PRJ; ARC; CON to DIR
T09.15.040.00 | Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak)< | bar: DIR
T09.15.045.00 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen< | bar: DIR
T09.15.050.00(N) | Uitvoeren wijzigingenbeheer< | bar: PRJ
T09.15.070.00 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak)< | bar: OPD to KOS; INS
T09.15.080.00 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak)< | bar: OPD to DIR
T09.15.090.00 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak)< | bar: OPD to DIR
T09.15.100.00 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak)< | bar: PRJ; INS; DIR
T09.15.110.00 | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak)< | bar: OPD to DIR
T09.15.120.00 | Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer< | bar: PRJ
T09.15.130.00(N) | Rapporteren directievoering aan opdrachtgever< | bar: PRJ
T09.15.140.00(N) | Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak)< | bar: OPD to DIR
T09.15.150.00 | Opstellen weekrapporten en/of dagboek< | bar: DIR
Kwaliteitszorg en risico's
T09.16.010.00(N) | Toezien op de uitvoering< | bar: DIR
T09.16.015.00(N) | Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering< | bar: DIR
T09.16.020.00 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T09.16.030.00 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur<
T09.16.040.00 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap< | bar: LAN
T09.16.050.00 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Contructies< | bar: CON
T09.16.060.00 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties<
T09.16.065.00(N) | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen< | bar: DIR
T09.16.070.00(N) | Beoordelen materialen en essentiële details Installaties< | bar: INS
T09.16.075.00(N) | Controleren van meet- en inregelstaten Installaties< | bar: INS
T09.16.130.00(N) | Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen< | bar: PRJ
T09.16.**.00(N) | Houden van veiligheidstoetsen | bar: PRJ
T09.16.160.00(N) | Opnemen t.b.v. de oplevering< | bar: PRJ; ARC; CON; DIR
T09.16.170.00(N) | Houden van de oplevering< | bar: PRJ; DIR
T09.16.171.00 | Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde< | bar: ARC
T09.16.172.00 | Bijdragen aan oplevering, Interieur< | bar: ARC
T09.16.173.00 | Bijdragen aan oplevering, Landschap< | bar: LAN
T09.16.174.00 | Bijdragen aan oplevering, Constructies< | bar: CON
T09.16.175.00 | Bijdragen aan oplevering, Installaties< | bar: INS
T09.16.180.00(N) | Controleren beproeving Installaties bij oplevering< | bar: INS; DIR
T09.16.190.00(N) | Controleren revisiebescheiden< | bar: OPD to DIR
T09.16.210.00(N) | Opnemen na uitvoering restpunten< | bar: PRJ; DIR
T09.16.220.00 | Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering< :BOU dient de door de uitvoerende partijen verrichtte metingen te controleren, erover te adviseren en te coördineren | bar: BOU
T09.16.230.00 | Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering< :BOU dient de door de uitvoerende partijen verrichtte metingen te controleren, erover te adviseren en te coördineren | bar: BOU
T09.16.240.00 | Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen< | bar: PRJ; DIR
T09.16.250.00 | Controleren bijzondere hulpconstructies< | bar: CON
T09.16.270.00 | Beproeven Installaties bij oplevering< | bar: INS; DIR
Vergunningen
T09.17.010.00(N) | Handhaven vergunningen< | bar: PRJ
T09.17.011.00(N) | Aanvragen en verkrijgen gebruiksvergunning< | bar: OPD to PRJ; ARC
T09.17.012.00(N) | Aanvragen en verkrijgen energielabel< | bar: INS
T09.17.0**.00(N) | Toetsen of uitvoering voldoet aan MPG berekening< | bar: BOU
T09.17.0**.00(N) | Toetsen of uitvoering voldoet aan BENG- en ENG-berekening< | bar: PRJ; INS
T09.17.0**.00(N) | Aanvragen vergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk (indien vereist)< | bar: ARC

## Calculatieblad
Bijlage Calculatieblad
Bouwprojectmanagement
Zone.college locatie Almelo
datum: 12-2-2026
Kosten Projectmanagement Bouw
Fase (obvTakenlijst) | In te zetten Projectmanagement Bouw | Rol | Uren | Tarief | Totaal
Ontwerpfase | Terugkerende activiteiten |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Fase Structuurontwerp |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Fase Voorlopig ontwerp |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Fase Definitief ontwerp |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Fase Technisch ontwerp / Bestek |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Fase Prijs- en contractvorming |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
Realisatiefase | Fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Fase Uitvoering - Directievoering |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
Totaal |  |  |  |  | 0
Inzet op basis van de takenlijst | All-in verreken uurtarief
Projectmanager Bouw | 0
Directievoerder Bouw | 0
Kostendeskundige | 0
0
0
0
0
0
Naam inschrijver
Naam tekenbevoegde
Handtekening
Datum