## Blad1
VOBO
aanbesteding projectmanagement
prijzenblad
2026-01-16
inschrijver
prijselement | prijs | totaal
structuurontwerp fase 1 |  | 0
voorontwerp fase 1 |  | 0
prijs- en contractvorming fase 1 |  | 0
definitief ontwerp fase 1 |  | 0
technisch ontwerp / bestek fase 1 |  | 0
uitvoeringsgereed ontwerp fase 1 |  | 0
uitvoering fase 1 (nieuwbouw) |  | 0
nazorg fase 1 |  | 0
Directievoering en toezicht* (stelpost) |  | 0
| totaal | 0
alle prijzen zijn exclusief btw
inschrijver stelt per prijselement een open begroting op met het aantal uren per in te zetten functionaris en tarieven zodat minderwerk eenvoudig verrekend kan worden
de prijzen voor werkzaamheden ten behoeve van de fases 2 tot en met 4 worden bepaald aan de hand van de begroting voor fase 1
De prijs voor directievoering en toezicht wordt bepaald aan de hand van onderstaande inschatting. Bij uitvoering worden de werkelijk ingezette uren gefactureerd.
*ga uit van: | inzet van | fase | aantal weken | aantal uren per week | totaal aantal uur
| directievoerder | UO | 8 | 6 | 48
| directievoerder | realisatie | 40 | 6 | 240
| toezichthouder | realisatie | 40 | 8 | 320
| directievoerder | nazorg | 8 | 6 | 48
| toezichthouder | nazorg | 8 | 4 | 32