## Blad1
New Brooklyn: in te dienen producten door Ontwikkelende Partij
Onderstaand overzicht dient ter informatie en is niet limitatief.
Product | Opmerking | Voor goedkeuring Hoofdopzet in Q-team | Voor Goedkeuring SO in Q-team | Voor Goedkeuring DO in Q-team
| Tenzij anders vermeld is bestandsformaat een pdf | Voorafgaand aan het indienen van het SO wordt een hoofdopzet met het Q-team gedeeld. Na goedkeuring van de hoofdopzet liggen de volumes van de gebouwen (d.w.z. de bouwhoogtes, beukmaten, kapvormen, rooilijnen) vast. | Er wordt stap voor stap naar een SO toe gewerkt. Voorafgaand aan het indienen van het SO wordt een hoofdopzet met het Q-team gedeeld. In de SO fase wordt aan de algehele uitstraling/sfeer van alle woningen, de opbouw van de volumes en basisindelingen van plattegronden en gevels gewerkt. Na de goedkeuring van het SO liggen de rooilijnen, bouwhoogtes, verdiepingshoogtes, woningtypen, aantal en vorm van kappen, basisuitstraling en basisgevelindeling (aantal erkers / balkons/loggia's) en principematerialen en kleuren vast. | Tijdens de uitwerking van het DO worden plattegronden en gevels verder verfijnd (bijv. openheid van gevels en raamgroottes worden exacter bepaald), kleurenpalet en materiaalgebruik uitgewerkt, detaillering bepaald en afwijkende gevels en afwijkende plattegronden van hoekwoningen uitgewerkt
Toelichting (op tekening / in tekst) op wijze van verwerken eerdere opmerkingen |  | vereist | vereist | vereist
Situatietekening / verkavelingstekening incl openbare ruimte. Op de tekening zijn rooilijnen en maatvoering voortuinen, de relatie van de woning met de straat, positie van achterpaden / brandgangen, kappen, diepte achtertuinen/achtergebied, bergingen en een aanduiding van woningtypen te zien | digitale tekeningen (indien meegeleverd) ingepast op coordinaten vastepuntenkaart | vereist | vereist | vereist
Erfafschedigen tekening waaruit blijkt waar hekken, hagen, muren worden voorgesteld, inclusief hoogtes |  |  | vereist | vereist
Volumestudie, bijv. sketchupmodel (zonder gevelindeling) waar Q-team 'doorheen kan lopen' of maquette waarin bouwhoogtes, kap-vormen, rooilijnen te zien zijn | maquette of sketch-up model | vereist
Volumestudie bijv. sketchupmodel (zonder gedetailleerde gevels) waar Q-team 'doorheen kan lopen' of maquette waarin bouwhoogtes, kap-vormen, erkers, insnijdingen, trappen in voortuinen, rooilijnen te zien zijn | maquette of sketch-up model |  | vereist | vereist
schetsmatige 3d ooghoogte impressies van bouwblokken waaruit de voogestelde volumes, erkers/insnijdingen, kapvormen zichtbaar zjn |  |  | vereist | -
3D Ooghoogte sfeerimpressies van bouwblokken (zie boven) incl. materiaal en kleurgebruik | (renders) |  | aan te bevelen | vereist
Plattegronden van iedere woningtype met voortuin/achtertuin en basis maatvoering (woningdiepte en breedte) en vloerpeil tov openbaar gebied en binnentuin/brandgangen. |  |  | vereist | -
Plattegronden van iedere woningtype met voortuin/achtertuin met basis maatvoering van hoofdruimtes, woningdiepte en breedte |  |  | - | vereist
eerste aanzet straatwanden geveltekeningen |  | vereist
Straatwanden geveltekeningen waaruit blijkt waar erkers/insnijdingen/kappen worden voorgesteld. | Gecombineerd met een situatietekening waaruit tde relatie van voorgevel met de tuin en de straat blijkt |  | vereist | vereist
Schetsmatige voor- en achtergeveltekening van iedere woningtype | De straatwandentekening zou tevens kunnen dienen als voorgeveltekening |  | vereist, | -
Gedetailleerde voor- en achtergeveltekening van iedere woningtypen waarin de metselwerkverbanden en geveldetails zichtbaar zijn. Met maatvoering van grotere gevelelementen (ramen, deuren, enz) | De zogenaamde 'gevelfragment tekeningen' |  | - | vereist
Langsdoorsnede door iedere woningtype met basis maatvoering van verdiepingshoogte en waaruit relatie begane grond en tuin blijkt. |  |  | vereist | vereist
Gedetailleerde doorsnede door voorgevel met principedetails en vloerpeil | op verzoek specifieke details nader toelichten / uittekenen |  | beeldbepalende details op verzoek aanleveren | vereist
Voortuinentekening met uitwerking van trap / erfafscheiding enz in voortuin. |  |  | - | vereist
Materiaalstaat met principe-materialen voor gevelmaterialen, deuren, kozijnen, balkonhekken, daken en erfafscheidingen. |  |  | vereist
Materiaalstaat met gespecificeerde materialen en RAL kleuren voor gevelmaterialen, deuren, kozijnen, balkonhekken en daken en erfafscheidingen. |  |  | - | vereist