## rekenmodel
Rekenmodel prestatiemeting
Projectgegevens
Naam | Reinigen en inspecteren rioleringen
Zaaknummer | I251100006
Datum | 2025-12-04
Factor | 0.15
Aanneemsom | 250000
Rekenwaarde prestatiemeting | 37500
Behaald % prestatiemeting | 100%
Aangeboden % prestatiemeting | 95%
Verschil | 5%
Te verrekenen bedrag | 1406.25
Factor bij bonus | 0.75
Factor bij malus | 2.5
De gele cellen zijn invulbaar

## Projectbeoordelingsformulier
PROJECTBEOORDELINGSFORMULIER
[5 empty] | 5 | voldaan zonder herstel of tekortkoming
Naam | Reinigen en inspecteren rioleringen |  |  |  | 3 | voldaan na incidentele tekortkoming
Zaaknummer | I251100006 |  |  |  | 1 | voldaan na meerder verzoek of meerder herstel of meerdere tekortkomingen of gevolgen voor TGKIO
Datum | 2025-12-04 |  |  |  | 0 | voldaan na herhaaldelijk verzoek of herhaaldelijk herstel of met grote gevolgen voor TGKIO
| Toetsingsonderdelen | Wegings- factor | WF ter info en controle in % | Maximaal te behalen punten | Beoorde-lings waarde | Behaalde punten | Gescoorde waarde in procenten | Max. rekenwaarde
|  | 100% | 100% |  |  | totaal gescoorde waarde | 100% | 37500
1 | Aanleveren documenten | 20% | 20% | 45 |  | 45 | 20% | 7500
1.1 | Voor alle aan te leveren documenten geldt dat deze juist en conform contract aangeleverd dienen te worden. (Denk aan gedetailleerd werkplan, algemeen tijdschema, kwaliteits- en keuringsplan, V&G plan, werkplannen voor specifieke onderwerpen, omgaan met vrijgekomen materialen, verkeersplan, etc. | 4 | 8.889% | 20 | 5 | 20 |  | 3333.3333
1.2 | Rioolinspectiegegevens met bijbehorende rapportages worden tijdig, compleet ingediend en voldoen aan eisen. | 5 | 11.11% | 25 | 5 | 25 |  | 4166.6667
1.3 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.4 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.5 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.6 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.7 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
1.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2. | Planning en projectadministratie | 20% | 20% | 55 |  | 55 | 20% | 7500
2.1 | De overall planning voldoet aan de eisen van het contract en par.26 van de UAV 2012 en moet vierwekelijks geactualiseerd worden. | 3 | 5.455% | 15 | 5 | 15 |  | 2045.4545
2.2 | Wijzigingen in planning en/of uitvoering worden dagelijks gemeld bij de directie. | 4 | 7.273% | 20 | 5 | 20 |  | 2727.2727
2.3 | Afwijkingen worden tijdig gemeld, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd. Na verzoek indienen van open begroting met marktconforme prijzen. | 4 | 7.273% | 20 | 5 | 20 |  | 2727.2727
2.4 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.5 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.6 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.7 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
2.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3. | Projectkwaliteit en uitvoering | 30% | 30% | 65 |  | 65 | 30% | 11250
3.1 | Proactief melden van onvoldoend werk en schade. | 3 | 6.923% | 15 | 5 | 15 |  | 2596.1538
3.2 | De reinigingswerkzaamheden voldoen aan Programma van Eisen. | 5 | 11.54% | 25 | 5 | 25 |  | 4326.9231
3.3 | De inspectiewerkzaamheden voldoen aan Programma van Eisen. | 5 | 11.54% | 25 | 5 | 25 |  | 4326.9231
3.4 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.5 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.6 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.7 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
3.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4. | Omgevingsmanagement | 30% | 30% | 105 |  | 105 | 30% | 11250
4.1 | Opdrachtnemer komt afspraken met, en aanwijzingen van de directie juist en tijdig na. | 4 | 5.714% | 20 | 5 | 20 |  | 2142.8571
4.2 | Uitvoerder en/of projectleider is telefonisch goed bereikbaar en reageert dagelijks op vragen en opmerkingen. | 4 | 5.714% | 20 | 5 | 20 |  | 2142.8571
4.3 | Veilig werken en voorkomen gevaarlijke situaties voor medewerkers, omwonenden en weggebruikers. | 5 | 7.143% | 25 | 5 | 25 |  | 2678.5714
4.4 | Al het personeel dat namens opdrachtnemer op de werkplek aanwezig is is goed geïnstrueerd, toont eigenaarschap voor het werk en heeft oog voor de sociale aspecten naar de omgeving. | 5 | 7.143% | 25 | 5 | 25 |  | 2678.5714
4.5 | Opdrachtnemer is proactief in het voorkomen en het dagelijks, per mail, afhandelen van klachten | 3 | 4.286% | 15 | 5 | 15 |  | 1607.1429
4.6 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.7 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
4.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5. |  | 0% | 0% | 5 |  | 5 | 0% | 0
5.1 |  | 1 | 0% | 5 | 5 | 5 |  | 0
5.2 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.3 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.4 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.5 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.6 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.7 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
5.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6. |  | 0% | 0% | 5 |  | 5 | 0% | 0
6.1 |  | 1 | 0% | 5 | 5 | 5 |  | 0
6.2 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.3 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.4 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.5 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.6 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.7 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.8 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.9 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.10 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.11 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.12 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.13 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.14 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0
6.15 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 0 |  | 0