| Aan | Inschrijvende partijen- aanbesteding interne verbouwing SNN |
| --- | --- |
| Van | Radek Nosek |
| Datum | 25 juli 2025 |
| Betreft | Schuifplan interne verbouwing |

- Inleiding

Dit schuifplan is opgesteld als onderlegger voor de aannemer en dient als basis om de interne verbouwing uit te voeren met minimale verstoring van het dagelijks gebruik van het pand. Het uitgangspunt is dat de verbouwing plaatsvindt terwijl de winkel geopend blijft, zodat de continuïteit van de werkzaamheden en de dienstverlening gewaarborgd blijft.

- Doel en uitgangspunten

- Beperken van overlast voor medewerkers en bezoekers.

- Fasering van werkzaamheden om zones werkbaar en toegankelijk te houden.

- Flexibiliteit voor de aannemer om het plan te optimaliseren qua tijdsduur en kosten.

- Globale fasering van de werkzaamheden

## 5e verdieping

- Start op de 5e verdieping i.v.m. vergaderzalen. Kolfruimte kan een toevoeging zijn.

- Scope: schilderwerk, vloerbedekking (kolfruimte eventueel)

- Uithuizen: 1 week

- Verbouwing: 2 weken

- Inhuizen: 1 week (meubels en data) gecombineerd met uithuizen 4e verdieping.

- 1e verd. gebruiken als een opslag van meubels etc.

- 12 werkplekken van de 5e moeten dan eerst thuis werken of in #21.

- Daarna naar beneden werken

## 4e verdieping

- Uithuizen: 1 week (gecombineerd met inhuizen 5e)

- Uitvoering: 2 weken

- Inhuizen: 1 week (gecombineerd met uithuizen 3e)

## 3e verdieping

- Uithuizen: 1 week (gecombineerd met inhuizen 4e)

- Aandachtspunt: facilitair (frankeermachine, kasten, etc.- 2x verhuizen)

- Uitvoering: 2 weken

- Inhuizen: 1 week (gecombineerd met uithuizen 2e)

## 2e verdieping

- Uithuizen: 1 week (gecombineerd met inhuizen 3e)

- Aandachtspunt: facilitair (frankeermachine, kasten, etc.- 2x verhuizen)

- Uitvoering: 2 weken

- Inhuizen: 1 week (gecombineerd met uithuizen 1e)

## 1e verdieping

- Uithuizen: 1 week (gecombineerd met inhuizen 2e)

- Uitvoering: 2 weken

- Inhuizen: 1 week

Totale doorlooptijd: 16 weken