## Inleiding
Nota van Inlichtingen
Onderhavige Nota van Inlichtingen behoort bij en maakt integraal onderdeel uit van de aanbesteding ‘Interne verbouwing kantoor SNN’
Dit wil zeggen, dat de wijzigingen en aanvullingen opgenomen in deze Nota van Inlichtingen en eventuele opvolgende Nota’s van Inlichtingen van kracht zijn en bindend als waren zij letterlijk in het Beschrijvend document opgenomen.
Aan verstrekte inlichtingen kunnen slechts rechten worden ontleend, voor zover ze schriftelijk zijn verstrekt.
Prioritering:
De meest recente Nota van Inlichtingen staat in rangorde boven de eerder verstrekte Nota(‘s) van Inlichtingen.
Daar waar een gegeven antwoord of informatie in een eerder verschenen Nota van Inlichtingen strijdig is met een antwoord of informatie in een latere Nota van Inlichtingen, geldt het meest recente antwoord of de meest recente informatie.

## Werkblad 1 - Vragen_en_antwoord
Eerste Nota van Inlichtingen
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Keuze procedure | De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar nodig een klacht in te dienen. Klacht: De gekozen procedure is niet proportioneel Gevraagd resultaat: Omzetten naar een meervoudig onderhandse procedure De voorliggende opdracht draagt alle relevante kenmerken van een werk. Het is beschreven in een standaardbestek voor werkzaamheden aan gebouwen, de kerncompetenties richten zich op een renovatieproject binnen de utiliteitsbouw, het uitvoeren van bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden alsook het uitvoeren van een project in een gebouw dat gedurende de werkzaamheden in gebruik is, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 zijn van toepassing verklaard, het merendeel van de opdracht is plaatsbaar in bijlage II van Richtlijn 2014/24 en het project voldoet aan de definitie van het begrip “werk” als verwoord in artikel 2 lid 7 Richtlijn 2014/24. Zie in dat verband Werk, levering of dienst ¦ Aanbesteden ¦ Europa decentraal. Derhalve dient deze opdracht als een werk te worden aanbesteed en niet als een dienst. De opgegeven projectwaarde ad € 400.000 ligt ver beneden de Europese drempelwaarde en bovendien in de rode zone van de balkjes die gekoppeld zijn aan voorschrift 3.4.A van de Gids Proportionaliteit inzake het kiezen van een geschikte en proportionele aanbestedingsprocedure. In beginsel moet deze opdracht met een meervoudig onderhandse procedure worden aanbesteed opdat de transactiekosten zich in redelijkheid verhouden tot de opdrachtwaarde en de gevraagde inspanningen. Wij dringen er dan ook op aan dat u deze procedure stopzet en een beperkt aantal ondernemingen uitnodigt voor de deelname aan een meervoudig onderhandse procedure met toepassing van hoofdstuk 7 van het ARW 2016. Dit reglement is verplicht voor opdrachten van werken beneden de Europese drempel. Alvorens een formele klacht in te dienen, stellen wij u hierbij in de gelegenheid om te reageren op ons standpunt. Wij vragen u op korte termijn te antwoorden en zijn graag bereid van gedachten te wisselen. | Juridisch gezien is de redenering van Bouwend Nederland niet correct. Verwezen wordt naar de memo hierover die is bijgevoegd als bijlage 1 bij deze NvI.
2 | Vragen t.b.v. NvI-1 | 2- Onder 3.3. Algemene inlichtingen is aangegeven dat alleen in de eerste Nota van Inlichtingen vragen/opmerkingen gesteld kunnen worden inzake de van toepassing zijnde Inkoopvoorwaarden. Wij hebben echter geen Inkoopvoorwaarden aangetroffen tussen de thans gepubliceerde aanbestedingsstukken. Klopt dit? | De inkoopvoorwaarden die van toepassing zijn: UAV 2012 (zie paragraaf 3.2 van het Beschrijvend document en bijlage IV A). Wij gaan ervan uit dat u in bezit bent van UAV 2012.
3 | Vragen t.b.v. NvI-1 | 1- Wij zijn helaas niet in de gelegenheid geweest de presentatie van ma. 25 augustus jl. bij te wonen. Voor de goede orde bevestigen wij graag aanwezig te zijn bij de presentatie op de tweede datum: 15 september - 09:00 u. Kunt u bevestigen dat deze tweede presentatie doorgang zal vinden? | Op 15 september a.s. vindt om 9.00 uur alleen een tweede aanwijs plaats. De presentatie wordt niet nogmaals gegegeven. Zoals vermeld in paragraaf 3.3. van het Beschrijvend Document is 15 september alleen sprake van een aanwijs indien daarvoor belangstelling (optioneel opgenomen in de planning paragraaf 1.3). De presentatie van de marktinformatiebijeenkomst is als bijlage 2 bijgevoegd.
4 | Vraag 4: Fasering & schuifplan | Het schuifplan (Bijlage II) gaat uit van een totale doorlooptijd van 16 weken. In het Beschrijvend Document wordt als uiterste opleverdatum 30 april 2026 genoemd. Kunt u bevestigen dat inschrijvers de vrijheid hebben om een alternatieve fasering of kortere doorlooptijd te hanteren, mits de einddatum van 30 april 2026 wordt gehaald? | Ja, u mag een alternatieve fasering of kortere doorlooptijd aanbieden, zolang de oplevering uiterlijk 30 april 2026 plaatsvindt.
5 | Vraag 3: Buiten kantooruren werken | In het Beschrijvend Document wordt benadrukt dat de bedrijfscontinuïteit tijdens de werkzaamheden gewaarborgd dient te blijven (“de winkel blijft open”). Kunt u bevestigen dat het is toegestaan de werkzaamheden (gedeeltelijk) buiten reguliere kantooruren uit te voeren? Bijvoorbeeld in de avonduren, ‘s nachts of in het weekend. Dit om de overlast voor gebruikers van het gebouw verder zo veel mogelijk te beperken? | Ja, werkzaamheden buiten reguliere kantooruren zijn toegestaan, mits vooraf afgestemd en passend binnen de geldende voorschriften. Het pand gaat om 7:00 open en is om 18:30 dicht.
6 | Lichtplan | Is het lichtplan van Studio Anderlicht leidend voor de positionering van de armaturen? Begrijpen wij correct dat hieraan lichtberekeningen ten grondslag liggen waarvoor wij als inschrijver niet verantwoordelijk zijn en waarvoor ook geen herberekening van onze kant wordt verwacht? | De indeling van de plafondplaten is leidend voor het plaatsen van de armaturen. Er waren geen tekeningen beschikbaar waar deze op stonden, dus de tekeningen van Studio Anderlicht zijn indicatief. Er zijn geen lichtberekeningen gemaakt, omdat het gaat om het her- en verplaatsen van bestaande armaturen. Op dit moment zijn er gesprekken gaande over de eventuele vervanging van de verlichting in het kader van de verduurzaming. Het vorbereiden van de hanglampen (die een 2-27 lichtbron hebben) op DALI (met een voorziening om in te bouwen of bij te plaatsen) is tevens onderdeel van deze discussie, om deze verlichting in een eventuele programmering mee te laten schakelen/dimmen. Omdat hierover nog geen concreet besluit is genomen, maakt dit geen onderdeel uit van de Inschrijving. Om het mogelijk te maken dit als aanvullende opdracht te kunnen gunnen is besloten dit als optie in de zin van artikel 6:163c Aanbestedingswet 2012. De optie kan op meerdere momenten worden afgenomen op basis van de volgende voorwaarden: - Opdrachtnemer heeft op verzoek van Opdrachtgever een aantoonbaar realistische aanbieding gedaan voor het uitvoeren van deze optie in basis gebaseerd op de tarieven en eenheidsprijzen zoals opgenomen in zijn Inschrijving op de onderhavige aanbesteding. Tarieven en eenheidsprijzen die niet in zijn Inschrijving zijn opgenomen, zijn aantoonbaar marktconform. - De uitvoering van de optie vindt plaats op basis van dezelfde bepalingen en condities als beschreven in het onderhavige Beschrijvend document incl. bijlagen en de Overeenkomst. - Opdrachtnemer voert de aanvullende opdracht uit minimaal conform de door hem in deze aanbesteding aangeboden en overeengekomen kwaliteit. - De uitvoering van de optie kent een acceptabele planning. - De bedrijfscontinuïteit is tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden gewaarborgd. Het meenemen van deze optie in de aanbesteding betekent dat deze werkzaamheden niet apart hoeven te worden aanbesteed indien SNN gebruik wil maken van de optie. SNN is niet verplicht de optie af te nemen. Als SNN de optie wenst af te nemen, zal SNN eerst Opdrachtnemer vragen hiervoor een offerte uit te brengen. Indien Opdrachtnemer geen realistisch aanbod doet op de optie, is SNN gerechtigd deze werkzaamheden aan een andere opdrachtnemer op te dragen.
7 | Kaartlezerinstallatie | Is er op dit moment een contractleverancier die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de kaartlezerinstallatie? Indien ja, kunt u aangeven wie dit is? | Ja, de leverancier is Lagarde. Het systeem is iProtect.
8 | Tekeningen | Op de aangeleverde PDF-tekeningen (elektro/luchtkanalen) zijn in het geel wandcontactdozen weergegeven. Kunt u toelichten wat de bedoeling hiervan is? Op dit moment ontbreekt een volledig en eenduidig overzicht van de elektrotechnische installatie. | De gele kleur heeft geen funtie. Zie bijlage 3 Bestaande DWG tekeningen.
9 | Tekeningen | Kunt u aangeven of er een tekening beschikbaar is waarop de data-aansluitpunten zijn weergegeven in combinatie met de positie van de patchkasten? Dit is van belang om inzicht te verkrijgen in de omvang van de werkzaamheden met betrekking tot de data-installatie. | Zie bijlage 3 DWG tekeningen.
10 | Lichtlijst | In de lichtlijst worden de armaturen W, X, Y en Z benoemd als directielevering, waarvoor wij als inschrijver de bijbehorende voorzieningen dienen aan te brengen. Kunt u toelichten op welke wijze deze armaturen geschakeld worden of zullen worden? Daarnaast worden ook de armaturen met codering S, T, U en S14 aangeduid als directielevering. Voor deze armaturen zijn echter geen werkzaamheden voor de installateur beschreven. Is het correct dat hiervoor geen voorzieningen door de installateur getroffen hoeven te worden? Tevens vernemen wij graag op welke wijze deze armaturen geschakeld worden. | Voor S, T, U en S14 geldt hetzelfde als W, X, Y en Z. In de basis de bestaande schakelingen handhaven.
11 | Tekeningen | Tijdens de aanwijs hebben we begrepen dat er foto’s gemaakt zijn boven het plafond, zouden deze aan ons verstrekt kunnen worden? Zodat wij inzicht hebben in de installatie boven het plafond en welke materialen zijn toegepast. | Het is helaas (op dit moment) niet mogelijk deze foto's via TenderNed te verstrekken. Indien u de foto's wenst te ontvangen, kunt u ze per e-mail opvragen bij de projectleider van de aanbesteding, de heer R. (Radek) Nosek. E-mail: r.nosek@snn.nl.
12 | Tekeningen | Op de pdf tekening van de elektrotechniek zijn de kanalen erdoor getekend, is er een separate tekening te krijgen met alleen de elektrotechnische installatie? | Zie bijlage 3: DWG tekeningen
13 | Tekeningen | In het tekenpakket missen wij de tekening van de HVD kast waarop de laadpalen aangesloten moeten worden. Kan deze alsnog nagezonden worden? | Zie bijlage 3: DWG tekeningen
Wijzigingen/aanvullingen vanuit SNN
Ref. Nr. | Onderwerp | Wijziging/aanvulling
14 | Tabel fictieve korting/bijtelling Blz. 35 Beschrijvend document | In de tabel is aangegeven dat criterium 5 het criterium voor Duurzaamheid is. Dit moet zijn criterium 3. Het getal 5 wordt gewijzigd in: 3
15 | Dranger op 5e verdieping | Op de 5e verdieping moet ook een automatische dranger komen om de deur van het werkcafé te openen.
16 | Laadpalen | Besloten is om in plaats van 2 laadpalen eerst 1 laadpaal te plaatsen met 2 uitgangen. Daarnaast moet tevens het voorbereidende werk voor de 2e laadpaal worden uitgevoerd. Het opladen van de auto moet via bankpas kunnen in plaats van met een tag.
Bijlagen bij eerste Nota van Inlichtingen
1 | Memo Werk of Dienst
2 | Presentatie marktinformatie-bijeenkomst 25 augustus 2025
3 | DWG-tekeningen