## Nota van Inlichtingen
Aanbesteding - Vernieuwing audiovisuele middelen
Nota van Inlichtingen | [5 empty] | 1. Inschrijvingsleidraad
2. Basisovereenkomst
Vraagnr. | Document waar de vraag betrekking op heeft | Onderdeel (hoofdstuk, paragraaf of artikel) | Pagina- of referentienummer | Vraag | Antwoord Aanbestedende dienst
1. | Inschrijvingsleidraad Bijlage 9 PvE | Par 2.6 Par 4.1.7 bouwfase; Par 4.1.8 testfase; | - | In de inschrijvingsleidraad staat vermeld dat DEFINITIEVE OPLEVERING UITERLIJK voorafgaand aan de eerstvolgende Prov. Statenvergadering na 7 september mag plaatsvinden. Deze vind conform de agenda een maand later in oktober 2026 plaats. Uitgaande van uw overall planning dat er op 9 juni een gunning plaatsvindt, kunnen wij pas op 10 juni aanvangen met het inplannen van de (9) workshops. Om de informatie uit de workshops op correcte wijze te kunnen verwerken rekenen wij op een doorlooptijd van minimaal een maand om tot een functioneel ontwerp te kunnen komen dat geaccordeerd kan worden. Daarnaast stelt u de volgende eisen in uw planning: 1- er mag pas aangevangen worden met de bouw na schriftelijk akkoord; (op z'n vroegst een maand na contract ondertekening, kortom 9 juli 2026?) 2- er dient ruimte gemaakt te worden voor minimaal 3 weken functioneel testen waarna pas kan worden overgegaan tot training; (7 september - 3 weken = 15 augustus). 3- pas daarna kan overgegaan worden tot definitieve oplevering. Kortom dit levert 5 weken bouwtijd op voor de realisatie in de statenzaal, uitgaande van het feit dat artikelen binnen een maand na contract ondertekening geleverd kunnen worden. Vind u dat deze planning-eisen een leverancier afdoende ruimte geven om kwalitatief de juiste oplevering te doen die naadloos aansluit bij de door u gewenste operatie van de griffie? | De Aanbestedende dienst onderkent dat de in de aanbestedingsstukken opgenomen tijdslijnen een hoge mate van voortvarendheid vereisen. Deze tijdslijnen vloeien echter rechtstreeks voort uit de bestuurlijke en operationele context waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd, in het bijzonder de geplande vergadercyclus van Provinciale Staten en de daaraan verbonden continuïteitseisen. Van inschrijvers wordt verwacht dat zij, gelet op hun professionele deskundigheid en ervaring met vergelijkbare opdrachten, in staat zijn een realistische en uitvoerbare planning op te stellen die recht doet aan deze context. Daarbij geldt dat de in het PvE beschreven faseringen (waaronder ontwerp-, bouw- en testfase) niet sequentieel hoeven te worden doorlopen, maar waar passend parallel en iteratief kunnen worden ingericht. De gekozen gunningssystematiek (waaronder het implementatieplan) is er expliciet op gericht om het vermogen van inschrijvers te toetsen om binnen deze randvoorwaarden tot een tijdige, beheerste en kwalitatief verantwoorde implementatie te komen. Gelet hierop is de Aanbestedende dienst van oordeel dat de gestelde planning proportioneel en haalbaar is voor een marktpartij met de vereiste geschiktheid en ervaring. Het staat inschrijvers vrij om, mede in het licht van deze omstandigheden, al dan niet een inschrijving in te dienen.
2. | Inschrijvingsleidraad | H1.6 | Pagina 7 | In uw planning hanteert u een sluitingstermijn voor het indienen van de inschrijving van 13 april 2026 12:00. De publicatie is ten opzichte van de verwachte publicatiedatum circa 2-3 weken vertraagd. Gezien de korte periode tot definitieve inschrijving vraagt opdrachtnemer of dat het mogelijk is om de uiterste termijn voor het indienen van de inschrijving ook met 2-3 weken op te schuiven? Gaat u daarmee akkoord? | De Aanbestedende dienst wijst erop dat aan de in de vooraankondiging opgenomen planning geen rechten kunnen worden ontleend. De thans gehanteerde termijnen voldoen aan de toepasselijke wettelijke minimumeisen en worden, gelet op de aard en complexiteit van de opdracht, proportioneel geacht. Een verlenging van de inschrijftermijn zou direct doorwerken in de uitvoeringsplanning en daarmee het risico vergroten dat niet tijdig kan worden voldaan aan de vereiste operationele beschikbaarheid voorafgaand aan de geplande Statenvergadering. Dit acht de Aanbestedende dienst, gelet op het zwaarwegende belang van continuïteit van het bestuurlijke proces, niet aanvaardbaar. De Aanbestedende dienst stemt derhalve niet in met het verzoek tot verlenging van de inschrijftermijn.
3. | Inschrijvingsleidraad | H1.6 | Pagina 7 | In uw planning geeft u ruimte voor één NvI. Kan opdrachtgever ruimte geven voor een 2e NvI indien u akkoord gaat met het opschuiven van het indienen van de inschrijfdatum? | De Aanbestedende dienst heeft gekozen voor een systematiek van doorlopende beantwoording van vragen, waarbij ingediende vragen zo spoedig mogelijk na ontvangst worden beantwoord. Hier is door geen van de gegadigden gebruik van gemaakt. Gelet op deze werkwijze is voorzien in voldoende gelegenheid voor inschrijvers om tijdig verduidelijking te verkrijgen over de aanbestedingsstukken. Nu de Aanbestedende dienst niet instemt met het opschuiven van de inschrijftermijn, ziet zij evenmin aanleiding om een tweede Nota van Inlichtingen te introduceren.
4. | Inschrijvingsleidraad | H2.5 | Pagina 11 | U geeft aan dat tijdens het zomerreces en het kerstreces de ruimte volledig ontruimd dient te worden en dat meubilair en de audiovisuele apparatuur gedemonteerd en opgeslagen dient te worden. U geeft tevens aan dat het de verantwoordelijkheid is voor de opdrachtnemer om de audiovisuele apparatuur op te slaan. Klopt het dat opdrachtgever voorziet in een ruimte waar het meubilair opgeslagen kan worden? En, is er een mogelijkheid om de audiovisuele apparatuur bij opdrachtgever op te slaan? | De Aanbestedende dienst bevestigt dat zij zorgdraagt voor de opslag van het meubilair gedurende de betreffende recesperiodes. Ten aanzien van de audiovisuele apparatuur geldt dat de Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het demonteren, transporteren en opslaan daarvan, conform de in het Programma van Eisen gestelde eisen ten aanzien van modulariteit, herplaatsbaarheid en behoud van functionaliteit. De audiovisuele apparatuur kan gedurende de recesperiode op locatie worden opgeslagen, mits gebruik wordt gemaakt van de door Opdrachtnemer te leveren transport- en opslagmiddelen, die dienen te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in het PvE.
5. | Inschrijvingsleidraad | H2.9 | Pagina 14 | Ondersteuning op afroep bij bijzondere vergaderingen of evenementen' wordt benoemd als onderdeel van de opdracht maar tevels ook als optioneel onderdeel van de opdracht. Graag uw verduidelijking. | De Aanbestedende dienst verduidelijkt dat ondersteuning op afroep bij bijzondere vergaderingen en evenementen geen onderdeel uitmaakt van de gegarandeerde, vaste omvang van de opdracht, maar kwalificeert als optionele dienstverlening. De kosten voor deze optionele ondersteuning dienen door Inschrijver te worden opgenomen conform de systematiek van het prijzenblad en worden voorzien middels de daarvoor bestemde stelposten zoals opgenomen en nader beschreven in de Inschrijvingsleidraad. De daadwerkelijke inzet van deze ondersteuning vindt plaats op afroep en afhankelijk van de concrete behoefte gedurende de looptijd van de overeenkomst.
6. | Inschrijvingsleidraad | H2.9 | Pagina 14 | U geeft aan dat aanvullende ondersteuning bij bijzondere bestuurlijke bijeenkomsten- en evenementen optioneel onderdeel uitmaken van de opdracht. Vallen de kosten voor deze additionele ondersteuning buiten de gebudgetteerde omvang van de opdracht? | Zie beantwoording op vraag 5.
7. | Inschrijvingsleidraad | H5.2 | Pagina 33 | Welke rollen/functies van de beoordelingscommissie zijn betrokken bij de beoordeling van de inschrijvingen? | De beoordeling van de inschrijvingen vindt plaats conform het bepaalde in paragraaf 5.2 van de Inschrijvingsleidraad. Ten behoeve van de beoordeling van het subgunningscriterium Kwaliteit wordt een beoordelingscommissie samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de voor de opdracht relevante disciplines, waaronder in ieder geval functionele gebruikers (griffie), technische expertise (IT/AV) en facilitaire vertegenwoordiging. De samenstelling van de beoordelingscommissie wordt zodanig ingericht dat een deskundige, evenwichtige en onafhankelijke beoordeling van de inschrijvingen wordt gewaarborgd.
8. | Bijlage 9) Programma van Eisen Provincie Noord Holland | 4.1.10 Opleveringsfase | Pagina 12 | In deze paragraaf spreekt u over de ontwerpfase. In paragraaf 4.1.1 op pagina 8 en elders in het document echter spreekt u regelmatig over de Designfase. Welke voertaal in de begrippen en/of terminologie wenst u te voeren? | De Aanbestedende dienst bevestigt dat met de termen “designfase” en “ontwerpfase” wordt gedoeld op dezelfde projectfase, zoals beschreven in het PvE. Beide begrippen worden in de aanbestedingsstukken als synoniemen gehanteerd en verwijzen naar de fase waarin het functioneel en technisch ontwerp van de oplossing wordt uitgewerkt, afgestemd en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Opdrachtgever.
9. | Bijlage 9) Programma van Eisen Provincie Noord Holland | 204 – Leverancier Notubiz | Pagina 14 | Is NotuBiz op de hoogte van de aanstaande wijzigingen en heeft NotuBiz ook een inspanningsverplichting? | De Aanbestedende dienst bevestigt dat de huidige leverancier van de livestreamingdienst (NotuBiz) op de hoogte is van de voorgenomen wijzigingen. De Aanbestedende dienst zal, waar nodig, faciliteren in de afstemming tussen betrokken partijen. Zie ook hoofdstuk 11 van het PvE.
10. | Bijlage 9) Programma van Eisen Provincie Noord Holland | H8 | Pagina 38 | Kan aanbestedende dienst nader specificeren welke eisen gelden voor de koppeling met Notubiz? Inschrijver ontvangt hierbij graag informatie over onder andere: de gewenste functionaliteit van de koppeling; de te gebruiken streamingprotocollen en/of beschikbare API’s; eventuele eisen ten aanzien van camerabesturing, agendakoppeling of metadata; netwerk- en beveiligingseisen; de rolverdeling tussen opdrachtnemer en Notubiz bij realisatie en beheer van de integratie. | De gevraagde functionaliteiten, uitgangspunten en randvoorwaarden ten aanzien van de koppeling met NotuBiz zijn nader uitgewerkt in het PvE, in het bijzonder hoofdstuk 11 en de relevante technische en functionele eisen met betrekking tot koppelingen en integraties.
11. | Bijlage 9) Programma van Eisen Provincie Noord Holland | H8 | Pagina 38 | U geeft aan dat Notubiz de livestream verzorgt. Kan u aangeven tot en met wanneer dit contract nog loopt? Staat opdrachtgever open voor alternatieve aanbieders? | De huidige livestreamfunctionaliteit wordt verzorgd door NotuBiz. De looptijd van de overeenkomst met deze partij maakt geen onderdeel uit van de onderhavige aanbesteding en is voor de uitvoering van de opdracht niet bepalend. De Aanbestedende dienst heeft er expliciet voor gekozen de livestreamingdienst buiten de scope van deze aanbesteding te houden. Dit betekent dat inschrijvers dienen uit te gaan van behoud van de bestaande leverancier en dat de gevraagde oplossing dient te voorzien in een deugdelijke en werkende koppeling met deze bestaande omgeving, conform het PvE. De Aanbestedende dienst staat derhalve niet open voor alternatieve aanbieders of varianten waarbij de livestreamfunctionaliteit wordt vervangen of anderszins wordt ingevuld.
12 | Bijlage 9) Programma van Eisen Provincie Noord Holland | 4.4 Documentatie en bestanden | Pagina 15 | Bedoelt u in paragraaf 4.4 onder d) "Ontwerp AV/ICT"? Of is IV iets anders? Kunt u dit in dat geval toelichten? | De Aanbestedende dienst bevestigt dat met de term “IV/ICT” wordt gedoeld op de samenhang tussen informatievoorziening (IV) en informatietechnologie (ICT). Onder informatievoorziening (IV) wordt in dit verband verstaan het geheel van processen, gegevensstromen en functionele inrichting die benodigd zijn voor het ondersteunen van het primaire proces. Onder ICT wordt verstaan de onderliggende technische infrastructuur, systemen en architectuur waarmee deze informatievoorziening wordt gerealiseerd en beheerd.
13. | Bijlage 9) Programma van Eisen Provincie Noord Holland | 4.4.3 - Firmware | Pagina 16 | In de eis wordt gesteld dat Opdrachtnemer bij voorlopige en finale acceptatie alle beschikbare broncodes, firmware, applicatiesoftware, programmeer- en logincodes, scripts en configuratiebestanden aan Opdrachtgever ter beschikking dient te stellen. Kan de opdrachtgever toelichten wat de achterliggende reden van deze eis is? Indien de achterliggende reden is, het borgen van continuïteit, beheerbaarheid en overdraagbaarheid van het systeem bij beëindiging van de overeenkomst, is aanbestede dienst bereid de eis aan te passen naar: Na gunning wordt een exit strategie opgesteld waarin afspraken gemaakt worden over het overdragen van de benodigde gegevens voor het borgen van continuïteit, beheerbaarheid en overdraagbaarheid van het systeem bij (vroegtijdige) beëindiging van de overeenkomst? | De Aanbestedende dienst handhaaft de gestelde eis onverkort. De achtergrond van deze eis is gelegen in het waarborgen van de continuïteit, beheerbaarheid, veiligheid en overdraagbaarheid van het systeem gedurende en na afloop van de Overeenkomst. Gelet op de centrale rol van de audiovisuele voorzieningen binnen het bestuurlijke vergader- en besluitvormingsproces, acht de Aanbestedende dienst het noodzakelijk dat zij te allen tijde beschikt over de essentiële technische informatie en configuraties die benodigd zijn om het systeem zelfstandig, dan wel met een derde partij, te kunnen beheren, onderhouden en indien nodig over te dragen. De gevraagde oplevering van broncodes, firmware, configuratiebestanden en overige technische documentatie dient in dat kader te worden bezien als een waarborg voor het voorkomen van ongewenste afhankelijkheden van één specifieke leverancier (vendor lock-in).
14. | Bijlage 9) Programma van Eisen Provincie Noord Holland | 236 | Pagina 18 | Kunt u verduidelijking geven of er sprake is van netwerkafhankelijkheid, danwel anders? | De Aanbestedende dienst verduidelijkt dat van inschrijver wordt verwacht dat hij een zelfstandig en functioneel gescheiden netwerk realiseert ten behoeve van de aangeboden oplossing, conform de uitgangspunten en specificaties zoals opgenomen in bijlage IV (kabellijst) en het PvE.
15. | Bijlage 9) Programma van Eisen Provincie Noord Holland | 256 – huidige SIS leverancier iBabs | Pagina 20 | Is iBabs op de hoogte van de aanstaande wijzigingen en heeft iBabs een inspanningsverplichting? | De Aanbestedende dienst bevestigt dat de leverancier van het Stateninformatiesysteem (iBabs), evenals de leverancier van de livestreamingdienst (NotuBiz), op de hoogte is van de voorgenomen wijzigingen. De rol van deze partijen binnen de onderhavige opdracht is beperkt tot het faciliteren van de bestaande functionaliteiten en het, waar nodig, verlenen van medewerking aan de totstandkoming van de benodigde koppelingen met het audiovisuele systeem, conform het PvE. Zie ook de beantwoording van vraag 9.
16. | Bijlage 9) Programma van Eisen Provincie Noord Holland | 307 | Pagina 23 | Punt 307 verwijst naar paragraaf 5.1.1 en 5.1.2.. Deze zijn echter niet terug te vinden in het PVE. In de inhoudsopgave verwijst 5.1.1 naar instructiekaarten en 5.1.2 naar documentatie. Inschrijver kan dit ik niet linken met de uitvraag van de discussieposten. Graag uw verduidelijking. | De Aanbestedende dienst bevestigt dat in eis 307 een onjuiste verwijzing is opgenomen. Waar wordt verwezen naar paragraaf 5.1.1 en 5.1.2, dient te worden gelezen: paragraaf 6.1.1 en 6.1.2 van het PvE. Daarnaast heeft de Aanbestedende dienst geconstateerd dat de nummering in hoofdstuk 4.3 en 4.4 van het PvE onjuist is. Deze wordt gecorrigeerd in een aangepaste versie van de betreffende bijlage, waarin de nummering consequent is doorgevoerd (waarbij onder meer 4.3 wordt vernummerd naar hoofdstuk 5 en 4.4 naar 5.1). De gecorrigeerde versie van het PvE wordt als onderdeel van deze Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld en vervangt op de betreffende onderdelen de eerdere versie. Inschrijvers dienen bij het opstellen van hun inschrijving uit te gaan van deze gecorrigeerde versie.
17. | Bijlage 9) Programma van Eisen Provincie Noord Holland | 351 - Verloopjes | Pagina 26-27 | In deze eis worden diverse verloopkabels uitgevraagd voor het kunnen aansluiten van de meest voorkomende videoaansluitingen. Kan de Aanbestedende Dienst toelichten waar de verloopkabel micro-USB naar USB voor bedoeld is? Micro-USB is momenteel geen gangbare aansluiting meer. Is de Aanbestedende Dienst bereid deze verloopkabel te laten vervallen als eis? | De Aanbestedende dienst handhaaft de gestelde eis onverkort. De betreffende eis is opgenomen om te waarborgen dat de audiovisuele voorzieningen een breed scala aan (rand)apparatuur kunnen ondersteunen, waaronder ook oudere of minder gangbare apparaten die in de praktijk nog gebruikt kunnen worden binnen bestuurlijke en ondersteunende processen. Hoewel micro-USB als aansluiting in de huidige markt minder gangbaar is, acht de Aanbestedende dienst het, mede gelet op de beoogde levensduur en het flexibele gebruik van de voorzieningen, wenselijk dat ook dergelijke aansluitingen worden gefaciliteerd.
18. | Bijlage 9) Programma van Eisen Provincie Noord Holland | 399 | Pagina 31 | Punt 399 - 55 Posten voor in de raadzaal. In bijlage III) DO-AV ontwerp Provincie Noord Holland.pdf staan 56 posten ingetekend. Kunt u het juiste aantal aangeven? | De Aanbestedende dienst bevestigt dat het juiste aantal posten voor de Statenzaal 55 bedraagt, conform het PvE.
19. | Bijlage 9) Programma van Eisen Provincie Noord Holland | 409 | Pagina 33 | Punt 409 beschrijft het aantal luidsprekers wat in de statenzaal en de LN en WP zaal opgenomen moet worden. In totaal 8 opbouwluidsprekers. Kijkend naar bijlage III telt Inschrijver 9 luidsprekers. Is Luidspreker L5 komen te vervallen? Kunt u anders verduidelijken wat de functie van luidspreker L5 is? | De luidspreker aangeduid als L5 maakt onderdeel uit van deze configuratie en heeft als specifieke functie het verzorgen van gericht geluid ten behoeve van de voorzitter, ter ondersteuning van de verstaanbaarheid en het functioneren binnen het vergaderproces. 9 luidsprekers is het juiste aantal.
20. | Bijlage 9) Programma van Eisen Provincie Noord Holland | H10 | Pagina 42 | Dient hybride vergaderen binnen het VMS beschikbaar te zijn in alle vergaderruimten genoemd in het bestek of enkel en alleen in de Statenzaal? | De Aanbestedende dienst verduidelijkt dat de functionaliteit voor hybride vergaderen via het VMS beschikbaar dient te zijn in de Statenzaal en de Commissiezaal (1.4).
21. | Bijlage 9) Programma van Eisen Provincie Noord Holland | H14 | Pagina 46 | U stelt bij de eisen aan de nieuw te leveren projector een UHD resolutie voor van 3.840 x 2.160 pixels. Vraag: Dient dit de native resolutie te zijn van de projector? | De Aanbestedende dienst verduidelijkt dat met de gevraagde UHD-resolutie van 3.840 x 2.160 pixels wordt gedoeld op de daadwerkelijke (native) resolutie van de projector.
22. | Bijlage 9) Programma van Eisen Provincie Noord Holland | H15 | Pagna 50 | Beheer en Support start bij in gebruik name van de installatie van de nieuwe Statenzaal en Commissiezaal. Kunt u verduidelijking geven over welke zalen beheer & support dienen te krijgen? | De Aanbestedende dienst verduidelijkt dat beheer en support betrekking hebben op de audiovisuele voorzieningen in de volgende ruimten: de Statenzaal, de Commissiezaal (1.4), de Wilhelmina van Pruisenzaal (WP) en de Lodewijk Napoleonzaal (LN), conform het PvE. Deze verplichting ziet op het geheel van de in deze ruimten gerealiseerde audiovisuele oplossing, inclusief alle bijbehorende componenten, koppelingen en functionaliteiten zoals beschreven in het PvE. Inschrijvers dienen bij het opstellen van hun inschrijving en prijsstelling uit te gaan van deze volledige scope.
23. | Bijlage 9) Programma van Eisen Provincie Noord Holland | 573 | Pagna 50 | U geeft in eis 573 aan dat de opdrachtnemer on-site aanwezig moet zijn voor het leveren van technische ondersteuning tijdens de eerste 5 Statenvergaderingen en de eerste 8 Commissievergaderingen. De kosten hiervoor dienen in te begrepen zijn in de projectkosten. Kan u aangeven hoeveel on-site ondersteuners er voor een Statenvergaderingen en Commissievergadering aanwezig moeten zijn? En, hoelang een Statenvergadering en Commissievergadering ongeveer duurt? Inschrijver begrijpt dat dit per vergadering kan verschillen, maar we zullen in de prijsstelling met een x aantal uur rekening moeten gaan houden. Deze ervaring hebben we ook bij andere provincies. | De Aanbestedende dienst verduidelijkt dat de duur van een Statenvergadering gemiddeld circa 6 uur bedraagt en een commissievergadering gemiddeld circa 4 uur.
24. | Bijlage 9) Programma van Eisen Provincie Noord Holland | 574 | Pagna 50 | U geeft in eis 574 aan dat opdrachtnemer na in gebruikname en op afroep on-site aanwezig moet kunnen zijn voor het leveren van technische ondersteuning gedurende maximaal 6 vergaderdagen. De kosten hiervan dienen te zijn inbegrepen in de projectkosten. In eis 573 vraagt u om on-site aanwezigheid tijdens de eerste 5 Statenvergaderingen en de eerste 8 Commissievergaderingen. Doelt u op afroep on-site aanwezigheid na deze 5 Statenvergaderingen en 8 Commissievergaderingen? Daarmee zouden de totale kosten op 5 + 8 + 6 vergaderdagen komen. Correct? | De Aanbestedende dienst verduidelijkt dat eis 573 ziet op de verplichte on-site ondersteuning tijdens de eerste 5 Statenvergaderingen en de eerste 8 commissievergaderingen na ingebruikname van de installatie. Eis 574 ziet aanvullend op de mogelijkheid voor de Aanbestedende dienst om, na deze initiële periode, op afroep gebruik te maken van on-site ondersteuning gedurende maximaal 6 vergaderdagen. Deze inzet komt derhalve bovenop de in eis 573 genoemde ondersteuning en kan, afhankelijk van de behoefte van de Aanbestedende dienst, aanvullend worden ingezet. Het is aan inschrijver om bij het opstellen van zijn inschrijving en prijsstelling rekening te houden met deze maximale inzet, alsmede met de in vraag 21 genoemde gemiddelde duur van de vergaderingen.
25. | Bijlage 9) Programma van Eisen Provincie Noord Holland | 580 | Pagina 51 | Opdrachtnemer vermeldt in het prijzenblad onder het stuk “Diversen” ter kennisgeving (geen onderdeel van de beoordeling) de eenmalige en jaarlijkse EXTRA kosten indien de maximale uitval wordt teruggebracht naar 1 uur. Kunt u aangeven waar 'Diversen' exact vermeld staat in het genoemde document? Of komt deze eis te vervallen? | De Aanbestedende dienst heeft het prijzenblad aangepast naar aanleiding van deze vraag. In de herziene versie van het prijzenblad is een afzonderlijk tabblad “Diversen” toegevoegd, waarin inschrijvers de gevraagde kosten, zoals bedoeld in eis 580 van het Programma van Eisen, kunnen opnemen. De aangepaste versie van het prijzenblad wordt als onderdeel van deze Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld en vervangt de eerder verstrekte versie. Inschrijvers dienen bij het opstellen van hun inschrijving uit te gaan van het aangepaste prijzenblad.
26. | Overeenkomst | - | - | Welke factuurtermijnen hanteert de provincie voor dit project?. Gaat u akkoord met 30% na de ondertekening overeenkomst door beide partijen; 30% bij aanvang van bouwfase; 30% bij vooroplevering (technisch kunnen vergaderen met de apparatuur); 10% bij oplevering. | De Aanbestedende dienst kan instemmen met de voorgestelde factureringstermijnen, te weten: 30% na ondertekening van de Overeenkomst door beide partijen, 30% bij aanvang van de bouwfase, 30% bij vooroplevering (waarbij technisch kan worden vergaderd met de apparatuur), en 10% bij definitieve oplevering. Deze fasering wordt passend geacht, mede gelet op de benodigde initiële investeringen in apparatuur bij aanvang van de opdracht. Betaling van de afzonderlijke termijnen vindt plaats na realisatie en, voor zover van toepassing, acceptatie van de betreffende fase, conform de bepalingen in de Overeenkomst. Deze facturering ziet uitsluitend op de projectmatige levering en implementatie van de audiovisuele voorzieningen, zoals bedoeld onder A. Eenmalige vergoedingen in het prijzenblad.
27. | Bijlage VI) Provincie ICT-eisen | Eis 2.24: Leverancier en eventuele onderaannemers (bijv. hosting) zijn ISO27001 gecertificeerd. | - | Kan aanbestedende dienst toelichten waarom deze certificering noodzakelijk wordt geacht voor deze opdracht? Indien geen sprake is van verwerking of beheer van informatie door opdrachtnemer, is aanbestedende dienst bereid deze eis te laten vervallen of te vervangen door een minder zware maatregel, bijvoorbeeld een aantoonbaar informatiebeveiligingsbeleid? | De Aanbestedende dienst handhaaft de gestelde eis. De eis ten aanzien van informatiebeveiliging, waaronder ISO27001-certificering (of gelijkwaardig), vloeit enerzijds voort uit de toepasselijke contractuele kaders (waaronder de ARBIT-voorwaarden) en de verplichtingen die op de Aanbestedende dienst rusten in het kader van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), en is anderzijds expliciet opgenomen als geschiktheidseis onder het criterium technische en beroepsbekwaamheid in de Inschrijvingsleidraad. Gelet op de aard van de opdracht, waarbij sprake is van integratie met bestaande systemen en verwerking en ontsluiting van bestuurlijke informatie, acht de Aanbestedende dienst het noodzakelijk dat de Opdrachtnemer aantoonbaar beschikt over een passend en geborgd niveau van informatiebeveiliging. Inschrijvers kunnen aan deze eis voldoen door middel van een ISO27001-certificering, dan wel een aantoonbaar gelijkwaardig niveau van informatiebeveiliging.
28. | Bijlage III) DO AV-ontwerp Provincie Noord Holland | - | - | In bijlage III wordt verwezen naar Camera 7 als overzichtscamera. In bijlage IV wordt naar Camera 6 een SDI kabel aangegeven als SDI fallback. Echter wordt er naar camera 6 geen CAT kabel aangegeven. Graag verduidelijking wat leidend is. Welke camera is de fallback camera? En tevens graag verduidelijking welke kabels naar welke (camera) positie lopen. | De Aanbestedende dienst verduidelijkt dat camera C7 de overzichtscamera betreft. Voor deze camera dient zowel SDI- als CAT6-bekabeling te worden voorzien, waarmee tevens wordt voorzien in de benodigde fallback-functionaliteit. De Aanbestedende dienst zal een aangepaste versie van de betreffende bijlagen beschikbaar stellen waarin deze correcties en verduidelijkingen zijn verwerkt.
29. | Bijlage 2) Prijzenblad | Invulblad | B1, Nr.1 | De jaarlijkse vergoedig voor Beheer en Support dient hier ingevuld te worden. Kunt u verduidelijken voor welke zalen hier een totaalpriijs ingevuld dient te worden? | De Aanbestedende dienst verduidelijkt dat de in het prijzenblad (tabblad B1, nr. 1) op te nemen jaarlijkse vergoeding voor beheer en support betrekking dient te hebben op de audiovisuele voorzieningen in de volgende ruimten: de Statenzaal, de Commissiezaal (1.4), de Wilhelmina van Pruisenzaal (WP) en de Lodewijk Napoleonzaal (LN), conform het PvE. Van inschrijvers wordt verwacht dat zij één integrale totaalprijs opnemen voor beheer en support voor deze ruimten gezamenlijk, zoals bedoeld in het prijzenblad. Deze prijs dient alle kosten te omvatten die samenhangen met de in het PvE gevraagde dienstverlening, waaronder in ieder geval correctief onderhoud, software-updates en licentiekosten (met uitzondering van de expliciet uitgezonderde licenties, zoals de Microsoft Teams Pro-licentie). Inschrijvers dienen bij het opstellen van hun inschrijving uit te gaan van deze volledige scope.
30. | Bijlage 2) Prijzenblad | Invulblad | B1, Nr.1 | Omvat de in te vullen prijs een totaalprijs voor zowel preventief ela correctief onderhoud? Of hoe ziet de Aanbestedende Dienst dit? | De totale dienstverlening dient zowel preventief als correctief onderhoud te omvatten, inclusief reparaties. Tevens dienen alle benodigde licenties inbegrepen te zijn exclusief de licenties voor hybride vergaderen deze dienen onder post C. te worden ingevuld. Zie ook eis PvE 578.
31. | Bijlage 2) Prijzenblad | Invulblad | B1, Nr.1 | In dit tabblad staan enkele foutieve verwijzingen e.g. cel E15, F15, E17, F17 en daarmee ook de optelsom in F18. De cellen zijn weliswaar vrij aan te passen en niet beschermd/geblokkeerd. Om foutgevoeligheid te voorkomen vraagt inschrijver u of dat het mogelijk is om het prijzenblad te herzien en cellen te beschermen die niet aangepast kunnen en mogen worden en alleen open cellen invulbaar te maken? | De Aanbestedende dienst heeft het prijzenblad naar aanleiding van deze vragen aangepast. De geconstateerde onjuistheden en onduidelijkheden in de formules, verwijzingen en tabbladstructuur zijn hersteld. Tevens is verduidelijkt dat de in de tabbladen van de diverse zalen opgenomen bedragen dienen te worden samengevat op het tabblad “Invulblad”. De aangepaste versie van het prijzenblad wordt als onderdeel van deze Nota van Inlichtingen beschikbaar gesteld en vervangt de eerder verstrekte versie. Inschrijvers dienen bij het opstellen van hun inschrijving uitsluitend gebruik te maken van deze aangepaste versie.
32. | Bijlage 2) Prijzenblad | Tabbladen van de diverse zalen en opties | B1, Nr.1 | In de tabbladen van de diverse zalen vraagt u om een optelsom van bedragen die vervolgens verwerkt dient te worden op de verzamelpagina. Bedoelt u met deze laatste de pagina onder de naam 'Invulblad' of de pagina onder de naam 'Samenvatting'? | De Aanbestedende dienst verduidelijkt dat met de verzamelpagina wordt gedoeld op het tabblad “Invulblad” in het prijzenblad.