## 1 ¦ Initiatiefase
1 ¦ Initiatiefase
Projectnr.: | STA-22622
Projectnaam: | Herinrichting Oud Overdie
Datum: | 2025-12-02
Versie | D01
Checklist
|  | Ja | Nee | N.v.t.
Is er budget beschikbaar?
Is er voldoende tijd beschikbaar?
Is er voldoende draagvalk bij de betrokkenen?

## 2 ¦ Onderzoeksfase
2 ¦ Onderzoeksfase
Projectnr.: | STA-22622
Projectnaam: | Herinrichting Oud Overdie
Datum: | 2025-12-02
Versie | D01
Oriëntatie-melding | 22O147507
Checklist
|  |  | Ja | Nee | N.v.t.
Is er een Orienterende klic gedaan? |  |  | X
Is er een risico analyse gemaakt? |  |  | X
Zijn er al proefsleuven gegraven? |  |  | X
Is er een maatregelenplan gemaakt? |  |  |  | X
Zijn er omgevings-rapporten aanwezig? |  |  |  | X
Zorgvuldig graven opgenomen in eisen (PvE)?
Contract/bestek voldoet aan richtlijn?
Tijd beschikbaar gesteld?
Budget beschikbaar gesteld?
Alle gegevens in projectmap? |  |  | X
Risicoinventarisatie met beheersmaatregelen
Eigenaar/netbeheerder |  | Type Levering |  |  |  | Kwantificering Risico | Voorzorgs- maatregel | Mogelijk conflict? | Materiaal kabel/leiding |  |  |  | Risico |  |  |  | Mogelijke beheersmaatregel
[9 empty] | Wit PVC | Asbeste Cement | Grijs gietijzer | Gepantserde papierloodkabels (GPLK) | Raken of beschadigen | Vrijkomen van product | Geen aanlegruimte | Impact omgeving bij raken | Kabel of leidingbeheerder consulteren | Kabels ophangen zijkant sleuf | Kabels of leidingen ondersteunen/ophangen | Extra tekeningen of leidinggegevens opvragen | Zuigtechniek inzetten | Vrijschakelen | Graaftoezicht | Trace wijzigen | Leiding flexibel maken/vervangen | Kabel of leiding omleggen | Boring of persing maken | Proefsleuf nodig?
Eurofiber Nederland B.V. |  | Data transport |  |  |  | Laag |  | Ja |  |  |  |  | X |  | X |  | X | X | X | [8 empty] | ja
Huisaansluiting riolering |  | Riool |  |  |  | Laag |  | Ja |  |  |  |  | X | X |  | X | X | [10 empty] | ja
KPN B.V. |  | Data transport |  |  |  | Laag |  | Ja |  |  |  |  | X |  | X |  | X | X | [9 empty] | ja
Liander N.V. |  | Gas lagedruk |  |  |  | Middel |  | Ja |  |  |  |  | X | X |  | X | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | ja
Liander N.V. |  | Gas hogedruk |  |  |  | Hoog |  | Ja |  |  |  |  | X | X |  | X | X |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | ja
Liander N.V. |  | Laagspanning |  |  |  | Laag |  | Ja |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X |  |  |  | X | [5 empty] | ja
Liander N.V. |  | Middenspanning |  |  |  | Middel |  | Ja |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  |  |  |  | ja
Liander N.V. |  | Hoogspanning |  |  |  | Hoog | Ja | Ja |  |  |  |  | X |  | X | X | X |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | ja
Odido Netherlands B.V. |  | Data transport |  |  |  | Laag |  | Ja |  |  |  |  | X |  | X |  | X | X | [9 empty] | ja
Onbekend |  | Mantelbuis |  |  |  | Laag |  | Ja |  |  |  |  | X |  | X |  | X | [10 empty] | ja
Onbekend |  | Onbekend |  |  |  | Middel |  | Ja |  |  |  |  | X | X | X | X | X | [10 empty] | ja
Onbekend |  | Overig |  |  |  | Middel |  | Ja |  |  |  |  | X | X | X | X | X | [10 empty] | ja
Onbekend |  | Riool |  |  |  | Middel |  | Ja |  |  |  |  | X | X |  | X | X | [10 empty] | ja
PWN |  | Drinkwater |  |  |  | Middel |  | Ja |  |  |  |  | X | X | X |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | ja
PWN |  | Water |  |  |  | Hoog | Ja | Ja |  |  |  |  | X | X | X |  | X |  | X |  |  |  | X | X |  |  |  | ja
Reggefiber Operator B.V. |  | Data transport |  |  |  | Laag |  | Ja |  |  |  |  | X |  | X |  | X | X | [9 empty] | ja
Sect. Stadsbeh. Gem. Alkmaar |  | Laagspanning |  |  |  | Laag |  | Ja |  |  |  |  | X |  | X | X | X | X | [9 empty] | ja
HVC |  | Data transport |  |  |  | Middel | Ja | Ja |  |  |  |  | X |  | X |  | X | X | X | X | [7 empty] | ja
HVC |  | Warmte |  |  |  | Hoog | Ja | Ja |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | ja
Ziggo B.V. |  | Data transport |  |  |  | Laag |  | Ja |  |  |  |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  |  |  | ja
Eis-voorzorgsmaatregel
Eigenaar/netbeheerder |  | Type levering |  |  |  | Voorzorgsmaatregel leverancier
HVC |  | Data transport |  |  |  | nl.imkl-KL1294.AanduidingEisVoorzorgsmaatregel-1424
HVC |  | Warmte |  |  |  | nl.imkl-KL1294.AanduidingEisVoorzorgsmaatregel-825
Liander N.V. |  | Hoogspanning |  |  |  | nl.imkl-KL1040.AEVM_IMKL_AanduidingEisVoorzorgsmaatregel__HS_Kabel__1099564320648_381732
PWN |  | Water |  |  |  | nl.imkl-KL1100.AEVM_EV_Water_Leiding_TN_1895587_14234
Vastgestelde afspraken uit overleggen

## 3 ¦ Ontwerpfase
3 ¦ Ontwerpfase
Projectnr.: | STA-22622
Projectnaam: | Herinrichting Oud Overdie
Datum: | 2025-12-02
Versie | D01
Oriëntatie-melding | 22O147507
Proefsleuven | [6 empty] | Vastgestelde beheersmaatregelen | [10 empty] | Resultaat |  |  |  | Verantwoordelijke
Proefsleuf nummer | Eigenaar/netbeheerder | Type levering | Fysiek gelokaliseerd? | Grond-dekking (m onder maaiveld) | Opmerking | Verwerkt in tekening? | Kabel of leidingbeheerder consulteren | Kabels ophangen zijkant sleuf | Kabels of leidingen ondersteunen/ophangen | Extra tekeningen of leidinggegevens opvragen | Zuigtechniek inzetten | Vrijschakelen | Graaftoezicht | Trace wijzigen | Leiding flexibel maken | Kabel of leiding omleggen | Boring of persing maken | Genoeg aanlegruimte | Veilig werken in de sleuf | Geen uitstroom product | Voorkomen raken van kabel en leidingen | Aannemer | Uitvoerder | Werkvoorbereider | Engineer | Projectleider | Netbeheerder
1.1 | Ziggo B.V. | Data transport | Ja | 0.633 |  | Ja
1.2 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.535 |  | Ja
1.3 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.7 |  | Ja
1.4 | Sect. Stadsbeh. Gem. Alkmaar | Laagspanning | Ja | 0.645 |  | Ja
1.5 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.76 |  | Ja
1.6 | Reggefiber Operator B.V. | Data transport | Ja | 0.63 |  | Ja
2.1 | Ziggo B.V. | Data transport | Ja | 0.633 |  | Ja
2.2 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.535 |  | Ja
2.3 | Ziggo B.V. | Data transport | Ja | 0.583 |  | Ja
2.4 | Ziggo B.V. | Data transport | Ja | 0.403 |  | Ja
2.5 | PWN | Drinkwater | Ja | 0.905 |  | Ja
2.6 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.528 |  | Ja
2.7 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.55 |  | Ja
2.8 | Onbekend | Overig | Ja | 0.605 |  | Ja
2.9 | Reggefiber Operator B.V. | Data transport | Ja | 0.48 |  | Ja
3.1 | PWN | Drinkwater | Ja | 0.92 |  | Ja
3.2 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.645 | Bundel van 3 kabels | Ja
3.3 | Reggefiber Operator B.V. | Data transport | Ja | 0.603 | Bundel van 8 kabels | Ja
3.4 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.52 |  | Ja
3.5 | Ziggo B.V. | Data transport | Ja | 0.713 |  | Ja
3.6 | Onbekend | Overig | Ja | 0.55 |  | Ja
4.1 | Reggefiber Operator B.V. | Data transport | Ja | 0.46 |  | Ja
4.2 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.495 |  | Ja
4.3 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.52 |  | Ja
4.4 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.368 |  | Ja
4.5 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.348 |  | Ja
4.6 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.34 |  | Ja
4.7 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.33 |  | Ja
5.1 | Reggefiber Operator B.V. | Data transport | Ja | 0.423 | Bundel van 2 kabels | Ja
5.2 | Onbekend | Onbekend | Ja | 0.47 |  | Ja
5.3 | PWN | Drinkwater | Ja | 0.06 |  | Ja
6.1 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.7 | Bundel van 2 kabels | Ja
6.2 | Onbekend | Onbekend | Ja | 0.62 |  | Ja
6.3 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.48 |  | Ja
6.4 | Ziggo B.V. | Data transport | Ja | 0.593 |  | Ja
6.5 | Ziggo B.V. | Data transport | Ja | 0.613 |  | Ja
7.1 | Onbekend | Onbekend | Ja | 0.61 |  | Ja
7.2 | Reggefiber Operator B.V. | Data transport | Ja | 0.53 |  | Ja
7.3 | Ziggo B.V. | Data transport | Ja | 0.593 |  | Ja
7.4 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.718 |  | Ja
7.5 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.675 |  | Ja
7.6 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.465 |  | Ja
7.7 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.96 |  | Ja
8.1 | Ziggo B.V. | Data transport | Ja | 0.683 |  | Ja
8.2 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.96 |  | Ja
8.3 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.655 | Bundel van 2 kabels | Ja
8.4 | Reggefiber Operator B.V. | Data transport | Ja | 0.593 | Bundel van 10 kabels | Ja
8.5 | Onbekend | Onbekend | Ja | 0.61 |  | Ja
9.1 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.555 |  | Ja
9.2 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.618 |  | Ja
9.3 | Ziggo B.V. | Data transport | Ja | 0.553 |  | Ja
9.4 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.525 |  | Ja
9.5 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.528 |  | Ja
9.6 | Ziggo B.V. | Data transport | Ja | 0.713 | Bundel van 2 kabels | Ja
9.7 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.535 |  | Ja
9.8 | Ziggo B.V. | Data transport | Ja | 0.593 | Bundel van 2 kabels | Ja
9.9 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.608 |  | Ja
10.1 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.7 |  | Ja
10.2 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.72 |  | Ja
10.3 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.7 |  | Ja
10.4 | Reggefiber Operator B.V. | Data transport | Ja | 0.69 |  | Ja
10.5 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.35 |  | Ja
10.6 | PWN | Drinkwater | Ja | 0.06 |  | Ja
10.7 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.53 |  | Ja
10.8 | Sect. Stadsbeh. Gem. Alkmaar | Laagspanning | Ja | 0.63 |  | Ja
10.9 | Onbekend | Onbekend | Ja | 0.62 |  | Ja
10.10 | Ziggo B.V. | Data transport | Ja | 0.593 |  | Ja
12.1 | Ziggo B.V. | Data transport | Ja | 0.558 |  | Ja
12.2 | Reggefiber Operator B.V. | Data transport | Ja | 0.53 |  | Ja
12.3 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.516 |  | Ja
12.4 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.433 |  | Ja
12.5 | Onbekend | Onbekend | Ja | 0.343 |  | Ja
12.6 | Onbekend | Onbekend | Ja | 0.538 |  | Ja
12.7 | Onbekend | Onbekend | Ja | 0.449 |  | Ja
12.8 | PWN | Drinkwater | Ja | 0.126 |  | Ja
12.9 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.233 |  | Ja
12.10 | Onbekend | Onbekend | Ja | 0.489 |  | Ja
13.1 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.65 |  | Ja
13.2 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.595 |  | Ja
13.3 | Onbekend | Onbekend | Ja | 0.587 |  | Ja
13.4 | Reggefiber Operator B.V. | Data transport | Ja | 0.56 | Bundel van 10 kabels | Ja
13.5 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.58 | Bundel van 2 kabels | Ja
13.6 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.595 |  | Ja
13.7 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.445 |  | Ja
13.8 | Ziggo B.V. | Data transport | Ja | 0.562 |  | Ja
14.1 | PWN | Drinkwater | Ja | 0.86 |  | Ja
14.2 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.515 |  | Ja
14.3 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.76 |  | Ja
14.4 | Ziggo B.V. | Data transport | Ja | 0.553 |  | Ja
14.5 | Onbekend | Onbekend | Ja | 0.55 |  | Ja
15.1 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.77 |  | Ja
15.2 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.54 |  | Ja
15.3 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.798 |  | Ja
15.4 | PWN | Drinkwater | Ja | 0.905 |  | Ja
15.5 | PWN | Drinkwater | Ja | 0.885 |  | Ja
15.6 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.758 |  | Ja
15.7 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.59 |  | Ja
15.8 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.59 |  | Ja
15.9 | Reggefiber Operator B.V. | Data transport | Ja | 0.583 |  | Ja
15.10 | Huisaansluiting riolering | Riool | Ja | 0.615 |  | Ja
15.11 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.545 |  | Ja
16.1 | Reggefiber Operator B.V. | Data transport | Ja | 0.86 |  | Ja
16.2 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.66 |  | Ja
16.3 | Ziggo B.V. | Data transport | Ja | 0.633 |  | Ja
17.1 | Eurofiber Nederland B.V. | Data transport | Ja | 0.673 | Bundel van 2 kabels | Ja
17.2 | Onbekend | Mantelbuis | Ja | 0.66 |  | Ja
17.3 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.65 |  | Ja
17.4 | Ziggo B.V. | Data transport | Ja | 0.623 |  | Ja
18.1 | Onbekend | Riool | Ja | 1.065 |  | Ja
18.2 | PWN | Drinkwater | Ja | 0.75 |  | Ja
18.3 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.63 |  | Ja
19.1 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.6 |  | Ja
19.2 | Sect. Stadsbeh. Gem. Alkmaar | Laagspanning | Ja | 0.615 |  | Ja
19.3 | Ziggo B.V. | Data transport | Ja | 0.653 |  | Ja
19.4 | Reggefiber Operator B.V. | Data transport | Ja | 0.61 | Bundel van 3 kabels | Ja
19.5 | Reggefiber Operator B.V. | Data transport | Ja | 0.6 | Bundel van 3 kabels | Ja
19.6 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.628 |  | Ja
20.1 | Onbekend | Overig | Ja | 0.67 |  | Ja
20.2 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.45 |  | Ja
20.3 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.555 |  | Ja
20.4 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.73 |  | Ja
20.5 | PWN | Water | Ja | 0.9 |  | Ja
21.1 | PWN | Water | Ja | 0.96 |  | Ja
21.2 | Ziggo B.V. | Data transport | Ja | 0.63 |  | Ja
21.3 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.53 |  | Ja
21.4 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.81 |  | Ja
21.5 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.48 |  | Ja
21.6 | Reggefiber Operator B.V. | Data transport | Ja | 0.51 |  | Ja
21.7 | PWN | Water | Ja | 0.978 |  | Ja
22.1 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.628 |  | Ja
22.2 | PWN | Water | Ja | 0.978 |  | Ja
22.3 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.575 |  | Ja
22.4 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.558 |  | Ja
22.5 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.658 |  | Ja
22.6 | PWN | Water | Ja | 0.998 |  | Ja
23.1 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.66 |  | Ja
23.2 | PWN | Water | Ja | 0.938 |  | Ja
23.3 | Reggefiber Operator B.V. | Data transport | Ja | 0.485 |  | Ja
23.4 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.468 |  | Ja
23.5 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.608 |  | Ja
23.6 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.555 |  | Ja
23.7 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.585 | Bundel van 2 kabels | Ja
23.8 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.578 |  | Ja
23.9 | PWN | Water | Ja | 0.898 |  | Ja
24.1 | Onbekend | Overig | Ja | 0.45 | Bundel van 2 kabels | Ja
24.2 | Onbekend | Overig | Ja | 0.7 |  | Ja
24.3 | Reggefiber Operator B.V. | Data transport | Ja | 0.58 | Bundel van 2 kabels | Ja
24.4 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.68 |  | Ja
24.5 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.655 | Bundel van 2 kabels | Ja
25.1 | Onbekend | Onbekend | Ja | 0.58 |  | Ja
25.2 | Onbekend | Onbekend | Ja | 0.54 |  | Ja
25.3 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.575 |  | Ja
25.4 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.57 |  | Ja
25.5 | Onbekend | Onbekend | Ja | 0.565 |  | Ja
25.6 | Ziggo B.V. | Data transport | Ja | 0.57 |  | Ja
25.7 | Sect. Stadsbeh. Gem. Alkmaar | Laagspanning | Ja | 0.545 |  | Ja
25.8 | Reggefiber Operator B.V. | Data transport | Ja | 0.533 | Bundel van 7 kabels | Ja
25.9 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.638 |  | Ja
25.10 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.518 |  | Ja
25.11 | PWN | Drinkwater | Ja | 0.73 |  | Ja
26.1 | Onbekend | Onbekend | Ja | 0.55 |  | Ja
26.2 | Onbekend | Onbekend | Ja | 0.51 |  | Ja
26.3 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.545 |  | Ja
26.4 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.535 |  | Ja
26.5 | Onbekend | Onbekend | Ja | 0.54 |  | Ja
26.6 | Ziggo B.V. | Data transport | Ja | 0.513 |  | Ja
26.7 | Onbekend | Onbekend | Ja | 0.535 |  | Ja
26.8 | Sect. Stadsbeh. Gem. Alkmaar | Laagspanning | Ja | 0.515 |  | Ja
26.9 | Reggefiber Operator B.V. | Data transport | Ja | 0.503 | Bundel van 7 kabels | Ja
26.10 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.7 |  | Ja
26.11 | PWN | Drinkwater | Ja | 0.7 |  | Ja
27.1 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.51 |  | Ja
27.2 | Reggefiber Operator B.V. | Data transport | Ja | 0.463 |  | Ja
27.3 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.52 |  | Ja
28.1 | PWN | Drinkwater | Ja | 0.94 |  | Ja
28.2 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.71 | Bundel van 3 kabels | Ja
28.3 | Reggefiber Operator B.V. | Data transport | Ja | 0.523 | Bundel van 3 kabels | Ja
28.4 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.53 |  | Ja
28.5 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.5 |  | Ja
28.6 | Ziggo B.V. | Data transport | Ja | 0.58 |  | Ja
29.1 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.65 |  | Ja
29.2 | Sect. Stadsbeh. Gem. Alkmaar | Laagspanning | Ja | 0.465 |  | Ja
29.3 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.56 |  | Ja
29.4 | Ziggo B.V. | Data transport | Ja | 0.483 |  | Ja
30.1 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.66 |  | Ja
30.2 | Sect. Stadsbeh. Gem. Alkmaar | Laagspanning | Ja | 0.475 |  | Ja
30.3 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.57 |  | Ja
30.4 | PWN | Drinkwater | Ja | 0.73 |  | Ja
30.5 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.583 | Bundel van 2 kabels | Ja
30.6 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.555 |  | Ja
30.7 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.58 |  | Ja
32.1 | Liander N.V. | Middenspanning | Ja | 0.89 |  | Ja
32.2 | Liander N.V. | Middenspanning | Ja | 0.88 |  | Ja
32.3 | Ziggo B.V. | Data transport | Ja | 0.645 |  | Ja
32.4 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.79 |  | Ja
32.5 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.8 |  | Ja
32.6 | Sect. Stadsbeh. Gem. Alkmaar | Laagspanning | Ja | 0.73 |  | Ja
32.7 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.725 |  | Ja
32.8 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.6 |  | Ja
32.9 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.54 |  | Ja
32.10 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.53 |  | Ja
32.11 | PWN | Drinkwater | Ja | 1.06 |  | Ja
33.1 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.655 |  | Ja
33.2 | Reggefiber Operator B.V. | Data transport | Ja | 0.533 |  | Ja
33.3 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.685 |  | Ja
33.4 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.65 |  | Ja
33.5 | Ziggo B.V. | Data transport | Ja | 0.635 |  | Ja
33.6 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.62 |  | Ja
33.7 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.648 |  | Ja
33.8 | Ziggo B.V. | Data transport | Ja | 0.65 |  | Ja
33.9 | PWN | Drinkwater | Ja | 0.755 | Bundel van 2 kabels | Ja
33.10 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.688 |  | Ja
33.11 | Reggefiber Operator B.V. | Data transport | Ja | 0.763 |  | Ja
33.12 | Onbekend | Riool | Ja | 0.655 |  | Ja
34.1 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.658 |  | Ja
34.2 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.64 |  | Ja
34.3 | Onbekend | Riool | Ja | 0.675 |  | Ja
34.4 | Onbekend | Riool | Ja | 0.685 |  | Ja
34.5 | Reggefiber Operator B.V. | Data transport | Ja | 0.603 |  | Ja
34.6 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.645 |  | Ja
34.7 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.738 |  | Ja
34.8 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.67 |  | Ja
35.1 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.62 |  | Ja
35.2 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.66 |  | Ja
35.3 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.85 |  | Ja
35.4 | PWN | Water | Ja | 1.41 |  | Ja
35.5 | Reggefiber Operator B.V. | Data transport | Ja | 0.803 |  | Ja
35.6 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.805 |  | Ja
37.1 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.65 |  | Ja
37.2 | Onbekend | Riool | Ja | 0.815 |  | Ja
38.1 | KPN B.V. | Data transport | Ja | 0.655 | Bundel van 2 kabels | Ja
38.2 | Odido Netherlands B.V. | Data transport | Ja | 0.655 | Bundel van 2 kabels | Ja
38.3 | Reggefiber Operator B.V. | Data transport | Ja | 0.643 | Bundel van 15 kabels | Ja
38.4 | Liander N.V. | Middenspanning | Ja | 0.87 |  | Ja
38.5 | Liander N.V. | Gas lagedruk | Ja | 0.63 |  | Ja
38.6 | Liander N.V. | Laagspanning | Ja | 0.635 |  | Ja

## Pulldown
ja | laag | combi
nee | middel | Laagspanning
n.v.t. | hoog | Middenspanning
| n.v.t. | Hoogspanning
Gas lagedruk
Gas hogedruk
Data transport
Riool vrijverval
Riool onder druk
Buisleiding gevaarlijke inhoud
Water
Overig