# ANNEX II - REALISATIEPLANNING

In overeenstemming met de Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in paragraaf 7 van de UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

C.E straat

| Nr | Onderdeel | Toelichting | Datum gereed |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Planning | Gedetailleerde planning | 1-5-2026 |
| 2 | Verkrijgen van vergunningen | Verkrijgen van vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen benodigd voor realisatie van het gebouw. De genoemde uiterlijke datum is inclusief de wettelijke termijnen voor bezwaren en zienswijzen. | 1-8-2026 |
| 3 | Overdracht | Geproduceerde woningen overdragen aan de gemeente | 1-10-2026 |
| 4 | Voorbereiding bouw werkzaamheden | Heiwerk fundering, bouwraam en funderingsplan uitgezet | 1-10-2026 |
| 5 | Start bouwrijp maken | Bouwrijp maken van de kavel, aanleg nutsvoorzieningen | 1-11-2026 |
| 6 | Plaatsing woningen | Plaatsing woningen en aansluiten op nutsvoorzieningen | 1-12-2026 |
| 7 | Oplevering | Alle 26 woningen Fase 2 | 31-12-2026 |

Met betrekking tot de mijlpaaldata en de uiterste datum van oplevering wordt verwezen naar artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van onderdelen van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 van de Basisovereenkomst.