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ANNEX II - REALISATIEPLANNING
In overeenstemming met de Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in paragraaf 7 van de UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Vlijkade
	Nr
	Onderdeel 
	Toelichting
	Datum gereed

	1
	Planning 
	Gedetailleerde planning
	1-5-2026

	2
	Verkrijgen van vergunningen
	Verkrijgen van vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen benodigd voor realisatie van het gebouw. De genoemde uiterlijke datum is inclusief de wettelijke termijnen voor bezwaren en zienswijzen.
	1-8-2026

	3
	Overdracht
	Geproduceerde woningen overdragen aan de gemeente
	1-10-2026

	4
	Voorbereiding bouw werkzaamheden
	Heiwerk fundering, bouwraam en funderingsplan uitgezet

	1-10-2026

	5
	Start bouwrijp maken
	Bouwrijp maken van de kavel, aanleg nutsvoorzieningen
	1-11-2026

	6
	Plaatsing woningen
	Plaatsing woningen en aansluiten op nutsvoorzieningen

	1-12-2026

	7
	Oplevering 
	Alle 14 woningen Fase 2
	31-12-2026



Met betrekking tot de mijlpaaldata en de uiterste datum van oplevering wordt verwezen naar artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van onderdelen van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 van de Basisovereenkomst.
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