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ANNEX III – ACCEPTATIEPLAN 


Algemeen
De beheers filosofie van het contract sluit aan bij de Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) strategie. Daarbij maakt de Opdrachtgever gebruik van de kwaliteitsbeheersing van de Opdrachtnemer om vast te stellen of er door de Opdrachtnemer tijdens de Werkzaamheden aan de Overeenkomst wordt voldaan.
[bookmark: _Toc497376873]Doelstelling van dit document
De door de Opdrachtnemer opgestelde documenten waarmee wordt aangetoond dat aan de eisen van de Overeenkomst wordt voldaan, dienen ter toetsing of ter acceptatie te worden aangeboden aan de Opdrachtgever.
Dit Acceptatieplan geeft een overzicht van de te accepteren werkzaamheden en producten van de Opdrachtnemer. 
[bookmark: _Toc271103982][bookmark: _Toc455156536][bookmark: _Toc497376874]Status acceptatieplan
Na afronding van de beoordeling kan door de Opdrachtgever in overleg met Opdrachtnemer, op basis van de aanbieding, de inhoud van het document nog worden aangepast.
[bookmark: _Toc271103983][bookmark: _Toc455156537][bookmark: _Toc497376875]Toetsingssystematiek
[bookmark: _Toc271103985][bookmark: _Toc455156538][bookmark: _Toc497376876]Eisen aan de Opdrachtnemer
De Opdrachtnemer beheerst het project en kan het voldoen aan de eisen die zijn gesteld aan de (deel)producten aantonen met de registraties uit zijn verificatie- en keuringsplan(nen) in verificatie- en keuringsrapporten. Het belangrijkste element van de projectbeheersing van de Opdrachtnemer is dat hij zelf tijdig afwijkingen signaleert, tijdig passende (correctieve, corrigerende en/of preventieve) maatregelen neemt en dit hele proces regelmatig evalueert.
[bookmark: _Toc455156539][bookmark: _Toc497376877]Rol Opdrachtgever
Contractbeheersing is gericht op het op een acceptabel niveau houden van risico’s voor de Opdrachtgever. Beheersing wordt gedaan op basis van eisen en de contractrisico’s van de Opdrachtgever. 
[bookmark: _Toc271103987][bookmark: _Toc455156540][bookmark: _Toc497376878]Mix van toetsen
De mix van toetsen die uitgevoerd kan worden om risico’s voor de Opdrachtgever te beheersen en te controleren of de kwaliteitsborging door de Opdrachtnemer functioneert bestaat uit:

Producttoets: Toets waarmee de betrouwbaarheid van gegevens van de Opdrachtnemer wordt geverifieerd. Hierbij worden test- of keuringsrapporten bekeken of verificatieresultaten beoordeeld (bijvoorbeeld controle op door de Opdrachtnemer aan te leveren documenten, beproevingen, toegepaste wapening, dimensies en specificaties constructieonderdelen).

De bovengenoemde toetsen worden tijdens de realisatiefase van het project door de Opdrachtnemer of een door hem daartoe aangestelde vertegenwoordiger uitgevoerd.

De toetsen kunnen worden uitgevoerd op de door de Opdrachtnemer aan te leveren documenten (zie opsomming in hoofdstuk 3) of er zal op locatie door de “toetsers” van de Opdrachtgever een toets uitgevoerd worden waarbij ter plaatse een deel van het Werk of bepaalde documenten getoetst zullen worden. De mix en frequentie van de verschillende toetsen kan afhankelijk van de bevindingen, gedurende de uitvoering van het project worden aangepast. 
[bookmark: _Toc497376879]In te dienen ter Acceptatie:
In onderstaande tabel zijn de Documenten weergegeven die minimaal door de Opdrachtnemer ter Acceptatie dienen te worden aangeboden aan de Opdrachtgever evenals de inlever- en acceptatietermijn. Acceptatie door Opdrachtgever heeft geen invloed op de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst.

De ter Acceptatie in te dienen informatiedragers conform hetgeen vastgelegd in de basisovereenkomst artikel 12:

Tabel 1: Acceptatieplan
	Product
	Uiterlijk tijdstip
	Acceptatie-termijn
	Toelichting

	Algemeen
	
	
	

	Volmacht indien van toepassing (gemachtigde van de Opdrachtnemer)
	Onderdeel van de inschrijf bescheiden 
	0 dagen
	

	Benoeming Projectmanager/Uitvoerder (van de Opdrachtnemer)
	5 dagen na opdrachtverlening
	7 dagen
	

	Benoeming V&G – coördinator
	14 dagen na opdrachtverlening
	7 dagen
	

	Projectmanagement
	
	
	

	Eigen Verklaring (Zelfstandige Hulppersoon)
	Onderdeel inschrijving
	7 dagen
	

	Overeenkomst onderaannemers
	5 dagen na Gunning 
	
	

	Verzekeringen
	2 dagen na voorlopige gunning
	7 dagen
	

	Projectbeheersing
	
	
	

	Risicodossier/V&G plan
	14 dagen na opdrachtverlening; 4-wekelijks actualiseren
	14 dagen
	

	Planning
	14 dagen na opdrachtverlening
	14 dagen
	

	Termijnstaat (Betalingsschema)
	4 wekelijk na start werkzaamheden
	14 dagen
	

	V&G plan (ontwerpfase)
	NVT
	14 dagen
	

	V&G-plan bijgewerkt (uitvoeringsfase)
	4 wekelijks na aanvang Uitvoerings-werkzaamheden
	14 dagen
	

	Omgevingsmanagement
	
	
	

	Bouwhinderplan/omleidingsroutes
	21 dagen voor aanvang Uitvoerings-werkzaamheden
	5 dagen
	

	Technisch management
	
	
	

	Werkplannen voor diverse objecten
	14 dagen voor aanvang relevante Uitvoerings-werkzaamheden
	5 dagen
	

	Plan vrijkomende materialen
	14 dagen voor aanvang Uitvoerings-werkzaamheden
	5 dagen
	

	Omgevingsvergunningsaanvraag

	28 dagen voor aanvraagdatum
	14 dagen
	

	Alle documenten, tekeningen en berekening betreffende de constructies
	Uiterlijk 28 dagen voor aanvang fabricage
	14 dagen
	

	Alle bouwkundige tekeningen en tekeningen van onderaannemers en leveranciers
	Uiterlijk 28 dagen voor aanvang fabricage
	14 dagen
	

	Keuringsrapporten
	Bij afronding van Uitvoerings-werkzaamheden/projectdossier
	14 dagen
	

	Opleverdossier
	20 dagen voor oplevering van het werk 
	7 dagen
	

	Verzoek tot wijziging
	Wanneer opdrachtgever dit relevant acht
	30 dagen
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc497376880]Stoppunten, bijwoonpunten en proefstukken
[bookmark: _Toc497376881]Stoppunten
[bookmark: _Toc497376882]Vaststellen vergunningsaanvraag vóór indienen vergunningaanvragen
[bookmark: _Toc497376883]Start heiwerk fundering, bouwraam en funderingsplan uitgezet
[bookmark: _Toc497376884]Ruwbouw gereed, vóór start afbouwfase 
[bookmark: _Toc497376885]Bijwoonpunten
[bookmark: _Toc497376886]Proefstukken
Van de in het werk te storten beton De resultaten van de drukproeven moeten door de aannemer worden uitgevoerd. 
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