## Leeswijzer
Leeswijzer
Dit zijn de Klanteisen van AVM- VWM tbv contracten. Deze lijst is opgezet in het GRIP format van RWS welke bij projecten worden gebruikt om alle KES eisen van de stakeholders te verzamelen en te verwerk. Bij importeren van de KES lijst in GRIP dienen de laatste kolommen verwijderd te worden.
versie | Omschrijving | datum
0.1 | Concept: Eisen besproken en opmerkingen van werkgroep verwerkt | 2019-03-28
0.2 | Concept: Alle eisen omgezet in GRIP format | 2019-06-06
4.0 | Definitief : Opmerkingen werkgroep verwerkt. | 2019-06-13
4.0.1 | Definitief : Opmerkingen werkgroep verwerkt. Eisen VWM genummerd, VWM-0009 eis tekst aangepast, VWM-0010 eis toegevoegd mbt planning, wegverkeersleiders vervangen door objectbedienaars. | 2019-06-17
4.0.2 | Eisen VWM-008, VWM-051, VWM-046 zijn vervallen | 2021-07-23
4.0.21 | Concept AVM-VWM | 2024-07-30
4.0.22 | Verwerking werkgroep en 1 op 1 gesprekken | 2024-08-28
4.0.23 | Vaststelling actualisatieslag | 2024-11-07
4.0.24 | Verwerking wijzigingen AVM | 2025-03-25
4.0.25 | VWM-2011 hier is vervallen eis VWM-0036 toegevoegd als toelichting, VWM-0047 & VWM-0048 verwijderd en in aangepaste vorm opgenomen als VWM-2071 & VWM-2072. | 2025-04-23
Eisen VWM-2069 t/m VWM-2081 zijn nieuw
Eis 2050 is opgesplitst in 2050 en de eerder vervallen eis 2051
Bij de volgende eisen is een toelichting toegevoegd: VWM-2012, VWM-2013, VWM-2021, VWM-2027, VWM-2031, VWM-2035, VWM-2037, VWM-2038, VWM-2039, VWM-2040, VWM-2041, VWM-2044, VWM-2058, VWM-2063
Bij de volgende eisen is de toelichting aangepast: VWM-2042, VWM-2043
Alle verwijderde eisen staan in het tabblad vervallen
Eerste cijfer van de eiscodes is aangepast om de herkomst van de eis te reflecteren.
4.3 | Opmerkingen werkgroep AVM verwerkt. KES definitief. | 2025-05-15

## KES-VWM
ID | Bron ID | Eiscodering | KlantEisnaam | klantEistekst | Status | Toelichting | Thema | Afbeelding | Objecttype | Object | Eistype | Heeft Aspect | Eistype | Heeft Aspect | Eisverantwoordelijke | Geeft invulling aan Functie - ID | Geeft invulling aan Functie - Naam | Heeft betrekking op Raakvlak - ID | Heeft betrekking op Raakvlak - Naam | Heeft betrekking op Raakvlak - Omschrijving | Verwijzing in brondocument | Verificatievoorschrift - V&V fase | Verificatievoorschrift - V&V Methode | Verificatievoorschrift - Pass - Fail Criterium | Verificatievoorschrift - Toelichting | Status Verificatie | Verificatievoorschrift - Beoordelaar | Is onderdeel van eis - ID | Is onderdeel van eis - Naam | Bestaat uit eis - ID | Bestaat uit eis - Naam | Reviewopmerking - ID | Reviewopmerking - Creatdiedatum | Reviewopmerking - Auteur | Reviewopmerking - Bestemd voor | Reviewopmerking - Reviewopmerking | Reviewopmerking - Status | Extra informatie Reviewopmerking | Doelgroep | Contractnummer |  | Openstaande actie
|  | VWM-2069 | Werkwijze bij DRIP's | Bij werkzaamheden met DRIP's is de werkwijzer DRIP's van toepassing | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase Realisatiefase | Document Review | [15 empty] | ON |  |  | https://werkwijzerrws.intranet.rws.nl/link/standaard/5973
|  | VWM-2070 | Werkwijze bij MTM systemen | Bij werkzaamheden met MTM-systemen is de werkwijzer MTM van toepassing | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase Realisatiefase | Document Review | [15 empty] | ON |  |  | https://werkwijzerrws.intranet.rws.nl/link/standaard/3166
|  | VWM-2068 | DVM: nazorgfase verkeerskundige en functionele werking DVM-systemen | Project dient ervoor zorg te dragen dat tussen ingebruikname van een DVM-systeem en project oplevering nog gelegenheid is de verkeerskundige en/of functionele parameters en systeeminstellingen te wijzigen |  | Na ingebruikname van een DVM systeem kan het wenselijk zijn dat DVM-systemen worden bijgesteld tbv optimale werking. Afhankelijk van het DVM-systeem kan het hiertoe noodzakelijk zijn dat wijzigingen worden doorgevoerd in systeemdelen gelegen buiten de directe invloedsfeer van de gebruikers in de verkeerscentrale. Voorbeeld verkeerssignalering: doorvoeren configuratiewijzigingen in MTM door marktpartij die configuratiebeheer uitvoert (VeCoBe), met vervolgens een MTM-databasewissel inclusief inladen van bijgewerkte interface-bestanden in wegkantsystemen door systeemleverancier |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase | Inspectie | [15 empty] | OG/ON
|  | VWM-2071 | Werkwijze bij TDI's | Bij werkzaamheden met TDI's is de eisenset TDI's op de werkwijzer van toepassing |  | https://werkwijzerrws.intranet.rws.nl/link/standaard/5560 & https://werkwijzerrws.intranet.rws.nl/link/standaard/3088 |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase Realisatiefase | Document Review | [15 empty] | ON
|  | VWM-2072 | Werkwijze bij VRI's | Bij werkzaamheden met VRI's is Eisenset VRI's op de werkwijzer van toepassing |  | https://werkwijzerrws.intranet.rws.nl/link/standaard/5325 & https://werkwijzerrws.intranet.rws.nl/link/standaard/3085 |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase Realisatiefase | Document Review | [15 empty] | ON
|  | VWM-2073 | Toepassing Leidraad Monitoring en evaluatie uit werkwijzer Hinderaanpak | In de voorbereidingsfase dient het project onder verantwoordelijkheid van de omgevingsmanager een plan uit te werken voor de monitoring en evaluatie van de Hinderaanpak. |  | Monitoring en evaluatie is een onderdeel van de Werkwijzer Hinderaanpak. De projectspecifieke uitwerking van monitoring en evaluatie is afhankelijk van de hindercategorie en klasse. In de Leidraad Monitoring & Evaluatie Hinderaanpak staan de stappen om van hindercategorie en klasse tot een aanpak te komen |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase | Document Review | [15 empty] | OG/ON |  |  | Met betrekking tot de Leidraad: dit betreft de Leidraad Monitoring en evaluatie die onder de werkwijzer Hinderaanpak valt, niet “onze” Leidraad wat echt een intern document is. Strikt genomen is de Hinderaanpak al ‘standaard’ van toepassing en zou er geen aparte eis voor nodig moeten zijn. Omdat dit in de praktijk geregeld mis gaat en AVM daar dan last van heeft, wil de WG M&E toch graag dat er een aparte eis voor opgenomen wordt.
|  | VWM-2074 | Samenwerking Project en AVM bij Monitoring en Evaluatie | In de voorbereidingsfase dient het project bij de uitwerking van het plan voor monitoring en evaluatie met de Adviseur Verkeersmanagement afspraken te maken over de verwachte inzet en betrokkenheid van de verkeerscentrale bij monitoring en evaluatie |  | Dit kunnen afspraken zijn over onder andere: Deelname aan een operationeel/doorstromingsteam (kort cyclische evaluatie) Monitoring van incidenten en ongevallen en aanlevering van data Specifieke monitoringsvragen |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase | Document Review | [15 empty] | OG/ON |  |  | Deze eis gaat over het maken van werkafspraken, geen capaciteit. Afspraken over capaciteit worden aan de voorkant in het TID meegenomen.
|  | VWM-2075 | Plaasten van tijdelijke rijstrooksignalering | Tussen of nabij bestaande MTM signalering wordt geen tijdelijke rijstrooksingnalering geplaatst welke niet is geintregeerd in het MTM systeem.Zie raakvlak VWM-0012. |  | Het doel van de eis is het voorkomen van signaleringssystemen die niet met elkaar samenwerken. De eis slaat niet op stand-alone systemen op locaties waar geen signalering is, of op mobiele signalering |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase
|  | VWM-2076 | Facilitatie workhops als onderdeel van het proces Regelscenario's bij Werk in Uitvoering | De Opdrachtnemer dient een workshop met de wegbeheerders en hulpdiensten te faciliteren en inhoudelijk te begeleiden om knelpunten in de regelscenario's en de te nemen beheersmaatregelen vast te stellen om zo de verkeershinder voor weggebruikers en sluipverkeer te beperken, als vanuit de Leidraad Regelscenario's een workshop wordt voorgeschreven. |  | In de workshop licht de opdrachtnemer de exacte werkzaamheden, planning en data van afsluitingen en fasen toe aan de stakeholders van het regelscenario. |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase Gebruiksfase Beheer en Onderhoud | Document Review | [15 empty] | OG/ON
|  | VWM-2077 | Kwaliteitsborging bij Regelscenario's | Regelscenario’s dienen te worden opgesteld door een partij met aantoonbare ervaring onder inhoudelijke regie van regionale verkeerscentrale |  | De opstellende partij moet aantoonbare ervaring hebben met het opstellen van regelscenario's. De AVM blijft productverantwoordelijk, de eis borgt een minimum kwaliteitsnivuae van de ON. |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase Gebruiksfase Beheer en Onderhoud | Document Review | [15 empty] | OG/ON
|  | VWM-2078 | Opstellen Regelscenario's in applicatie Diego | Regelscenario’s dienen [in Diego] te worden opgesteld conform de vigerende “Leidraad Regelscenario’s” en tijdig aangeleverd te worden conform de daarin genoemde termijnen. Zowel het (laten) opstellen, implementeren, inregelen en evalueren van regelscenario’s valt onder de verantwoordelijkheid van de projectorganisatie. |  | De “Leidraad Regelscenario’s” is te vinden op de intranetsite van de Werkwijzer RWS. (Zie: https://werkwijzerrws.intranet.rws.nl/) AVM voert regie op het opstellen, implementeren, uitvoeren en evalueren van regelscenario’s voor de afwikkeling van het verkeer tijdens de faseringen voor de uitvoering van wegwerkzaamheden of evenementen. |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase Gebruiksfase Beheer en Onderhoud | Document Review | [15 empty] | OG/ON
|  | VWM-2079 | Invoerinstructies bij Regelscenario's | Regelscenario's dienen te worden uitgewerkt conform de invoerinstructies per onderdeel. - invoerinstructie Diego - naamgeving dvm-x - leidraad regelscenario's - oplegnotitie DRIP's - CROW-richtlijn DRIP's - planprioriteiten Dynac. |  | Het doel van deze invoerinstructies is het komen tot een uniform geschreven uitwerking van de scenario's en schakelingen: |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase Gebruiksfase Beheer en Onderhoud | Document Review | [15 empty] | OG/ON |  |  | Documenten ontvangen, maar moeten nog op de werkwijzer geplaatst worden. | Ron Phaff (LBT) zoekt deze documenten op
|  | VWM-2080 | Operationeel ‘single-point-of-contact’ ofwel SPOC | Tijdens omvangrijke werkzaamheden is één operatieel aanspreekpunt vanuit het project |  | Het doel van deze maatregel is te borgen dat er één helder, coördinerend aanspreekpunt is voor de wegverkeersleider tijdens de uitvoering. Onder omvangrijk verstaan we een werk-in-uitvoering waarbij in korte tijdspanne een grote aantal en/of complexe spinmaatregelen worden aangevraagd. |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase Gebruiksfase Beheer en Onderhoud | Document Review | [15 empty] | OG/ON
|  | VWM-2081 | Integratie tekstwagens in bestaande systemen verkeerscentrale | De aansturing van tekstwagens moet gerealiseerd worden via MobiMaestro via een DVM-x-change koppeling. Deze koppeling dient uiterlijk 2 weken voor eerste inzet van de tekstwagens te zijn aangeboden bij de verkeerscentrale. |  | Integratie van de tekstwagens in de bedieningssystemen borgt de operationele aansturing en kwaliteit van de informatie. De 2 weken eis is gebaseerd op de termijnen voor implementatie van regelscenario's conform de leidraad. Met de eerste inzet wordt de schakeling vooraankondiging binnen het regelscenario bedoeld. |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase Gebruiksfase Beheer en Onderhoud | Document Review | [15 empty] | OG/ON
|  | VWM-1001 | Volgen Transitie proces VWM | Werkzaamheden die mogelijk impact hebben op de organisatie en processen in de verkeerscentrale dienen te worden uitgevoerd conform procesbeschrijving vigerend handboek VC. |  | Het betreft m.n. de werking van systemen (o.a. uitval, storingen, alarmen), wijze van bedienen, werkprocessen, opleiding, training en inzet van medewerkers van de verkeerscentrale (o.a. testen). |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM/SVM | [6 empty] | Ontwerpfase Realisatiefase Gebruiksfase | Document Review | [15 empty] | OG/ON |  |  | Dit een een heel algemene eis.en als het handboek van toepassing wordt verklaard ook overbodig. | Schrappen
|  | VWM-1002 | Aanspreek punt verkeerscentrale | Binnen de verkeerscentrale is de transitiemanager het eerste aanspreekpunt voor werkzaamheden die impact hebben op organisatie en processen in de verkeerscentrale. | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase Realisatiefase Gebruiksfase | Document Review | [15 empty] | OG/ON
|  | VWM-1003 | beschikbaar stellen van capaciteit | Project dient budget beschikbaar te stellen voor de inzet van extra capaciteit voor de duur van het project en in exploitatiefase(nazorg) t.b.v. wegverkeersleiding, OTO coordinatoren, operationeel verkeer- en/of transitiemanagement. |  | Inzet voor transitiemanagement door het project wordt geregeld in overleg met en op verzoek van de transitiemanager van de verkeerscentrale ter aansturing en inzet binnen de dienst VWM (Verkeer en Watermanagement). |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase Realisatiefase Gebruiksfase | Document Review | [15 empty] | OG |  | PH: zit daar een minimum of maximum aan? Wat moet wel worden gedekt en wat niet? | Dit is het transitievoorstel wat besproken is. Checkvraag of dat proces eindigt in een Klanteis. |  | Rianne bevragen
|  | VWM-1004 | Beschikbaarstellen middelen | Project dient budget beschikbaar te stellen voor hard en software matige aanpassingen in de verkeercentrale die nodig zijn ten behoeve van het project (integratie in VC). |  | VWM is als asset manager verantwoordelijk voor het functioneren van de door hem beheerde onderdelen. Mochten er wijzigingen nodig zijn tbv de integratie van het project dienen de middelen hiervoor door het project beschikbaar te worden gesteld. |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase | Document Review | [15 empty] | OG |  | Gaat het dan alleen om het technisch werkbaar krijgen of moet er ook budget worden vrijgemaakt voor trainingen? | Eis AVM of eis vanuit transitiemanagement? |  | Rianne bevragen
|  | VWM-1005 | Project Intake | Voor de start van de ontwerpfase van een project dient een intake gesprek te worden gehouden waarbij een document ter toetsing wordt voorgelegd conform de vigerende versie van het template [intake]. |  | Project intake wordt uitgevoerd door een projectlid van OG organisatie. In geen geval wordt het een intake gevoerd met iemand uit de ON organisatie. |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase | Document Review | [15 empty] | OG |  | Hoe ver voor de start? Welk document? Toetsing aan wat? En door wie? | Vragen hiernaast
|  | VWM-1006 | Transitieoverleg | Geplande faseringen en transities dienen in een transitieoverleg te worden afgestemd met medewerkers van de verkeercentrale. |  | ON plant in overleg met transitiemanagement het transitieoverleg in. |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase Realisatiefase Gebruiksfase | Document Review | [15 empty] | OG/ON |  | Welke medewerkers van de VC? Specifieker maken, afhankelijk van project
|  | VWM-4007 | Plaatsaanduiding | De systemen en installaties dienen te worden geïdentificeerd met een codering conform de vigerende landelijke richtlijn beschrijvende plaatsaanduiding systematiek [BPS] en de richtlijn hectometrering, plaatsaanduidingen in knooppunten en aansluitingen [Knooppunten]. | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase Realisatiefase | Document Review | [15 empty] | ON |  | Geldt dat voor alle systemen en installaties? Of alleen dat wat wordt aangeraakt, geplaatst of verplaatst tijdens het project? & welke vigerende richtlijn?
|  | VWM-1009 | Afstemming werkbare uren | De projectorganisatie dient rekening te houden met beperkt beschikbare uren voor aanpassingen aan systemen die door de Verkeerscentrale worden gebruikt voor hun dienstverlening. | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase Gebruiksfase | Document Review | [15 empty] | ON |  | Welke uren zijn dat? "Rekening houden met" is vaag: mag er buiten de uren gewerkt worden? | Is dit een AVM of een transitie eis?
|  | VWM-1010 | Afstemming planning | De projectorganisatie dient een integrale planning op te stellen met alle beoogde contactmomenten tussen de projectorganisatie en de betrokken disciplines van de Verkeerscentrale en deze planning dient actief gecommuniceerd te worden naar de transitiemanager. | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase Gebruiksfase | Document Review | [15 empty] | ON |  | Wat is "actief communiceren"? Waarom alleen naar TRM en niet (ook) de betrokken disciplines? | gaat dit over overleggen, of ook testmomenten?
|  | VWM-2011 | DVM Specificaties | De systemen en installaties t.b.v. verkeersmanagement dienen te voldoen aan de vigerende landelijke specificaties. |  | De projectering van systemen en installaties t.b.v. operationeel verkeersmanagement dient te worden voorzien van een validatienota met een beschrijving van de afwijkingen en de onderbouwing ervan. Toets hierop wordt uitgevoerd door de AVM van de betrokken verkeerscentrale |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase Realisatiefase | Inspectie | [15 empty] | ON |  |  | Voorstel om techniek en projectering uit elkaar te halen. Projectering MTM en DRIPS is ook al georganiseerd in de documenten werkwijzer. Het begrip validatienota is AVM ook niet bekend. TRM gaat na welke achtergrond deze eis heeft (staat ook al in de bestaande lijst)
|  | VWM-2012 | DVM integratie | De bediening, besturing en bewaking van de systemen en installaties langs de weg t.b.v. verkeersmanagement dienen te worden geïntegreerd in de vigerende centrale DVM systemen van de verkeerscentrale. |  | Met (tijdelijke) systemen worden camera's, VRI's, TDI's, rijstrooksignalering e.d. bedoeld die in reguliere situaties vanuit de verkeerscentrale bediend worden. |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Exploitatiefase | Test | [15 empty] | ON
|  | VWM-2013 | DVM configuratie | De configuratie van de centrale DVM systemen dient te worden uitgevoerd door de daarvoor aangewezen onderhoudspartij. |  | De contactgegevens van de onderhoudspartij kunnen worden opgevraagd bij de transitiemanager. |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase | Inspectie | [15 empty] | ON
|  | VWM-1014 | Objectbediening specificatie | De informatievoorziening t.b.v. objectbediening dient te voldoen aan de vigerende landelijke specificaties. |  | Het betreft o.a. object bediensysteem, video, audio, alarmen, calamiteitenbedrijf, processtop en noodbediening. |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase Realisatiefase | Document Review | [15 empty] | ON |  |  | vaag
|  | VWM-3015 | Objectbediening integatie | De bediening van objecten dient als aparte taken te worden geïntegreerd in de werkplekken voor objectbedienaars in de verkeerscentrales en in de objecten. |  | Het betreft de taken voor het schakelen van o.a. object bediensysteem, video, audio, alarmen, calamiteitenbedrijf, processtop en noodbediening naar de werkplek. |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase | Test | [15 empty] | ON
|  | VWM-3016 | Werkplekken specificatie | De werkplekken voor objectbedienaars in de verkeerscentrale en in de objecten dienen te voldoen aan de vigerende landelijke specificaties. |  | Het betreft de uniforme werkplek voor wegverkeersleiders (UWW) ook aangeduid als operationele Rijkswaterstaat bedien- en begeleidingswerkplek (ORBB). |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase Realisatiefase | Document Review | [15 empty] | ON
|  | VWM-3017 | Werkplekken configuratie | De configuratie van taken in de werkplekken dient te worden uitgevoerd door de daarvoor aangewezen onderhoudspartij. |  | Het betreft m.n. de configuratie van taken in de PM t.b.v. het koppelen van bediensystemen met bijbehorende video, ptz, audio, alarmen, calamiteitenbedrijf en processtop aan werkplekken t.b.v. de objectbediening en verkeersmanagement. |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase Realisatiefase | Document Review | [15 empty] | ON |  | Waar is terug te vinden welke partij het betreft?
|  | VWM-3018 | Werkplekken objecten | De werkplek voor lokale bediening van een object dient gelijk te zijn aan de werkplekken voor objectbedienaars in de verkeerscentrale. | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase Realisatiefase | Inspectie | [15 empty] | ON
|  | VWM-3019 | Gebouwbewaking | intercom, video en of alarmen worden niet gekoppeld aan de werkplekken voor objectbedienaars. Objectbedienaars hebben geen functie kunnen hebben bij de afhandeling van calamiteiten van dienstgebouwen en terreinen. |  | Dit betekent geen intercom, video en of alarmen naar de werkplekken voor objectbedienaars en dat dienstgebouwen en terreinen geen functie kunnen hebben bij de afhandeling van calamiteiten in objecten. |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase Realisatiefase | Document Review | [15 empty] | OG/ON |  | Bewaking van gebouwen en terreinen is geen taak van de verkeerscentrale en dient te worden verzorgd door tunnelbeheerder. | Bewaking van gebouwen en terreinen is geen taak van de verkeerscentrale en dient te worden verzorgd door objectbeheerder.(assetmanage | Eistekst uit project PTZ (Rhoon)
|  | VWM-1020 | Storingsmeldpunt | Storingen in systemen en installaties die worden gebruikt t.b.v. operationeel verkeersmanagement dienen door medewerkers van de verkeerscentrale 24x7 uur te kunnen worden gemeld bij de Control Center Missie Kritische Ondersteuning (ccMKO) die verantwoordelijk is voor registratie van de storing, coördinatie herstel en afmelden oplossing bij de melder. |  | Dit houdt in dat ON er voor dient te zorgen dat tijdens de looptijd van het project zijn eigen organisatie is afgestemd met ccMKO. |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase Gebruiksfase | Inspectie | [15 empty] | ON
|  | VWM-2021 | Verschillen binnen/buiten | De configuratie van DVM systemen mag niet langer dan 24 uur afwijken van de fysieke situatie langs de weg en vice versa. |  | Verschillen tussen de systeemconfiguratie en de fysieke situatie is een bron van onveilige situaties en dient te worden opgeheven. |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase Gebruiksfase | Inspectie | [15 empty] | ON
|  | VWM-4022 | Onttrekken rijstroken < 48 uur | Het onttrekken van een of meerdere rijstroken aan het verkeer voor een periode van maximaal 48 uur kan worden uitgevoerd met een tijdelijke DVM maatregel in combinatie met de maatregelen uit CROW 96a. | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase Gebruiksfase | Document Review | [15 empty] | ON |  |  | Logischer zou zijn een eis in de trant van: "als je MTM gaat aanleggen dan moet dit voldoen aan documenten x,y,z." | PH 13-06: Lijkt me inderdaad een verantwoordelijkheid van de regio / het project. Kan vervallen. | Schrappen
|  | VWM-4023 | Onttrekken rijstroken > 48 uur | Het onttrekken van een of meerdere rijstroken aan het verkeer voor een periode langer dan 48 uur dient te worden uitgevoerd met fysieke maatregelen (afscherming van borden en matrixborden met blauwe zakken) in combinatie met de maatregelen conform CROW 96a. | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase Gebruiksfase | Document Review | [15 empty] | ON |  |  | Waarom is dit een AMV eis. Mijn beeld is dat dit een regio verantwoordelijkheid is. | PH 13-06: Lijkt me inderdaad een verantwoordelijkheid van de regio / het project. Kan vervallen. | Schrappen
|  | VWM-1024 | Afspraken en procedures | Afspraken en procedures met projecten en beheerders worden nader uitgewerkt in een DAP (Dossier Afspraken Procedures). | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase Realisatiefase Gebruiksfase | Document Review | [15 empty] | OG |  |  | Ik vind dit vaag. Voor wie, door wie? AVM of transitiemanagement
|  | VWM-1025 | Faseringen toets | De fasering van aanpassingen aan de weg en of systemen en installaties t.b.v. operationeel verkeersmanagement dient ter toetsing te worden voorgelegd. |  | Het betreft o.a. opschaling, planning, risicobeheersing, uitvoering en discussie met opdrachtnemer. |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase Realisatiefase Gebruiksfase | Document Review | [15 empty] | OG/ON |  | Voorgelegd aan wie? Toetsing aan wat?
|  | VWM-1026 | Beschikbaarheid bestaande functionaliteit | Tijdens elke fasering dient de bestaande functionaliteit t.b.v. operationeel verkeersmanagement in stand te worden gehouden. | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase Gebruiksfase | Inspectie | [15 empty] | ON |  | In welke mate? | Waar en wanneer in het proces wil je betrokken worden. Wie beslist over afwijkingen. Past dit in een bestaande structuur of afspraken?
|  | VWM-2027 | Projectering richtlijn | De projectering van systemen en installaties t.b.v. operationeel verkeersmanagement dient te voldoen aan Verkeerskundig Kader DVM Systemen |  | https://werkwijzerrws.intranet.rws.nl/link/standaard/3166 Toets wordt uitgevoerd door de AVM van de betrokken verkeerscentrale |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase | Document Review | [15 empty] | OG/ON
|  | WVM-2031 | Achtergrondschilden matrixsignaalgevers | Het plaatsen van achtergrondschilden zonder matrixsignaalgevers is niet toegestaan. |  | Door het plaatsen van achtergrondschilden wordt voor de weggebruiker de indruk gewekt dat er signalering hangt. |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase | Inspectie | [15 empty] | ON
|  | WVM-2035 | Projectering toets | Voor elke fasering dient een projectering van systemen en installaties t.b.v. operationeel verkeersmanagement ter toetsing te worden voorgelegd. |  | Toets wordt uitgevoerd door de AVM van de betrokken verkeerscentrale |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase | Document Review | [15 empty] | OG/ON
|  | WVM-2037 | Projectering 3D | De projectering van systemen en installaties t.b.v. operationeel verkeersmanagement dient te worden voorzien van een 3D visualisatie. |  | De stukken worden aan de AVM van de betrokken verkeerscentrale aangeleverd |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase | Document Review | [15 empty] | OG/ON
|  | WVM-2038 | Projectering PDF formaat | De projectering van systemen en installaties t.b.v. operationeel verkeersmanagement dient te worden aangeleverd in de vorm van 1:1000 tekeningen in PDF formaat. |  | De stukken worden aan de AVM van de betrokken verkeerscentrale aangeleverd |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase | Document Review | [15 empty] | OG/ON
|  | WVM-2039 | Projectering DVM o.b.v. GWW/BWW | De projectering van systemen en installaties t.b.v. operationeel verkeersmanagement dient te zijn gebaseerd op door de beheerder vrijgegeven projectering GWW en BWW. |  | De stukken worden aan de AVM van de betrokken verkeerscentrale aangeleverd |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase | Document Review | [15 empty] | OG/ON
|  | WVM-2040 | Aanpassing GWW/BWW t.b.v. DVM | De projectering GWW en of BWW dient zonodig te worden aangepast zodat aan de richtlijnen voor projectering van systemen en installaties t.b.v. operationeel verkeersmanagement wordt voldaan. |  | De stukken worden aan de AVM van de betrokken verkeerscentrale aangeleverd |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase Realisatiefase | Document Review | [15 empty] | OG/ON
|  | WVM-2041 | Termijn vrijgave projectering DVM | Minimaal zes weken voor ingebruikname van een fasering dient de projectering van systemen en installaties t.b.v. operationeel verkeersmanagement te zijn vrijgegeven door verkeerskundig beheer. |  | De stukken worden aan de AVM van de betrokken verkeerscentrale aangeleverd |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase | Document Review | [15 empty] | OG/ON
|  | WVM-2042 | Projectering ESRI formaat | Minimaal zes weken voor ingebruikname van een fasering dienen de tekeningen van de nieuwe en of gewijzigde wegvakken te worden aangeleverd in ESRI shape formaat . |  | ESRI shape formaat wordt gebruikt voor de aanpassing van kaartondergronden in o.a. de camera bedienapplicatie. De stukken worden aan de AVM van de betrokken verkeerscentrale aangeleverd |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase | Document Review | [15 empty] | OG/ON
|  | WVM-2043 | Projectering DWG formaat | Minimaal zes weken voor ingebruikname van een fasering dienen de tekeningen met GWW, BWW en DVM te worden aangeleverd in DWG formaat met een indeling conform de eisen van CIV/IGA. |  | DWG formaat wordt door CIV/IGA gebruikt voor de aanpassing van de configuratie van o.a. SPIN. De stukken worden aan de AVM van de betrokken verkeerscentrale aangeleverd |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase | Document Review | [15 empty] | OG/ON
|  | WVM-2044 | Projectering bindend advies | Bij onenigheid tussen project en verkeerscentrale over de projectering van systemen en installaties wordt door project bindend advies gevraagd bij de dienst WVL (Water Verkeer en Leefomgeving). |  | Uitgangspunt is een gezamenlijk opgestelde memo waarin het verschil van inzicht wordt uitgewerkt en voorgelegd aan WVL. |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase | Document Review | [15 empty] | OG
|  | WVM-3045 | Ontwerp bedienfunctionaliteit toets | Het ontwerp van nieuwe of gewijzigde functionaliteit voor bediening door objectbedienaars of verkeerskundig beheer dient ter toetsing te worden voorgelegd. |  | Het betreft o.a. het ontwerp van de indeling van de videowand, de indeling van de beeldschermen op de werkplek en de look and feel van het (object)bediensysteem. |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase | Document Review | [15 empty] | OG/ON |  | Voorgelegd aan wie? Toetsing aan wat?
|  | WVM-2050 | Verkeersmaatregelenplan toets | Voor elke fasering dient voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamheden een verkeermaatregelen (VMP) ter toetsing te worden voorgelegd. |  | Aan de AVM van de verkeerscentrale |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase Gebruiksfase | Document Review | [15 empty] | OG/ON
|  | WVM-2051 | Incident management plan toets | Voor elke fasering dient voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamheden een incident managementplan (IMP) ter toetsing te worden voorgelegd. |  | Aan de AVM van de verkeerscentrale |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase Gebruiksfase | Document Review | [15 empty] | OG/ON
|  | WVM-1052 | Transitieplan | Voor werkzaamheden die mogelijk impact hebben op de organisatie en processen in de verkeerscentrale dient een transitieplan ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de transitiemanager. | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase Gebruiksfase | Document Review | [15 empty] | ON |  | Wordt dit niet afgedekt met WVM-0001?
|  | WVM-1053 | Transitieplan per systeemketen | Indien de werkzaamheden betrekking hebben op meer dan één systeemketen dient per systeemketen een separaat transitieplan ter toetsing te worden voorgelegd. | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase Gebruiksfase | Document Review | [15 empty] | ON
|  | WVM-1054 | Transitieplan template | Het transitieplan dient te worden opgesteld conform de vigerende versie van het template transitieplan. | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase Gebruiksfase | Document Review | [15 empty] | ON
|  | WVM-1055 | Transitieplan doorlooptijd zonder inzet extra capaciteit van VWM | Een transitieplan dient uiterlijk vier weken voor uitvoering van de werkzaamheden ter toetsing te worden voorgelegd indien geen inzet van extra capaciteit is voorzien. | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase Gebruiksfase | Document Review | [15 empty] | ON |  | Voorgelegd aan wie? Toetsing aan wat? Wie bepaald wel of geen inzet extra capaciteit?
|  | WVM-1056 | Transitieplan doorlooptijd met inzet extra capaciteit van VWM | Een transitieplan dient uiterlijk tien weken voor uitvoering van de werkzaamheden ter toetsing te worden voorgelegd indien inzet van extra capaciteit is voorzien. | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase Gebruiksfase | Document Review | [15 empty] | ON |  | Voorgelegd aan wie? Toetsing aan wat? Wie bepaald wel of geen inzet extra capaciteit?
|  | WVM-1057 | Afmelden Transitie | Elke transitie dient te worden afgemeld bij transitiemanagement conform vigerend afmeld formulier. | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase Gebruiksfase | Document Review | [15 empty] | ON
|  | WVM-2058 | Vrijgave configuratie | De aangepaste configuratie van DVM systemen dient voorafgaande aan uitrol in de operationele omgeving te zijn getoetst en vrijgegeven door verkeerskundig beheer. |  | Vrijgave kan alleen na toetsing door AVM |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase Gebruiksfase | Test | [15 empty] | ON
|  | WVM-2059 | Vrijgave programmatuur | De release van de programmatuur met nieuwe of gewijzigde bedienfunctionaliteit dient voorafgaande aan de uitrol in de operationele omgeving te zijn vrijgegeven door functioneel beheer. | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase Gebruiksfase | Test | [15 empty] | ON
|  | WVM-2060 | Vigerende Specs | Project levert een lijst met gehanteerde specificaties aan. | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase | Document Review | [15 empty] | OG
|  | WVM-1061 | Contactpersoon calamiteiten | Project dient een contactpersoon aan te wijzen die bij calamiteiten 24x7 bereikbaar is voor de verkeerscentrale t.b.v. de afhandeling van calamiteiten. | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase Gebruiksfase | Document Review | [15 empty] | OG/ON |  | Worden er nog eisen gesteld aan de manier van contact en eventueel verwachte acties? | Gaat dit om systemen, bij regelscenario's of breder?
|  | WVM-2062 | Integratietesten | De werking van de nieuwe of aangepaste systeemketens moeten voldoen aan de vigerende eisen en dit moet worden aangetoond voordat ze worden vrijgegeven voor acceptatietesten. | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase Gebruiksfase | Test | [15 empty] | OG/ON
|  | WVM-2063 | Acceptatietesten | Tijdens de acceptatietest dient de correcte werking van de betrokken systeemketens te worden aangetoond in bijzijn van een medewerker van VWM voordat deze wordt vrijgegeven voor gebruik in de operationele omgeving. |  | De inzet van welke medewerker is systeemafhankelijk. De medewerker wordt aangewezen door de transitiemanager. |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase Gebruiksfase | Test | [15 empty] | OG/ON
|  | WVM-2064 | Restpunten | Tijdens de acceptatietest dient een overzicht te worden opgesteld met alle restpunten met bijbehorende beheersmaatregelen en restrisico’s inclusief afspraken over de termijnen voor oplossing van de afzonderlijke restpunten. | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase Gebruiksfase | Document Review | [15 empty] | OG/ON |  |  | Toelichting wordt nog aangevuld door TRM
|  | WVM-3065 | Beheersmaatregelen | Beheersmaatregelen die impact hebben op de processen voor operationeel verkeersmanagement inclusief objectbediening en of inzet van medewerkers van de verkeerscentrale zijn alleen toegestaan na goedkeuring door het hoofd van de verkeerscentrale. | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Gebruiksfase | Document Review | [15 empty] | OG/ON
|  | WVM-3066 | Opleiding, Training en Oefening (OTO) | In geval van nieuwe of gewijzigde functionaliteit en of werkprocessen dienen de objectbedienaars een OTO traject te doorlopen en dient het meerjarig OTO plan VWM hierop aangepast te worden. | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase Gebruiksfase | Document Review | [15 empty] | OG/ON
|  | WVM-3067 | Handleidingen actualiseren | Bij oplevering dient de opdrachtnemer er voor te zorgen dat de betreffende handboeken etc volledig actueel gemaakt worden. Dus niet met een addendum of bijlage o.i.d. Maar het handboek zelf moet geactualiseerd zijn, (indien nodig herschreven). | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Gebruiksfase | Document Review | [15 empty] | OG/ON

## Vervallen
ID | Bron ID | Eiscodering | KlantEisnaam | klantEistekst | Status | Toelichting | Thema | Afbeelding | Objecttype | Object | Eistype | Heeft Aspect | Eistype | Heeft Aspect | Eisverantwoordelijke | Geeft invulling aan Functie - ID | Geeft invulling aan Functie - Naam | Heeft betrekking op Raakvlak - ID | Heeft betrekking op Raakvlak - Naam | Heeft betrekking op Raakvlak - Omschrijving | Verwijzing in brondocument | Verificatievoorschrift - V&V fase | Verificatievoorschrift - V&V Methode | Verificatievoorschrift - Pass - Fail Criterium | Verificatievoorschrift - Toelichting | Status Verificatie | Verificatievoorschrift - Beoordelaar | Is onderdeel van eis - ID | Is onderdeel van eis - Naam | Bestaat uit eis - ID | Bestaat uit eis - Naam | Reviewopmerking - ID | Reviewopmerking - Creatdiedatum | Reviewopmerking - Auteur | Reviewopmerking - Bestemd voor | Reviewopmerking - Reviewopmerking | Reviewopmerking - Status | Extra informatie Reviewopmerking | Doelgroep | Contractnummer
|  | WVM-0051 | Incident management plan toets | Voor elke fasering dient voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamheden een incident managementplan (IMP) ter toetsing te worden voorgelegd. | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase Gebruiksfase | Document Review | [15 empty] | OG/ON |  | vervallen
|  | VWM-0008 | Huisregels | Werkzaamheden in de verkeerscentrale dienen te worden uitgevoerd conform de huisregels verkeerscentrale. | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase Realisatiefase Gebruiksfase | Document Review | [15 empty] | ON
|  | WVM-0046 | Cameralabels | De labels van camera’s in de videobeelden dient te voldoen aan de vigerende richtlijn cameralabels. | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase Realisatiefase | Inspectie | [15 empty] | ON
|  | WVM-0028 | Projectering schouwcamera’s | Het maatgevend voertuig dient altijd op twee beelden van opeenvolgende camera’s zichtbaar te zijn, waarbij het voertuig altijd minimaal 6% van de verticale beeldlijnen zichtbaar is op de videowand van de werkplek van wegverkeersleiders. |  | Geldt met name voor schouwprocessen die niet aan de Landelijke tunnel standaard dienen te voldoen, zoals bijvoorbeeld bij wisselbanen |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | WVM | [6 empty] | Ontwerpfase | Document Review | [15 empty] | OG/ON
|  | WVM-0029 | Projectering filewaarschuwing | afstand tussen de locatie waar in geval van een AID de beeldstand 70 (met of zonder flashers) wordt getoond en de locatie van de eerste stroom afwaartse detectieraai dient minimaal 170 meter te zijn. | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase | Document Review | [15 empty] | OG/ON
|  | WVM-0030 | Projectering camera’s verbindingswegen | De projectering van camera’s dient het dynamisch sluiten en openen van verbindingswegen mogelijk te maken. | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase | Document Review | [15 empty] | OG/ON
|  | WVM-0032 | Afdekken matrixsignaalgevers | Matrixsignaalgevers boven wegvakken die zijn opengesteld voor het verkeer dienen, als deze langer dan 24 uur niet in bedrijf zijn, afgedekt te worden conform de vigirerende eisen van de regio. | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase | Inspectie | [15 empty] | ON
|  | WVM-0033 | Verkeerslichten en matrixsignaalgevers | Op een portaal dient naast elk verkeerslicht boven elke rijstrook een matrixsignaalgever te hangen. | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase Realisatiefase | Document Review | [15 empty] | ON
|  | WVM-0034 | Verkeerslichten en matrixsignaalgevers koppeling | Tegenstrijdige informatie van verkeerslichten en matrixsignaalgevers aan weggebruikers is niet toegestaan. |  | Voorbeeld: gelijktijdig tonen van beelden op matrixsignaalgevers en rode verkeerslichten boven rijstroken. |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase Realisatiefase | Test | [15 empty] | ON
|  | WVM-0036 | Projectering validatienota | De projectering van systemen en installaties t.b.v. operationeel verkeersmanagement dient te worden voorzien van een validatienota met een beschrijving van de afwijkingen en de onderbouwing ervan. |  | De stukken worden aan de AVM van de betrokken verkeerscentrale aangeleverd |  |  |  |  | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Ontwerpfase | Document Review | [15 empty] | OG/ON
|  | WVM-0047 | Inregeling TDI’s/VRI’s | De TDI’s en VRI’s dienen voor overdracht verkeerskundig te worden ingeregeld. | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase | Inspectie | [15 empty] | ON
|  | WVM-0048 | Instellingen TDI’s/VRI’s | De instellingen voor het verkeerskundig inregelen van TDI’s en VRI’s dienen ter toetsing te worden voorgelegd. | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase | Document Review | [15 empty] | ON
|  | WVM-0049 | Verkeersafwikkelingsplan toets | Voor elke fasering dient voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamheden een verkeersafwikkelingsplan (VAP) ter toetsing te worden voorgelegd. | [6 empty] | Proceseis |  |  |  | VWM | [6 empty] | Realisatiefase Gebruiksfase | Document Review | [15 empty] | OG/ON
Note on D4: Boom, Sebastiaan (VWM): Eisen omtrent camera labels opgenomen in VIS 3.1.0

## V&V Methodes
VSP-TTI-51 Verificatiemethoden -> LTS
nr | V&V Methode | Toelichting
1. | Document review | Een formele en gestructureerde inhoudelijke review op basis van impliciete kennis of vastgestelde criteria.
2. | Analyse | Het gebruik van analytische gegevens of berekeningen onder voorgedefinieerde omstandigheden om aan te tonen dat aan de eisen wordt voldaan.
3. | Simulatie | Verificatie aan de hand van een gevalideerde modelmatige representatie (computermodel, prototype, schaalmodel).
4. | Test | Het proces om een of meer kenmerken van een product vast te stellen volgens een gespecificeerde procedure.
5. | Inspectie | Een gedocumenteerde visuele waarneming.
nr