## rekenmodel
Rekenmodel prestatiemeting
Projectgegevens
Naam | ROK Maaien buitengebied P1 en P2
Bestek | 16-2025 / / 17-2025
Dossier | 3496
Datum | 2025-09-02
Factor | 0.15
Aanneemsom | 250000
Rekenwaarde prestatiemeting | 37500
Behaald % prestatiemeting | 100%
Aangeboden % prestatiemeting | 80%
Verschil | 20%
Te verrekenen bedrag | 5625
Factor bij bonus | 0.75
Factor bij malus | 2.5
De gele cellen zijn invulbaar

## Projectbeoordelingsformulier
PROJECTBEOORDELINGSFORMULIER
[5 empty] | 5 | voldaan zonder herstel of tekortkoming
Naam | ROK Maaien buitengebied P1 en P2 |  |  |  | 3 | voldaan na incidentele tekortkoming
Bestek | 16-2025 / / 17-2025 |  |  |  | 1 | voldaan na meerder verzoek of meerder herstel of meerdere tekortkomingen of gevolgen voor TGKIO
Dossier | 3496
Datum | 2025-09-02 |  |  |  | 0 | voldaan na herhaaldelijk verzoek of herhaaldelijk herstel of met grote gevolgen voor TGKIO
| Toetsingsonderdelen | Wegings- factor | WF ter info en controle in % | Maximaal te behalen punten | Beoorde-lings waarde | Behaalde punten | Gescoorde waarde in procenten | Max. rekenwaarde
|  | 100% | 100% |  |  | totaal gescoorde waarde | 100% | 37500
1 | Aanleveren documenten | 10% | 10% | 40 |  | 40 | 10% | 3750
1.1 | Voor alle aan te leveren documenten geldt dat deze juist en conform contract aangeleverd dienen te worden. (Denk aan gedetailleerd werkplan, algemeen tijdschema, kwaliteits- en keuringsplan, V&G plan, werkplannen voor specifieke onderwerpen, omgaan met vrijgekomen materialen, verkeersplan, etc. | 3 | 3.75% | 15 | 5 | 15 |  | 1406.25
1.2 | Stop- en bijwoonpunten tijdig aanmelden. | 5 | 6.25% | 25 | 5 | 25 |  | 2343.75
2. | Algemeen tijdschema, werkplan / projectadministratie | 15% | 15% | 70 |  | 70 | 15% | 5625
2.1 | Algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan voldoet aan de eisen van het contract. | 1 | 1.071% | 5 | 5 | 5 |  | 401.7857
2.2 | Wijzigingen in het algemeen tijdschema worden dagelijks gemeld bij de directie. | 3 | 3.214% | 15 | 5 | 15 |  | 1205.3571
2.3 | Afwijkingen worden tijdig gemeld, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd. Na verzoek indienen van open begroting met marktconforme prijzen. | 2 | 2.143% | 10 | 5 | 10 |  | 803.5714
2.4 | Indienen onderbouwde termijnen, herleidbaar berekend, met aantoonbare hoeveelhedenverklaring, bonnen en schetsen tijdig en compleet indienen. | 3 | 3.214% | 15 | 5 | 15 |  | 1205.3571
2.5 | Dagrapporten worden wekelijks en compleet ingediend. | 3 | 3.214% | 15 | 5 | 15 |  | 1205.3571
2.6 | Indienen onderbouwde weekstaten, herleidbaar berekend, met aantoonbare hoeveelhedenverklaring, bonnen en schetsen tijdig en compleet indienen. | 2 | 2.143% | 10 | 5 | 10 |  | 803.5714
3. | Projectkwaliteit en uitvoering | 45% | 45% | 90 |  | 90 | 45% | 16875
3.1 | Kwaliteitsborging wordt zodanig uitgevoerd dat bij (vermoeden van) onvoldoend werk, de opdrachtnemer dit zelf, proactief, signaleert en meldt, voordat onvoldoende werk door de directie is gesignaleerd. | 1 | 2.5% | 5 | 5 | 5 |  | 937.5
3.2 | Proactief voorkomen van schade aan werk en omgeving (bermen/bomen). | 1 | 2.5% | 5 | 5 | 5 |  | 937.5
3.3 | Resultaten buiten voldoen aan bestekseisen. | 3 | 7.5% | 15 | 5 | 15 |  | 2812.5
3.4 | Werkzaamheden worden conform goedgekeurd gedetailleerd werkplan uitgevoerd. | 2 | 5% | 10 | 5 | 10 |  | 1875
3.5 | Calamiteiten worden binnen 2 dagen opgelost. | 1 | 2.5% | 5 | 5 | 5 |  | 937.5
3.6 | Voorkomen van (ecologische) schade aan werk en omgeving (bermen/bomen). | 2 | 5% | 10 | 5 | 10 |  | 1875
3.7 | Afvoeren maaisel wordt volgens afspraak en waar kan aaneengesloten uitgevoerd. | 3 | 7.5% | 15 | 5 | 15 |  | 2812.5
3.8 | bescherming flora en fauna wordt juist en conform nieuwe natuurwet en gedragscode soortenbescherming van Stadswerk uitgevoerd | 5 | 12.5% | 25 | 5 | 25 |  | 4687.5
4. | Communicatie | 15% | 15% | 55 |  | 55 | 15% | 5625
4.1 | Opdrachtnemer komt afspraken met en aanwijzingen van de directie juist en tijdig na. | 3 | 4.091% | 15 | 5 | 15 |  | 1534.0909
4.2 | Afspraken met derden (nutsen, andere opdrachtnemers en bewoners) worden vastgelegd en tijdig gecommuniceerd met de directie. | 1 | 1.364% | 5 | 5 | 5 |  | 511.3636
4.3 | Uitvoerder en/of projectleider is telefonisch goed bereikbaar en reageert dagelijks op vragen en opmerkingen. | 3 | 4.091% | 15 | 5 | 15 |  | 1534.0909
4.4 | De opdrachtnemer voorkomt discussie door afspraken (ook met derden) met de directie dagelijks per mail te bevestigen. | 3 | 4.091% | 15 | 5 | 15 |  | 1534.0909
4.5 | Opdrachtnemer heeft oog voor de sociale aspecten naar de omgeving. | 1 | 1.364% | 5 | 5 | 5 |  | 511.3636
5. | Werkterrein / veilig werken | 8% | 8% | 25 |  | 25 | 8% | 3000
5.1 | Maatregelen uit V&G-plan worden nagekomen. | 1 | 1.6% | 5 | 5 | 5 |  | 600
5.2 | Veilig werken en voorkomen gevaarlijke situaties voor medewerkers, omwonenden en weggebruikers. | 1 | 1.6% | 5 | 5 | 5 |  | 600
5.3 | Verkeersmaatregelen worden dagelijks in stand gehouden conform goedgekeurd verkeersplan. | 3 | 4.8% | 15 | 5 | 15 |  | 1800
6. | Nakoming toezeggingen subgunningscriteria | 7% | 7% | 25 |  | 25 | 7% | 2625
6.1 | De opdrachtnemer maakt voor de aanvang van de uitvoering zijn toezeggingen SMART en kenbaar bij de directie. | 2 | 2.8% | 10 | 5 | 10 |  | 1050
6.2 | De opdrachtnemer komt zijn toezeggingen uit de aanbesteding juist en tijdig na. | 3 | 4.2% | 15 | 5 | 15 |  | 1575