## Voorblad
Logo opdrachtgever
invoegen
RI&E behorende bij Veiligheids- en Gezondheidsplan
Projectnummer 12100313
Asfaltreparatie Tilburg
Projectnummer Movares:Mooo7175
Datum V&G-plan: 19-11-2025
Versie:1.0
Status: Definitief
Kenmerk Document:Xo5-RVLIA-ST-OVG-25000013

## 3.1 BTO-keuzes
§3.1 BTO - keuzes
Nr. | Fase* | Dilemma | Keuzemogelijkheden | Gemaakte en gemotiveerde keuze | Risico's voorkomend uit gemaakte keuze | Vastlegging risico's
Nr. | Projectfase* | Omschrijving van dilemma waarin BTO-keuzen gemaakt worden. | Omschrijving van de verschillende keuzen die er mogelijk zijn, met bijbehorende risico's. | Gemaakte BTO-keuze met een motivering waarom deze keuze gemaakt is. | Risico's voorkomend uit de gemaakte keuze. | Documentatie waar maatregelen zijn vastgelegd en status van opvolging maatregelen.
1 | UF | Berijdbaar houden van de wegen in en rondom Tilburg tijdens de asfaltreparaties | Volledig afsluiten van de wegen tijdens de genoemde werkzaamheden uit het VGO-plan. Werkgebied afzetten waar genoeg ruimte blijft tussen rijdend verkeer en de werkzaamheden. | Werkgebied afzetten waarbij genoeg ruimte blijft tussen rijdend verkeer en de werkzaamheden. | Aanrijdgevaar van voorbijgaande voertuigen | 3.2 RI&E
*Uitvoeringsfase (UF), gebruiksfase (GF), onderhoudsfase (OF), sloopfase (SF)

## 3.2 Arbo risico's
§3.2 Arbo risico's Schatting voor maatregelen | [9 empty] | Schatting na maatregelen
In te vullen door V&G CO | [9 empty] | In te vullen door V&G CO en aan te vullen door V&G CU (zie instructie)
Nr. | Locatie | Activiteit | V&G gevaar/risico | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | (1,2,3,4) | Motivatie evt. afdaling AHS confrom redelijkerwijsprincipe (zie par. 3.4 V&G-plan) | Te nemen maatregelen | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | Restrisico na nemen maatregelen
AHS
1 | Diverse wegen | Boren, zagen en frezen in het asfalt | gezondheidschade werknemers door indademing schadelijke dampen/stoffen (PAK's) of betreding via de huid | 3 | 3 | 15 | 135 | Maatregelen vereist | 2 | Bronaanpak niet toepasbaar / onderzoek naar teerhoudend asfalt en bij constatering daarvan toepassen van de onderstaande maatregelen. | - | 0.5 | 3 | 15 | 22.5 | Aandacht vereist | Onzorgvuldig werken wanneer er wel teerhoudend asfalt geconstateerd wordt.
[10 empty] | - | - Werkenden scheiden van het storten van asfalt; Een machine gebruiken met afgeschermde freeskast met afzuiging en/of door de machine uit te rusten met een vernevelingsinstallatie; -Blootstellingsduur verminderen door toepassing van taakroulatie (bij langdurige blootstelling); -Werken met gecertificeerd materiaal/ materieel en personeel.
[10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - Dragen van gelaatmasker met filter FFP2; - Dragen goedsluitende kleding, katoenen handschoenen en hoog veiligheidsschoeisel.
2 | Van en naar het werkgebied | Aan- en afvoeren van personeel, materialen en materieel via openbare weg. | Letsel werkende(n) als gevolg van aanrijding door weg- en werkverkeer. | 6 | 3 | 7 | 126 | Maatregelen vereist | 2 | Bron wegnemen organisatorisch niet uitvoerbaar. | - | 0.2 | 3 | 7 | 4.2 | Acceptabel | Letsel werkende(n) als gevolg van aanrijding door wegverkeer doordat deze de getroffen verkeersmaatregelen negeren.
[10 empty] | - | -Werken conform CROW 96b zoals het plaatsen van wegafzettingen, scheiden bouwverkeer en weggebruikers.
[10 empty] | - | -Verkeersregulatieplan, bebording plaatsen, signalering, inzet verkeersregelaars (allen in overleg met bevoegd gezag).
[10 empty] | - | PBM's hanteren (herkenbare kleding)
3 | Werklocaties, inclusief aan- en afvoerroute. | Aan- en afvoer materiaal, materieel en personeel naar en verplaatsing over werklocaties. | Letsel werkende(n) als gevolg van val- en struikelgevaar. | 3 | 6 | 3 | 54 | Aandacht vereist | 1 | Bronaanpak organisatorisch niet mogelijk. | - | 0.5 | 6 | 3 | 9 | Acceptabel | Letsel werkende(n) als gevolg van val- en struikelgevaar doordat werkende(n) uit gemakszucht onvoldoende verlichting plaatsen en/of gaten en sleuven niet afzetten.
[10 empty] | - | - Gaten en sleuven duidelijk afzetten; - Werkgebied opgeruimd houden; - Zorgen voor voldoende verlichting door middel van opstellen verlichtingsplan bij werkzaamheden in het donker.
[10 empty] | - | -
[10 empty] | - | -
4 | Gehele werkgebied | Graafwerkzaamheden en overige bodemroerende activiteiten (o.a. het verleggen van kabels en leidingen) | Elektrocutie-/ explosiegevaar door het (onbedoeld) raken van kabels & (gas)leidingen. | 6 | 6 | 15 | 540 | Werk stilleggen | 3 | Bron wegnemen organisatorisch niet uitvoerbaar aangezien K&L mogelijk reeds aanwezig zijn. | - | 0.5 | 6 | 15 | 45 | Aandacht vereist | Elektrocutiegevaar door raken van (onder spanning staande) K&L, doordat deze niet in beeld waren bij de KLIC-WIBON melding of door een ongecontroleerde werkwijze.
[10 empty] | Bron isoleren organisatorisch niet uitvoerbaar aangezien K&L mogelijk reeds aanwezig zijn. | -
[10 empty] | - | - Uitvoeren van een KLIC-WIBON melding; - Handmatig graven; - Controle op locatie van kabels en leidingen in de uitvoering; - Werken onder toezicht van een voorman spoorse K&L' - Werken conform ISV00117 en CROW 500; - Werken met gecertificeerd personeel conform NEN3140 / NEN3840. - Bij aantreffen onbekende K&L deze registreren.
[10 empty] | - | -
5 | Gehele werkgebied | Graafwerkzaamheden en overige bodemroerende activiteiten. | Gezondheidsschade werkende(n) m.n. op lange termijn door werken in/met verontreinigde grond. | 6 | 6 | 7 | 252 | Direct verbeteren | 1 | Uit het vooronderzoek vanuit ProRail Railmaps blijkt dat het gebied aangegeven wordt als (deels) verdacht. | -Aanvullend onderzoek doen naar bodemverontreiniging. Op basis van onderzoeksresultaten moeten maatregelen genomen worden conform CROW 400. | 0.1 | 6 | 7 | 4.2 | Acceptabel | Gezondheidsschade werkende(n) door het niet gebruik maken van PBM's bij licht verontreinigde grond.
[10 empty] | - | -
[10 empty] | - | - Hanteren basishygiëneregime conform CROW400: - Niet roken/eten/drinken tijdens werk; - Handen wassen bij pauze en beëindiging werk; - Voorzieningen treffen en/of middelen beschikbaar stellen t.b.v. persoonlijke hygiëne (wassen etc.).
[10 empty] | - | -
6 | Gehele werkgebied | Diverse werkzaamheden met een hoge geluidsproductie. | Gehoorschade werkende(n) op lange termijn. | 6 | 6 | 7 | 252 | Direct verbeteren | 2 | Bronaanpak niet mogelijk.er dient materieel ingezet te worden om de werkzaamheden uit te voeren. | - | 0.2 | 6 | 7 | 8.4 | Acceptabel | Nihil bij toepassing van geluidsarme uitvoeringsmethoden.
[10 empty] | - | - Werkzaamheden scheiden in plaats en tijd.
[10 empty] | - | - Gebruik maken van geluidsarme uitvoeringsmethoden en materieel/materiaal.
[10 empty] | - | -
7 | Gehele werkgebied | Werkzaamheden waarbij trillingen worden geproduceerd. | Gezondheidsschade werkende(n) door blootstelling aan trillingen. | 6 | 6 | 7 | 252 | Direct verbeteren | 1 | Bronaanpak. | - Gebruik maken van trillingsarme of trillingsvrije uitvoeringsmethoden en materieel/materiaal. | 0.2 | 6 | 7 | 8.4 | Acceptabel | Nihil bij toepassing van trillingsarme uitvoeringsmethoden.
[10 empty] | - | -
[10 empty] | - | -
[10 empty] | - | -
8 | Gehele werkgebied | Uitvoeren van fysiek zware werkzaamheden (o.a. til- en sloopwerkzaamheden). | Letsel werkende(n) als gevolg van (te) zware fysieke belasting. | 6 | 6 | 7 | 252 | Direct verbeteren | 3 | Bron wegnemen organisatorisch niet uitvoerbaar aangezien er gewerkt dient te worden met zware materialen. | - | 0.5 | 6 | 7 | 21 | Aandacht vereist | Letsel werkende(n) door het niet correct gebruiken van (til)hulpmiddelen.
[10 empty] | Afschermen organisatorisch niet uitvoerbaar aangezien er bij de zware materialen gekomen moet worden om deze te verplaatsen. | -
[10 empty] | - | - Werkzaamheden zoveel mogelijk machinaal uitvoeren; - Gebruik maken van (til)hulpmiddelen, -Gebruik Niosh of KIM methode om maximale tilgewicht te achterhalen.
[10 empty] | - | -
9 | Gehele werkgebied | Uitvoeren van fysiek repeterende werkzaamheden (o.a. handmatige graafwerkzaamheden). | Letsel werkende(n) als gevolg van repeterende fysieke belasting. | 6 | 6 | 7 | 252 | Direct verbeteren | 3 | Bron wegnemen organisatorisch niet uitvoerbaar aangezien er met de hand gegraven dient te worden. | - | 0.5 | 6 | 7 | 21 | Aandacht vereist | Letsel werkende(n) door het niet correct gebruiken van (til)hulpmiddelen.
[10 empty] | Afschermen technisch niet uitvoerbaar. | -
[10 empty] | - | - Taakroulatie toepassen.
[10 empty] | - | -
10 | Gehele werkgebied | Diverse werkzaamheden buiten. | Werkzaamheden tijdens bijzondere weersomstandigheden waaronder: - Hevige neerslag en bliksem - Harde wind - Hitte - Extreme kou | 1 | 6 | 7 | 42 | Aandacht vereist | 3 | Bron wegnemen organisatorisch niet uitvoerbaar. | - | 0.2 | 6 | 7 | 8.4 | Acceptabel | Letsel werkende(n) doordat er door tijdsdruk besloten wordt om door te werken in extreme weersomstandigheden of het niet tijdig staken van de werkzaamheden bij gevaarlijk weer.
[10 empty] | Isoleren organisatorisch niet uitvoerbaar. | -
[10 empty] | - | - Het weer voor en tijdens het werk monitoren; - Voorafgaand aan het werk slechtweer scenario's vaststellen; - Taakroulatie toepassen; - Bij gevaarlijk weer het werk staken.
[10 empty] | - | -
11 | Gehele werkgebied | Diverse werkzaamheden naast/gelijktijdig andere partijen | Dode(n) of ernstig letsel werkende(n) door onvoldoende coördinatie/ afstemming tussen verschillende partijen. | 3 | 6 | 15 | 270 | Direct verbeteren | 2 | Bron wegnemen organisatorisch niet uitvoerbaar. | - | 0.2 | 6 | 15 | 18 | Acceptabel | Dode(n) of ernstig letsel werkende(n) doordat coördinatie/ afstemming en gelijktijdige werkzaamheden niet goed verlopen.
[10 empty] | - | Bij meerdere uitvoerende partijen: - Een coördinerende partij met Coördinerende V&G coördinator Uitvoeringsfase aanstellen; - Realiseren periodiek overleg en coördinatie tussen betreffende opdrachtnemers en stakeholders; - Inzichtelijk maken van raakvlakken en raakvlakrisico’s; - Gelijktijdige werkzaamheden scheiden in tijd en/of plaats.
[10 empty] | - | -
[10 empty] | - | -
12 | Gehele werkgebied | Alle werkzaamheden nabij dieselmotoren | Gezondheidsschade werkende(n) door blootstelling aan DME (dieselmotorenemissie). | 6 | 6 | 3 | 108 | Maatregelen vereist | 1 | Als blijkt dat bronaanpak niet mogelijk is afdalen naar onderstaande maatregelen. | - Indien technisch uitvoerbaar materieel met dieselmotoren vervangen voor materieel dat elektrisch-, LPG-, waterstof- of aardgasaangedreven is. Zie 'Werkinstructie Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME)(nlarbeidsinspectie.nl). | 0.5 | 6 | 3 | 9 | Acceptabel | Gezondheidsschade werkende(n) doordat DME bijvoorbeeld door wind alsnog ingeademd wordt.
|  |  | Gezondheidsschade werkende(n) door blootstelling aan biologische agentia. | [6 empty] | - | - Personeel op afstand houden bij gebruik van dieselaangedreven materieel.
|  |  | Gezondheidsschade werkende(n) door blootstelling aan biologische agentia. | [6 empty] | - | - Niet onnodig motors laten draaien.
|  |  | Gezondheidsschade werkende(n) door blootstelling aan biologische agentia. | [6 empty] | - | -
13 | Gehele werkgebied | Ontgraven leidingsleuf, aanvullen sleuf of berm en afwerken onverharde terreindelen | Letsel werkende(n) door omvallen zwaar materieel, instorten sleufwand, bekneld raken | 6 | 6 | 7 | 252 | Direct verbeteren | 2 | Bronaanpak niet mogelijk. | - | 0.2 | 6 | 7 | 8.4 | Acceptabel | Letsel werkende(n) door niet toepassen van de genoemde maatregelen
|  |  | Gezondheidsschade werkende(n) door blootstelling aan biologische agentia. | [6 empty] | - | Stabiliseren van materieel door te plaatsen op een verharde ondergrond; - Toepassen van grondkerende constructies.
|  |  | Gezondheidsschade werkende(n) door blootstelling aan biologische agentia. | [6 empty] | - | - Voorlichting en instructies geven over de werkzaamheden.
|  |  | Gezondheidsschade werkende(n) door blootstelling aan biologische agentia. | [6 empty] | - | -
14 | Gehele werkgebied | Aanbrengen van verhardingen | Letsel werkende(n) door verbranding | 3 | 6 | 7 | 126 | Maatregelen vereist | 2 | Bronaanpak niet mogelijk. | - | 0.5 | 6 | 7 | 21 | Aandacht vereist | Letsel werkende(n) door niet toepassen van de genoemde maatregelen
|  |  | Gezondheidsschade werkende(n) door blootstelling aan biologische agentia. | [6 empty] | - | - Toepassen tijdelijke verlichting; - Toepassen tijdelijke bebording; - Werkende scheiden van het storten van asfalt; - Markeringen en afzetten van het werkterrein.
|  |  | Gezondheidsschade werkende(n) door blootstelling aan biologische agentia. | [6 empty] | - | - Voorlichting en instructies geven over de werkzaamheden.
|  |  | Gezondheidsschade werkende(n) door blootstelling aan biologische agentia. | [6 empty] | - | -
15 | Gehele werkgebied | (Hijs)kraan werkzaamheden | Letsel werkende(n) als gevolg van het geraakt worden door omvallend hijsmaterieel. | 3 | 6 | 15 | 270 | Direct verbeteren | 2 | Bronaanpak organisatorisch niet uitvoerbaar aangezien werkende(n) nabij hijsmaterieel werkzaamheden moeten verrichten, zoals hijslast begeleiden. | - | 0.5 | 6 | 15 | 45 | Aandacht vereist | Letsel werkende(n) als gevolg van het geraakt worden door omvallend hijsmaterieel doordat stabiliteit van de ondergrond minder goed is dan gedacht.
[10 empty] | - | - Opstellen van hijsplan; Inschakelen van LMB; Hijsmaterieel plaatsen op stabiele ondergrond; Hijsmaterieel stempelen; Monitoren in de uitvoering. - Werken conform de voorschriften van stichting TCVT; (indien er met een kraan wordt gehesen).
[10 empty] | - | -
[10 empty] | - | -
16 | Gehele werkgebied | Hijswerkzaamheden | Dode(n), ernstig letsel werkende(n) door geraakt worden door hijslast bij hijswerkzaamheden. | 6 | 3 | 15 | 270 | Direct verbeteren | 2 | Bron valt niet weg te nemen gezien hijswerkzaamheden plaats moeten vinden. | - | 0.5 | 3 | 15 | 22.5 | Aandacht vereist | Letsel werkende(n) door onvoldoende afzetting hijsgebied of niet naleven hijsplan.
[10 empty] | - | - 'Borgen veilige afstand voor werkende(n) door afschermen hijsgebied. - Opstellen hijsplan.
[10 empty] | - | - Hijsgereedschap moet gecertificeerd en goedgekeurd zijn. - Werken met voldoende gekwalificeerd personeel. - Zorg dragen voor goede verlichting op de werkplaats.
[10 empty] | - | - Dragen juiste PBM's
17 | Gehele werkgebied | Hijswerkzaamheden | Dode(n), ernstig letsel werkende(n) door geraakt worden door losliggende onderdelen op hijslast. | 6 | 3 | 7 | 126 | Maatregelen vereist | 3 | Bronaanpak | - Voor hijswerkzaamheden de hijslast controleren op losliggende onderdelen. | 0.2 | 3 | 7 | 4.2 | Acceptabel | Letsel werkende(n) door onvoldoende controle op losliggende onderdelen.
[10 empty] | - | -
[10 empty] | - | -
[10 empty] | - | -
18 | Werkgebied nabij water | Werrkzaamheden verrichten nabij het water. | Letsel werkende(n) door verdrinkingsgevaar in het water. | 3 | 6 | 15 | 270 | Direct verbeteren | 2 | Bronaanpak organisatorisch niet uitvoerbaar aangezien werkzaamheden boven, in en nabij vaarwegen plaatsvinden. | - | 0.2 | 6 | 15 | 18 | Acceptabel | Letsel werkende(n) door verdrinkingsgevaar door onvoldoende controle/ instructie.
[10 empty] | - | - Werkplek afschermen
[10 empty] | - | - Werkzaamheden verrichten met minimaal twee personen; - Instrueren personeel.
[10 empty] | - | - Werkplek voorzien van reddingsmateriaal.
19 | Gehele werkgebied | Graafwerkzaamheden en overige bodemroerende activiteiten. | Letsel werkende(n) door explosiegevaar door aantreffen van Ontplofbare Oorlogsresten. | 6 | 6 | 40 | 1440 | Werk stilleggen | 2 | Bronaanpak organisatorisch niet uitvoerbaar aangezien OO mogelijk aanwezig kan zijn. | - | 0.1 | 6 | 40 | 24 | Aandacht vereist | Dode(n) of ernstig letsel werkende(n) doordat er onjuist gehandeld wordt bij het aantreffen van OO.
[10 empty] | - | - Conform het komende onderzoek benoemde maatregelen treffen aan de hand van de gevonden conclusies Verdere maatregelen: - Instrueren uitvoerend personeel geen verdere acties te ondernemen bij toevalsvondst en contact opnemen met de politie; - Bij verliezen incidenteel karakter aantreffen OO afweging maken om een opsporingproces in gang te zetten.
[10 empty] | - | -
[10 empty] | - | -

## 3.3 Risico's naar de omgeving
§3.3 Risico's naar de omgeving Schatting voor maatregelen | [9 empty] | Schatting na maatregelen
In te vullen door V&G CO | [9 empty] | In te vullen door V&G CO en aan te vullen door V&G CU (zie instructie)
Nr. | Locatie | Activiteit | V&G gevaar/risico | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | (1,2,3,4) | Motivatie evt. afdaling AHS conform redelijkerwijsprincipe (zie par. 3.4 V&G-plan) | Te nemen maatregelen | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | Restrisico na nemen maatregelen
AHS
1 | Gehele werkgebied, inclusief aan- en afvoerroute. | Doorgaande exploitatie. | (Verergerd) letsel derde(n) als gevolg van versperring aanrijdroutes. | 10 | 6 | 15 | 900 | Werk stilleggen | 3 | Afdalen volgens redelijkerwijsprincipe: bronaapak technisch niet mogelijk. | - | 0.5 | 6 | 15 | 45 | Aandacht vereist | Letsel derden doordat bouwverkeer de getroffen verkeersmaatregelen negeren.
|  |  |  | 6 | 3 | 7 |  |  |  | Afdalen volgens het redelijkerwijs principe: isoleren technisch niet mogelijk. | -
|  |  |  | 6 | 3 | 7 |  |  |  | - | - Opstellen calamiteitenplan; - Realiseren en instandhouden van gegarandeerde aanvalsroutes voor de hulpdiensten; - Aanvalsroutes te allen tijde vrijhouden van obstakels; - Aanvalsroutes en werkzaamheden afstemmen met hulpdiensten en/of bevoegd gezag.
|  |  |  | 6 | 3 | 7 |  |  |  | - | -
2 | Nabij de openbare weg. | Werkzaamheden op of nabij de openbare ruimte | Letsel derde(n) door ongeval waarbij werkverkeer en/of weggebruikers zijn betrokken waaronder o.a. fietsers en/of voetgangers. | 6 | 6 | 15 | 540 | Werk stilleggen | 2 | Bronaanpak niet mogelijk. | - | 0.5 | 6 | 15 | 45 | Aandacht vereist | Letsel derde(n) door onvoldoende maatregelen conform CROW, en te weinig toezicht/controle hierop.
[10 empty] | - | -Werken conform CROW 96b zoals het plaatsen van voldoende ruime wegafzettingen, scheiden bouwverkeer en derde(n)
[10 empty] | - | -Verkeersregulatieplan, bebording plaatsen, signalering, inzet verkeersregelaars (allen in overleg met bevoegd gezag).
[10 empty] | - | -PBM's hanteren (herkenbare kleding).
3 | Gehele werkgebied | Diverse werkzaamheden. | Losliggende materialen/gereedschappen komen terecht in openbaar gebied. Val- en struikelgevaar derden. | 6 | 6 | 3 | 108 | Maatregelen vereist | 1 | Bronaanpak. | -(gevallen) Materialen na werkzaamheden door personeel laten verwijderen/ meenemen uit openbaar gebied; Controle in de uitvoering. | 0.1 | 6 | 3 | 1.8 | Acceptabel | Letsel derde(n) door naltigheid bij opruimen werkgebied.
[10 empty] | - | -
[10 empty] | - | -
[10 empty] | - | -
4 | Gehele werkgebied | Werkzaamheden waarbij geluid wordt geproduceerd. | Hinder voor omwonenden en omliggende bedrijven door geluidsoverlast. | 6 | 6 | 1 | 36 | Aandacht vereist | 2 | Bronaanpak niet mogelijk.er dient materieel ingezet te worden om de werkzaamheden uit te voeren. | - | 1 | 6 | 1 | 6 | Acceptabel | Nihil bij toepassing van geluidsarme uitvoeringsmethoden.
[10 empty] | - | - Werkzaamheden scheiden in plaats en tijd.
[10 empty] | - | - Gebruik maken van geluidsarme uitvoeringsmethoden en materieel/materiaal.
[10 empty] | - | -
5 | Nabij bebouwing. | Grondroerende en trillingveroorzakende werkzaamheden. | Objecten in omgeving bezwijken. | 1 | 3 | 15 | 45 | Aandacht vereist | 3 | Bronaanpak organisatorisch niet haalbaar. | - | 0.2 | 3 | 15 | 9 | Acceptabel | Nihil bij adequaat toepassen van voorgeschreven maatregelen.
[10 empty] | Isoleren niet realistisch, dus collectief afschermen. | -
[10 empty] | - | - Objecten in omgeving monitoren en indien noodzakelijk werkzaamheden stilleggen en herstelmaatregelen treffen.
[10 empty] | - | -
6 | Gehele werkgebied | Werkzaamheden waarbij kwarts- of fijnstof vrijkomt. | Gezondheidsschade derde(n) door blootstelling aan respirabel fijnstof. | 3 | 6 | 15 | 270 | Direct verbeteren | 2 | Bron valt niet weg te nemen. Werkzaamheden waarbij fijnstof vrijkomt moeten worden uitgevoerd. | - | 0.2 | 6 | 15 | 18 | Acceptabel | Gezondheidsschade derde(n) door onvoldoende nathouden en/of te lange blootstellingsduur.
[10 empty] | - | - Werkzaamheden scheiden in plaats en tijd (In drukke gebieden bijv. nabij stations, de werkzaamheden plaats laten vinden buiten de spitstijden). - Rekening houden met de windrichting. - (punt)afzuiging toepassen.
[10 empty] | - | - Inzet materieel met overdruk en P3 filters
[10 empty] | - | -
7 | Gehele werkgebied | Werkzaamheden aan kabels en leidingen. | Letsel derde(n) door kabels die boven de grond liggen/ | 6 | 6 | 3 | 108 | Maatregelen vereist | 2 | Bronaanpak niet mogelijk. Werkzaamheden aan K&L nodig zijn. | - | 0.2 | 6 | 3 | 3.6 | Acceptabel | Letsel doordat kabels niet zichtbaar zijn.
[10 empty] | - | - K&L zoveel mogelijk (tijdelijk) ingraven. - veilig begaanbare looppaden realiseren voor baanwerkers. - Kabels voorzien van tijdelijke kabelgoten.
[10 empty] | - | -
[10 empty] | - | -

## 3.4 Milieurisico's
§3.4 Milieurisico's Schatting voor maatregelen | [9 empty] | Schatting na maatregelen
In te vullen door V&G CO | [9 empty] | In te vullen door V&G CO en aan te vullen door V&G CU (zie instructie)
Nr. | Locatie | Activiteit | V&G gevaar/risico | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | (1,2,3,4) | Motivatie evt. afdaling AHS conform redelijkerwijsprincipe (zie par. 3.4 V&G-plan) | Te nemen maatregelen | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | Restrisico na nemen maatregelen
AHS
1 | Gehele werkgebied. | Gebruik materieel, machines: (bij)vullen brandstof op werklocatie/ lekkage (hydrauliek)vloeistof. | Milieuverontreiniging met als oorzaak lekken/ morsen brandstof en/ of (hydrauliek)vloeistof. | 6 | 6 | 3 | 108 | Maatregelen vereist | 2 | Afdalen volgens redelijkerwijsprincipe: organisatorisch niet uitvoerbaar aangezien brandstof en (hydrauliek)vloeistof noodzakelijk is voor de werking van materieel en machines. | - | 0.1 | 6 | 3 | 1.8 | Acceptabel | Milieuverontreiniging door onbedoeld lekken van vloeistoffen bij uitvoeren werkzaamheden.
| Gehele werkgebied. | Gebruik materieel, machines: (bij)vullen brandstof op werklocatie/ lekkage (hydrauliek)vloeistof. | Milieuverontreiniging met als oorzaak lekken/ morsen brandstof en/ of (hydrauliek)vloeistof. | 6 | 6 | 3 |  |  |  | - | Materieel/machines: - Keuringen en inspecties van materieel bijhouden conform voorschriften fabrikant; - Bij vervuiling van de bodem de verontreinigde grond afgraven en deponeren in daarvoor bestemde KGA-container (Klein Gevaarlijk Afval); - Melden van verontreiniging bij bevoegd gezag en opdrachtgever; - Zorgen voor de aanwezigheid van een "Spill kit" absorptiemateriaal en/ of poetsmateriaal deponeren in daarvoor bestemde KGA-container (Klein Gevaarlijk Afval).
| Gehele werkgebied. | Gebruik materieel, machines: (bij)vullen brandstof op werklocatie/ lekkage (hydrauliek)vloeistof. | Milieuverontreiniging met als oorzaak lekken/ morsen brandstof en/ of (hydrauliek)vloeistof. | 6 | 6 | 3 |  |  |  | - | -
| Gehele werkgebied. | Gebruik materieel, machines: (bij)vullen brandstof op werklocatie/ lekkage (hydrauliek)vloeistof. | Milieuverontreiniging met als oorzaak lekken/ morsen brandstof en/ of (hydrauliek)vloeistof. | 6 | 6 | 3 |  |  |  | - | -
2 | Gehele werkgebied | Vrijkomen vervuilde grond. | Vervuiling van ter beschikking gestelde werkterrein(en) en/of de openbare ruimte (bodem, bodemwater). | 6 | 6 | 3 | 108 | Maatregelen vereist | 1 | Bronaanpak. | - Nader bodemonderzoek uitvoeren. (Eventueel aanwezige) verontreinigde grond(water) afvoeren naar erkende verwerkingsbedrijven conform de vigerende wet- en regelgeving. | 0.1 | 6 | 3 | 1.8 | Acceptabel | Verontreinigde grond wordt op een incorrecte wijze gesaneerd en afgevoerd.
[10 empty] | - | -
[10 empty] | - | -
[10 empty] | - | -
3 | Gehele werkgebied | Uitvoeren diverse werkzaamheden. | Milieuschade door vrijkomen van milieubelastende stoffen tijdens de werkzaamheden. | 6 | 6 | 3 | 108 | Maatregelen vereist | 1 | Bronaanpak. | -Geen materialen laten rondslingeren op de werkplekken maar opruimen en afvoeren; -Melden van verontreiniging bij bevoegd gezag en opdrachtgever; | 0.1 | 6 | 3 | 1.8 | Acceptabel | Milieuverontreiniging door onbedoeld vrijkomen milieubelastende stoffen bij uitvoeren werkzaamheden.
[10 empty] | - | -
[10 empty] | - | -
[10 empty] | - | -
4 | Gehele werkgebied | Achterlaten werkgebied. | Materiaal blijft achter in het werkgebied. | 6 | 6 | 1 | 36 | Aandacht vereist | 1 | Bronaanpak. | - Na de werkzaamheden het werkgebied weer schoon achterlaten. | 0.5 | 6 | 1 | 3 | Acceptabel | Bedoeld of onbedoeld toch achterlaten van afval of materiaal in het werkgebied.
[10 empty] | - | -
[10 empty] | - | -
[10 empty] | - | -
5 | Gehele werkgebied. | Afvoer van teerhoudend asfalt. | Milieuverontreiniging met als oorzaak vrijkomen van teerhoudend asfalt. | 3 | 6 | 3 | 54 | Aandacht vereist | 1 | Bronaanpak. | (Eventueel aanwezige) teerhoudend asfalt afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf conform de vigerende wet- en regelgeving. | 0.2 | 6 | 3 | 3.6 | Acceptabel | Milieuverontreiniging doordat teerhoudend asfalt op een incorrecte wijze wordt gesaneerd en afgevoerd.
-
-
-

## 3.5 EF matrix
Risico = Waarschijnlijkheid x Blootstelling x Effect
Waarschijnlijkheid
Absoluut Onmogelijk | Vrijwel onmogelijk | Zeer onwaarschijnlijk | Alleen op lange termijn | Ongewoon, maar mogelijk | Goed mogelijk | Zeer waarschijnlijk
0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 3 | 6 | 10
Blootstelling
Zeer zelden | Enkele malen per jaar | Maandelijks | Wekelijks of incidenteel | Dagelijks tijdens werkzaamheden | Voortdurend
0,5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10
Effect
Betekenisvol | Belangrijk | Aanzienlijk | Zeer ernstig | Ramp | Catastrofe
Eerste hulp vereist | Arbeidsverzuim | Ernstig letsel | Een dode | Verschillende doden | Vele doden
1 | 3 | 7 | 15 | 40 | 100
Legenda Niveau (Arbeidshygiënische strategie)
1. Bronmaatregelen
2. Collectieve maatregelen |  |  |  | >320 | Zwart | Werkzaamheden stoppen
3. Individuele maatregelen |  |  |  | 160-320 | Rood | Direct verbetering vereist
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen |  |  |  | 70-160 | Oranje | Maatregelen vereist
|  |  |  | 20-70 | D. Groen | Aandacht gevraagd
|  |  |  | <20 | L. Groen | Acceptabel