## Sheet1
| Inschrijfstaat | versie 24 maart 2026
Projectnaam: | Voorbereiding Natte Natuurparel 'De Scheeken'
Projectnummer: | P1818
Datum:
Naam Inschrijver:
Paraaf Inschrijver:
Postnummer | Werkzaamheden |  |  |  |  | Prijs | opmerking
|  | Eenheid | Hoeveelheid Resultaatverplichting | V / N | prijs per eenheid in Euro | (excl. BTW)
3 | Projectorganisatie en communicatie
3.2 | Overleg / deelname bijeenkomsten
| Startoverleg | st | 1 | N |  | 0
| Opdrachtgever en opdrachtnemer | st | 18 | V |  | 0
| Reiskosten (incl. kilometervergoeding) | uur | 10 | V |  | 0 | Indien OG /ON overleg niet via Teams maar op locatie plaats vindt
| Kernteam | st | 18 | V |  | 0
| Opdrachtgeversoverleg en Klankbordgroep | st | 12 | V |  | 0
| Informatieavond | st | 2 | V |  | 0
3.3 | Communicatieplan inclusief participatieproces | st | 1 | V | 5000 | 5000 | Stelpost
3.4 | Rapportage en producten
| Reprokosten tekeningen (kleur en A0) | pagina | 100 | V |  | 0
3.5 | Projectbeheersing
3.5.1 | Actueel houden van de planning | st | 1 | N |  | 0
3.5.2 | Risicosessie en opstellen en bijhouden risicodossier en invulling geven aan beheersmaatregelen | st | 1 | N |  | 0
3.5.3 | Programma van Eisen | st | 1 | N |  | 0
3.5.4 | Informatiebeheer | st | 1 | N |  | 0
4 | Ontwerp
4.1 | LESA
| Rapportage | st | 1 | N |  | 0
| Dwarsprofielen | st | 3 | V |  | 0
4.3 | Hydrologische Analyse fase 1
| 1 Huidige situatie in beeld | st | 1 | N |  | 0
| Aanvullende terreinmetingen | st | 1 | V | 20000 | 20000 | Stelpost
| 2 Doelgatkaart in beeld | st | 1 | N |  | 0
| 3 Maatregelenkaart in beeld | st | 1 | N |  | 0
| 4 Analyse Leven de Dommel Scenario`s en scenariostudie | st | 1 | N |  | 0
| 5 Uitwerken scenario`s om effecten buiten plangebied te mitigeren | st | 1 | N |  | 0
| 6 Afwegingsmatrix | st | 1 | N |  | 0
| 7 Rekenplan | st | 1 | N |  | 0
Contactmomenten ten aanzien van fase 1
| Werksessie m.b.t. PvE en de maatregelenkaart | st | 1 | N |  | 0
| Presentatie resultaten van de 7 stappen uit fase 1 | st | 1 | N |  | 0
| Overleg en verslaglegging waterschap en Brabants Landschap omgang uistralingseffecten en vervolg modelleren | st | 1 | V |  | 0
4.4 | Hydrologische studie fase 2 Berekeningen
4.4.1 | Ecohydrologisch ontwerp | st | 1 | N
4.4.2 | Oppervlaktewaterberekeningen
| Opzet D-Hydro model | st | 1 | N |  | 0
| Validatie en kalibratie (voor alle drie de scenario`s) | st | 3 | N |  | 0
| Optioneeel doorrekenen 4e scenario | st | 1 | V |  | 0 | Er wordt uitgegaan van 3 scenario's doorrekenen. Indien blijkt dat een 4e scenario wenselijk is en doorgerekend moet worden kan dat op deze post.
4.4.3 | Grondwaterberekening
| Grondwatermodel iDomingo - Modeluitsnede en modelgrenzen | st | 1 | N |  | 0
| Validatie en evaluatie | st | 1 | N |  | 0
| Optioneel tweede validatieronde grondwatermodel | st | 1 | V |  | 0
| Doorrekenen huidige situatie en maatregelen (voor alle drie de scanerios`s) | st | 3 | N |  | 0
| Optioneeel doorrekenen 4e scenario | st | 1 | V |  | 0 | Er wordt uitgegaan van 3 scenario's doorrekenen. Indien blijkt dat een 4e scenario wenselijk is en doorgerekend moet worden kan dat op deze post.
4.4.4 | Technische rapportage | st | 1 | N |  | 0
4.5 | Uitvoeren benodigde onderzoeken
| Overzicht opstellen en actueel houden | st | 1 | N |  | 0
| Oriënterende KLIC-melding | st | 1 | N |  | 0
4.6 | Inrichtingsplan en DO obv voorkeurscenario
| Definitief ontwerp | st | 1 | N |  | 0
| Inrichtingsplan | st | 1 | N |  | 0
| Monitoringsplan | st | 1 | N |  | 0
| Beheer en onderhoudsrichtlijn (BOR) | st | 1 | N |  | 0
| SSK raming | st | 1 | V |  | 0
4.7 | Vergunningen
| Overzicht opstellen en actueel houden | st | 1 | N |  | 0
| Opstellen stappenplan participatieproces projectbesluit | st | 1 | N |  | 0
4.8 | Bestek
| RAW bestek | st | 1 | N |  | 0
| Kostenraming behorende bij bestek | st | 1 | N |  | 0
4.9 | Directievoering en toezicht
| Directie | uur | 160 | V |  | 0
| Toezicht | uur | 320 | V |  | 0
Uurtarieven (ten behoeve van eventuele meer- en minderwerk)
| Projectleider | uurtarief
Hydroloog
| Grondwaterhydroloog | uurtarief
| Oppervlaktewaterhydroloog | uurtarief
| Ecoloog | uurtarief
|  |  |  | Totaal |  | 25000
Note on A83: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: 4.8 en 4.9 uit inschrijfstaat halen