# DNR 2011 – Takenlijst – Project Laadinfra Afvalstoffendienst

## Fase 0 – Initiatief / Inkoopfase

| Werkzaamheid | Verantwoordelijke partij | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Opstellen taakstellend budget | Gemeente |  |
| Verkenning technische haalbaarheid en oplossingsrichtingen | Gemeente |  |

## Fase 1 – Voorbereidingsfase (VO)

| Werkzaamheid | Verantwoordelijke partij | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Opstellen Programma van Eisen (PvE) en Voorlopig Ontwerp (VO) | Gemeente / Aannemer | Gemeente bepaalt eisen; aannemer adviseert technisch |
| Opstellen planning en bouwteamovereenkomst | Gemeente |  |
| Opstellen inschrijvingsleidraad | Gemeente |  |
| Uitvoeren voorbereidende onderzoeken | Gemeente / Aannemer | Bijv. locatieonderzoek, technische randvoorwaarden |

## Fase 2 – Ontwerpfase (DO / TO)

| Werkzaamheid | Verantwoordelijke partij | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Coördinatie bouwteam | Gemeente |  |
| Coördinatie nutsbedrijven | Gemeente / Aannemer | Afhankelijk van benodigde aansluitingen |
| Opstellen detailplanning | Aannemer / Gemeente | Aannemer adviseert over uitvoeringsplanning |
| Uitvoeren specialistische onderzoeken | Gemeente |  |
| Opstellen risicodossier | Gemeente / Aannemer |  |
| Opstellen Voorlopig Ontwerp (VO) | Aannemer |  |
| Opstellen Definitief Ontwerp (DO) | Aannemer |  |
| Opstellen Uitvoeringsontwerp (UO) | Aannemer |  |
| Opstellen SSK-raming per ontwerpfase (VO en DO) | Aannemer |  |
| Uitvoeren onafhankelijke kostencheck | Gemeente |  |
| Aanvragen vergunningen | Gemeente |  |
| Opstellen realisatieovereenkomst (UAV-2012) | Gemeente |  |

## Fase 3 – Realisatiefase

| Werkzaamheid | Verantwoordelijke partij | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Realisatie laadinfra-installatie | Aannemer |  |
| Uitvoeringsbegeleiding en toezicht | Gemeente |  |

## Fase 4 – Nazorg / Oplevering

| Werkzaamheid | Verantwoordelijke partij | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| Deelname aan oplevering en opstellen proces-verbaal van oplevering | Gemeente / Aannemer |  |
| Evaluatie en nazorg | Gemeente / Aannemer | Gezamenlijke evaluatie en overdracht onderhoudsdocumentatie |