## RASCI (hidden)
Appendix [x]: Beschrijving van de werkzaamheden per Deelnemer [Project] |  |  |  | R = Responsible (Verantwoordelijk) A = Accountable (Eindverantwoordelijk) S = Supportive (Ondersteunend) C = Consulted (Geraadpleegd) I = Informed (Geinformeerd)
[Datum]
Werkzaamheden |  | Opdrachtgever | Aannemer | Opdrachtgever | Aannemer | Status
0 Algemeen
0.1 | Samenwerking / PFU | 50% | 50% | A | R | Lopend
0.2 | Agile werken | 75% | 25% | A | R | Lopend
0.3 | Werken volgens Systems Engineering | 60% | 40% | A | R | Lopend
0.4 | Veiligheid & Gezondheid | 50% | 50% | A | R | Lopend
0.5 | Cybersecurity | 75% | 25% | A | R
0.6 | Omgevingsmanagement | 90% | 10% | A | S | Lopend
0.7 | BLVC | 60% | 40% | A | S
0.8 | Stakeholdermanagement | 90% | 10% | A |  | Lopend
0.9 | Klachtenafhandeling | 40% | 60% | A | R
0.10 | Schadeafhandeling | 100% |  | A
0.11 | Publiekscommunicatie | 100% |  | A, R
0.12 | Bouwcommunicatie |  | 100% | C | A, R
0.13 | (Vaar)wegverkeersmanagement | 90% |  | A |  | Lopend
0.14 | Incidentmanagent | 30% | 70% | A | R
0.15 | Naamconventies | 60% | 40% | A | S | Lopend
0.16 | Technische inspecties en onderzoeken | 60% | 40% | A, R | S | Lopend
0.17 | Trade-Off Matrix | 80% | 20% | A, R | S
0.18 | Project-risicomatrix | 50% | 50% | A | R | Lopend
0.19 | Projectmanagement | 80% | 20% | A |  | Lopend
0.20 | Document beheer | 60% | 40% | A | S | Lopend
Baseline 1: Inspectie- en onderzoeksfase
1.1 | Definitiefase | 100% |  | A |  | Afgerond
1.2 | Scope bepaling | 100% |  | A |  | Afgerond
1.3 | Duurzaamheidscan / ambitieweb | 100% |  | A |  | Afgerond
1.4 | Human factors onderzoek | 100% |  | A |  | Afgerond
1.5 | Conditionering | 100% |  | A |  | Afgerond
1.6 | Archeologie |  |  | nvt
1.7 | Onontplofte oorlogsresten tbv zinker | 100% |  |  |  | Noodzaak?
1.8 | Ecologie, flora & fauna onderzoek | 100% |  | A |  | Lopend
1.9 | Asbestinventarisatie en onderzoek | 100% |  | A |  | Afgerond
1.10 | Bodemkundig milieu & gezondheidsonderzoek | 100% |  | A |  | Afgerond
1.11 | Conserveringsonderzoek | 100% |  | A |  | Afgerond
1.12 | Milieukundig asfaltonderzoek | 100% |  | A |  | Afgerond
1.13 | Geotechnisch onderzoek | nvt |  | nvt |  | Afgerond
1.14 | 3D-model | 100% |  | A |  | Afgerond
1.15 | Nulsituatie vastleggen: geluid, trillingen, etc. | 100% |  | A |  | Afgerond
1.16 | Vergunningenscan | 100% |  | A |  | Afgerond
1.17 | Omgevingsvergunning aanvragen | 20% | 80% | C | A, R
1.18 | Watervergunning | 20% | 80% | C | A, R
1.19 | Vergunning Wet natuurbeheer aanvragen | 100% |  | A
1.20 | Verkeersbesluit nemen |  | 60% | A | R
1.21 | Monumentenvergunning aanvragen | nvt |  | nvt
1.22 | Verkeersmaatregelen nemen | 100% |  | A
1.23 | Betreding, bouwschade, nadeelcompensatie regelen | 80% | 20% | A
1.24 | Inventarisatie K&L (incl. zinkers) | 100% |  | A
1.25 | CE-conformiteitstraject | 40% | 60% | A | R
1.26 | Deelkwaliteitsplan CE-markering | 60% | 40% | A | R | Lopend
1.27 | Uitvoeren van technische inspecties en nadere onderzoeken | 60% | 40% | A | R | Afgerond
1.28 | Constructieve beschouwing of constructieve veiligheid | 100% |  | A |  | Afgerond
1.29 | FTPvE Conformiteitsmatrix | 50% | 50% | A | R | Loopt
1.30 | GAP-analyse | 55% | 45% | A | R | Afgerond
1.31 | Inventariseren klanteisen | 100% |  | A |  | Afgerond
1.32 | Optimale terrein indeling | 50% | 50% | A | R | Lopend
1.33 | Opstellen globale kostenraming (SSK) | 100% |  | A |  | Afgerond
1.34 | Opstellen concept samenwerkingsdocument | 100% |  | A |  | Afgerond
Baseline 2: Opstartfase
2.1 | Project Start-up | 50% | 50% | A | R
2.2 | Uitvoeren van een schouw | 40% | 60% | S | A
2.3 | Opstellen planning bouwteamfase | 50% | 50% | A | R
2.4 | Opstellen samenwerkingsdocument incl planning | 50% | 50% | A | R
2.5 | Inrichten samenwerkingsomgeving | 70% | 30% | A | C
Baseline 3: Vaststellen planmatig onderhoudsmaatregelen - Voorlopig Ontwerp
3.1 | Opstellen Voorlopig Ontwerp | 50% | 50% | C | A, R
3.2 | Opstellen definiteve maatregelenlijst | 60% | 40% | A | R
3.3 | Opstellen Voorlopig Ontwerp E&E | 30% | 70% | C | A, R
3.4 | CE-Conformiteitstraject in VO-fase | 40% | 60% | A | R
3.5 | Functionele Veiligheid (FSP, SRQ) |  | 100% |  | A, R
3.6 | Opstellen Voorlopig Ontwerp WTB | 20% | 80% | C | A, R
3.7 | Opstellen Voorlopig Ontwerp Civiel | 20% | 80% | C | A, R
3.8 | Uitwerken duurzaamheidskansen | 50% | 50% | C | A, R
3.9 | Bepalen globale uitvoeringsplanning | 50% | 50% | S | A, R
3.10 | Opstellen van een globale kostenraming (SSK) | 20% | 80% | S | A, R
3.11 | Presentatie Voorlopig Ontwerp aan interne Opdrachtgevers | 50% | 50% | R | A, R
Baseline 4: Definitief Ontwerp
4.1 | Opstellen van een Definitief Ontwerp | 20% | 80% | C | A, R
4.2 | CE-Conformiteitstraject in DO-fase | 40% | 60% | C | A, R
4.3 | Functionele Veiligheid (SRS) | 30% | 70% | S | A, R
4.4 | Bijwerken van globale uitvoeringsplanning | 25% | 75% | C | A, R
4.5 | Aanvragen benodigde vergunningen voor uitvoering |  | 100% |  | A, R
4.6 | Bijstellen van de kostenraming (SSK) | 20% | 80% | S | A, R
4.7 | Presentatie Definitief Ontwerp aan interne Opdrachtgevers | 50% | 50% | R | A, R
4.8 | Update project-risicomatrix |  | 45% | A | S
Baseline 5: Besteksfase
5.1 | Opstellen RAW bestek E&E | 60% | 40% | A | S
5.2 | Opstellen RAW bestek WTB | 60% | 40% | A | S
5.3 | Opstellen RAW bestek Civiel | 60% | 40% | A | S
5.4 | Opstellen van een Controle- en toetsingsplan | 100% |  | A, R
5.5 | Opstellen V&G-plan Ontwerp / Uitvoering | 55% | 45% | R | A
5.6 | Opstellen besteksraming (SSK) | 20% | 80% | R | A
5.7 | Opstellen uitvoeringsplanning voor realisatie | 20% | 80% | C | A, R
Baseline 6: Definitieve prijsvorming
6.1 | Defintieve prijsvorming | 55% | 45% | A | R
Baseline 7: Uitvoering
Wordt gezamenlijk nader ingevuld door OG en Aannemer
Baselin 8: Beheer- en onderhoud
Wordt gezamenlijk nader ingevuld door OG en Aannemer

## Capaciteitsraming
Werkzaamheden |  | Inzet
Doorlooptijd bouwteam (weken) | 21 | Opdrachtgever | 120 | Aannemer | 110 | Totaal
|  | Verdeling | Uren | Verdeling | Uren | Uren
Stap 0 Projectmanagement en overleg | Voorbereidingsfase - Bouwteam |  | 252 |  | 152 | 404
0.01 | Samenwerking / Project Follow Up (PFU 2 x 4 pers á 4 uur) | 50% | 32 | 50% | 32 | 64
0.02 | Omgevingsmanagement | 100% | 60 | 0% | 0 | 60
0.03 | Projectmanagement (3u per week) Uitgangspunt 20 weken | 60% | 120 | 40% | 80 | 200
0.04 | Projectbeheersing (2u per week) Uitgangspunt 20 weken | 50% | 40 | 50% | 40 | 80
Stap 1: Onderzoeken en berekeningen |  |  | 304 |  | 74 | 378
1.01 | Ecologie, flora & fauna onderzoek | 100% | 5 | 0% | 0 | 5
1.02 | Bodemkundig milieu & gezondheidsonderzoek | 100% | 5 | 0% | 0 | 5
1.03 | Geotechnisch onderzoek tbv injectie | 80% | 41 | 20% | 10.25 | 51.25
1.04 | 3D-inmeting | 100% | 8 | 0% | 0 | 8
1.05 | Bestaande brug in 3D tekenen o.b.v. 3D inmeting | 80% | 86 | 20% | 21.5 | 107.5
1.06 | Omgevingsvergunning aanvragen | 100% | 40 | 0% | 0 | 40
1.07 | Watervergunning Hoogheemraadschap | 100% | 40 | 0% | 0 | 40
1.08 | Tijdelijke verkeersmaatregel | 20% | 2 | 80% | 8 | 10
1.09 | Monumentenvergunning aanvragen | 80% | 20 | 20% | 5 | 25
1.1 | Inventarisatie K&L | 20% | 4 | 80% | 16 | 20
1.11 | Opstellen bemalingsadvies | 80% | 53 | 20% | 13.25 | 66.25
1.12 | Berekening nieuwe ankers | 90% | 180 | 10% | 20 | 200
1.13 | Detail berekeningen (opleggingen, leuning, boutverbindingen) | 80% | 58 | 20% | 14.5 | 72.5
Stap 2: Opstellen Uitvoeringsplannen en bestek |  |  | 586 |  | 452 | 1038
2.01 | Opstellen Bestekstekeningen | 80% | 284 | 20% | 71 | 355
2.02 | Opstellen RAW bestek Civiel | 80% | 180 | 20% | 45 | 225
2.03 | Opstellen V&G-plan Ontwerp / Uitvoering | 20% | 20 | 80% | 80 | 100
2.04 | Opstellen besteksraming | 100% | 30 | 0% | 0 | 30
2.06 | Opstellen BLVC Uitvoeringsplan | 20% | 40 | 80% | 160 | 200
2.07 | Bouwplaatstekeningen | 25% | 8 | 75% | 24 | 32
2.08 | Faseringsplan inclusief tekeningen | 25% | 24 | 75% | 72 | 96
2.09 | Defintieve prijsvorming | 20% | 16 | 80% | 64 | 80
| Totaal aantal uren |  | 1142 |  | 678 | 1820
| Totaal kosten |  | 137040 |  | 74580
| Staartkosten: Prijscomponent Aanbesteding |  |  |  | n.t.b.
| Totaal kosten incl staartkosten |  |  | o.b.v. winnende inschrijving