## Vragen
Bijlage 1 Vraag en antwoordformulier Marktconsulatie uitbreiding Leeghwaterbad
| Vraag | Antwoord
A | Contactgegevens
Bedrijfsnaam
Naam
Functie
Telefoonnummer
E-mailadres
B | Vragen t.b.v. de uit te voeren opdracht
2 | Is uw organisatie in staat om het huidige zwembad ‘open’ te houden terwijl de uitvoering van de werkzaamheden plaatsvinden? | Het is van belang dat het huidige zwembad tijdens de uitvoering open kan blijven. Wat is ervoor nodig om dit te waarborgen? | Kwaliteit | Wat is uw ervaring met het realiseren van een uitbreiding van een zwembad waarbij het huidige zwembad open blijft? Wat zijn specifieke aandachtspunten?
3 | Wat is de gemiddelde doorlooptijd vanaf een het maken van het UO tot oplevering? Wat is bij de contractvorm engineer and build de gemiddelde doorlooptijd vanaf gunning tot start bouw? |  |  | Stukje engineering? Hoe lang duurt dit? UO-uitwerking?
4 | Waarin ziet uw organisatie risico’s bij het bouwen van een hybride bad? | Het Leeghwaterbad ligt op een kavel welke omsloten is door water wat beperkingen geeft in de logistiek. Vraag bedenken :) |  | Let op dat het niet focust op hybride bad. Aanbouw met beweegbare bodem in een moeilijk toegankelijke omgeving. Logistiek apart. Definitie Hybride.
5 | Wat wordt er binnen hybride zwembaden op het gebied van duurzaamheid en circulariteit gedaan? | Ten behoeve van aanbesteding aannemer Wat is uw voorstel om ten behoeve van duurzaamheid en circulariteit op te nemen (graag zo objectief meetbaar mogelijk), qua: a. eisen b. selectiecriteria c. gunningscriteria | DZH | Welke indicatoren uit Het Nieuwe Normaal acht u geschikt voor de realisatie van een hybride zwembad?
6 | Betreft bouwrijp maken van het kavel, wat moet er minimaal voorzien worden? |  |  | Hoe ziet voor u een bouwrijp kavel er uit? Wat dient er minimaal gerealiseerd te zijn?
7 | Moeten we hier iets vragen over het coordineren van de woonrijp fase? |  |  | Woonrijp maken in eigen opdracht of nevenaannemer?
8 | Moeten we een vraag stellen over de verhouding installatietechnisch en/of bouwkundige aannemer als hoofdaannemer. Of hoe ze de coordinatie zien? |  | Organisatie | Welke disciplines/onderdelen voert u doorgaans uit bij de realisatie van een nieuw zwembad? Welke rol heeft u doorgaans in de uitvoerende organisatie (bijvoorbeeld hoofdaannemer, onderaannemer, nevenaannemer)? Hoe ziet uw ideale uitvoeringsorganisatie er uit?
C. | Vragen t.b.v. aanbesteding
11 | De gemeente is voornemens om een UAV-GC contract te sluiten met één aannemer voor de uitwerking van het UO en de bouw van het zwembad. Heeft uw organisatie daar ervaring mee? Zo ja, ben u bereid om hier meer informatie over te verstrekken? Hoeveel ervaring heeft uw organisatie met bouwen van een publiektoegankelijk zwembad | Engineer and buid | Kwaliteit/Organisatie
12 | a. Vindt u dat een voorselectie nodig is (de niet- openbare aanbestedingsprocedure) of dat een voorselectie kan worden overgeslagen? b. Gaat uw voorkeur uit naar een niet- openbare procedure of een concurrentie gerichte dialoog? c. Waarom? |  | Geld/Tijd | Keuze openbaar vs niet-openbaar. Concurrentiegerichte dialoog in deze fase lijkt me te laat.
13 | Wat mag er volgens uw organisatie absoluut niet over het hoofd worden gezien binnen een dergelijke aanbesteding?
14 | Wat zouden voor u redenen kunnen zijn om wel of niet deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure?
15 | Welke informatie is er voor uw organisatie vanuit de gemeente minimaal nodig om een goede en passende inschrijving aan te leveren? |  | Informatie | Let op: engineering & build. Er komt een DO met bestek en TO constructies? Wel of niet vragen?
16 | Hoeveel tijd heeft uw organisatie nodig om een inschrijving op een dergelijke aanbesteding te doen? |  | Tijd
D. | Ten slotte
Heeft u verder nog tips, suggesties opmerkingen of vragen?
| Hartelijk dank voor uw input. |  |  | Protocol hoe bad gebruiken? Verwachten jullie in gebruik beperkingen dat zowel in buiten als binnensituatie wordt gebruikt.

## Vragen BBA
Bijlage 5: verslag Marktconsulatie uitbreiding Leeghwaterbad
Verslag
Op 29 november 2024 heeft de gemeente Purmerend een marktconsultatie gehouden voor de uitbreiding Leeghwaterbad gemeente Purmerend. Deze marktconsultatie heeft schriftelijk plaatsgevonden via een vragenlijst. Tot 19 december 2024 waren marktpartijen in de gelegenheid hierop te reageren. De gemeente heeft vier reacties op de vragenlijst ontvangen. De samenvatting van de beantwoording op deze vragen zijn hieronder beschreven:
A | Vragen t.b.v. de uit te voeren opdracht
Kwaliteit
1 | Wat zijn volgens u specifieke aandachtspunten voor de uitbreiding van een zwembad waarbij het huidige zwembad open blijft? | Hier zijn verschillende reacties op gekomen, dit zal als input worden gebruikt voor de gunningscriteria in de gunningsfase.
2 | Hoe ziet voor u een bouwrijp kavel er uit? Wat dient er minimaal gerealiseerd te zijn? | Hier zijn verschillende reacties opgekomen welke verwerkt zijn in het STABU bestek. Het STABU bestek wordt met de gunningsleidraad meegestuurd.
Duurzaamheid
3 | Wat zijn volgens u specifieke aandachtspunten om de uitbreiding van een zwembad zo duurzaam en circulair mogelijk te realiseren? | Hier zijn verschillende reacties op gekomen, dit zal als input worden gebruikt voor de gunningscriteria in de gunningsfase.
4 | Welke indicatoren uit Het Nieuwe Normaal acht u geschikt voor de realisatie van een uitbreiding van een zwembad? | Hier zijn verschillende reacties op gekomen, dit zal als input worden gebruikt voor de gunningscriteria in de gunningsfase.
Tijd
5 | Wat acht u een realistische doorlooptijd voor het uitwerken (engineeren) van een Definitief Ontwerp tot een Uitvoeringsgereed Ontwerp? | Gemiddelde doorlooptijd van 3 tot 6/8 maanden.
Organisatie
6 | Welke disciplines/onderdelen voert u doorgaans uit bij de realisatie van een nieuw zwembad? | Hier zijn verschillende reacties op gekomen, dit is als input gebruikt op de selectieleidraad.
7 | Welke rol heeft u doorgaans in de uitvoerende organisatie (bijvoorbeeld hoofdaannemer, onderaannemer, nevenaannemer)? | Hier zijn verschillende reacties op gekomen, dit is als input gebruikt op de selectieleidraad.
8 | Hoe ziet uw ideale uitvoeringsorganisatie er uit en wat is uw gewenste rol daarin (bijvoorbeeld hoofdaannemer, onderaannemer, nevenaannemer)? | Hier zijn verschillende reacties op gekomen, dit is als input gebruikt op de selectieleidraad.
Risico
9 | Welke risico's ziet u bij de uitbreiding van een zwembad? | Het grootste risico wat wordt voorzien naar aanleiding van de marktconsultatie, zijn de installaties. Dit wordt als input gebruikt voor de gunningsfase.
B. | Vragen t.b.v. het aanbestedingsproces
10 | De gemeente is voornemens om een UAV-GC contract te sluiten (engineering & build) met één aannemer voor de uitwerking (engineering) van het Uitvoeringsgereed Ontwerp en realisatie van de uitbreiding van het zwembad. Heeft uw organisatie daar ervaring mee? Zo ja, bent u bereid om hier meer informatie over te verstrekken? Hoeveel ervaring heeft uw organisatie met bouwen van een publiektoegankelijk zwembad? | Inmiddels is de scope gewijzigd. De gemeente wil door middel van de aanbesteding een overeenkomst met één aannemer afsluiten voor de uitwerking (engineering) van het Uitvoeringsgereed Ontwerp en de realisatie van de uitbreiding van het zwembad. Dus geen UAV-GC contract.
11 | a. Gaat uw voorkeur uit naar een openbare of een niet-openbare aanbestedingsprocedure? b. Waarom? | Uit de marktconsultatie is naar voren gekomen dat de voorkeur is voor een Niet-Openbare aanbestedingsprocedure.
12 | Wat mag er volgens uw organisatie absoluut niet over het hoofd worden gezien binnen een dergelijke aanbesteding? | Referentieprojecten
13 | Wat zouden voor u redenen kunnen zijn om wel of niet deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure? | Hier zijn verschillende reacties op gekomen, dit is als input gebruikt op de selectieleidraad.
14 | Welke informatie is er voor uw organisatie vanuit de gemeente minimaal nodig om een goede en passende inschrijving aan te leveren? | Hier zijn verschillende reacties op gekomen, dit is als input gebruikt op de selectieleidraad.
15 | Hoeveel tijd heeft uw organisatie nodig om een inschrijving op een dergelijke aanbesteding te doen? | Hier zijn verschillende reacties op gekomen, al deze input is gebruikt voor de gehele aanbestedingsprocedure.
C. | Ten slotte
16 | Heeft u verder nog tips, suggesties opmerkingen of vragen? | Nvt.