## 1B Eisenoverzicht
Bijlage 1b Eisenoverzicht
behorende bij
Bijlage 1a Programma van Eisen (PvE) incl. werkomschrijving
Note: De in Bijlage 1a genoemde tekstblokken met 'INFO' en 'PROCES' zijn niet opgenomen in onderstaand overzicht, zie leeswijzer artikel 1.3 van Bijlage 1a
2 | Eisen Dienstverlenging
2.1 | Typen Nadere Opdrachten
2.1.1 | EIS: Nadere Opdrachten worden verstrekt onder gelijke voorwaarden van de Raamovereenkomst.
2.2 | Planbare Opdrachten
2.2.3.2 | EIS: De Opdrachtnemer stelt op basis van dit telefonisch overleg uiterlijk binnen vijf (5) Werkdagen een (concept) planning op en legt deze ter goedkeuring via e-mail voor aan de HHR-coördinator(en).
2.2.3.4 | EIS: De Opdrachtnemer is gehouden de Reinigingswerkzaamheden uit te voeren conform de goedgekeurde planning, tenzij partijen anders overeenkomen en dit schriftelijk bevestigen.
2.2.3.5 | EIS: HHR is gerechtigd de planning gedurende het kwartaal eenzijdig aan te passen, met inachtneming van redelijkheid en billijkheid. Aanpassingen kunnen onder andere voortvloeien uit de werkelijke vervuiling, weersomstandigheden, budgettaire kaders en/of samenloop met andere werkzaamheden.
2.2.5 | Locatiebezoek (indien vereist)
2.2.5.1 | EIS: Indien HHR een locatiebezoek noodzakelijk acht, voert de Opdrachtnemer een locatiebezoek uit.
2.2.5.2 | EIS: Tijdens het locatiebezoek voert de Opdrachtnemer de volgende, redelijkerwijs gerelateerde, activiteiten uit:
· Beoordelen van de fysieke omstandigheden en vereisten van de locatie.
· Inspecteren van de bestaande infrastructuur, afmetingen, toegankelijkheid en mogelijke beperkingen.
· Rapporteren van alle bevindingen die van invloed kunnen zijn op de planning, kosten of benodigde materialen, inclusief een indicatie van de maximale tijd waarin onderdelen buiten bedrijf kunnen worden gesteld zonder de bedrijfsvoering negatief te beïnvloeden.
· Inventariseren van mogelijke risico’s voor de bedrijfsvoering en aangeven van maatregelen om deze risico’s te minimaliseren.
2.2.6 | Offerte
2.2.6.1 | EIS: Opdrachtnemer zal na ontvangst van de benodigde informatie van de HHR-coördinator binnen vijf (5) Werkdagen een Offerte opstellen en aan HHR verstrekken.
2.2.6.2 | EIS: De Offerte bevat:
· De ingevulde Kostenraming (Bijlage 6, tabblad 5).
· Het Werkplan.
· De uitvoeringsplanning/ datum.
De in de Kostenraming opgenomen totaalbedragen zijn indicatief; de tarieven zijn vast (behoudens indexatie), maar de totale kosten worden vastgesteld op basis van de daadwerkelijk ingezette uren/dagen (nacalculatie).
2.2.6.3 | EIS: In de Kostenraming zal de Opdrachtnemer de noodzakelijke inzet van personeel en materieel voor de Reinigingswerkzaamheden aangeven, inclusief de geschatte tijdsbesteding per bouwblok, conform hetgeen met de HHR-coördinator is overeengekomen.
2.3 | Onvoorziene Correctieve Opdrachten
2.3.2 | Aanvang op Locatie
2.3.2.1 | EIS: Opdrachtnemer zal conform onderstaande serviceniveaus de Onvoorzien Correctieve Opdrachten uitvoeren:
| Moment van telefonische melding | Aanvang reiniginsgwerkzaamheden op locatie
| Werkdag maandag, dinsdag, woensdag en donderdag | Binnen vierentwintig (24) uur na telefonische melding (tenzij in overleg anders bepaald)
| Werkdag vrijdag | Uiterlijk de eerstvolgende maandag (tenzij in overleg anders bepaald)
2.4 | Voorbereiding, uitvoering en beheersing, oplevering en evaluatie
2.4.1 | Voorbereiding
2.4.1.1 | EIS: De Opdrachtnemer treft voorafgaand aan de Reinigingswerkzaamheden de nodige voorbereidingen, waaronder in ieder geval:
· Het beschikbaar maken van het benodigde materieel;
· Het regelen van voldoende en geschikt personeel;
· Het organiseren van de logistieke aspecten van de uitvoering.
2.4.1.2 | EIS: De Opdrachtnemer vraagt, afhankelijk van de locatie en de aard van de Reinigingswerkzaamheden, in samenwerking met HHR de benodigde werkvergunning(en) aan en zal waar nodig extra veiligheidsmaatregelen treffen.
2.4.2 | Werkvergunning
2.4.2.1 | EIS: Voor alle Reinigingswerkzaamheden die de Opdrachtnemer uitvoert op of aan de Objecten van HHR, dient te allen tijde een geldige werkvergunning van HHR aanwezig te zijn. Werkvergunningen dienen te worden aangevraagd conform de tijdslijnen zoals beschreven in ‘Bijlage 2 Werkvergunningen’. Zonder een geldige werkvergunning mag de Opdrachtnemer geen Reinigingswerkzaamheden uitvoeren.
2.4.2.2 | EIS: De Opdrachtnemer houdt zich aan alle in de werkvergunning opgenomen veiligheidsvoorschriften en voorgeschreven werkwijzen die van toepassing zijn op de betreffende Objecten.
2.4.3 | Werkplan
2.4.3.1 | EIS: Voorafgaand aan de uitvoering van de Reinigingswerkzaamheden bij Planbare Opdrachten stelt de Opdrachtnemer het Werkplan op en legt dit ter goedkeuring voor aan de HHR-coördinator.
2.4.3.2 | EIS: Het Werkplan wordt uiterlijk binnen vijf (5) Werkdagen na opstelling aangeboden en bevat ten minste de volgende onderdelen:
· Planning: doorlooptijden van de Reinigingswerkzaamheden per bouwblok;
· Uitvoering: de wijze van uitvoering van de Reinigingswerkzaamheden;
· Inzet van middelen: materieel en personeel, uitgewerkt per bouwblok;
· Veiligheid: te nemen veiligheidsmaatregelen, inclusief Veiligheid & Gezondheidsplan, Taak Risico Analyse (TRA) en LOTOTO-procedure.
2.4.3.3 | EIS: Het Werkplan dient door Opdrachtnemer te worden toegevoegd aan de werkvergunning.
2.4.3.4 | PROCES: Voor onvoorziene, correctieve Reinigingswerkzaamheden voert de Opdrachtnemer de Onvoorziene Correctieve Opdracht uit zonder vooraf opgesteld Werkplan.
2.4.4 | Uitvoering & beheersing
2.4.4.1 | EIS: De Opdrachtnemer voert de Reinigingswerkzaamheden uit conform de overeengekomen datum en/of planning, specificaties en gestelde eisen.
2.4.4.2 | EIS: De Opdrachtnemer zal de Reinigingswerkzaamheden uitvoeren conform de instructies van de HHR-coördinator en conform de werkvergunning.
2.4.4.3 | EIS: De Opdrachtnemer zal de Reinigingswerkzaamheden op Werkdagen uitvoeren tussen 07:00 uur en 16:00 uur. Reinigingswerkzaamheden buiten deze tijden zullen uitsluitend worden uitgevoerd indien dit vooraf schriftelijk is overlegd en toestemming is verleend door HHR.
2.4.4.5 | EIS: De Opdrachtnemer zal per Nadere Opdracht één vast contactpersoon aanwijzen voor alle communicatie en afstemming met betrekking tot de uitvoering van de Reinigingswerkzaamheden.
2.4.4.7 | EIS: De Opdrachtnemer zal eventuele vertragingen door ziekte, afwezigheid van personeel of uitval van materieel onmiddellijk aan HHR melden. De melding zal vergezeld gaan met de door de Opdrachtnemer genomen maatregelen om de Reinigingswerkzaamheden alsnog tijdig uit te voeren.
2.4.4.8 | EIS: De Opdrachtnemer zal de werkplek na afloop van de Reinigingswerkzaamheden volledig opruimen en zodanig achter te laten dat deze voldoet aan de volgende criteria:
· Vrij van afval, materiaalresten en slib;
· Apparatuur en gereedschap op de juiste locaties teruggeplaatst;
· Gemorste vloeistoffen en resten verwijderd;
· Alle veiligheidsmaatregelen en afzettingen intact en conform voorschriften;
· Algemeen verzorgd en overzichtelijk.
2.4.4.9 | EIS: Afwijkingen ten opzichte van de Kostenraming en noodzakelijk meerwerk worden tijdig en schriftelijk (per e-mail) gemeld aan de HHR-coördinator. Maatregelen, kostenoverschrijdingen en meerwerk worden uitsluitend uitgevoerd en vergoed na voorafgaand schriftelijk (per e-mail) akkoord van de HHR-coördinator.
2.4.5 | Oplevering
2.4.5.1 | EIS: De Opdrachtnemer zal de Reinigingswerkzaamheden direct na afronding gereed melden aan de HHR-coördinator, zodat inspectie en oplevering kunnen plaatsvinden.
2.4.5.3 | EIS: De Opdrachtnemer zal eventuele gebreken of tekortkomingen, geconstateerd bij de inspectie onmiddellijk, of binnen een termijn, die in overleg met de HHR-coördinator is vastgesteld, herstellen.
2.4.5.4 | EIS: Na afronding en acceptatie van de Reinigingswerkzaamheden stelt de Opdrachtnemer een werkbon op en biedt deze ter ondertekening aan de HHR-coordinator aan als bewijs van goedkeuring. Eventuele overeengekomen gebreken of tekortkomingen die op een later moment worden hersteld, worden expliciet op de werkbon opgenomen.
2.4.5.5 | EIS: Overgebleven zand- en slibmengsels (waaronder riool-, kolken- en gemalenslib, RKG-slib), alsmede drijf- en vetlagen, zullen door de Opdrachtnemer worden afgevoerd.
2.4.5.6 | EIS: Het werkterrein zal na afronding van de Reinigingswerkzaamheden bezemschoon worden achtergelaten.
2.4.6 | Evaluatie
2.4.6.2 | EIS: De Opdrachtnemer zal na de evaluatie, voorafgaand aan de facturatie, ter onderbouwing van de hoeveelheid afgevoerd RKG-slib en drijf- en vetlagen, de weegbonnen van de weegbrug aanleveren. De weegbon moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:
· Datum en tijd:
De datum en tijd waarop RKG-slib en drijf- en vetlagen zijn gewogen;
· Gewicht: volgewicht, leeggewicht en nettogewicht na het lossen;
· Herkomst:
Object waar het RKG-slib en drijf- en vetlagen vanuit zijn verwijderd;
· Transporteur- Verwerker:
De locatie of het bedrijf waar het RKG-slib en drijf- en vetlagen door en zijn afgevoerd.
De weegbonnen dienen als officieel bewijs van de daadwerkelijk afgevoerde hoeveelheid RKG-slib, drijf- en vetlagen en vormen de basis voor facturatie.
2.5 | Materieel- en Voertuigeisen
2.5.1 | EIS: De Opdrachtnemer zal voor de uitvoering van de Reinigingswerkzaamheden het benodigde gespecialiseerde materieel inzetten, zodat de Reinigingswerkzaamheden efficiënt en professioneel worden uitgevoerd.
2.5.2 | EIS: De Opdrachtnemer zal te allen tijde zorgen voor het beschikbaar stellen en inzetten van voldoende en geschikt materieel, zodat de Reinigingswerkzaamheden conform de contractuele eisen kunnen worden uitgevoerd.
2.5.3 | EIS: Al het door de Opdrachtnemer in te zetten materieel zal deugdelijk zijn en zal voldoen aan de geldende keuringsnormen en relevante wet- en regelgeving.
2.5.5 | EIS: De Opdrachtnemer zal beschikken over gespecialiseerd voertuigmaterieel voor de uitvoering van de Reinigingswerkzaamheden, waaronder, maar niet beperkt tot: vacuümwagens, HD-pompwagens en combiwagens met zowel zuig- als drukfunctie.
2.5.6 | EIS: De vacuümwagens zullen beschikken over een minimale pompcapaciteit van 3.000 m³/uur en een inhoud van minimaal 8 m³ tot maximaal 15 m³.
2.5.7 | EIS: De vacuümwagens zullen voldoende zuigkracht hebben om een kelder tot 8 meter diep te kunnen reinigen. Daarnaast zullen de vacuümwagens beschikken over slangen met diameters van 2 inch tot 6 inch, van voldoende lengte om alle Reinigingswerkzaamheden uit te kunnen voeren.
2.5.8 | EIS: De HD-pompwagens zullen beschikken over een minimale pompcapaciteit van 400 liter per minuut en een inhoud van minimaal 8 m³ tot maximaal 15 m³. De HD-pompwagens zullen een minimale persdruk van 150 bar kunnen leveren. Daarnaast zullen de HD-pompwagens beschikken over slangen van voldoende lengte met gangbare diameters om alle Reinigingswerkzaamheden uit te kunnen voeren.
2.5.9 | EIS: De combiwagens zullen beschikken over een minimale inhoud van 15 m³. De pompcapaciteiten van de combiwagens zullen voldoen aan de minimale eisen zoals vastgesteld voor de vacuümwagens en HD-pompwagens.
2.5.10 | EIS: Alle hierboven genoemde soorten wagens van de Opdrachtnemer zullen beschikken over de benodigde koppelingen voor aansluiting op leidingen, zodat verstoppingen effectief en veilig kunnen worden verwijderd.
2.5.11 | EIS: De Opdrachtnemer zal beschikken over een zelfaanzuigende (vacuüm) vuilwaterpomp die geschikt is voor het verpompen van rioolwater, met een debiet van 250 tot 500 m³/uur en een opvoerhoogte tot 26 meter (zuighoogte tot 8 meter), ten behoeve van de uitvoering van de Reinigingswerkzaamheden.
2.5.12 | EIS: De mobilisatie en demobilisatie van de vuilwaterpomp(en) zal volledig worden uitgevoerd door de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer zal zorgdragen voor correct transport, op- en afbouw, en aansluiting van het materieel, zodat de Reinigingswerkzaamheden volgens planning kunnen plaatsvinden.
2.5.13 | EIS: Het door de Opdrachtnemer in te zetten materieel zal te allen tijde lekvrij zijn, zodat de Reinigingswerkzaamheden veilig en milieuvriendelijk kunnen worden uitgevoerd.
2.5.14 | EIS: De Opdrachtnemer beschikt over eigen veiligheids units voor betreding van besloten ruimten met gevaarlijke gassen. De units zullen zijn uitgerust met onafhankelijke adembescherming voor één of meerdere personen gelijktijdig, diverse afdalsystemen, communicatiemiddelen en een veiligheidswacht.
2.5.15 | EIS: De Opdrachtnemer beschikt over veiligheids units voor de uitvoering van de Reinigingswerkzaamheden welke voldoen aan minimaal de volgende specificaties:
· Diverse afdaalsystemen voor veilige toegang en evacuatie.
· Gasmeters.
· Communicatiemiddelen voor continue verbinding met personeel buiten de ruimte.
· ATEX-gecertificeerde verlichting.
· Portaalkraan en/of driepoot voor hijs- en afdaalwerkzaamheden.
· Ventilator ten behoeve van ventilatie besloten ruimtes.
· Ladders en veiligheidsharnassen.
· Afzetmateriaal t.b.v. afzetten werkplek.
· Compressor.
· Gereedschap.
· Inzet inclusief brandstof, transport naar en van de locatie, en alle overige benodigdheden voor operationele inzet.
2.5.16 | EIS: De Opdrachtnemer beschikt over onafhankelijke adembescherming, voor één of meerdere personen tegelijkertijd, t.b.v. de uitvoering van Reinigingswerkzaamheden in besloten ruimtes. Het materieel voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.
2.5.17 | EIS: Het door de Opdrachtnemer in te zetten materieel zal schoon en leeg het terrein van HHR betreden.
2.5.20 | EIS: De Opdrachtnemer zet uitsluitend voertuigen in die voldoen aan de Euro 6-emissienorm (EU). Voertuigen die hier niet aan voldoen, mogen niet worden ingezet voor de Reinigingswerkzaamheden.
2.6 | Afvoer en Verwerking RKG-slib & drijf- en vetlagen.
2.6.1 | EIS: De Opdrachtnemer voert alle zand- en slibmengsels (zoals riool-, kolken- en gemalenslib, RKG-slib), alsmede drijf- en vetlagen, af naar erkende verwerker(s), conform de geldende wet- en regelgeving.
2.6.2 | EIS: De Opdrachtnemer overlegt aan HHR de weegbonnen van alle afgevoerde zand- en slibmengsels (RKG-slib) en drijf- en vetlagen, conform de voorschriften zoals verder omschreven sub-artikel 2.4.6.2.
2.6.3 | EIS: De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van alle afvalstroomdocumenten en begeleidingsbrieven, conform de geldende wet- en regelgeving.
2.7 | Veiligheid en Gedragsvoorschriften
2.7.1 | EIS: De Opdrachtnemer zal zich bij de uitvoering van de Reinigingswerkzaamheden te allen tijde houden aan de Nederlandse arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving (Arbowetgeving). Daarnaast dient de Opdrachtnemer de door HHR vastgestelde procedures en instructies na te leven, zoals omschreven in:
· De Arbo-catalogi Arbocatalogi ¦ A&O fonds Waterschappen; en
· De gedragsregels voor bezoekers en het toegangsbeleid Rijnland
(Bijlage 3); en
· De werkvergunning (Bijlage 2).
Waarbij het strengste veiligheidsniveau geldt indien meerdere normen van toepassing zijn.
2.7.2 | EIS: De Opdrachtnemer zorgt ervoor dat alle werknemers die de Reinigingswerkzaamheden op de locaties van HHR uitvoeren, bekend zijn met de gevaren van afvalwater en op de hoogte zijn van de bijbehorende veiligheidsmaatregelen.
2.7.3 | EIS: De Opdrachtnemer heeft ervaring met het opstellen van een Taak Risico Analyse (TRA) en zal, vóór aanvang van de Reinigingswerkzaamheden, een TRA opstellen als onderdeel van het Werkplan. De TRA zal voorafgaand aan uitvoering door HHR worden goedgekeurd.
2.7.4 | EIS: De Opdrachtnemer heeft ervaring met het uitvoeren van een LOTOTO-procedures (Lock Out, Tag Out, Try Out) en voert deze procedures, indien nodig, correct uit in samenwerking met HHR.
De LOTOTO-procedure omvat het veiligstellen van installaties door het:
· uitschakelen en blokkeren van installaties;
· vrijwaren van energie en beveiliging tegen wederinschakelen of energieophoping;
· markering van installaties met signaalkaarten/bordjes (tags) voorafgaand aan de Reiningswerkzaamheden.
2.7.5 | EIS: De operationeel leidinggevende (meewerkend voorman) van de Opdrachtnemer op locatie is VCA-vol gecertificeerd en voldoet gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst te allen tijde aan de vereisten van deze certificering.
2.7.6 | EIS: Het uitvoerend personeel van de Opdrachtnemer is in het bezit van een VCA-basiscertificaat of een gelijkwaardig veiligheidscertificaat.
2.7.7 | EIS: Het personeel van de Opdrachtnemer beschikt over de benodigde certificeringen voor het betreden en vrijgeven van besloten ruimtes, inclusief de vereiste meet- en meetbevoegdheden.
2.7.8 | EIS: Het personeel van de Opdrachtnemer is gecertificeerd in overeenstemming met de wetgeving en arbo catalogi voor het werken met ademlucht, inclusief zowel onafhankelijke als afhankelijke adembescherming.
2.7.9 | EIS: De Opdrachtnemer zal zich te allen tijde aanpassen aan het actuele toegangsbeleid van de locaties, ook indien dit beleid gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst wijzigt.
2.8 | Voertaal
2.8.1 | EIS: De officiële voertaal is Nederlands. Alle door medewerkers van de Opdrachtnemer gevoerde communicatie en alle door hen opgestelde documenten dienen in het Nederlands plaats te vinden.
3 | Prijsstelling, Bestelopdrachtnummer en Facturering
3.1 | Tarieven
3.1.1 | EIS: De Opdrachtnemer hanteert voor het opstellen van de Kostenraming de tarieven zoals opgenomen in het Bouwblok Tarievenblad (Bijlage 6), tabblad 5 Kostenraming Tarieven.
3.3 | Facturatie
3.3.1 | EIS:De facturatie vindt plaats overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 3 en artikel 5.5 van de Raamovereenkomst
3.3.2 | EIS: Bij iedere facturatie levert de Opdrachtnemer de door HHR afgetekende werkbon aan als bewijs van de uitgevoerde Reinigingswerkzaamheden.
3.3.3 | EIS: De Opdrachtnemer specificeert op de factuur de locatie, de ingezette bouwblokken, inclusief het aantal uren/dagen, de prijs per bouwblok en het totaalbedrag.
4 | Contractmanagement
4.4 | Rapportages
4.4.1 | EIS: De Opdrachtnemer levert per kwartaal rapportages aan, met minimaal de volgende informatie:
· Totaaloverzicht inzet (aantallen) Bouwblokken per locatie;
· De afgevoerde hoeveelheden per locatie, inclusief:
o Adres herkomstlocatie
o Omschrijving dienstverlening
o Euralcode
o Afvalstroomnummer
o Ophaaldatum
o Ophaaltijd
o Hoeveelheid
o Eenheid
o Prijs per eenheid
o Kosten totaal
o Factuurnummer
De gegevens mogen via een digitaal platform inzichtelijk worden gemaakt, mits het mogelijk is deze overzichtelijk te exporteren of te downloaden in een Excel-bestand.
4.4.2 | EIS: De rapportages dienen uiterlijk tien (10) Werkdagen na het einde van het betreffende kwartaal te worden aangeleverd of beschikbaar gesteld aan de HHR- contractmanager.
4.6 | Escalatie Procedure
Signaalfase en operationele escalatie
4.6.4 | EIS: De Opdrachtnemer zal direct passende herstelmaatregelen treffen. Alle afspraken en termijnen met betrekking tot deze maatregelen zullen schriftelijk worden vastgelegd.
Tactische escalatie en verbeterplan
4.6.6 | EIS: De Opdrachtnemer zal binnen een door HHR vast te stellen termijn een verbeterplan indienen.
4.6.7 | EIS: Het verbeterplan bevat minimaal:
· de oorzaak van de tekortkoming;
· concrete corrigerende en preventieve maatregelen;
· een planning en verantwoordelijke personen.