AWZI Leiden Noord Voorbezinktank

De casus is als volgt:

De AWZI bestaat uit twee gescheiden zuiveringsstraten met elk een eigen Voorbezinktank. Voorbezinktank 1 (VT2010) dient gereinigd te worden (zie omkaderde tank in afbeelding hieronder).

Karakteristieken:

- Oppervlakte totaal				690 m2

- Volume totaal 				1.760 m3

  - Waterdiepte tank			2,35 m

  - Waterdiepte slibzak			5,0 m

  - Diepte tank 				3,0 m

  - Diepte slibzak			5,5 m

  - Anaerobe volume 			400 m3

- RKG-slib incl. vet 				5 ton

De inhoud van de Voorbezinktank (VBT) bestaat uit afvalwater incl. RKG-slib en eventuele vet- en/of drijflagen. Opdrachtgever zal zorgdragen voor het uit gebruik nemen van de VBT. Opdrachtgever zal de tank inblokken zodat al de in- en uitgaande afvalwaterstromen zijn afgesloten. Daarnaast zal Opdrachtgever de VBT elektrotechnisch veiligstellen zodat Opdrachtnemer zijn werkzaamheden veilig kan uitvoeren.

De Opdrachtgever zal de VBT op maandagochtend (week 18) inblokken zodat de Opdrachtnemer op maandagochtend 7:30 uur (week 18) kan starten met zijn reinigingswerkzaamheden. Dit op basis van de weersverwachting waarvoor op vrijdagmiddag week 17 een Go/No-go is afgegeven. Voor de casus kan worden uitgegaan van een go.

Tot de Opdracht behoren tenminste de volgende werkzaamheden:

- Deelnemen aan de Lototo-procedure, zodat Opdrachtnemer en Opdrachtgever ervan verzekerd zijn dat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd;

- Voor de casus kan bijgevoegde P&ID gebruikt worden t.b.v. Lototo-procedure;

- Het ledigen (ontdoen van medium, 1.760 m3) van de voorbezinktank;

- Het afvalwater wat uit de voorbezinktank vrijkomt terugstorten op terreinriool;

  - In terreinrioolgemaal 1 (zie afbeelding hierboven).

- Het uitvoeren van een vrijgavemeting t.b.v. betreden voorbezinktank;

- Het inwendig reinigen van de Voorbezinktank (wanden en bodem) inclusief slibzak en eventuele installatieonderdelen.

- Het zo veel als mogelijk gescheiden afvoeren van RKG-slib;

- Het afvoeren en (laten) verwerken van de vrijgekomen fracties RKG-slib en eventuele drijflagen;

- Het schoon opleveren van de voorbezinktank t.b.v. inspectie door Opdrachtgever;

- Het schoon en veilig achterlaten van de werkplek;

- Oplevering.

Opdrachtnemer dient de Voorbezinktank leeg en schoon achter te laten voor de inspectie (uiterlijk) 15:30 uur vrijdag week 18.

Gemaal dient (uiterlijk) om 16:00 uur op de vrijdag (week 18) opgeleverd te worden.

De opdracht omvat niet:

- Het inblokken van de voorbezinktank;

- Het schoonmaken van meetinstrumenten;

- Het weer in werking stellen van de Voorbezinktank na de reiniging.