## Programma van Eisen
Bijlage 1 - Programma van Eisen
APE 000 | Proceseisen
ACB 000 | Contractbeheersing
CVE 000 | Voortgang
VERI 000 | Verificatie
VEIG 000 | Veiligheid
K&RM 000 | Kwaliteitsbeheersing en risicomanagement
COMM 000 | Communicatie
FACT 000 | Facturatie
SROI 000 | Social Return On Investment (SROI);
MVOD 000 | Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid
SPEC 000 | Specifieke eisen met betrekking tot de dienstverlening perceel
OG=Opdrachtgever; ON=Opdrachtnemer
Proceseisen
APE 001 | De voertaal (zowel in woord als geschrift) is Nederlands.
APE 001.1 | Uitvoerende medewerkers op locatie dienen minimaal de Nederlandse taal te spreken en te begrijpen.
APE 002 | Mondelinge mededelingen, toezeggingen of nadere afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd.
APE 003 | Eisen welke voortkomen uit vergunningaanvragen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen (VOBT) en daaraan gerelateerde onderzoeken, zijn van toepassing.
APE 005 | OG kan het onderhoud op een object dat voortkomt uit nog lopende garanties buiten de Raamovereenkomst plaatsen gedurende deze garantieperiode.
APE 006 | ON zet uitsluitend gekwalificeerd personeel in voor de omschreven werkzaamheden. Gekwalificeerd personeel zijn medewerkers in dienst dan wel door ON ingehuurd (na goedkeuring van de OG), en onder diens volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid vallende, personen die beschikken over de juiste certificaten, opleidingen en bijscholingen om de werkzaamheden goed te begrijpen en uit te voeren. Het is volledig aan ON om er voor te zorgen dat de juiste gekwalificeerde personen worden ingezet. Indien blijkt dat ON niet het juiste personeel inzet (heeft ingezet) dan kan OG ON aansprakelijk stellen voor alle kosten in en buiten rechte die verband houden met (de gevolgen van) deze verkeerde inzet. Een gesprek met een of meerdere medewerkers kan op verzoek van OG aangevraagd worden ter verificatie van bovenstaande.
APE 007 | Indien OG aan ON digitaal of telefonisch meldt dat ON niet voldoet aan een of meer voorwaarden/eisen uit het contract, zal ON binnen 3 werkdagen na deze melding een reactie met herstel / actie voorstel doen.
Contractbeheersing
ACB 001 | De OG organiseert een Startoverleg nodigt hier de ON voor uit.
Voortgang
CVE 001 | De storingsafhandeling wordt door ON uitgevoerd binnen de onderstaande reactie- en hersteltijden (inclusief vervangingstijd).
CVE 002 | Prioriteit wordt gesteld door OG
CVE 002.1.4 | Normaal / onderhoud; Telefonische bevestiging: < 5 werkdagen en vervolgens schriftelijk bevestigen. Ter plaatse < 30 kalenderdagen. Definitief herstel < 30 kalenderdagen. Alleen bij leveringen van schaars of uit buitenland komende onderdelen, kan i.o.m. OG definitief herstel opgerekt worden naar max. 60 kalenderdagen. Functieherstel zal dan wel < 30 kalenderdagen moeten plaatsvinden.
CVE 002.1.5 | Gebrek (meenemen in grootonderhoud); Telefonische bevestiging: < 5 kalenderdagen en vervolgens schriftelijk (digitaal) bevestigen. Ter plaatse < 180 kalenderdagen. Definitief herstel < 200 kalenderdagen.
CVE 003 | Tijdens werkdagen en gedefinieerde werktijden worden opdrachten digitaal doorgegeven naar een door ON aangegeven e-mailadres.
CVE 004 | Na afronding van de werkzaamheden dient ON een ingevulde inspectiestaat van het toegangshek te geven aan OG. In de inspectiestaat is het volgende opgenomen: - Locatie hekwerk. - Verrichte werkzaamheden. - Verwachtte restlevensduur. - Vervangen onderdelen.
CVE 005 | ON verstrekt maandelijks een werkplanning naar de werkvoorbereider/directievoerder met daarin opgenomen geplande startdatum, geplande gereeddatum of een reden waarom een geplande gereeddatum wordt / is overschreden.
Verificatie
VERI 001 | OG houdt toezicht op de prestaties en activiteiten van ON door steekproefsgewijze controle van de kwaliteit van het werk.
Veiligheid en wetgeving
VEIG 001 | Medewerkers zijn representatief gekleed en de werkkleding voldoet aan de geldende regelgeving omtrent ARBO en Veiligheid.
VEIG 002 | Het personeel van ON dient zich, alvorens de gebouwen en (afgesloten) terreinen van OG te betreden, en ook bij het verlaten, altijd te melden bij de medewerker, indien deze aanwezig is, van de betreffende locatie of rayon. Bij afwezigheid dient het personeel van ON zich telefonisch te melden bij de (aangewezen) contactpersoon van OG.
VEIG 002.1 | Indien de werkzaamheden plaatsvinden op een terrein dat niet vrij toegankelijk is, geldt de volgende meldingsprocedure: • De ON dient voorafgaand aan de werkzaamheden een datum en tijd aan te geven waarin hij verwacht op locatie aanwezig te zijn. • Tussen aanmeldtijd en de verwachtte aankomsttijd op de afgesproken datum mag een maximale duur van ca 30 minuten hebben. • Indien de aankomsttijd nog niet bekend is bij het plannen van de datum, geldt het volgende: o Op de betreffende dag zelf moet de melding van de verwachtte aankomststijd uiterlijk één uur vóór de verwachte aankomsttijd te worden gedaan bij de beheerder van de locatie of het betreffende rayon. Met uitzondering van een starttijd om 7.30 uur. Dan moet de melding een dag vooraf gedaan worden.
VEIG 003.1 | ON houdt zich bij de voorbereiding en de uitvoering van de verschillende werkzaamheden aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, onderhoudsvoorschriften van de leverancier, normen en richtlijnen. Dit geldt onder andere voor de Arbowet- en regelgeving en de Wet milieubeheer en bijbehorende regelgeving. Zoals ook de lokale milieuzones.
VEIG 003.2 | De Flora- en faunawet is van toepassing. Werken voor het waterschap dienen volgens de “Gedragscode Soortenbescherming, onderdel bestendig beheer en onderhoud - Unie van Waterschappen” te worden uitgevoerd. Het betreft de gedragscode zoals deze is goedgekeurd door het Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur op 1 april 2025. Deze gedragscode is te downloaden op de website van de Unie van Waterschappen https://unievanwaterschappen.nl/publicaties/gedragscode-bestendig-beheer-en-onderhoud/
VEIG 004.1 | ON is bekend met het KAM-beleid (Kwaliteit, Arbo en Milieu) van OG zoals omschreven in "Veiligheidsvoorschriften en procedures contractors ZUIVER 2024" en verklaart daarnaar te handelen in aansluiting op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Bijgevoegd als bijlage.
VEIG 004.2 | ON is bekend met het KAM-beleid (Kwaliteit, Arbo en Milieu) van OG zoals omschreven in "Veiligheidsvoorschriften en procedures contractors WATERBEHEER" en verklaart daarnaar te handelen in aansluiting op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Bijgevoegd als bijlage.
VEIG 005 | ON accepteert het feit dat OG gemachtigd is de werkzaamheden stil te leggen dan wel op te schorten indien naar het oordeel van OG door ON geen of onjuist gevolg wordt gegeven aan de veiligheidsrichtlijnen c.a., de bepalingen uit het KAM-beleid.
VEIG 007 | Bij (bijna) ongevallen stelt ON OG hiervan onmiddellijk telefonisch én schriftelijk (digitaal) op de hoogte conform richtlijnen uit de eerdergenoemde beleidsnotitie KAM-beleid.
VEIG 008 | ON vult bij aanvang van de opdracht het door OG beschikbaar gestelde V&G-ontwerpfase aan. Dit document, incl. de Risico sessie tbv V&G-tabel, dient de basis te zijn van het borgen van veiligheid binnen de uitvoering van de opdracht. OG heeft als bijlage bij de Aanbestedingsdocumenten een V&G-plan ontwerpfase, met risico overzicht, als input voor het op te stellen V&G-document uitvoeringsfase toegevoegd.
VEIG 009 | De werknemers van ON die de onderhoud en storing werkzaamheden uitvoeren moeten in bezit zijn van minimaal VCA-basis certificaat (niet verlopen).
Kwaliteitsbeheersing en risicomanagement
K&RM 001 | ON ziet er op toe en verklaart dat uitsluitend gekwalificeerd personeel wordt ingezet dat over de juiste competenties, de juiste kennis en vaardigheden, alsmede de juiste ervaring beschikt om de werkzaamheden kwalitatief goed en binnen aanvaardbare tijdsbesteding uit te voeren. Hierop gaat de OG controleren.
K&RM 002 | Het is volledig aan ON om er voor te zorgen dat de juiste gekwalificeerde personen worden ingezet. Indien blijkt dat ON niet het juiste personeel inzet (heeft ingezet) dan kan OG de ON aansprakelijk stellen voor alle kosten in en buiten rechte die verband houden met (de gevolgen van) deze verkeerde inzet. Dit geldt ook in geval dat ON gebruik maakt van onderaanneming en voor elke combinant in geval sprake is van een inschrijving in combinatie.
K&RM 003 | Minimaal 70% van de werkzaamheden dient door eigen personeel van ON uitgevoerd te worden.
K&RM 004 | Inhuren van personeel moet vooraf goedgekeurd worden door OG.
K&RM 005 | Bij werkzaamheden die een verandering in het ontwerp veroorzaken is ON verantwoordelijk voor het aanpassen van de documentatie.
K&RM 006 | ON is verplicht tekeningen en beschrijvingen van de te leveren onderdelen ter goedkeuring in te dienen bij OG.
K&RM 007 | HDSR behoudt zich het recht voor om binnen deze raamovereenkomst altijd werkzaamheden van soortgelijke aard uit te vragen.
Communicatie
COMM 001 | ON dient een vaste contactpersoon/ accountmanager alsmede een vaste vervanger voor de opdracht aan te stellen tijdens de duur van de Overeenkomst. Deze contactpersoon c.q. de vervanger is tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar en is op de hoogte van de status van werkzaamheden die bij hen zijn belegd. Dit om de continuïteit van de werkzaamheden te borgen. Indien ON de vaste vervanger inzet bij absentie van het vaste contactpersoon/ accountmanager, dient ON OG hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.
COMM 002 | ON en OG conformeren zich aan de werkwijze Prestatiemeting en doen minimaal 1x per jaar een evaluatie. OG nodigt ON voor de evaluatie uit. Tijdens deze overleggen wordt er gekeken naar behaalde scores, maar bijvoorbeeld ook naar eventuele verbeterpunten en de wijze van meten. Tijdens het overleg komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: - evaluatie en beoordeling contractuele afspraken; - gemelde klachten en afhandeling; - klantgerichtheid, bereikbaarheid, probleemoplossend vermogen, flexibiliteit, zakelijkheid, kundigheid, initiatief in communicatie; - stand van zaken kwalitatieve Subgunningscriteria (zie hoofdstuk 5).
COMM 003 | Voor evaluatie van de dienstverlening levert ON per jaar een rapportage aan waarin per opdracht minimaal de volgende zaken staan: - Reactietijd aanwezig - Hersteltijd
Facturatie
FACT 001 | De facturatie vindt plaats nadat de werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd en na integrale en volledige goedkeuring van de OG.
FACT 002 | Op de factuur dienen de volgende kenmerken van OG vermeld te staan: - Inkoopnummer (IO); - OBS jobnummer.
FACT 003 | Bij de facturen dienen een door OG afgetekende urenstaat en materialenstaat te worden meegeleverd.
FACT 004 | Facturatie dient te geschiede op nacalculatie (tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken), vooraf aan de werkzaamheden kan een gespecificeerde prijsschatting worden gevraagd.
FACT 005.1.1 | Preventief onderhoud De tarieven op het Inschrijfbiljet zijn all-in tarieven: inclusief personeelslasten bij de gedefinieerde werktijden (van 07.00 tot 18.00 uur), Algemene Kosten (overhead en alle reguliere bureaukosten die gemaakt moeten worden) en voorrijkosten. De tarieven zijn exclusief BTW, maar inclusief Winst&Risico. Voor de volledigheid: reisuren/-kosten worden niet in rekening gebracht. De tarieven zijn tevens inclusief kosten m.b.t. "intake en opstart" en "terugkoppeling en rapportage". Hiermee bedoelt OG de volgende werkzaamheden: - "intake en opstart": • Het bepalen van uit te voeren werkzaamheden. • Het organiseren/opstarten van de uitvoering (werkvoorbereiding), indien nodig incl. benodigde V&G-plan uitvoering. - "terugkoppeling en rapportage": • De terugkoppeling aan de werkvoorbereider en locatie-verantwoordelijke dat de keuring /inspectie is uitgevoerd. • Het opstellen van een rapportage van uitgevoerde werkzaamheden. • Indien van toepassing moet een toelichting op de oorzaak worden gegeven met aanbeveling hoe dit in de toekomst door eventuele beheersmaatregelen te voorkomen is. ON factureert enkel de op het Inschrijfbiljet benoemde kosten en tarieven.
FACT 005.1.2 | Correctief onderhoud De tarieven op het Inschrijfbiljet zijn all-in tarieven: inclusief personeelslasten bij de gedefinieerde werktijden (van 07.00 tot 18.00 uur), Algemene Kosten (overhead en alle reguliere bureaukosten die gemaakt moeten worden). De tarieven zijn exclusief voorrijkosten en exclusief BTW, maar inclusief Winst&Risico. Voor de volledigheid: reisuren worden niet in rekening gebracht. De tarieven zijn tevens inclusief kosten m.b.t. "intake en opstart" en "terugkoppeling en rapportage". Hiermee bedoelt OG de volgende werkzaamheden: - "intake en opstart": • Het bepalen van uit te voeren werkzaamheden. • Het organiseren/opstarten van de uitvoering (werkvoorbereiding), indien nodig incl. benodigde V&G-plan uitvoering. - "terugkoppeling en rapportage": • De terugkoppeling aan de werkvoorbereider en locatie-verantwoordelijke dat de keuring /inspectie is uitgevoerd. • Het opstellen van een rapportage van uitgevoerde werkzaamheden. • Indien van toepassing moet een toelichting op de oorzaak worden gegeven met aanbeveling hoe dit in de toekomst door eventuele beheersmaatregelen te voorkomen is. ON factureert enkel de op het Inschrijfbiljet benoemde kosten en tarieven.
FACT 006 | ON hanteert voor eigen werkzaamheden en werkzaamheden uitgevoerd door derden de uurtarieven zoals opgenomen in het inschrijfbiljet.
FACT 007.1.2 | In het geval van de aanschaf van benodigde materialen, materieel en/of onderaanneming (op offertebasis en resultaatgerichte opdracht) hanteert ON een opslagpercentage van maximaal 10%. Verrekening vindt plaats op basis van de door de ON betaalde inkoopprijs. ON dient op verzoek bewijsmateriaal te kunnen overleggen.
FACT 007.2 | ON garandeert te allen tijde de marktconformiteit van de inkoopprijzen (excl. BTW) en stuurt actief op het in standhouden van deze marktconformiteit. Prijzen kunnen hierdoor altijd tussentijds ook ten gunste van OG worden aangepast. ON levert de bij FACT 007.1.2 benoemde materialen tegen een marktconforme inkoopprijs. Bij twijfel zal OG ter controle steekproefsgewijs de prijs controleren door het opvragen van vergelijkbare offertes bij andere marktpartijen. Bij een afwijking groter dan 5% is OG vrij om bestellingen elders te plaatsen. In het geval de door ON gefactureerde prijzen (excl. BTW) achteraf niet conform blijken hetgeen in de markt als redelijk wordt beschouwd, is OG gerechtigd alsnog het verschil in enige vorm vergoed te krijgen, dan wel door middel van inhouding op een nog openstaande factuur. Indien ON in één kalenderjaar tot vier maal toe geen marktconforme prijs heeft aangeboden, staat het OG vrij om het contract te ontbinden zonder jegens ON gehouden te zijn tot het betalen van enige (schade)vergoeding ter zake.
FACT 008 | Bij repeterende werkzaamheden (denk aan jaarlijks periodiek onderhoud) levert ON voor juni een gespecificeerde prijsschatting voor de werkzaamheden voor het komende kalenderjaar. Dit ten behoeve van de begroting.
Social Return On Investment (SROI);
SROI 001 | ON verklaart bekend te zijn met de systematiek inzake Social Return zoals beschreven in "Social Return bij HDSR" Bijgevoegd als bijlage bij het aanbestedingsdocument.
SROI 002 | ON dient aantoonbaar minimaal 2% van de aanneemsom van het betreffende perceel (gedurende de looptijd van de overeenkomst) te besteden aan Social Return On Investment.
SROI 003 | ON rapporteert eenmaal per jaar inzake de invulling van de verplichting ten aanzien van Social Return en wel aan het einde van elk contractjaar.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Duurzaamheid
MVOD 001.1 | ON dient zorg te dragen dat, indien er materialen vrijkomen, deze op de juiste wettelijke manier worden afgevoerd en verwerkt. ON informeert OG hieromtrent middels vervoersbonnen en stortbonnen, die aan de facturen worden toegevoegd.
MVOD 001.2 | ON dient zorg te dragen voor het (duurzaam) afvoeren van materialen. ON kan op verzoek van OG inzicht bieden en rapporteren op in hoeverre duurzaam of circulair afvoeren van materialen heeft plaatsgevonden.
MVOD 001.3 | ON committeert zich aan continue verbetering van duurzaam afvoeren van materialen zoals gesproken in de eis MVOD 001.2.
MVOD 002.1 | Alle voertuigen die ON voor de uitvoering van de opdracht inzet, dienen minimaal te voldoen aan de Europese emissiestandaard 6 (Euro VI).
MVOD 002.2 | Alle voertuigen die ON voor de uitvoering van de opdracht inzet, dienen minimaal te voldoen aan regels voor alle geldende milieuzones in HDSR gebied.
MVOD 003 | ON zal waar mogelijk OG informeren over verbeteringen in de verschillende activiteiten tegen de achtergrond van MVO en duurzaamheid in het kader van deze opdracht en doet hiertoe ter zake doende voorstellen.
Specifiek
SPEC 001 | Indien er een automatisch toegangshek vervangen moet worden, moet deze voldoen aan de eisen gesteld in bijlage 1A.
SPEC 002 | Als er een hek vervangen moet worden, wordt door OG vooraf een offerte uitgevraagd bij ON. Conform eis FACT 007.2 behoudt OG het recht om de marktconformiteit te toetsen op de aanschaf van het nieuwe automatische hekwerk.
SPEC 003 | Als er aan de elektrische installaties gewerkt wordt, moet de ON een NEN3140 aanwijzing hebben.