## Risicos (overzicht) (13)
Risico-ID | Fase | Allocatie | Ongewenste gebeurtenis | Oorzaken | Gevolgen | BM-ID | Beheersmaatregel
RIS-0251 | 5b. Realisatie | 3. OG (ON mogelijk invloed op beheersing) | GVB wordt onvoldoende aangestuurd door projectleider GVB of project | * GVB tram vergt verschillende complexe technieken * Onderlinge afstemming van verschillende afdelingen binnen GVB verloopt niet optimaal | * Vertraging in uitvoering * Oplevering wordt niet geaccepteerd | BM-0416 | Ervaren GVB projectleider aanstellen die in het projectteam meedraait
| 4b. Ontwerp (DO) |  |  |  |  | BM-0417 | Technisch manager met veel uitvoeringservaring GVB binnen project aanstellen
RIS-0146 | 4b. Ontwerp (DO) | 3. OG (ON mogelijk invloed op beheersing) | Er ontstaat bij, de opstelling van het definitief ontwerp, spanning tussen de beeldkwaliteit enerzijds en duurzaamheid en/of kosten anderzijds. | * Discussie over inbreng architect in ontwerpproces * Commissie 3 staat niet achter kader van ruimtelijk beleid en vormgevingsdocument legt zich niet neer bij kaders die project heeft * Adviseurs project maken ongewenst gebruik van positie om ontwerpkeuzes project door Commissie 3 te laten afkeuren * Overdracht van ontwerp verantwoordelijkheid (architect wijkt teveel af van afgesproken kaders KRK en vormgevingsdocument) * kaders (raakvlak) Schijfgebouw onvoldoende concreet vanwege ontwerpvrijheid ontwikkelaar | * Vertraging ontwerp en dus ook in de uitvoering | BM-0185 | 1. Kader ruimtelijk kwaliteit actualiseren en voorleggen aan CRK
[6 empty] | BM-0351 | 2. Proces aanbesteding afstemmen met ontwerpers
[6 empty] | BM-0352 | 3. Stedenbouwkundige en bureau spoor bouwmeester goed en actief blijven betrekken
[6 empty] | BM-0425 | 4. verdere ontwerptraject met externe (vrijgevestige) architect uitvoeren
[6 empty] | BM-0426 | 5. variantenstudie perrnkap uitvoeren, omdat met keuze voor nieuwbouw spanning op beeldkwaliteit afneemt.
RIS-0128 | 5b. Realisatie | 2. ON (OG mogelijk invloed op beheersing) | Verzakking spoorbaan trein en/of metro | * Graven watergang leidt tot zettingen en horizontale grond verplaatsingen welke een toename van belasting op palen veroorzaakt * Het dempen van de oude watergang en of realiseren van de nieuwe watergang zorgt voor schade / verzakking van de kunstwerken van Trein en of Metro. * Het verwijderen van de oude duiker en of (deels) verwijderen van de oude keerwand aan de oostzijde van het station zorgen voor geohydrologische en of geotechnische beïnvloeding van de bodem waardoor de kunstwerken (Viaducten met de sporen van Trein en of Metro) negatief worden beïnvloedt. * Het realiseren van het Schijfgebouw (beïnvloeden grondwaterstand / afgraven kelder / aanbrengen funderingspalen) aan de oostzijde van het Station zorgt voor geohydrologische en of geotechnische beïnvloeding van de bodem waardoor de kunstwerken (Viaducten met de sporen van Trein en of Metro) negatief worden beïnvloedt. * Het realiseren van de tramkeerlus (en dientengevolge verplaatsing wegen en fietspaden) zorgt voor geohydrologische en of geotechnische beïnvloeding van de bodem waardoor de kunstwerken (Viaducten met de sporen van Trein en of Metro) negatief worden beïnvloedt. * Het realiseren van de Tramkeerlus maakt dat de bovenleiding op een andere manier onder de kunstwerken moet worden doorgevoerd, de bovenleiding moet bij deze overspanning op nieuwe posities bevestigingsvoorzieningen krijgen welke het kunstwerk zouden kunnen beschadigen. Mogelijke oorzaken zijn wapeningsijzer wordt geraakt of raakt beschadigd doordat vocht en zuurstof toegang vinden tot de wapening en daar voor materiaalafname en betonrot zorgen. De bovenleiding kan daarnaast zwerfstromen introduceren in de wapening van het kunstwerk en daarmee de wapening (het kunstwerk) aantasten | * Schade aan fundering spoor- en metroviaduct. * Stilleggen treinverkeer, imagoschade * Schade aan het kunstwerk / de kunstwerken (Viaducten met Sporen) van Trein en of Metro. Potentïele verstoring (stremming) van de Treinloop / Metroloop op de Westtak. | BM-0182 | 1. Werkzaamheden voorbereiden in overleg met beheerder, vergunningaanvraag, monitoren tijdens en na werkzaamheden
RIS-0009 | 4b. Ontwerp (DO) | 2. ON (OG mogelijk invloed op beheersing) | Integraliteit binnen het ontwerp ontbreekt. | * Tegengestelde eisen in de KES. (er zit nog heel veel in hoofden van mensen)/ integraliteit proces KES (CRS) onvoldoende geborgd door IB * Te laat opdracht verstrekken aan IB voor uitwerken ontwerp hal of andere deelprojecten. * Geen capaciteit IB om ontwerpen met integrale blik te ontwerpen * Verschillende begrippen, definities en werkwijzen bij de verschillende organisaties. voorbeeld: Verschillende definities van VO binnen de gemeente en bij Prorail zorgen dat ontwerp niet op elk deel op hetzelfde niveau is uitgewerkt. * Er is geen/weinig relatie gelegd met de reeds bestaande ontwerpen * Het ontwerpproces is versnipperd over verschillende partijen (Arcadis, aannemer, etc.) * Verschillende ontwerpers (Arcadis, R&D) zorgen dat ontwerpen niet op elkaar aansluiten * Specifiek VRI voorbereiding (ook ondergrondse bekabeling) onvoldoende * De ontwikkeling van het gehele stationsgebied wordt door CIRK als "één" opdracht / integraal bouwvolume beschouwd, * ontwerp en ontwikkeling van het station en het Schijfgebouw worden door verschillende partijen gedaan | * Gebieden/functionaliteiten sluiten niet goed op elkaar aan * Niet tegemoet kan worden gekomen aan de verwachting van de CIRK * Geen positief advies van Comiissie 3 kan zorgen voor vertraging en bestuurlijke onrust. * Beheerder accepteert gekozen oplossing niet * herontwerp in uitvoeringsfase => kosten en vertraging | BM-0008 | 1. RHDHV stelt een raamwerk op voor het KES verhaal (nu alleen nota van uitgangspunten en gesprekverslagen samen met de OM ; maar nog geen heldere uitgangspunten voor het ontwerp). Zou gereed moeten zijn voordat het ontwerp start nu loopt het parallel (opdracht gereed). Maarten samen met Movares mee verder
[6 empty] | BM-0059 | 2. technisch manager ns gaat zich bezig houden met een integrale ontwerpnota. Loopt mee met het uitwerken van de ontwerpen, zodat problemen meteen inzichtelijk worden. (Maarten Walter)
[6 empty] | BM-0060 | 3. Een kostenramer maakt een integrale projectraming. Dit samen met bovenstaande moet de check zijn om te kijken of er een integraal ontwerp is. Erik tempels.
[6 empty] | BM-0061 | 4. Architect contracteren die het beeldkwaliteitsplan gaat opstellen voor het project (wie gaat dat doen...). KES = CRS nog opstellen op dit vlak. Beeldkwaliteitspan is basis voor integraal ontwerp dit is de architect die bij Movaris werkt
[6 empty] | BM-0062 | 5. Twee fasen contract zodat de ON de raakvlakken in beeld kan krijgen ontwerp nader uitwerken en BLVC en optimalisaties en het uitvoerbaar is. De marktpartij kan aangeven waar de problemen kunnen zitten. Zodat niet meest voordelig qua prijs maar meer op de inhoud (eerlijk werk eerlijk geld).
[6 empty] | BM-0063 | 6. Instellen van een technisch overleg; Chris Niels en Maarten olv van Lars/Ena (plaatsvervangend PM) (gebeurt en soms Lisa en Eppo er ook bij; lars doet dit niet)
[6 empty] | BM-0117 | 7. Arcadis stelt een KES CRS en V&V op
[6 empty] | BM-0337 | 8. Hoge eisen stellen aan integraal coordinerend ontwerpleider in het bouwteam
[6 empty] | BM-0338 | 9. Veel aandacht voor de eisen bij nevencontracten
[6 empty] | BM-0339 | 10. Sturen op voldoende review tijd op aan te leveren producten en integratieverplichting expliciet opgenomen in productplanning aannemer
RIS-0098 | 5b. Realisatie | 3. OG (ON mogelijk invloed op beheersing) | Indienststellingsvergunning wordt niet verkregen voor de tramspoor of treinspoor (of metro?) | * Dossier is niet tijdig volledig ingediend | * extra geld * extra tijd, * imagoschade | BM-0110 | 1. safetyboard betrekken bij het project/ proces.
[6 empty] | BM-0357 | 2. Expertise binnenhalen voor opstellen vergunningen
[6 empty] | BM-0358 | 3. Tijdig escaleren
[6 empty] | BM-0359 | 4. Splitsen van indienststellingsvergunning in twee delen: tramkeerlus en fietsoversteek
RIS-0249 | 5b. Realisatie | 3. OG (ON mogelijk invloed op beheersing) | het perron is tijdens de uitvoering niet voor iedereen toegankelijk | * Tijdens uitvoering geen lift naar NS perron | * oppositie vanuit reizigers * wijziging uitvoeringplan * vertraging en extra kosten | BM-0411 | Met Prorail risico inschatten en afweging maken om bij uitvoering tijdelijke lift te maken
[6 empty] | BM-0412 | goede alternatieven faciliteren, bijv. pendelbusjes op afroep naar volgende halte
[6 empty] | BM-0413 | Overleg met belangenorganisaties ruim voor uitvoering
[6 empty] | BM-0414 | gedegen duidelijke communicatie
RIS-0034 | 5b. Realisatie | 2. ON (OG mogelijk invloed op beheersing) | Het beschadigen van een bestaande kabel of leiding tijdens de uitvoering | * Grondwerk bij kabels en leidingen die op een andere plek lagen dan aangenomen * Werken nabij tramleidingen op een kleine ruimte * Tijdelijke voorzieningen / situaties voldoen niet aan het hetgeen benodigd is | * Tijd en moeite om ze te repareren * Issues met de beheerders * Imago schade * Vertraging in de planning * Financiële risico's (herstel kosten, schade vergoeding, langere doorlooptijd, etc.) * Potentieel gevaarlijke situaties (brand, explosie, elektrocutie gevaar, biologische gevaren (o.a. vervuiling / besmetting), etc.) | BM-0079 | 1. Bestaande situatie in kaart brengen. Vooraf de gegevens Klic melding beoordelen
[6 empty] | BM-0095 | 2. Proefsleuven graven meenenemen in contract
RIS-0133 | 5b. Realisatie | 2. ON (OG mogelijk invloed op beheersing) | Bouwwerkzaamheden zorgen voor (sociale) onveiligheid en overlast | * Bouwwerkzaamheden voor slopen kernen vinden plaats, terwijl reizigers gebruik maken van de daar aanwezige opgangen * Bouwwerkzaamheden voor sloop trappen * Bouwwerkzaamheden voor sloop koof | * Onveilige situaties voor reizigers * Omleidingen * Tijdelijkse verslechtering van sociale veiligheid | BM-0173 | 1. Gebied rond kernen/trapopgangen gefaseerd afsluiten voor reizigers, hiervoor eisen opnemen in uitvoeringscontract/ BLVC-eisen.
[6 empty] | BM-0174 | 3. BLVC plan opstellen en inrichting beoordeling en monitoring door stakeholders door OM
[6 empty] | BM-0377 | 2. Voorzieningen (commercie en evt. toilet, kaartverkoopautomaten) in stand houden. Buiten de bouwwerkzaamheden
[6 empty] | BM-0378 | 4. Hoge eisen stellen tav plan veilige transfer (door ON opgesteld)
RIS-0193 | 5b. Realisatie | 3. OG (ON mogelijk invloed op beheersing) | Aanpassingen van nutsvoorzieningen niet tijdig zijn doorgevoerd. | * Nutsbedrijven acteren niet of te laat. * Coördinatie door ON of OG richting Nutsbedrijven loopt niet goed. * Nutsbedrijven kunnen niet mee in de beoogde faseringen / project behoeftes. * Benodigde aanpassingen nutsvoorzieningen (doorlooptijden / bemensing / materialen) zijn niet tijdig gereed * Communicatie tussen stakeholders vindt niet of te laat plaats. * Congestie op het stroomnet en de benodigde verzwaring daarvan (o.a. plaatsing nieuwe onderstations) loopt vertraging op. | * Vertraging realisatie * Potentiële bouwstop * Verlaagde productie * Niet halen van planning | BM-0227 | 1. Contact houden met nutspartijen en vroegtijdig informeren
RIS-0247 | 4b. Ontwerp (DO) | 3. OG (ON mogelijk invloed op beheersing) | Negatief advies commissie COK (commissie omgevingskwaliteit voorheen welstand) op het hoofdontwerp | * visie project en COK verschillen van elkaar * renovatie perronkap zijn bezwaren tegen of wordt negatief beoordeeld * relatie met schijfgebouw is onvoldoende duideijk | * vertraging * herontwerpen * discussie | BM-0405 | beheerstrategie opstellen met politiek opschaling
[6 empty] | BM-0406 | PM en AOG gaat met directie R&D en G&O in gesprek over beheersing risico
RIS-0054 | 5b. Realisatie | 2. ON (OG mogelijk invloed op beheersing) | Ongeplande belemmering van de tramexploitatie tijdens de werkzaamheden | * Tram rijdt midden door bouwput. * Materieel kruist trambaan al dan niet bedoeld. * Bouwwerkzaamheden beschadigen traminfrastructuur | * Stilleggen tramverkeer en/of werkzaamheden * Kosten als gevolg van schade | BM-0093 | 1. Bouwstromen niet de tram kruisen (preventief)
[6 empty] | BM-0130 | 2. Werkzaamheden in de buurt van tramlijn buiten de spits uitvoeren
[6 empty] | BM-0131 | 3. In BLVC kader aangeven waarvan wel gebruik kan maken (onderdeel van het contract)
RIS-0006 | 5a. Contract | 3. OG (ON mogelijk invloed op beheersing) | OG en ON komen niet tot elkaar betreffende aanbieding fase 2. | * De uitgangspunten worden anders beprijsd door ON als OG | * Meerkosten, * mogelijk vertroebelde relatie met aannemer * opnieuw aanbesteden --> uitloop | BM-0006 | 1. Taakstellend budget meegeven (strategisch nadenken over de inhoud en hoogte taakstellend budget)
[6 empty] | BM-0106 | 4. Plan van aanpak proces om te komen tot een prijs. ijkmomenten in de aanbieding. (uitgevoerd)
[6 empty] | BM-0144 | 5. Zorgen voor mogelijkheid tot vergelijking met onafhankelijke kostendeskundige
[6 empty] | BM-0307 | 2. Beschrijven in contract fase een hoe wij omgaan met inzicht in kosten
[6 empty] | BM-0308 | 3. ON moet aangeven hoe zij omgaan met kostenwijzigingen
RIS-0010 | 4b. Ontwerp (DO) | 2. ON (OG mogelijk invloed op beheersing) | Raakvlakken tussen de verschillende (raakvlak/ontwerp) onderdelen binnen het scope gebied worden niet beheerst. | * Raakvlakken zijn niet in beeld * Scopeaanpassingen: het project VSAL is een (losstaand) gedeelte van het totale plan tot aanpassing van de stationsomgeving Lelylaan * Momenteel kan niet worden ingeschat in hoeverre de raakvlakprojecten (bijv. het schijfgebouw) over en weer zullen leiden tot noodzakelijke aanpassingen in de scope, waardoor wijzigingen (ná aanbesteding) noodzakelijk worden. (TM en OM) * Ontwikkelingen buiten de directe ontwerpscope (bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden binnen GVB en ProRail) die zonder medeweten / afstemming plaatsvinden | * kans op herwerk omdat uitgangspunten anders zijn geworden. daardoor desinvesteringen en of vertraging op planning. * desinvesteringen / geen toekomst vaste insteek vanuit VSAL opgave of Inpassing / plaatsing van assets welke niet integraal zijn beschouwd en welke later moeten worden aangepast / verplaatst | BM-0009 | 1. Centrale Tafel met R&D, en overige stakeholders
[6 empty] | BM-0064 | 2. bouwteamcontract om nog goed te kunnen
[6 empty] | BM-0114 | 3. Veelvuldige afstemming met beheerders stakeholders
[6 empty] | BM-0147 | 4. raakvlakmanagement invullen
[6 empty] | BM-0395 | 5. contract verantwoordelijke verder invullen
RIS-0033 | 5b. Realisatie | 3. OG (ON mogelijk invloed op beheersing) | Materiaalbureau kan niet leveren of heeft langere levertijd | * Onduidelijkheid in ontwerp/ aanbestedingsstukken of vergeten * GVB of directielevering kan niet leveren | * Vertraging * extra kosten | BM-0078 | 1. ON meenemen in de voorbereiding
[6 empty] | BM-0346 | 2. Zo veel mogelijk uitgaan van standaard afmetingen
RIS-0130 | 5b. Realisatie | 2. ON (OG mogelijk invloed op beheersing) | Aan en afvoer materiaal en materieel (bijvoorbeeld door middel van hijsen) van bouwplaats naar het station en andersom) kan schade aan assets veroorzaken (bijv. bovenleiding treinspoor) en gevaar opleveren voor verkeer, omgeving en personen. | * Voor het aanbrengen van nieuwe (open) constructies moet het mogelijk zijn om materiaal aan (bijvoorbeeld staalprofielen) en af te voeren (bijvoorbeeld gesloopte betonbrokken). * Materieel en materiaal beschikbaar houden om een eventueel beschadigde bovenleiding te herstellen. * In het ontwerp onvoldoende rekening gehouden met een veilige (gefaseerde) bouwmethode, * Niet gekwalificeerd personeel voor de werkzaamheden, * Oneigenlijk gebruik materieel, * Onzorgvuldige werkwijze, * Defecten aan materieel en of materialen, weersinvloeden, * Tijdsdruk | * Herstelkosten * Spoor blijft voor langere tijd buitendienst TAO * Overlast voor reizigers * Andere verkeersstromen raken verhinderd door het herstelwerk * Gevaarzetting personen * Schade aan assets (verstoring) * Imago schade * Planning loopt uit * Kosten nemen toe (langere doorlooptijd / herstel / schade vergoeding) | BM-0187 | 1. Het buitenste spoor (niet zijde metroviaduct) gedeeltelijk of geheel buitendienst stellen
[6 empty] | BM-0348 | 2. Daarnaast materieel en materiaal beschikbaar houden om een eventueel beschadigde bovenleiding te herstellen.
[6 empty] | BM-0349 | 3. Juiste aan- en afvoer via onderzijde en bestaande stijgpunten en daarmee hijswerk voorkomen
[6 empty] | BM-0350 | 4. dit risico opnemen in V&G plan
RIS-0036 | 5b. Realisatie | 2. ON (OG mogelijk invloed op beheersing) | De transfer (verplaatsing mogelijkheid van reizigers) wordt meer dan voorzien gehinderd door de bouwwerkzaamheden | * Modellen theorien valt in praktijk tegen | * Reizigerstevredenheid verder omlaag * Schadeclaims door omliggende bedrijven (AH ToGo, Bar Lely) * Andere stijgpunten voor reizigers | BM-0031 | 1. In bouwteamfase een test uitvoeren tav kritische onderdelen OV
[6 empty] | BM-0137 | 2. Inzet verkeersmaatregelen
RIS-0136 | 5b. Realisatie | 3. OG (ON mogelijk invloed op beheersing) | Aanpassing bouwmethode/fasering als gevolg van klachten uit omgeving | * Aanbrengen nieuwe fundaties (trappen en dergelijke) * Sloop brengt overlast (geluid, stof, trillingen. stank, etc.) * Tijdelijke situaties (faseringen) leveren ontoelaatbare (verkeers) hinder. | * Klachten uit de buurt, planschade * Hinder voor verkeer, reizigers, omwonenden en bedrijven * Er moet ingegrepen worden in bouwfasering | BM-0167 | 1. Er zal een trillings-, geluidsarm en grond verdringend (geen grond verwijderend) paaltype toegepast moeten worden, hiervoor eisen opnemen in het uitvoeringscontract.
[6 empty] | BM-0345 | 2. Actief communiceren van potentiele overlast
RIS-0027 | 6. Beheer | 4. OG | Project eindigt zonder gerealiseerde nieuwe functie op P+R terrein | * Geen overeenstemming over nieuwe functie en/of geen financier gevonden * Nog geen partij voor realisatie gecontracteerd | * Sociale onveilige situatie op het P+R terrein beïnvloedt het station | BM-0026 | 1. Als optie meenemen in bouwteam contract
[6 empty] | BM-0304 | 2. Nadenken over tijdelijke maatregelen
RIS-0039 | 4b. Ontwerp (DO) | 3. OG (ON mogelijk invloed op beheersing) | Uitkomst geluidsonderzoeken zijn negatiever dan voorzien | * Verkeersprognoses (ontwerp, situatie is veranderd) geeft ander beeld * Nieuwe richtlijnen in de wetgeving | * Uitvoering mitigerende maatregelen is lastig (bijv. woningisolatie, monumentenstatus | BM-0033 | 1. Tijdig geluidsonderzoek actualiseren en rekening houden met de risico's
[6 empty] | BM-0382 | 2. Tijd voor bezwaren opnemen in de planning
RIS-0102 | 4b. Ontwerp (DO) | 4. OG | Onvoldoende tijd voor wenstraceprocedure | * Te laat starten * Nutspartijen hebben langere doorlooptijd dan voorheen verwacht | * Vertraging door eisen en wensen van partijen | BM-0151 | 1. Afstemmen met CM
[6 empty] | BM-0360 | 2. Wenstraceprocedure twee jaar voor start bouw opstarten
[6 empty] | BM-0396 | 3. een gedegen actuele integrale planning
RIS-0126 | 5a. Contract | 3. OG (ON mogelijk invloed op beheersing) | Eisen spraakverstaanbaarheid omroep/ontruiming worden niet behaald | * ON kiest voor toepassen harde materialen waardoor veel galm in de stationshal en fietsenstalling ontstaat. * Opdrachtnemer begint te laat in het ontwerpproces rekening te houden met behalen van de akoestische normwaarden en de daartoe te nemen ontwerpuitgangspunten. | * Hierdoor wordt de spraakverstaanbaarheid slechter * We kunnen het niet overdragen aan beheer * Herwerk, aanpassen ontwerp / realisatie planning loopt vertraging op kosten nemen toe. | BM-0166 | 1. Geluiddempende materialen toepassen
| 5b. Realisatie |  |  |  |  | BM-0353 | 2. Vroegtijdig simuleren of voldaan kan worden aan eisen verstaanbaarheid
RIS-0129 | 5b. Realisatie | 2. ON (OG mogelijk invloed op beheersing) | Bemaling, dan wel grotere bemaling benodigd dan voorzien | * Grondwaterstand en/of stijghoogte water in 1e watervoerendpakket hoger dan verwacht | * extra kosten door grotere bemaling * meer omgevingshinder door geluid grotere bemaling dan vooraf gecommuniceerd | BM-0221 | 1. Vroegtijdig peilbuizen plaatsen
[6 empty] | BM-0222 | 2. In overleg treden met Waternet over nut- en noodzaak geohydrologisch onderzoek
RIS-0145 | 4b. Ontwerp (DO) | 3. OG (ON mogelijk invloed op beheersing) | Het ontwerp wordt niet gedragen door de verschillende stakeholders er volgt geen positieve review en de ontwerpwerkzaamheden moeten opnieuw plaatsvinden, daardoor stokt het geplande proces en is voor de SSK raming niet de juiste (benodigde) informatie beschikbaar. | * Het I.B. heeft in tegenstelling tot hetgeen gevraagd, op onderdelen haar eigen ontwerpuitgangspunten genoteerd zonder dat deze voorafgaand aan de start van de ontwerpwerkzaamheden afdoende zijn besproken en afgestemd met de verschillende discipline deskundigen. | * Zaken vallen tussen wal en schip * Het wordt duurder/vertraging * Verkeerde uitgangspunten zorgen ook in de volgende fases voor fouten (the quality of output is determined by the quality of the input ofwel rubbish in is rubbish out). * De contractering van volgende fases wordt belast met "oud zeer" dit kost veel tijd en ergernis waaraan veel middelen verloren gaan. * De kwaliteit van het proces, ontwerp, assets wordt negatief beïnvloed, * Verkeerde uitgangspunten belemmeren de juiste afweging in het ontwerp- besluitvormingsproces waarbij het maken van een kwalitatieve TOM (Trade Off Matrix) wordt belemmerd, * Zorgen potentieel voor gevaarlijke situaties omdat laatste inzichten, expertise, kennis en kunde maar ook verantwoordelijkheid niet bij de betreffende personen of instanties wordt belegd (het blijft nu het uitgangspunt van het I.B. niet van de betreffende deskundige). * Er wordt met de verkeerde uitgangspunten ontworpen (vanuit een verkeerd vertrekpunt) en ontwerpproducten niet voldoen aan de verwachtingen van de daartoe bevoegde gezagen, eigenaren, deskundigen en of beheer en onderhoudsorganisaties. | BM-0207 | 1. elke ontwerpfase starten met een uitgangspuntennotitie, die wordt voorgelegd aan de stakeholder;
[6 empty] | BM-0362 | 2. Opgave definiëren aan architect bouwteamfase om ontwerp te maken dat meer toekomt aan wensen stakeholders (met name eigenaren en beheerders)
[6 empty] | BM-0427 | 3. Tijdens de ontwerpfase goed contact houden met de stakeholder (review)
RIS-0166 | 5b. Realisatie | 4. OG | Protesten in de buurt als gevolg van onze plannen | * Opheffen toerit * Andere gebied - en beleidsontwikkelingen | * Extra verkeer in omliggende wegen (bijv. Pieter Calandlaan) * Onveilige situaties | BM-0192 | 1. afstemming met mobiliteitsplan Nieuw West om extra verkeer te voorkomen/verspreiden
| 4b. Ontwerp (DO) |  |  |  |  | BM-0379 | 2. extra verkeersveiligheidsmaatregelen indien nodig door stadsdeel (toegezegd dat stadsdeel dit doet)
| 5b. Realisatie |  |  |  |  | BM-0380 | 3. extra verkeerstellingen
RIS-0244 | 4b. Ontwerp (DO) | 3. OG (ON mogelijk invloed op beheersing) | De Quickscan perronkap levert niet tijdig de benodigde informatie om een keuze te maken over al dan niet vervangen | * capaciteit van betreffende partijen * discussie over aanpak van de quickscan * geen eenduidige uitkomst | * vertraging | BM-0392 | voorbereiding quickscan afronden voor 1 maart 2025
[6 empty] | BM-0393 | plan van aanpak quickscan bespreken ON tijdens de 3e dialoog gesprekken in maart 2025
RIS-0038 | 5b. Realisatie | 3. OG (ON mogelijk invloed op beheersing) | Het onverwachts tegenkomen van willekeurige kabels en leidingen tijdens de uitvoering | * K&L niet naar boven gekomen op de klik melding * Oude kabels of leidingen | * Vertraging om de K&L weg te halen of om te leggen | BM-0084 | 1. Proefsleuven graven
[6 empty] | BM-0115 | 2. Kabels en leidingen van Prorail en GVB inzichtelijk maken.
RIS-0190 | 5b. Realisatie | 3. OG (ON mogelijk invloed op beheersing) | Tijdens de uitvoering blijkt perronkap alsnog vervangen te moeten worden | * In de uitvoering tijdens het uithijsen van de kap blijkt deze in slechte staat te zijn * Voorbereidende onderzoeken hebben onjuiste resultaten laten zien | * Vertraging * Extra kosten
RIS-0082 | 5b. Realisatie | 2. ON (OG mogelijk invloed op beheersing) | Geen/beperkte OVCP (OV -chippaal) dekking tijdens de bouw zodat mensen niet of moeilijk kunnen in of uitchecken | * Geen goed faseringsplan * Geen tijdelijke voorziening beschikbaar | * Lek in toegang tot station, * Zwartrijden, * overlast | BM-0091 | 1. Goed overleg met NSR
[6 empty] | BM-0366 | 2. CICO accepteren
RIS-0165 | 4b. Ontwerp (DO) | 4. OG | We komen niet uit met bloemenstal eigenaar voor 2029 | * Niet eens met de plek en/of vergoeding (definitief en/of tijdelijk) | * Schadeclaims | BM-0193 | 1. Tijdig en zorgvuldig het gesprek aan/onderhandelen
[6 empty] | BM-0383 | 2. een gedegen alternatieve plek in ontwerp opnemen
RIS-0232 | 5b. Realisatie | 4. OG | (onvermijdelijke) wijzigingen of voortschrijdend inzicht in een project veroorzaken veel onnodig extra werk | * Er is in de beginfase van het project te veel in detail getreden. * Bezuinigingen zorgen voor reductie projectbudget. Hierdoor goedkopere uitvoering/materialen toepassen. | * veel re-work * energielek * inefficient * onacceptabel ontwerp/uitvoeringswijze (met als gevolg een hoger risicoprofiel) | BM-0276 | 1. risicogestuurde aanpak: focussen op de zaken die in de betreffende fase belangrijk (risicovol) zijn.
[6 empty] | BM-0277 | 2. van grof naar fijn werken (o.a. volgens PBI/Plaberum)
[6 empty] | BM-0278 | 3. Vroegtijdig kostendeskundige inschakelen (kostenbewust ontwerpen)
[6 empty] | BM-0279 | 4. kritisch ontwerpen. Tegenspraak organiseren.
[6 empty] | BM-0327 | 5. Voldoende tijd inplannen voor DO-fase
[6 empty] | BM-0328 | 6. Uitvoeren geotechnisch onderzoek"
RIS-0137 | 5b. Realisatie | 2. ON (OG mogelijk invloed op beheersing) | Aanraking met o.a. toxische en of CMR-stoffen (Carcinogene, Mutagene of Reproductietoxische stoffen) als o.a. asbest en/of chroom 6 | * Aanleg van het station in periode dat gebruik van Asbesthoudende materialen gangbaar was * Aanleg en onderhoud van station in periode dat gebruik van Chroom6 houdende conserveringsmiddelen gangbaar was. * Binnen het scope gebied van VSAL zijn veel oude assets aanwezig waarbij gebruik is gemaakt van materialen waarvan later is vastgesteld dat deze een gevaar voor het milieu en of de volksgezondheid. | * Onveilige situaties voor werknemers * Meerkosten door uitvoering van werkzaamheden onder strenger ARBO-regime (dan aangenomen) * Vertraging doordat werkzaamheden moeten wachten op asbestsanering / langere duur van werkzaamheden als gevolg aanwezigheid asbest / Chroom6 * Onveilige situaties voor mens en dier a.g.v. het in aanraking komen met o.a. toxische en CMR-stoffen (Carcinogene, Mutagene of Reproductietoxische stoffen) | BM-0171 | 1. Bureau onderzoek op geregistreerde gevaarlijke stoffen en op grond van het resultaat, vervolgmaatregelen treffen. (in uitvoering)
[6 empty] | BM-0354 | 2. in planning er vanuit gaan dat asbestverdachte materialen asbest bevatten
[6 empty] | BM-0355 | 3. In planning er vanuit gaan dat Chroom6 verdachte objecten Chroom6 houdend zijn
[6 empty] | BM-0356 | 4. Opnemen in V&G ontwerp plan
RIS-0076 | 5b. Realisatie | 3. OG (ON mogelijk invloed op beheersing) | Het alsnog moeten verleggen van kabels en leidingen in de realisatiefase door onvoorziene omstandigheden | * Om de gewenste fasering te kunnen maken dienen kabels en leidingen dubbel aangepakt te worden. Maar deze zijn nog niet in beeld (zo wel onderdeel van de raming) | * Extra kosten, * vertraging | BM-0208 | 1. Robuust faseringsplan
[6 empty] | BM-0367 | 2. Niet te vroeg beginnen met verleggen kabels en leidingen
RIS-0125 | 4b. Ontwerp (DO) | 4. OG | Geen teruglevering van energie mogelijk | * Er is geen capaciteit op het energienet bij Liander | * teruglevering niet mogelijk; geen aansluiting conform wensen | BM-0165 | 1. Tijdig afstemmen met Liander over de benodigde aansluitingen
| 5b. Realisatie |  |  |  |  | BM-0363 | 2. Berekening van piekbelasting op energienet
RIS-0144 | 5b. Realisatie | 2. ON (OG mogelijk invloed op beheersing) | Er ontstaat fysieke onveiligheid ten gevolge van de bouwwerkzaamheden (zoals verzakkingen) | * Onvoldoende zetting gedempte watergang of afrit richting Huizingalaan zorgt voor verzakkingen rijbaan of trambaan * Onjuiste afronding werkzaamheden leiden tot verzakkingen en gaten in de openbare ruimte * Onderspoeling ondergrond / sinkholes (a.g.v. lekkende leidingen, buizen, damwanden, etc) | * Onveiligheid (en stillegging) voor alle verkeer / personen * Onveilige situaties voor omgeving (reizigers, werknemers) * Extra kosten voor reparaties * in potentie (onderspoeling van een kunstwerk kan potentieel ook gevaar voor Metro of Trein opleveren). | BM-0181 | 1. Voldoende zettingstijd / overhoogte / lichte ophoogmaterialen toepassen
[6 empty] | BM-0341 | 2. Zakbakens toepassen
[6 empty] | BM-0342 | 3. Toetsing op kwaliteit bij vervolgstappen
[6 empty] | BM-0343 | 4. Zowel de demping en overhoogte en realisatie van definitieve situatie aan laten leggen door dezelfde aannemer
RIS-0181 | 4b. Ontwerp (DO) | 3. OG (ON mogelijk invloed op beheersing) | Raamcontract van NON-er(s) loopt af gedurende de engineeringsfase (voorafgaand aan verstrekken van opdracht aan NON-er voor realisatie)’ | * Raamovereenkomst NON-er loopt af binnen voorziene looptijd engineering / Langere doorlooptijd engineeringsfase dan voorzien / * Geen budget beschikbaar voor opdracht aan NON-er | * Vertraging omdat er tijdelijk geen raamcontract is en engineering niet afgerond kan worden’ * Vertraging als gevolg van herengineering met- en/of contractering van nieuwe NON-er’ | BM-0216 | 1. Lijst opstellen met huidige raamovereenkomsten en de planning
5b. Realisatie
RIS-0199 | 5b. Realisatie | 3. OG (ON mogelijk invloed op beheersing) | onduidelijkheid over kwalitetsprocessen | * Onduidelijkheid bij het projectteam of de ON, dan wel bij beiden hoe op een juiste wijze VISI te gebruiken. * Gebruik VISI is niet goed gedefinieerd en geeft | * VISI zal niet worden gebruikt door de partijen, terwijl dat wel een vereiste is binnen de gemeente Amsterdam. * Ingevoerde gegevens worden niet op een juiste manier behandeld en correspondentie blijft ook nog naast VISI plaatsvinden. * Langedoorlooptijden voor de afwikkeling van contractuele zaken. * problemen tijdens de realisatiefase * efficientie gaat verloren | BM-0228 | 1. Tijdig en juist inrichten van de VISI omgeving.
[6 empty] | BM-0333 | 2. Afstemming met de ON over de inrichting.
[6 empty] | BM-0334 | 3. Heldere werkafspraken maken over het gebruik van VISI.
[6 empty] | BM-0335 | 4. Geen andere kanalen gebruiken voor contractuele zaken
[6 empty] | BM-0336 | 5. zsm de kritische processen in beeld te brengen.
RIS-0201 | 4b. Ontwerp (DO) | 3. OG (ON mogelijk invloed op beheersing) | AH to Go gaat niet akkoord met tijdelijke situatie in 2029/2030 | * Niet eens met de plek en/of vergoeding (definitief en/of tijdelijk) | * schade claims | BM-0235 | 1. Tijdig en zorgvuldig het gesprek aan/onderhandelen
[6 empty] | BM-0404 | 2. opnemen in BLVC plan
RIS-0230 | 4b. Ontwerp (DO) | 3. OG (ON mogelijk invloed op beheersing) | Onderzoeken zijn incompleet of verouderd (flora en fauna en / of bea specifiek) | * Onderzoeken te algemeen, niet gericht op watergang * Onderzoeken zijn verouderd, door leeftijd * Onderzoeken dienen opnieuw uitgevoerd te worden door gewijzigde situatie" | * Nieuwe onderzoeken uitvragen | BM-0273 | 1. Check op uitgevoerde onderzoeken
| 5a. Contract |  |  |  |  | BM-0274 | 2. Ontbrekende onderzoeken uitzetten"
5b. Realisatie
RIS-0241 | 4b. Ontwerp (DO) | 2. ON (OG mogelijk invloed op beheersing) | negatief advies eindpuntvoorziening tram | * CRK stelt hogere eisen aan eindpuntvoorziening tram dan vanuit gegaan door projectteam | * er moeten een duurder ontwerp gerealiseerd worden | BM-0384 | 1. Tijdig ontwerp overleggen met CRK
RIS-0013 | 4b. Ontwerp (DO) | 3. OG (ON mogelijk invloed op beheersing) | Niet op tijd of ongunstig tijdvak krijgen van stadsregie (voor stremmingen op de weg), en/of VRA/GVB tijdens uitvoering. | * Veel opgaven in gebied tegelijkertijd op tram en wegennet * Er spelen andere tramprojecten in de stad | * Vertraging want partijen stemmen niet in met tbgn of stremmingen op de weg * Vertraging | BM-0012 | 1 Stadsregie en VRA/GVB op tijd aanhaken en goed meenemen in onze belangen en gewenste planning/ fasering.
[6 empty] | BM-0375 | 2. Tijdvakken goed afstemmen met betrokkene partners en ON
[6 empty] | BM-0376 | 3. Communiceren als planning concreet is
RIS-0170 | 5b. Realisatie | 3. OG (ON mogelijk invloed op beheersing) | Flora en Fauna heeft impact op fasering-uitvoeringsplanning | * Ten gevolge van aanwezigheid beschermde diersoorten (vleermuizen) kunnen in sommige perioden geen werkzaamheden worden uitgevoerd | * Planning niet haalbaar | BM-0199 | 1. Uitvoeren van nader onderzoek
| 4b. Ontwerp (DO) |  |  |  |  | BM-0200 | 2. afstemming planning en fasering met uitkomsten
| 5b. Realisatie |  |  |  |  | BM-0403 | Ecoloog betrekken bij kap bomen en of broedplaatsen onaantrekkelijk maken
RIS-0233 | 5a. Contract | 4. OG | Laat in het traject (bijv. tijdens DO of bestekfase) komen derden met extra (aanvullende) eisen. | * Tijdens voorbereiding niet gezien; * Stakeholders zijn qua belang niet tijdig onderkend en/of zijn gemist; * Slechte KES/PvE; * Dynamische omgeving; * Stadsregie, CVC en/of andere belanghebbenden stellen extra eisen; * Techniek ondervertegenwoordigd, geen referentieontwerp; * Nieuwe uitgangspunten/ inzichten/basisinformatie; * Ontwerper (architect/R&D) blijven doorontwerpen. * Tegenstrijdige eisen/wensen van diverse belanghebbenden. * Nieuwe eisen Wijziging in scope, omstandigheden, uitgangspunten en/of eisen * Nieuwe resultaten (geotechnisch of milieukundig) onderzoek | * Het ontwerp moet worden aangepast; * Extra kosten en vertraging; * Overlast voor (andere) derden; * frustratie projectteam." | BM-0280 | 1. Duidelijke afspraken vooraf maken met derden/stakeholders;
[6 empty] | BM-0281 | 2. Juiste en tijdige stakeholderanalyse;
[6 empty] | BM-0282 | 3. Juiste en tijdige stakeholdergesprekken en goede afhechting in KES;
[6 empty] | BM-0283 | 4. KES en SES laten accorderen en paraferen door stakeholders
[6 empty] | BM-0284 | 5. Duidelijke scope afbakening;
[6 empty] | BM-0285 | 6. Gevolgen inzichtelijk maken en bij OG de belangen laten afwegen (beslissingsbevoegdheid OG) en evt. escaleren naar AOG en politiek;
[6 empty] | BM-0286 | 7. Snel schakelen door scenariodenken;
[6 empty] | BM-0287 | 8. Duidelijke kaders vooraf opstellen, bijvoorbeeld een Beeldkwaliteitsplan, bouwlogistiekplan, etc.;
[6 empty] | BM-0288 | 9. R&D moet minder als stakeholder worden betrokken maar meer als onderdeel van het PT. "
| 4b. Ontwerp (DO) |  |  |  |  | BM-0423 | 10. wijzigingen met impact alleen via stuurgroep doorvoeren
RIS-0127 | 4b. Ontwerp (DO) | 3. OG (ON mogelijk invloed op beheersing) | Nieuwe funderingen kunnen niet conform ontwerp gerealiseerd worden als gevolg van obstakels in de bodem. | * Onvoldoende of onjuiste gegevens van bestaande constructie en funderingen metroviaduct en stationshal. * Keermuur en fundering van gedempte watergang wordt niet verwijderd (ontwerpbesluit moet nog worden genomen) * Ter plaatse van de bestaande fundering van de perronkap trein kan geen nieuwe fundering gerealiseerd worden voor de vervangende staalconstructie. * Hierbij gaat het over funderingen in het algemeen, te verwachten funderingen zitten er onder de; Kunstwerken van Trein en Metro, Stationsgebouw, Stijgpunten als (Rol-)trappen en liften, Keerwanden / kademuren / duikers (het betreft hier ook inmiddels verlaten voorzieningen zoals de keerwand aan de oostzijde van het station | * Vertraging * Extra kosten | BM-0209 | 1. Aanvullend bureauonderzoek uitvoeren;
| 5b. Realisatie |  |  |  |  | BM-0364 | 2. Gericht onderzoek op locaties waar bureauonderzoek geen bevredigend antwoord heeft opgeleverd
RIS-0250 | 4b. Ontwerp (DO) | 4. OG | wens voor ontwerpwijziging vanuit verkeerscommissies | * Prognoses autoverkeer zijn hoger dan waar het ontwerp rekening mee had gehouden | * vertraging * herontwerp/andere manier oplossen * discussies | BM-0415 | goed monitoren en tijdig discussie aangaan
RIS-0200 | 5b. Realisatie | 3. OG (ON mogelijk invloed op beheersing) | Het aantal ontvangen VTW’s kan niet financieel worden opgevangen binnen het budget van de risicoreservering. | * Het blijkt dat tijdens de bouwteamfase onvoldoende aandacht is gegeven aan het mitigeren van mogelijke risico's in de realisatiefase. | * Tijdens de realisatiefase geeft de ON aan dat er veel voorstellen tot wijziging (VTW) nodig zijn voor uitvoering van de werkzaamheden. * Extra werkzaamheden projectteam / afstemming CM / TM / PB. * Extra kosten. | BM-0234 | 1. Bij de oplevering van het DO (door een Bouwteam of ingehuurd IB), zorgen dat mitigerende maatregelen verwerkt zijn voor mogelijke risico
RIS-0203 | 4b. Ontwerp (DO) | 4. OG | constructieve herberekening zijn nodig | * Nieuwe eurocode inwerking per 1-1-2028 | * mogelijk verzwaring van constructies * Extra kosten | BM-0238 | 1. belang om op tijd met de nieuwe eisen te rekenen.
5a. Contract
5b. Realisatie
RIS-0245 | 4b. Ontwerp (DO) |  | er vindt een scope wijziging plaats, de oplegblokken moeten in het project vervangen worden | * de oplegblokken zijn versleten * er moet samen gegaan worden met 1 treinvrije periode | * Meerdere hoofdaannemers tegelijk aan het werk op 1 terrein (discussie over verantwoordelijkheden) * extra geld nodig * meer personen op het project bezig. * bouwveiligheidszones overlappen elkaar | BM-0399 | ophelderen nut en noodzaak oplegblokken vervangen
[6 empty] | BM-0400 | met kernteam besluiten projectscope aan te passen incl oplegblokken vervangen
RIS-0236 | 5a. Contract | 3. OG (ON mogelijk invloed op beheersing) | GVB komt met zeer strenge eisen m.b.t. trillingen/deformaties bij funderingswerkzaamheden (bouwprotocol) | * Geen rekening gehouden met initiële situatie (nulsituatie waarin ook al veel trillingen a.g.v. bijv. verkeer zijn) | * omslachtige/dure werkwijze | BM-0299 | 1. tijdig een goede nulmeting doen
| 4b. Ontwerp (DO) |  |  |  |  | BM-0300 | 2 vroegtijdig afspraken maken met GVB over proves van ontwerp/beoordeling
5b. Realisatie
RIS-0246 | 4b. Ontwerp (DO) |  | Bij het ontwerp is geen rekening gehouden met het bereikbaar zijn van onderdelen die vervangen of onderhouden moeten worden | * Onvoldoende aandacht voor explotatie fase in ontwerp * ontwerper krijgt niet de juiste informatie omtrent onderhoudbaarheid | * er moet iets gesloopt worden om ergens bij te kunnen (niet duurzaam) * ontwerp wijzigingen om onderhoudbaarheid mee te nemen | BM-0401 | in DO regels en afspraken opnemen over onderhoud/vervangen van onderdelen tram/metro
[6 empty] | BM-0402 | in DO regels en afspraken opnemen over onderhoud/vervangen van onderdelen van Prorail/NS
Aantal: 49