## Kennemerland
Verzamelstaat
| Project: |  | Groenbeheer ProRail
| TenderNed nr. |  | TN523296
| Perceel |  | 2. Kennemerland
| Baanlengte in m1: |  | 67089
| Inschrijver: |  | <..>
| Datum: |  | <..>
| Versie |  | 1.2
[11 empty] | eenheidstarieven per jaar (1-4-2026 t/m 31-3-2027) |  | 1-4-2026 t/m 31-3-2029 | Frequentie p.p.e/ percentage 1 jaar |  | 1-4-2029 tot 1-10-2029
| Document 01 |  | Omschrijving | Zone | Frequentie | hoeveelheid | eenheid | prijs per eenheid | Max tarief |  | 1 jaar |  | 3 jaar |  |  | 6 maanden
| SGB 1.1.1 |  | Maaien BC vlak | BC | 2 | 92185 | m2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 0
| SGB 1.1.1 |  | Maaien BC talud | BC | 2 | 49076.975 | m2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 0
| SGB 1.1.2 |  | Afvoeren BC | BC | 2 | 141261.975 | m2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 0
| SGB 1.4 |  | Bestrijding invasieve exoten (aziatische duizendknoop) | B tm F | 1 | 2800 | m2 |  | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0
| SGB 1.4 |  | Bestrijding invasieve exoten (reuzenberenklauw) | B tm F | 1 | 2800 | m2 |  | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0
| SGB 1.3.1 |  | Onderhouden zichtlijnen bij overwegen | B tm F | nvt | 40 | stuks |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6/12e | 0
| SGB 1.3.1 |  | Onderhouden zichtlijnen seinen | B tm F | nvt | 554 | stuks |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6/12e | 0
| SGB 1.2 |  | Vrijhouden spoorse objecten (gebouwen) | D tm F | nvt | 42 | stuks |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6/12e | 0
| SGB 1.2 |  | Vrijhouden spoorse objecten (kasten) | D tm F | nvt | 170 | stuks |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6/12e | 0
| SGB 1.3.3 |  | Vrijhouden poorten, doorgangen en (talud)trappen | B tm F | nvt | 189 | stuks |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6/12e | 0
| SGB 1.3.4 |  | Vrijhouden vlucht/toegangsroutes verhard | B tm F | nvt | 48449 | m2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6/12e | 0
| SGB 1.3.4 |  | Vrijhouden vlucht/toegangsroutes onverhard | B tm F | nvt | 18826 | m2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6/12e | 0
| SGB 1.3.5 |  | Vrijhouden vluchtrouteaanduidingen geluidsschermen | B tm F | nvt | 60 | stuks |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6/12e | 0
| SGB 1.3.2 |  | Overgroei | B tm F | nvt | 1 | post |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6/12e | 0
| SGB 1.5.1.1; 1.5.1.2 |  | Schouwplichtige sloten | B tm F | nvt | 47641 | m1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 0
| SGB 1.5.2.1 t/m 1.5.2.3 |  | Overige sloten en watergangen | B tm F |  | 479 | m1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 0
| SGB 1.5.2.2 |  | Overige sloten en watergangen | B tm F | 1 | 479 | m1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 0
| SGB 1.5.2.3 |  | Overige sloten en watergangen ruimen | B tm F | 1 | 479 | m1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 0
| SGB 1.6.1 t/m 1.6.4 1.6.2 |  | Beheren bomen hindervrij/verboden overheidslocaties | B tm F | nvt | 1 | post |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6/12e | 0
| SGB 1.6.3 en 1.6.4 |  | Bomen, watergangen en voorkomen schades | B tm F | nvt | 1 | post |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6/12e | 0
| Annex 2 |  | Specials en overeenkomsten | B tm F |  | 1 | post |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 0
| Document 02 |  | SOW- Projectbeheersing -eenmalig |  |  | 1 | post |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 0
|  |  | SOW-Projectbeheersing - doorlopend |  |  | 1 | post |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6/12e | 0
|  |  | Subtotaal directe kosten | [6 empty] | Subtotaal directe kosten | 0 |  | 0 |  |  | 0
Opslagpercentage voor:
|  |  | Projectteamkosten |  |  |  | %
|  |  | Uitvoeringskosten |  |  |  | %
|  |  | Algemene kosten |  |  |  | %
|  |  | Winst en risico |  |  |  | %
|  |  | Subtotaal indirecte kosten | [6 empty] | Subtotaal indirecte kosten | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | Stelpost: allerhande groenwerk |  |  | 1 | Post | 100000 |  |  | 100000 |  | 300000 |  |  | 12500
[10 empty] | Totaal | 100000 | Totaal | 300000 | A | Totaal | 12500 | C
Document 03
| SEGB 1.3.1; 1.3.2 |  | Geluidsschermen tot 2,5 m hoog |  |  | 5000 | m1 |  | 1.75
| SEGB 1.3.1; 1.3.2 |  | Geluidsschermen hoger dan 2,5 m |  |  | 5000 | m1 |  | 2.25
| SEGB 1.4.1 |  | Fauna passages |  |  | 50 | st |  | 350
| SEGB 1.1.1 |  | Maaien DEF Vlak | DEF
| SEGB 1.1.1 |  | Maaien DEF Vlak tot 2.000 m2 | DEF |  | 2000 | m2 |  | 2
| SEGB 1.1.1 |  | Maaien DEF Vlak tot 10.000 m2 | DEF |  | 10000 | m2 |  | 1.5
| SEGB 1.1.1 |  | Maaien DEF Vlak 10.000 m2 en meer | DEF |  | 120000 | m2 |  | 1
| SEGB 1.1.1 |  | Maaien DEF Talud | DEF
| SEGB 1.1.1 |  | Maaien DEF Talud tot 2.000 m2 | DEF |  | 2000 | m2 |  | 2.2
| SEGB 1.1.1 |  | Maaien DEF Talud tot 10.000 m2 | DEF |  | 10000 | m2 |  | 1.7
| SEGB 1.1.1 |  | Maaien DEF Talud 10.000 m2 en meer | DEF |  | 70000 | m2 |  | 1.15
| SEGB 1.1.2 |  | Afvoeren DEF | DEF
| SEGB 1.1.2 |  | Afvoeren DEF Vlak tot 2.000 m2 | DEF |  | 2000 | m2 |  | 1.75
| SEGB 1.1.2 |  | Afvoeren DEF Talud tot 2.000 m2 | DEF |  | 2000 | m2
| SEGB 1.1.2 |  | Afvoeren DEF Vlak tot 10.000 m2 | DEF |  | 10000 | m2 |  | 1.5
| SEGB 1.1.2 |  | Afvoeren DEF Talud tot 10.000 m2 | DEF |  | 10000 | m2
| SEGB 1.1.2 |  | Afvoeren DEF Vlak 20.000 m2 en meer | DEF |  | 120000 | m2 |  | 1
| SEGB 1.1.2 |  | Afvoeren DEF Talud 20.000 m2 en meer | DEF |  | 70000 | m2
| SEBG 1.2.1;1.2.2. |  | Struiken en Struwelen | DEF |  | 60000 | m2 |  | 3
|  |  | Bestrijding invasieve exoten (aziatische duizendknoop) | B tm F | 1 | 10000 | m2 |  | 10
|  |  | Bestrijding invasieve exoten (reuzenberenklauw) | B tm F | 1 | 10000 | m2 |  | 7
[10 empty] | Subtotaal directe kosten | 0
Opslagpercentage voor:
|  |  | Algemene kosten |  |  |  | % | 0
|  |  | Winst en risico |  |  |  | % | 0
|  |  | Subtotaal indirecte kosten | [6 empty] | Subtotaal indirecte kosten
[10 empty] | Totaalprijs extra scope | 0 | B
[8 empty] | Bedrag over te nemen in inschrijvingsformulier (A+B+C) | [5 empty] | 312500
Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger
Bedrijfsnaam:
Naam rechtsgeldige vertegenwoordiger:
Functie:
Plaats:
Datum:
Eisen aan aanbiedingsbegroting:
Alle grijs gekleurde cellen dienen door de inschrijver bij aanbesteding te worden ingevuld.
Deze aanbiedingsbegroting dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden.
De aanbiedingsbegroting inclusief voorblad mag niet worden gewijzigd door de inschrijver.
Er mogen geen negatieve bedragen worden ingevuld.
De in te vullen bedragen dienen maximaal 2 decimalen te bevatten.
Alle bedragen in de aanbiedingsbegroting dienen door de inschrijver onderbouwd te worden middels een Detailbegroting.
In de Detailbegroting dient ten minste onderscheid gemaakt te worden in de volgende kostenbestanddelen
| a | Directe kosten: arbeid materieel, materiaal, onderaanneming
| b | Indirecte kosten: eenmalige kosten, algemene kosten, winst en risico.
Kosten t.b.v. projectmanagement, -ondersteuning,- administratie en -beheersing dienen geen onderdeel te zijn van de begroting van de verschillende Deelopdrachten, maar dienen als Projectteamkosten te worden ingevuld.
Alle niet gespecificeerde kosten dienen in de eenheidstarieven te zijn opgenomen, zoals NVW-kosten, reiskosten, klein mechanisch gereedschap, etc.
Alle bedragen zijn exclusief BTW en op basis van prijspeil 2025.
De Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor invulling van formules en optellingen.
Invasieve exoten: De gevraagde eenheidstarief betreft per handeling (Markeren en 1x verwijderen)
Uitgangspunt voor optionele scope (document 3) is dat werkzaamheden 1x per 2 jaar plaats vinden
Maximum tarief: Opdrachtnemer is vrij om een eigen tarief in te vullen doch niet hoger dan het maximum tarief in kolom K 'max tarief'