# ANNEX XIII – BETALINGSREGELING

Specificatie van de Aannemingssom, onderdeel het Werk (conform artikel 2, lid 4 van de Overeenkomst)

(a) Voorbereidende werkzaamheden / Uitvoeringsontwerp 	€ 	0,00	EURO  exclusief btw

(b) Sloopwerkzaamheden 					€      	0,00	EURO exclusief btw

(c) Realisatie 						€      	0,00	EURO exclusief btw

Betalingstermijnen

De opdrachtnemer stelt een voorstel termijnstaat op.

Het voorstel termijnstaat dient te worden opgesteld voor de periode van start van de werkzaamheden tot en met de oplevering en dient aan de Opdrachtgever ter acceptatie te worden voorgelegd.

Het wordt de opdrachtnemer toegestaan maximaal 1 maal per maand een termijnfactuur in te dienen.

Voor de hoogte van de facturen gelden de volgden uitgangspunten :

- Facturering geschiedt op basis van de voortgang van de werkzaamheden.

- Het totaalbedrag van de ontwerpwerkzaamheden bedraagt 5% van het totale aanbiedingsbedrag.

Het betalingsschema dient de volgende informatie te bevatten:

- Korte omschrijving van de betreffende termijn gerealiseerde werk

- De gespecificeerde bedragen van de financiële waarde

- De totaalbedragen van de termijnstaat per maand

De opdrachtnemer dient de termijnstaat op te stellen op basis van de volgende uitgangspunten :

- De betaling geschiedt in maandelijkse termijnen op basis van het door de Opdrachtgever geaccepteerde betalingsschema. Voor de ontwerpfase bedraagt het totaal van de termijnen 10% van het totale aanbiedingsbedrag. Voor de uitvoeringsfase bedraagt het totaal van de termijnen 85% van het aanbiedingsbedrag en wordt in gelijke termijnen verdeeld die aansluiten op in de gedetailleerde projectplanning aangegeven voortgang per maand.

- De betaling van 5% van het totale aanbiedingsbedrag zal gescheiden na oplevering en acceptatie van het opleverdossier. Het opleverdossier dient uiterlijk 6 weken na de opleveringsdatum ter acceptatie te zijn voorgelegd aan de opdrachtgever.