## Werkblad 1 - Vragen_en_antwoord
Vragen_en_antwoorden_573426_alle_fases
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inschrijvingsleidraad | De bouwteam- en realisatiefases van verschillende deelopdrachten zullen in elkaar overlopen. Deelopdrachten worden in de bouwteamfase gedefinieerd. Dit maakt het werk in de basis complexer. Wat is hiervoor de motivatie van opdrachtgever? | De motivatie is dat de deelopdrachten verschillende partners (o.a. Enexis, Warenmarkt, KPN) hebben en raakvlakken met elkaar hebben. De gemeente is op zoek naar Opdrachtnemer die in staat is de deelopdrachten zo in te plannen dat de uitvoering zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd met zo min mogelijk overlast. Opdrachtgever is bovendien van mening dat dit ten goed komt aan de flexibiliteit en de continuïteit van de uitvoering van de deelprojecten. Daarom is ervoor gekozen dit in één opdracht weg te zetten en niet in verschillende opdrachten met de mogelijkheid dat dan verschillende opdrachtnemers naast elkaar de werkzaamheden gaan uitvoeren wat de nodige risico's met zich meebrengt.
2 | Inschrijvingsleidraad 1.2 - SOM | Als onderdeel van SOM beschrijft u dat ON verantwoordelijk is voor het risicomanagement van zijn eigen risico's en die van de opdrachtgever, waarbij ON niet financieel verantwoordelijk is voor risico's van OG. Wat betekent dit voor de beheersmaatregelen van de opdrachtgeversrisico's die opdrachtgever juist het beste kan beheersen, bijvoorbeeld het tijdig informeren van de achterban van OG? | In het kader van SOM is Opdrachtgever op zoek naar Opdrachtnemer die proactief meedenkt en de opdrachtgeversrisico's tijdig signaleert, Opdrachtgever hierover informeert en aangeeft wat de beste beheersmaatregel is om het risico te voorkomen of de gevolgen ervan te minimaliseren als het risico toch intreedt. Als blijkt dat OG het beste een bepaalde maatregel kan uitvoeren dan is het aan Opdrachtnemer om de Opdrachtgever hier tijdig over te informeren en uit te leggen waarom deze maatregel juist door Opdrachtgever uitgevoerd moet worden. Echter: uitgangspunt is dat Opdrachtnemer deze risico's zoveel mogelijk beheerst door beheersmaatregelen te hanteren die eenvoudig en zonder hoge kosten meegenomen kunnen worden in het werkproces (zie voorbeelden in de presentatie van de marktinformatiebijeenkomst).
3 | Afspraken Enexis | In de leidraad staat beschreven dat 'Enexis is voornemens te starten met werkzaamheden kort na de bouwvak 2026'. Welke harde afspraken zijn er gemaakt met Enexis? | Op dit moment zijn er nog geen definitieve afspraken gemaakt met betrekking tot de exacte startdatum van de werkzaamheden. Het huidige uitgangspunt is dat Enexis verwacht de nutswerkzaamheden te kunnen opstarten aan het einde van het derde kwartaal of aan het begin van het vierde kwartaal. Dit blijft echter afhankelijk van de voortgang van het project en van eventuele aanvullende informatie die Enexis ontvangt van interne en externe partijen.
4 | Inschrijvingsleidraad 4.2.1 | Bij 'overige punten van aandacht waar de beoordelingscommissie op let bij de beoordeling' staat beschreven 'voldoet het aangebodene aan de eisen van het contract'. Het contract dient nog opgesteld te worden in de bouwteamfase, dus waar verwijst dit naar? | Dit verwijst naar het Programma van Eisen dat onderdeel is van het contract.
5 | Format risicodossier | Is het mogelijk om binnen de kaders het template voor het risicodossier voor GC4 extra informatie toe te voegen, zoals de oorzaken en gevolgen van een risico? Dit is naar onze mening nodig om de effectiviteit van maatregelen te kunnen aantonen. | Dat kan worden aangegeven bij het onder "Waarom is dit een risico".
6 | Format risicodossier | In het template voor het risicodossier voor GC4 staan 5 risico's opgenomen. Betekent dit ook dat er 5 risico's uitgewerkt dienen te worden? Mogen dit er meer of minder zijn? | Het Risicodossier is gelimiteerd tot 2 pagina's A4. Het mogen minder dan 5 risico's zijn. Het gaat om de in ogen van Inschrijver belangrijkste risico's te identificeren en hoe Inschrijver die risico's beheerst.
7 | Inschrijvingsleidraad 3.2.2 | U beschrijft bij verifieerbare uitvoeringsinformatie "Inschrijver mag zijn stellingen/bewering wel mede onderbouwen met eventuele ervaringen die hij heeft opgedaan bij andere Opdrachten, maar dient daarbij geen referentieprojecten met naam te noemen". Bedoelt u hiermee dat het noemen van referentieprojecten niet noodzakelijk is of dat dit verboden is? | Het is niet verboden om de naam te benomen, maar dat weegt op zichzelf niet mee in de beoordeling. Dus het alleen noemen van de naam van het referentieproject is niet voldoende. Inschrijvers dienen met dominante informatie aan te geven waarom de maatregel of aangeboden prestatie effectief is.
8 | Inschrijvingsleidraad GC2 | U vraagt in GC2 - Planning en fasering een overall planning en fasering weer te geven met mijlpalen en het kritieke pad. In combinatie met de drie subcriteria is er weinig ruimte beschikbaar voor het beschrijven van de maatregelen. Is het mogelijk ruimte te geven voor het toevoegen van een bijlage bovenop de 3A4 danwel het aantal A4 te verruimen naar 4 A4? | De planning mag als bijlage worden bijgevoegd op 1 pagina A3 met een toelichting op 1 pagina A3. In totaal mag de bijlage dus maximaal 2 pagina's A3 beslaan.
9 | Inschrijvingsleidraad GC2 | U vraagt in GC2 - Planning en fasering een overall planning en fasering weer te geven met mijlpalen en het kritieke pad. Gelden er - behalve de start- en einddatum, zomervakantie, 4-mijl - andere mijlpalen? | Alle mijlpalen zijn opgenomen in paragraaf 1.4 van de Inschrijvingsleidraad. Voor de duidelijkheid: de bloemenjaarmarkt, Koningsdag, de Meikermis, Gronings Ontzet (kermis) en de 4-Mijl van Groningen zijn jaarlijks terugkerende evenementen. Volledigheidshalve verwijzen we naar de evenementenkalender die op de website van de gemeente staat.
10 | Inschrijvingsleidraad GC2 | In GC2 - Omgevings- en stakeholdermanagement geeft u aan dat u ter voorbereiding op het project al een zorgvuldige en nauwkeurige participatie heeft doorlopen. Kunt u aangeven welke afspraken reeds zijn gemaakt? Is er een KES beschikbaar en kunt u deze delen? | De participatie tot nu toe is vooral gericht geweest op het verkrijgen van draagvlak met de Warenmakrt als belangrijkste belanghebbende. Het is de bedoeling om uiteindelijk ook de belangen van alle andere stakeholders goed afgewogen mee te gaan nemen in de overall-planning. We vragen in het kader van de aanbesteding een planning en fasering op hoofdlijnen. De detailuitwerking vindt plaats in het Bouwteam.
11 | Inschrijvingsleidraad GC1 | Onderdeel van GC1 is "de aanpak in de realisatiefase van de verschillende deelprojecten". Kunt u toelichten hoe dit zich verhoudt tot GC2 Planning en fasering deelprojecten? | GC1 richt zich op de samenwerking met Opdrachtgever en de aangesloten partners (zie antwoord op vraag 1). GC 2 richt zich op de praktische doorvertaling van die samenwerking in de uitvoering van het project in een planning en fasering op hoofdlijnen
12 | Planning aanbesteding | Vanwege de huidige drukte met lopende aanbestedingen zijn wij op dit moment niet in staat om een inschrijving in te dienen binnen de gestelde termijn. Indien het voor u mogelijk is om de inschrijftermijn met vier weken te verlengen, stelt dit ons in staat alsnog een zorgvuldige en volwaardige inschrijving te kunnen indienen. Wij vernemen graag of u hiervoor open staat. | De Inschrijftermijn wordt niet verlengd.
13 | Kerncompetentie KC3 | In paragraaf GE2 – KC3 wordt gevraagd om een referentie voor het realiseren van een aaneengesloten elementenverharding (plein) van minimaal 4.000 m², bestaande uit natuursteen en gebakken materialen. Daarbij wordt niet gespecificeerd welk aandeel natuursteen onderdeel moet zijn van deze referentie. Hierdoor kan een referentie met bijvoorbeeld 3.900 m² straatbaksteen en slechts een klein aandeel natuursteen (bijv. 100–150 m²) formeel voldoen aan de eis, terwijl de aard en complexiteit van een plein met een substantieel aandeel natuursteen aanzienlijk anders is. Vraag: Is de aanbestedende dienst bereid KC3 te verduidelijken door een minimale verhouding of minimale hoeveelheid natuursteen in de referentie op te nemen, zodat de referentie beter aansluit bij de aard van de opdracht? Bijvoorbeeld: “Inschrijver dient aantoonbaar ervaring te hebben met het realiseren van een aaneengesloten elementenverharding (plein) met een minimale omvang van 4.000 m² binnen de bebouwde kom, waarbij de verharding bestaat uit natuursteen en gebakken materialen, met een minimaal aandeel natuursteen van bijvoorbeeld 40% van het totaaloppervlak.” Doel: Doel: referentie beter laten aansluiten op de aard van de opdracht en zo voorkomen dat een zeer beperkt aandeel natuursteen volstaat. | Er is bewust voor gekozen geen verhouding tussen natuursteen en gebakken materialen voor te schrijven om zo ook gegadigden die ervaring hebben met het leggen van natuursteen maar met kleiner omvang een kans te geven mee te doen in de aanbesteding.
Bijlage:
Presentatie van de marktinformatiebijeenkomst d.d. 5 maart 2026.