## BOUWTEAMOVEREENKOMST

Zaaknummer gemeente Katwijk:  <00000000>

ONDERGETEKENDEN;

Gemeente Katwijk, gevestigd aan de Koningin Julianalaan 3,  2224 EW te Katwijk, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C.L. Visser, burgemeester, hierna te noemen: opdrachtgever

en:

<NAW>, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer <000000000000> te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door <persoonsnaam>, hierna te noemen:

aannemer

OVERWEGENDE DAT

De opdrachtgever heeft het voornemen om <onderwerp> volgens een nader vast te stellen bestek en overige bescheiden;

547825

De opdrachtgever is voornemens de uitvoering van de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden (inclusief het overige separaat door de opdrachtnemer te selecteren onderaannemers) op te dragen aan de aannemer;

De coördinatie van alle bij de uitvoering betrokken partijen op te dragen aan de aannemer;

De aannemer bereid is om bedoelde opdracht te aanvaarden;

Aannemer in het bouwteam op basis van de aanbestedingsstukken zijn specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van uitvoerings- en kostentechnische aspecten van het bouwen ter beschikking zal stellen.

In de bouwteamfase gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in de aanneemovereenkomst.

Betrokken partijen zijn:

Opdrachtgever	 		Gemeente Katwijk

Koningin Julianalaan 3

2224 EW Katwijk

Architect en Bouwadvies	<NAW>

Aannemer			<NAW>

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1: Bouwteamfase

1.1. 	Aannemer zal namens de opdrachtgever onder de hiernavolgende voorwaarden deelnemen aan de bouwteamfase.

1.2. 	De aannemer toetst in de bouwteamfase gedane voorstellen op de kostenconsequenties en opperen kostenbesparende alternatieve oplossingen, één en ander in overleg met de overige betrokkenen. De opdrachtgever en adviseurs hebben recht op inzage in alle stukken met betrekking tot begrotingen en prijsaanbiedingen van de installateur(s). In de offertes van de onderaannemers mogen noch openlijk noch verkapte provisies voor de aannemer en installateur(s) zijn inbegrepen.

1.3.	De aannemer zal voor de bouwteamfase voor <omschrijving> totaal € 000000000000 (exclusief btw) in rekening brengen. En voor de uitwerking van het installatieontwerp tot en met DO € 00000000000 (exclusief btw). Het betalingsschema zal worden opgesteld op basis de planning.

1.4. 	De opdrachtgever kan indien zij dit wenselijk acht voor de planontwikkeling diverse 		onderdelen afzonderlijk prijstechnisch op de markt onderzoeken.

1.5. 	In overleg met de aannemer kan of kunnen deze offertes ingepast worden.

1.6.	Bij verschillen van meer dan ….%  tussen de begroting(en) van opdrachtgever en aannemer, treden partijen in overleg om tot een redelijke en billijke oplossing te komen. In dat geval zullen partijen zich hieraan conformeren.

Artikel 2: Resultaten bouwteamfase

2.1. 	De uit te voeren werken worden omschreven in een uitgewerkte begroting waaraan wordt toegevoegd het bestek met algemene voorwaarden (STABU hoofdstuk 00 t/m 05).

2.2.	De uit te voeren werken zullen door adviseurs van de opdrachtgever worden weergegeven 	op de nodige bestek- en detailtekeningen in het 3D BIM model.

Artikel 3: De begroting

3.1.	De aannemer dient een definitieve begroting in, op basis van de bestedingsstukken. De begroting moet tenminste als volgt worden gespecificeerd:

- Materialen (hoeveelheden, eenheidsprijzen, totaalprijzen);

- Manuren (hoeveelheden, uren per eenheid, totalen);

- Onderaanneming (zoveel mogelijk gespecificeerd);

- Bouwplaatskosten;

- Opslagen.

3.2.	Het netto uurloon, inclusief reiskosten en verletten zijn zoals ingediend bij inschrijving.

3.3.	De definitieve bouwplaats kosten zullen gebaseerd worden op de ingediende ABK begrotingen bij de inschrijving. De definitieve hoogte zal afhankelijk zijn van de nader overeen te komen vastgestelde bouwtijd.

3.4.	De opslag voor de algemene kosten zal …% bedragen van de som van de directe kosten en 	de bouwplaatskosten.

3.5.	De opslag voor winst en risico zullen ieder ….% bedragen van de som van de directe kosten, bouwplaatskosten en de algemene kosten.

3.6.	De premie voor de aansprakelijkheidsverzekering bedraagt ……% van de som van de directe kosten, 	bouwplaatskosten, algemene kosten, winst en risico.

3.7.	De coördinatievergoeding over werkzaamheden die rechtstreeks door de opdrachtgever zijn 	opgedragen bedraagt ……%.

3.8.	Prijzen zijn vast tot einde werk, behoudens omstandigheden in de zin van par 47 UAV, par 44 lid 1 sub c UAV-gc en art. 6:258 BW.

3.9.	De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om naast de financiële belangen, ook andere belangen bij de besluitvorming inzake de gunning mee te nemen binnen redelijkheid en billijkheid.

Artikel 4: Tijdplanning

4.1.	Door de betrokken partijen zal in onderling overleg een definitieve tijdsplanning voor		voorbereiding en uitvoering worden vastgesteld. Na vaststelling van dit schema zullen de 	betrokken partijen zich hieraan dienen te houden.

Artikel 5: Geschillen

5.1.	Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

5.2	Mochten naar aanleiding van deze overeenkomst geschillen ontstaan dan is de Rechtbank te Den Haag exclusief bevoegd hiervan kennis te nemen.

Artikel 6: Zekerheidstellingen

6.1.	In het bestek zal een clausule worden opgenomen, waarbij de aannemer tot genoegen van de opdrachtgever, op basis van een bankgarantie, een zekerheidstelling moet afgeven, dat het werk voltooid zal kunnen worden conform de te zijner tijd te verkrijgen opdracht.

6.2.	In het bestek zal een boeteclausule worden opgenomen indien de opleveringsdatum conform de planning wordt overschreden. Deze boete van € 1.000,-- exclusief btw per kalenderdag zal worden ingehouden op de aanneemsom.

6.3.	Alvorens tot tekening van de aanneemovereenkomst wordt overgegaan, komen opdrachtgever en aannemer tot een regeling inzake de betaling van de 	aanneemsom overeen, waarbij als uitgangspunt zal gelden de betalingstermijnen na akkoordbevinding door de bouwdirectie.

Artikel 7: Beëindiging van de overeenkomst

7.1.	Deze overeenkomst eindigt:

- Op het tijdstip van gunning van het werk en zal dan worden vervangen door een aanneemovereenkomst met de aannemer;

- Indien de opdrachtgever besluit het bouwwerk niet te realiseren;

- Indien het overleg en/of het niet behalen van het taakstellende budget, ondanks daartoe door partijen verrichte inspanningen, onverhoopt niet leidt tot een overeenkomst, zal opdrachtgever daarna vrij zijn te handelen naar eigen goeddunken, mits hij (indien hij de onderhandelingen met aannemer wenst te beëindigen) deze schriftelijk met redenen omkleedt, mededeling doet van de beëindiging van de onderhandelingen en hem daarbij onvoorwaardelijk van eventuele inmiddels gedane bindende prijsaanbiedingen c.q. onderdelen daarvan ontslaat;

- Ingeval één der partijen door niet-toerekenbare onmogelijkheid een essentieel onderdeel van deze overeenkomst niet kan nakomen.

Ingeval de overeenkomst eindigt op grond van de artikelen 7.1 b, c en d bij overmacht van de opdrachtgever, zullen door de aannemer en installateur(s) de tot dan gemaakte kosten en verplichtingen van de voorbereiding in rekening worden gebracht en is de opdrachtgever vrij voor eigen rekening en risico de door de aannemer en installateurs ontwikkelde en in het bouwteam ingebrachte tekeningen, berekeningen en overige zaken naar eigen goeddunken te gebruiken.

7.2. 	Van alle bouwteamvergaderingen worden notulen gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld. Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen directievoerder is belast met het opstellen van de notulen. Vaststelling van de notulen geschiedt door het geven van goedkeuring door Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen directievoerder en Aannemer. Goedkeuring wordt gegeven door ondertekening van de notulen.

7.3.	Indien tussen Opdrachtgever en Aannemer ten vervolge van deze Overeenkomst een aannemingsovereenkomst wordt gesloten, zijn daarop de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012). Partijen verklaren met de inhoud van de UAV 2012 bekend te zijn.

7.4. 	Aannemer zal zijn prijsaanbieding gestand doen gedurende twintig dagen na dagtekening aanbieding.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Katwijk d.d. <datum>

De opdrachtgever,			De aannemer,

ir. C.L. Visser				<Persoonsnaam>

Burgemeester				<Functie en organisatie>