## Bijlage 3a Venray - De Amfoor
Venray - archeologisch onderzoek De Amfoor
Bijlage B3a INSCHRIJFSTAAT | [6 empty] | versie 130226
© Kragten-ArchAeO 2026
alle gele vakken invullen
Bestekspost | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid | Verrekenbaar | Eenheidsprijs | Bedrag | subtotalen
100-300 | Voorbereiding, landmeten, mobilisatie, inrichting opgravingsbasis (totale kosten) | [5 empty] | 0
100 | Voorbereiding veldwerk | [5 empty] | 0
110 | KLIC-melding en controle | stuk | 1 | N |  | 0
120 | Samenstellen draaiboek / Plan van aanpak | uur | 10 | V |  | 0
130 | Onderzoeksmelding Ew art. 5.11 | stuk | 1 | N |  | 0
140 | Coördinatie en overleg | uur | 10 | V |  | 0
200 | Landmeting
210 | Uitzetten (hoofd)meetsysteem / NAP-punten (uitgangspunt = DGPS) NVT | nvt
300 | Mobilisatie en demobilisatie | [5 empty] | 0
310 | Aan- en afvoer materieel opgravingsterrein | stuk | 1 | N |  | 0
320 | Demobilisatie en remobilisatie per keer (bij tussentijdse stop) | stuk | 1 | V |  | 0
330 | Inrichting en handhaving opgravingsterrein en -basis | week | 8 | V |  | 0
400 | Uitvoeren veldwerk: grondwerk en documentatie (totale kosten) | [5 empty] | 5000
410 | Opgraving transecten fase 1: aanleg vlak (rupskraan), couperen sporen, velddocumentatie, profielen en profielkolommen, vondstverwerking, dichten * | m² | 4500 | V |  | 0
412 | Opgraving transecten fase 1: digitaliseren veldtekeningen en primaire dataverwerking* | m² | 4500 | V |  | 0
420 | Opgraving transecten fase 2: aanleg vlak (Rupskraan), couperen sporen, velddocumentatie, profielen en profiel kolommen, vondstverwerking, dichten * | m² | 4500 | V |  | 0
422 | Opgraving transecten fase 2: digitaliseren veldtekeningen en primaire dataverwerking * | m² | 4500 | V |  | 0
424 | Opgraving oostelijke deel buiten monument: aanleg vlak (Rupskraan), couperen sporen, velddocumentatie, profielen en profiel kolommen, vondstverwerking, dichten * | m² | 1000 | V |  | 0
426 | Opgraving oostelijke deel: digitaliseren veldtekeningen en primaire dataverwerking* | m² | 1000 | V |  | 0
430 | Directievoerend veldoverleg (wekelijks à ca. 2 u per keer) totale looptijd project | stuk | 1 | N |  | 0
440 | Aanleggen, documenteren, interpreteren doorlopende profielen (fys. geografie, bodem) | meter | 250 | V |  | 0
450 | Evaluatieverslag, opleveringsverslag, technische rapportage en overleg | stel | 1 | V | 5000 | 5000
*aantal op te graven m² bij benadering. Te verrekenen op basis van nacalculatie
500 | Uitwerking, rapportage, redactie, productie, archivering, deponering (totale kosten) | [5 empty] | 15000
510 | Sporen en structuren: reguliere sporen (crem.graven, paalsporen, waterputten, greppels, ed) | [5 empty] | 15000
| Uitwerking, analyse en catalogus sporen en structuren | stel | 1 | V | 15000 | 15000
515 | Radiometrisch- en dendrochronologisch onderzoek | [5 empty] | 0
| C14-ouderdomsbepaling (AMS) | stuk | 20 | V |  | 0
| OSL | stuk | 1 | V |  | 0
| Dendrochronologische datering inclusief contextscan | stuk | 3 | V |  | 0
520 | Aardewerk en ceramisch bouwmateriaal (zie reservering stelpost 990) | [5 empty] | 0
| Determinatie, analyse, interpretatie, inclusief deelverslag per stuk | stuk | 1000 | V |  | 0
| Tekening aardewerk | stuk | 50 | V |  | 0
| Foto aardewerk | stuk | 100 | V |  | 0
530 | Metaal (ferro, non ferro, inclusief munten) (zie reservering post 990) | [5 empty] | 0
| Analyse metaal, inclusief deelverslag per stuk | stuk | 100 | V |  | 0
| Tekening metaal | stuk | 50 | V |  | 0
| Foto metaal | stuk | 50 | V |  | 0
| Röntgenonderzoek metaal | stuk | 50 | V |  | 0
540 | Natuursteen, metaalslakken (incl. artefacten vuursteen) (zie reservering stelpost 990) | [5 empty] | 0
| Analyse natuursteen (brokken tefriet en slakken per vondstnr), inclusief deelverslag per stuk | stuk | 100 | V |  | 0
| Analyse vuursteen artefacten, inclusief deelverslag per stuk | stuk | 10 | V |  | 0
| Tekening natuursteen / slak / vuursteen | stuk | 25 | V |  | 0
| Foto natuursteen / slak / vuursteen | stuk | 25 | V |  | 0
545 | Glas (zie reservering post 990) | [5 empty] | 0
| Analyse glas , inclusief deelverslag per stuk | stuk | 10 | V |  | 0
| Tekening en foto glas | stuk | 10 | V |  | 0
550 | Zoöarcheologie (ook verbrand bot) (zie reservering stelpost 990) | [5 empty] | 0
| Analyse (bewerkt) botmateriaal, inclusief deelverslag per stuk | stuk | 10 | V |  | 0
| Documentatie, analyse en eventueel berging dierbegraving incl. verslaglegging | stuk | 1 | V |  | 0
555 | Fysisch-antropologisch onderzoek crematiegraven en inhumatiegraven | [5 empty] | 0
| Berging/zeven crematieresten | stuk | 50 | V |  | 0
| Analyse crematieresten, inclusief deelverslag per stuk | stuk | 50 | V |  | 0
| Opgraven, documenteren en berging inhumatiegraf Rom / Merov tijd incl blokbergingen | stuk | 1 | V |  | 0
560 | Archeobotanie (zie reservering stelpost 990) | [5 empty] | 0
| Archeobotanische waardering / scan droge monsters (zand), 5 L , inclusief deelverslag per stuk | stuk | 1 | V |  | 0
| Archeobotanische waardering / scan natte monsters, 5 L , inclusief deelverslag per stuk | stuk | 1 | V |  | 0
| Analyseren van botanische macroresten (droog/verkoold), inclusief deelverslag per stuk | stuk | 1 | V |  | 0
| Analyseren van botanische macroresten (nat/(on)verkoold), inclusief deelverslag per stuk | stuk | 1 | V |  | 0
570 | Palynologie (zie reservering stelpost 990) | stuk | 1 | V |  |  | 0
| Monsterbehandeling (per preparaat) | stuk | 1 | V |  | 0
| Inventarisatie (1 preparaat), inclusief deelverslag | stuk | 1 | V |  | 0
| Kwantitatieve analyse/pollendiagram (1 preparaat), inclusief deelverslag per stuk | stuk | 1 | V |  | 0
600 | Rapportage
| Synthese onderzoek | [5 empty] | 0
| Concept- en eindrapport met afbeeldingen en catalogi | stuk | 1 | N |  | 0
700 | Redactie en productie (definitief standaardrapport) | [5 empty] | 0
| Redactie tekst en afbeeldingen | stuk | 1 | N |  | 0
| Definitief rapport digitaal en 15 x analoog | stuk | 15 | V |  | 0
800 | Archivering en Deponering | [5 empty] | 0
| Deponeren van vondsten,documentatie en gegevens | stuk | 1 | N |  | 0
| Invoeren van gegevens in ARCHIS | stuk | 1 | N |  | 0
900 | (stel)posten overig (totaal stelposten) | [5 empty] | 42500
910 | Conservering en beschrijving hout, metaal, leer, bot etc | stel |  |  | 10000 | 10000
920 | Publiciteit / open dag / projectbord / publieksvriendelijke samenvatting eindrapport | stel |  |  | 7500 | 7500
930 | Niet geëxpliciteerd onderzoek (specialisten overig en posten 510 t/m 570) | stel |  |  | 15000 | 15000
999 | Onvoorzien | stel |  |  | 10000 | 10000
| Totaal exclusief 21 % BTW |  |  |  |  | 62500
| prijs per vierkante meter opgraven (excl. BTW; inclusief 900 posten) |  |  |  |  | 6.9444
Ondertekening
- | Ondergetekende verklaart zich door ondertekening van dit biljet bereid tot het leveren van de gevraagde diensten ten behoeve van het project ‘Venray - De Amfoor’ voor de bovenstaande tarieven, gebaseerd op realistische eenheidsprijzen.
- | De geoffreerde tarieven zijn verrekenbaar. Enkel werkelijk uitgevoerde werkzaamheden kunnen worden gefactureerd.
- | De bedragen bevatten alle kosten die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, inclusief overhead, uitvoeringskosten, reiskosten, algemene kosten, winst en risico, afschrijvingskosten en dergelijke.
- | De '900' stelposten kunnen worden verrekend op basis van separate prijsopgraven van de betreffende specialisten, na akkoord van de opdrachtgever
- | De inschrijver verklaart dat: deze aanbieding wordt gedaan overeenkomstig de bepalingen van het aanbestedingsdocument 'Archeologisch onderzoek ‘Venray - De Amfoor’ en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in genoemd aanbestedingsdocument en de eventuele nota van inlichtingen.
Datum:
Bedrijfsnaam inschrijver:
Naam en Functie tekenbevoegde:
Handtekening tekenbevoegde: