## bijlage 3b Venray-De Amfoor O
Venray - De Amfoor
Bijlage B3 b INSCHRIJFSTAAT OPSPORING OO: detectie-benaderen-veiligstellen-opleveren | [5 empty] | nieuw 230326
© Kragten-ArchAeO 2026
alle gele vakken invullen
Bestekspost | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid | Verrekenbaar | Eenheidsprijs | Bedrag | subtotalen
100-300 | Voorbereiding, landmeten, mobilisatie, inrichting opgravingsbasis (totale kosten) | [5 empty] | 0
100 | Voorbereiding veldwerk | [5 empty] | 0
110 | KLIC-melding en controle | stuk | 1 | N |  | 0
120 | werkvoorbereiding | stuk | 1 | N |  | 0
130 | Aanmelding bij certificerende instantie en EODD | stuk | 1 | N |  | 0
140 | Coördinatie en overleg met (ondermeer) team archeologie | uur | 10 | V |  | 0
200 | Opstellen projectplan OOO (benadering)
210 | Op te stellen en goed te keuren projectplan | stuk | 1 | V |  | 0 | 0
300 | Mobilisatie en demobilisatie, keten en container(s) | [5 empty] | 0
310 | Aan- en afvoer rupskraan/kranen, keten en container(s) en VTVS | stuk | 1 | N |  | 0
320 | Inrichting en handhaving terrein en -basis (gebruik maken van archeologisch ketenpark) | week | 6 | V |  | 0
330 | instandhouding voorziening tijdelijke veiligstelling (VTVS) | week | 4 | V |  | 0
400 | Uitvoeren veldwerk: detectie en benaderen gehele plangebied (totale kosten) | [5 empty] | 0
400 | Rupskraan + machinist, apparatuur en deskundigen OOO transecten fase 1: aanleg benaderingsvlakken en benadering (ca 4500 M² ) * tot aan archeologisch sporenvlak. | dag | 7 | V |  | 0
410 | Rupskraan + machinist, apparatuur en deskundigen OOO transecten fase 2: aanleg benaderingsvlakken en benadering (ca 4500 M² ) * tot aan archeologisch sporenvlak. | dag | 7 | V |  | 0
420 | Rupskraan + machinist, apparatuur en deskundigen OOO fase 3: aanleg benaderingsvlakken en benadering (Oostelijk gebied buiten transecten ca 2.000 M² ) * tot aan archeologisch sporenvlak. | dag | 4 | V |  | 0
430 | Uitvoeren detectie en benadering dieper gelegen dan het sporenniveau (binnen gehele plangebied: ca 11.000 m²) | dag | 2 | V |  | 0
450 | Opstellen Proces Verbaal oplevering (conform CS-OOO) | stuk | 1 | N |  | 0
460 | Overdracht OO aan EODD | stuk | 1 | N |  | 0
*aantal op te graven m² bij benadering. Te verrekenen op basis van nacalculatie
| Totaal exclusief 21 % BTW |  |  |  |  | 0
LET OP! | De OO werkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met het archeologische onderzoek, waarvoor een separate inschrijfstaat is voorzien.
De totaalprijs van deze inschrijfstaat OOO (3b) wordt in het inschrijfbiljet (2) opgeteld bij de totaalprijs van de inschrijfstaat archeologie (3a)
Ondertekening
- | Ondergetekende verklaart zich door ondertekening van dit biljet bereid tot het leveren van de gevraagde diensten ten behoeve van het project ‘Venray - De Amfoor’ voor de bovenstaande tarieven, gebaseerd op realistische eenheidsprijzen.
- | De geoffreerde tarieven zijn verrekenbaar. Enkel werkelijk uitgevoerde werkzaamheden kunnen worden gefactureerd.
- | De bedragen bevatten alle kosten die nodig zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, inclusief overhead, uitvoeringskosten, reiskosten, algemene kosten, winst en risico, afschrijvingskosten en dergelijke.
- | De inschrijver verklaart dat: deze aanbieding wordt gedaan overeenkomstig de bepalingen van het aanbestedingsdocument 'Archeologisch onderzoek ‘Venray - De Amfoor’ en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in genoemd aanbestedingsdocument en de eventuele nota van inlichtingen.
Datum:
Bedrijfsnaam inschrijver:
Naam en Functie tekenbevoegde:
Handtekening tekenbevoegde: