| Producten per projectfase |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projectfase | Product / activiteit | Planning: wanneer gereed |
| Definitiefase | Raadsbesluit voorbereidings-krediet | 1e kwartaal 2026 |
| Definitiefase | Selectie bouwmanagement-bureau | 2e kwartaal 2026 |
| Definitiefase | Functioneel en ruimtelijk Programma van Eisen (PvE) | 2e kwartaal 2026 |
| Definitiefase | Technisch PvE | 2e kwartaal 2026 |
| Definitiefase | Investeringskostenraming | 3e kwartaal 2026 |
| Definitiefase | Besluitvorming PvE | 3e kwartaal 2026 |
| Definitiefase | Aanbestedingsadvies | 3e kwartaal 2026 |
| Projectfase | Product / activiteit | Planning: wanneer gereed |
| Ontwerpfase | Architectenselectie | 3e kwartaal 2026 |
| Ontwerpfase | Selectie overige adviseurs | 3e kwartaal 2026 |
| Ontwerpfase | Schetsontwerp (SO) | 4e kwartaal 2026 |
| Ontwerpfase | Voorlopig Ontwerp (VO) | 1e kwartaal 2027 |
| Ontwerpfase | Adviescommissie omgevingskwaliteit | 1e kwartaal 2027 |
| Ontwerpfase | Definitief Ontwerp (DO) | 2e kwartaal 2028 |
| Ontwerpfase | Investeringskostenraming (geactualiseerd) | 2e kwartaal 2028 |
| Ontwerpfase | Raadsbesluit krediet | 2e kwartaal 2028 |
| Ontwerpfase | Aanbestedingsadvies | 1e kwartaal 2028 |
| Projectfase | Product / activiteit | Planning: wanneer gereed |
| Voorbereidingsfase | Aanvraag omgevingsvergunning | 4e kwartaal 2028 |
| Voorbereidingsfase | Aannemersselectie | 2e kwartaal 2028 |
| Voorbereidingsfase | Technisch Ontwerp (TO) / Bestek | 2e kwartaal 2028 |
| Projectfase | Product / activiteit | Planning: wanneer gereed |
| Realisatiefase | Bouwvoorbereiding | 1e kwartaal 2028 |
| Realisatiefase | Tijdelijke huisvesting | 4e kwartaal 2028 – 3e kwartaal 2030 |
| Realisatiefase | Restauratie / vernieuwbouw en oplevering nieuwe school | Juni 2030 |
| Realisatiefase | Inrichting | Juli 2030 |
| Realisatiefase | Verhuizing | Juli 2030 |
| Realisatiefase | Ingebruikname nieuwe school | Augustus 2030 |
| Projectfase | Product / activiteit | Planning: wanneer gereed |
| Nazorgfase | Restpunten | Eind september 2030 |
| Nazorgfase | Revisiedocumenten | Oktober 2030 |
| Nazorgfase | Projectevaluatie | Oktober 2030 |
| Nazorgfase | Financiële verantwoording | November 2030 |