	Producten per projectfase

	Projectfase
	Product / activiteit
	Planning: wanneer gereed

	Definitiefase
	Raadsbesluit voorbereidings-krediet
	1e kwartaal 2026

	Definitiefase
	Selectie bouwmanagement-bureau
	2e kwartaal 2026

	Definitiefase
	Functioneel en ruimtelijk Programma van Eisen (PvE)
	2e kwartaal 2026

	Definitiefase
	Technisch PvE
	2e kwartaal 2026

	Definitiefase
	Investeringskostenraming
	3e kwartaal 2026

	Definitiefase
	Besluitvorming PvE
	3e kwartaal 2026

	Definitiefase
	Aanbestedingsadvies
	3e kwartaal 2026

	Projectfase
	Product / activiteit
	Planning: wanneer gereed

	Ontwerpfase
	Architectenselectie
	3e kwartaal 2026

	Ontwerpfase
	Selectie overige adviseurs
	3e kwartaal 2026

	Ontwerpfase
	Schetsontwerp (SO)
	4e kwartaal 2026

	Ontwerpfase
	Voorlopig Ontwerp (VO)
	1e kwartaal 2027

	Ontwerpfase
	Adviescommissie omgevingskwaliteit
	1e kwartaal 2027

	Ontwerpfase
	Definitief Ontwerp (DO)
	2e kwartaal 2028

	Ontwerpfase
	Investeringskostenraming (geactualiseerd)
	2e kwartaal 2028

	Ontwerpfase
	Raadsbesluit krediet
	2e kwartaal 2028

	Ontwerpfase
	Aanbestedingsadvies
	1e kwartaal 2028

	Projectfase
	Product / activiteit
	Planning: wanneer gereed

	Voorbereidingsfase
	Aanvraag omgevingsvergunning
	4e kwartaal 2028

	Voorbereidingsfase
	Aannemersselectie
	2e kwartaal 2028

	Voorbereidingsfase
	Technisch Ontwerp (TO) / Bestek
	2e kwartaal 2028

	Projectfase
	Product / activiteit
	Planning: wanneer gereed

	Realisatiefase
	Bouwvoorbereiding
	1e kwartaal 2028

	Realisatiefase
	Tijdelijke huisvesting
	4e kwartaal 2028 – 3e kwartaal 2030

	Realisatiefase
	Restauratie / vernieuwbouw en oplevering nieuwe school
	Juni 2030

	Realisatiefase
	Inrichting
	Juli 2030

	Realisatiefase
	Verhuizing
	Juli 2030

	Realisatiefase
	Ingebruikname nieuwe school
	Augustus 2030

	Projectfase
	Product / activiteit
	Planning: wanneer gereed

	Nazorgfase
	Restpunten
	Eind september 2030

	Nazorgfase
	Revisiedocumenten
	Oktober 2030

	Nazorgfase
	Projectevaluatie
	Oktober 2030

	Nazorgfase
	Financiële verantwoording
	November 2030



