## Uitgangspunten Inschrijvingssom
Scope en planning werkzaamheden voor het 1e jaar dienstverlening t.b.v. inschrijvingssom:
| 2026 | [30 empty] | 2027
Weeknummers: | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Contract 1 Beweegbaar & ontvangst bogen: ter informatie
Start contract (contractdatum) | 2026-06-04
Aanvangsfase (voltooid 20 wkn na contractdatum)
Voorbereidingsfase (voltooid 56 wkn na contractdatum
DO fase Beweegbaar (voltooid 80 wkn na contractdatum)
Financieel, planning & control:
Indiening versies Targetprijzen Beweegbaar deel | [16 empty] | v.1 | [11 empty] | v.2 | [23 empty] | v.3
Indiening Financieel beheersplan
Indiening Facturen Aanvangsfase (5 wd na afloop maand) | [5 empty] | jun |  |  |  | jul |  |  |  | aug |  |  |  |  | sep
Indienging Betalingsverzoeken (5 wd na afloop maand) | [22 empty] | okt |  |  |  |  | nov |  |  |  | dec |  |  |  | jan |  |  |  | feb |  |  |  |  | mrt |  |  |  | apr |  |  |  |  | mei
Indiening Tarieven personeel in dienst aannemerscombinatie en evt. andere costplusentiteiten
Indiening Tarieven materieel in eigendom aannemerscombinatie en evt. andere costplusentiteiten
Indiening Tarieven vervaardiging & fabricage aannemerscombinatie en evt. andere costplusentiteiten
Indiening Cost Control rapportage | [22 empty] | okt |  |  |  |  | nov |  |  |  | dec |  |  |  | jan |  |  |  | feb |  |  |  |  | mrt |  |  |  | apr |  |  |  |  | mei
Contract Financieel economische dienstverlening: werkzaamheden conform Vraagspecificatie K
Start contract dienstverlener (contractdatum) |  |  |  |  | 2026-07-01
Project Startup / Kick off
Cost Assurance:
Inrichting v/h Cost Assurance systeem (incl. dashboard)
Beoordeling Tarieven personeel in dienst aannemerscombinatie en evt. andere costplusentiteiten | [17 empty] | acceptatietijd RWS
Beoordeling Tarieven materieel in eigendom aannemerscombinatie en evt. andere costplusentiteiten | [53 empty] | acceptatietijd RWS
Beoordeling Tarieven vervaardiging & fabricage aannnemerscombinatie en evt. andere costplusentiteiten | [53 empty] | acceptatietijd RWS
Beoordeling Betalingsverzoeken (10 werkdagen) | [23 empty] | okt |  |  |  |  | nov |  |  |  | dec |  |  |  | jan |  |  |  | feb |  |  |  |  | mrt |  |  |  | apr |  |  |  |  | mei
Opstellen en afstemmen Auditplanning/programma
Uitvoeren Audits (doorlooptijd 3 wkn: opstellen plan, uitvoering, rapportage & bespreking) | [20 empty] | 1e audit |  |  |  |  | 2e audit | [7 empty] | 3e audit |  |  |  |  | 4e audit |  |  |  |  | 5e audit |  |  |  |  | 6e audit |  |  |  |  | 7e audit
Cost Control:
(mede) Beoordeling Financieel beheersplan ON | [17 empty] | acceptatietijd RWS
Analyseren/beoordelen Cost Control rapportage ON | [23 empty] | okt |  |  |  |  | nov |  |  |  | dec |  |  |  | jan |  |  |  | feb |  |  |  |  | mrt |  |  |  | apr |  |  |  |  | mei
(door)Ontwikkelen en actualiseren Dashboard Cost Control
Noot: De vraagspecificatie K is leidend voor bovenstaande schema
Niet in scope eerste jaar van de dienstverlening:
a) Evaluatie en eventuele bijstelling van het Cost Assurance systeem (vooralsnog 1x per jaar aangenomen)
b) Periodieke controle indexeringsberekening van de te indexeren Targetprijzen: 1x per kwartaal nadat vaststelling van de definitieve Targetprijzen van Contract 1 heeft plaatsgevonden door Rijkswaterstaat. Er zijn drie Targetprijzen: (1) Targetprijs Beweegbaar deel uiterlijk vast te stellen 80 weken na contractdatum, (2) Ontvangst Westelijke boog uiterlijk vast te stellen op 30 juni 2029 en (3) Ontvangst Oostelijke boog uiterlijk vast te stellen op 31 mei 2031
c) Periodieke (mede) beoordeling van de Verdeelstaat Targetprijs die door de aannemerscombinatie 1x per kwartaal ter acceptatie wordt ingediend, nadat vaststelling van de definitieve Targetprijzen heeft plaatsgevonden, zie voorgaande punt b)
d) Beoordeling Eindafrekening per Targetprijs: het voorstel tot Eindafrekening wordt door de aannemerscombinatie van Contract 1 binnen 12 weken na de Opleverdatum van elk van de drie onderdelen van het Werk (Beweegbaar deel, Ontvangst Westelijke boog, Ontvangs Oostelijke boog) ingediend. De beoordelingstermijn tot vaststelling van de Eindafrekening van Rijkswaterstaat bedraagt maximaal 8 weken. De opleverdata voor de onderdelen zijn (1) Beweegbaar deel: 31 mei 2030, (2) Ontvangst Westelijke boog: 31 maart 2031, (3) Ontvangst Oostelijke boog: 31 maart 2033

## Format Inschrijvingssom
31213941 FORMAT INSCHRIJVINGSSOM Bijlage I
Bedragen in Euro, exclusief BTW prijspeil 2026 |  |  | Uren en kosten per periode
|  |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | Totaal
1. Opzet, inrichting en onderhoud Cost Assurance systeem
Functienaam | Ervaringsniveau | Tarief p/u
…... | ….. | 0 | [12 empty] | 0
…... | ….. | 0 | [12 empty] | 0
…... | ….. | 0 | [12 empty] | 0
…... | ….. | 0 | [12 empty] | 0
| Subtotaal # uren |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotaal kosten |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. (mede) Beoordelen tarieven Opdrachtnemer Contract 1
Functienaam | Ervaringsniveau | Tarief p/u
…... | ….. | 0 | [12 empty] | 0
…... | ….. | 0 | [12 empty] | 0
…... | ….. | 0 | [12 empty] | 0
…... | ….. | 0 | [12 empty] | 0
| Subtotaal # uren |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotaal kosten |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Beoordelen betalingsverzoeken
Functienaam | Ervaringsniveau | Tarief p/u
…... | ….. | 0 | [12 empty] | 0
…... | ….. | 0 | [12 empty] | 0
…... | ….. | 0 | [12 empty] | 0
…... | ….. | 0 | [12 empty] | 0
| Subtotaal # uren |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotaal kosten |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Audits (audit jaarplanning + uitvoeren audits)
Functienaam | Ervaringsniveau | Tarief p/u
…... | ….. | 0 | [12 empty] | 0
…... | ….. | 0 | [12 empty] | 0
…... | ….. | 0 | [12 empty] | 0
…... | ….. | 0 | [12 empty] | 0
| Subtotaal # uren |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotaal kosten |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Cost Control
Functienaam | Ervaringsniveau | Tarief p/u
…... | ….. | 0 | [12 empty] | 0
…... | ….. | 0 | [12 empty] | 0
…... | ….. | 0 | [12 empty] | 0
…... | ….. | 0 | [12 empty] | 0
| Subtotaal # uren |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotaal kosten |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totaal # uren |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totaal capaciteitskosten |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(eventuele) Out of pocket kosten
…... |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…... |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…... |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totaal out of pocketkosten |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAAL KOSTEN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Begroting eerste dienstverleningsjaar: | 0
Inschrijvingssom totale conctractperiode: | 0
Toelichting bij het format:
Uitgangspunten:
Voor de uitgangspunten werkzaamheden van het eerste dienstverleningsjaar zie tabblad 'Uitgangpsunten Inschrijvingssom'
Functies, ervaringsniveau en uurtarieven:
Inschrijver dient de in te zetten functies te benoemen in het format waarbij de functienaam en het ervaringniveau duidelijk moeten worden aangegeven.
Het ervaringsniveau per functie dient uitgedrukt te worden in een classificatie: junior, medior, senior waarbij Inschrijver duidelijk aangeeft welke criteria horen bij de betreffende classificatie (bijvoorbeeld: 1 tot 3 jaar werkervaring).
Uurtarieven zijn all-inn tarieven, inclusief reiskosten voor zover betrekking hebben op woon-werkverkeer naar de projectlocatie van Brienenoordbrug, plus eventuele werkbezoeken aan kantoren/locaties van de aannemerscombinatie en eventuele andere onderopdrachtnemers die in open boek dienen te werken (= costplusentiteiten) in Nederland.
Eventuele buitenlandse reis- en verblijfskosten die verband houden met werkbezoeken aan kantoren/locaties van de aannemerscombinatie of eventuele andere costplusentiteiten zijn hiervan uitgezonderd. Uurtarieven worden uitgedrukt in Euro's exclusief btw en twee decimalen.
Berekening Inschrijvingssom:
De Inschrijvingssom voor de contractperiode 1 juli 2026 t/m 31 december 2033 wordt als volgt berekend:
bedrag begroting 1e dienstverleningsjaar gedeeld door 12 maanden en vervolgens wordt dit bedrag vermenigvuldigd met 90 maanden (= duur van de totale contractperiode)
Na gunning gelden de volgende principes voor de Overeenkomst/Projectvoorwaarden:
1. Een Dienstverleningsjaar bestrijkt telkens de periode: juli jaar T t/m juni jaar T+1.
2. De Inschrijvingssom van de winnende Inschrijving wordt na gunning het Taakstellend Budget voor de gehele contractduur.
3. Dit Taakstellend Budget zal elk Dienstverleningsjaar voor het bedrag van de nog resterende perioden, zijnde het Taakstellend Budget minus de gerealiseerde en door Rijkswaterstaat geaccordeerde kosten van de reeds gepasseerde Dienstverleningsjaren, geïndexeerd worden conform de regeling in de Projectvoorwaarden en voor het eerst per 1 juli 2027.
4. Voor elk opvolgend Dienstverleningsjaar zal Opdrachtnemer een onderbouwde Jaarbegroting opstellen en deze uiterlijk 30 April ter Acceptatie voorleggen aan Opdrachtgever. Voor het eerste Dienstverleningsjaar geldt de begroting bij Inschrijving.
5. De uurtarieven waarmee gerekend is en die zijn aangeboden bij de Inschrijving zijn bindend voor de Jaarbegroting.
6. Uurtarieven kunnen, net zoals het Taakstellend Budget, jaarlijks geïndexeerd worden conform de indexeringsregeling in de Projectvoorwaarden en voor het eerst per 1 juli 2027.
7. Na acceptatie door Opdrachtgever wordt de betreffende Jaarbegroting het financieel kader waarbinnen de kosten van Opdrachtnemer vergoed worden voor dat betreffende Dienstverleningsjaar.
8. Opdrachtnemer wordt maandelijks achteraf vergoed op basis van werkelijk bestede kosten (uren x aangeboden tarief, plus eventueel gemaakte ‘out of pocket’ kosten) en voor zover deze kosten goedgekeurd zijn door Opdrachtgever en passen binnen de geaccepteerde Jaarbegroting.
9. Zowel het Taakstellend Budget als de geaccepteerde Jaarbegroting mag niet zonder voorafgaande goedkeuring van Opdrachtgever overschreden worden. Een bijstelling (+ of -) van het Taakstellend Budget of een Jaarbegroting kan alleen plaatsvinden door Opdrachtgever op basis van moverende redenen of omstandigheden die onderbouwd zijn door Opdrachtnemer.