## Verdeelstaat Targetprijs
Bijlage B1: Format Verdeelstaat Targetprijs
Actualisatieperiode | : per ultimo december 2026 (Q4-2026)
Opsteldatum | : 5 januari 2027
Referentie planning: | : Projectplanning vs. 3 (kenmerk:xxxxx)
Status | : concept
voorbeeld vigerende Verdeelstaat Targetprijs Termijnstaat per december 2026
Control account |  | Actuele Target Prijs huidige periode | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-02 | 2026-11-02 | 2026-12-03 | 2027-01-03 | 2027-02-03 | 2027-03-06 | 2027-04-06 | 2027-05-07 | 2027-06-07 | 2027-07-08 | 2027-08-08 | 2027-09-08 | 2027-10-09 | 2027-11-09 | 2027-12-10 | 2028-01-10 | 2028-02-10 | 2028-03-12 | 2028-04-12 | 2028-05-13 | 2028-06-13 | 2028-07-14 | 2028-08-14 | 2028-09-14 | 2028-10-15 | 2028-11-15 | 2028-12-16 | 2029-01-16 | 2029-02-16 | 2029-03-19 | 2029-04-19 | 2029-05-20 | 2029-06-20 | [1] TP gepasseerde termijnen | [2] TP te gane termijnen | [3]=[1]+[2] Actuele Target Prijs | Controle
unieke codering_1 | omschrijving control account | 214 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | [10 empty] | 55 | 159 | 214 | TRUE
unieke codering_2 | omschrijving control account | 102 | 2027-01-03: 10; 2027-02-03: 10; 2027-03-06: 10; 2027-04-06: 10; 2027-05-07: 10; 2027-06-07: 10; 2027-07-08: 10; 2027-08-08: 10; 2027-09-08: 10; 2027-10-09: 10; 2027-11-09: 2 | 0 | 102 | 102 | TRUE
unieke codering_3 | omschrijving control account | 102 | 2026-09-01: 8; 2026-10-02: 8; 2026-11-02: 10; 2026-12-03: 8; 2027-01-03: 8; 2027-02-03: 8; 2027-03-06: 8; 2027-04-06: 8; 2027-05-07: 8; 2027-06-07: 8; 2027-07-08: 8; 2027-08-08: 8; 2027-09-08: 4 | 34 | 68 | 102 | TRUE
unieke codering_4 | omschrijving control account | 61 | 2028-12-16: 10; 2029-01-16: 25; 2029-02-16: 10; 2029-03-19: 10; 2029-04-19: 6 | 0 | 61 | 61 | TRUE
unieke codering_5 | omschrijving control account | 306 | 2026-10-02: 15; 2026-11-02: 15; 2026-12-03: 15; 2027-01-03: 25; 2027-02-03: 25; 2027-03-06: 25; 2027-04-06: 30; 2027-05-07: 35; 2027-06-07: 30; 2027-07-08: 30; 2027-08-08: 25; 2027-09-08: 15; 2027-10-09: 15; 2027-11-09: 6 | 45 | 261 | 306 | TRUE
unieke codering_6 | omschrijving control account | 107 | 2026-12-03: 10; 2027-01-03: 5; 2027-02-03: 5; 2027-03-06: 5; 2027-04-06: 5; 2027-05-07: 5; 2027-06-07: 5; 2027-07-08: 5; 2027-08-08: 5; 2027-09-08: 5; 2027-10-09: 5; 2027-11-09: 5; 2027-12-10: 5; 2028-01-10: 5; 2028-02-10: 5; 2028-03-12: 5; 2028-04-12: 5; 2028-05-13: 5; 2028-06-13: 5; 2028-07-14: 5; 2028-08-14: 2 | 10 | 97 | 107 | TRUE
unieke codering_xx | omschrijving control account | 153 | 2026-07-01: 1; 2026-08-01: 1; 2026-09-01: 1; 2026-10-02: 1; 2026-11-02: 1; 2026-12-03: 1; 2027-11-09: 10; 2027-12-10: 10; 2028-01-10: 10; 2028-02-10: 10; 2028-03-12: 10; 2028-04-12: 10; 2029-01-16: 15; 2029-02-16: 15; 2029-03-19: 15; 2029-04-19: 15; 2029-05-20: 15; 2029-06-20: 12 | 6 | 147 | 153 | TRUE
[A] subtotaal Directe kosten |  | 1045 | 6 | 6 | 19 | 39 | 36 | 44 | 56 | 56 | 56 | 61 | 66 | 61 | 61 | 56 | 42 | 38 | 31 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 13 | 13 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 25 | 25 | 21 | 15 | 12 | 150 | 895 | 1045 | TRUE
unieke codering_1 | omschrijving control account | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 53 | 61 | TRUE
unieke codering_2 | omschrijving control account | 107 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 95 | 107 | TRUE
unieke codering_3 | omschrijving control account | 204 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 181 | 204 | TRUE
unieke codering_xx | omschrijving control account | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 44 | 51 | TRUE
[B] subtotaal Indirecte kosten |  | 423 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 373 | 423 | TRUE
unieke codering_1 | omschrijving control account | 93 | 2027-05-07: 30; 2027-11-09: 30; 2028-05-13: 33 | 0 | 93 | 93 | TRUE
unieke codering_2 | omschrijving control account | 103 | 2028-08-14: 53; 2028-12-16: 50 | 0 | 103 | 103 | TRUE
unieke codering_xx | omschrijving control account | 103 | 2027-08-08: 25; 2028-02-10: 25; 2028-10-15: 25; 2029-03-19: 28 | 0 | 103 | 103 | TRUE
[C] subtotaal Risicoreservering (risico's & kansen) |  | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 53 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 299 | TRUE
[E] Totaal Kosten | =[A]+[B]+[C] | 1767 | 12 | 13 | 27 | 47 | 46 | 55 | 68 | 68 | 68 | 73 | 108 | 73 | 73 | 93 | 59 | 55 | 78 | 40 | 40 | 65 | 36 | 35 | 58 | 25 | 25 | 73 | 11 | 36 | 11 | 70 | 50 | 35 | 63 | 31 | 25 | 22 | 200 | 1567 | 1767 | TRUE
[F] Fee | Opslag over de te Vergoeden kosten | 265.05 | 1.8 | 1.95 | 4.05 | 7.05 | 6.9 | 8.25 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.95 | 16.2 | 10.95 | 10.95 | 13.95 | 8.85 | 8.25 | 11.7 | 6 | 6 | 9.75 | 5.4 | 5.25 | 8.7 | 3.75 | 3.75 | 10.95 | 1.65 | 5.4 | 1.65 | 10.5 | 7.5 | 5.25 | 9.45 | 4.65 | 3.75 | 3.3 | 30 | 235.05 | 265.05 | TRUE
TOTAAL | = [E]+[F] | 2032.05 | 13.8 | 14.95 | 31.05 | 54.05 | 52.9 | 63.25 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 83.95 | 124.2 | 83.95 | 83.95 | 106.95 | 67.85 | 63.25 | 89.7 | 46 | 46 | 74.75 | 41.4 | 40.25 | 66.7 | 28.75 | 28.75 | 83.95 | 12.65 | 41.4 | 12.65 | 80.5 | 57.5 | 40.25 | 72.45 | 35.65 | 28.75 | 25.3 | 230 | 1802.05 | 2032.05 | TRUE
N.B.: de lichtrood gearceerde kolommen zijn de reeds gepasseerde perioden t/m de verslagperiode
|  |  | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-02 | 2026-11-02 | 2026-12-03 | 2027-01-03 | 2027-02-03 | 2027-03-06 | 2027-04-06 | 2027-05-07 | 2027-06-07 | 2027-07-08 | 2027-08-08 | 2027-09-08 | 2027-10-09 | 2027-11-09 | 2027-12-10 | 2028-01-10 | 2028-02-10 | 2028-03-12 | 2028-04-12 | 2028-05-13 | 2028-06-13 | 2028-07-14 | 2028-08-14 | 2028-09-14 | 2028-10-15 | 2028-11-15 | 2028-12-16 | 2029-01-16 | 2029-02-16 | 2029-03-19 | 2029-04-19 | 2029-05-20 | 2029-06-20
| Verdeelstaat Targetprijs cumulatieve bedragen : |  | 13.8 | 28.75 | 59.8 | 113.85 | 166.75 | 230 | 308.2 | 386.4 | 464.6 | 548.55 | 672.75 | 756.7 | 840.65 | 947.6 | 1015.45 | 1078.7 | 1168.4 | 1214.4 | 1260.4 | 1335.15 | 1376.55 | 1416.8 | 1483.5 | 1512.25 | 1541 | 1624.95 | 1637.6 | 1679 | 1691.65 | 1772.15 | 1829.65 | 1869.9 | 1942.35 | 1978 | 2006.75 | 2032.05