## a. Financiele voortgang
Bijlage B2: format Cost Control Rapport - (a) tabel Financiele voortgang
Voorbeeld: rapportage t/m december 2026
Overzicht: monitoring financiele voortgang
Control account |  |  | Target Prijs | [7 empty] | Actuals (t/m huidige periode) | [6 empty] | Prognose |  |  | Verschil met vorige rapportageperiode
control account code | account omschrijving |  | [1] Target Prijs initieel | [2] Transfers (neutraal) | [3] Indexering | [4] Goedgekeurde Bijstellings- gevallen | [5] = [1] t/m [4] Actuele Target Prijs | [6] Indexering nog te gaan | [7] Gemelde bijstellings- gevallen | [8] =[5] t/m [7] Target Prijs Einde Werk | [9] TP t/m periode (EUR) | [10]=[9]÷[5] TP t/m periode (%) | [11a] Saldo betaalde facturen/ eigen kosten | [11b] Nog te betalen facturen | [11c] Nog te ontvangen facturen | [11] = a t/m c Realisatie kosten | [12] =[9]-[11] Resultaat | [13] Nog te gane kosten | [14]=[11]+13] Prognose Einde Werk | [15]=[8]-[14] Resultaat Einde Werk | [16] Resultaat vorige periode | [17] = [16]-[12] Verschil met vorige periode | [18] Resultaat Einde Werk vorige periode | [19] Verschil met vorige periode
unieke codering_1 | omschrijving control account |  | 200 | -10 | 4 | 20 | 214 | 12 |  | 226 | 55 | 25.7% | 35 | 16 | 8 | 59 | -4 | 190 | 249 | -23 | -2 | -2 | -20 | -3
unieke codering_2 | omschrijving control account |  | 100 |  | 2 |  | 102 | 6 | 10 | 118 | 0 | 0% | 2 | 1 | 1 | 4 | -4 | 110 | 114 | 4 | -2 | -2 | 0 | 4
unieke codering_3 | omschrijving control account |  | 100 |  | 2 |  | 102 | 6 |  | 108 | 34 | 33.33% | 23 | 4 | 4 | 31 | 3 | 80 | 111 | -3 | 0 | 3 | 0 | -3
unieke codering_4 | omschrijving control account |  | 50 | 10 | 1 |  | 61 | 3 |  | 64 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
unieke codering_5 | omschrijving control account |  | 300 |  | 6 |  | 306 | 18 |  | 324 | 45 | 14.71% | 38 | 12 | 6 | 56 | -11 | 250 | 306 | 18 | -9 | -2 | 10 | 8
unieke codering_6 | omschrijving control account |  | 100 |  | 2 | 5 | 107 | 6 |  | 113 | 10 | 9.346% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 120 | 120 | -7 | 5 | 5 | -9 | 2
unieke codering_xx | omschrijving control account |  | 150 |  | 3 |  | 153 | 9 |  | 162 | 6 | 3.922% | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 155 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[A] subtotaal Directe kosten |  |  | 1000 | 0 | 20 | 25 | 1045 | 60 | 10 | 1115 | 150 | 14.35% | 100 | 35 | 21 | 156 | -6 | 969 | 1125 | -10 | -8 | 2 | -19 | 9
unieke codering_1 | omschrijving control account |  | 50 | 10 | 1 |  | 61 | 3 | 20 | 84 | 8 | 13.11% | 4 | 4 | 2 | 10 | -2 | 80 | 90 | -6 | 0 | -2 | 0 | -6
unieke codering_2 | omschrijving control account |  | 100 |  | 2 | 5 | 107 | 6 |  | 113 | 12 | 11.21% | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 105 | 114 | -1 | 1 | 2 | 0 | -1
unieke codering_3 | omschrijving control account |  | 200 |  | 4 |  | 204 | 12 |  | 216 | 23 | 11.27% | 15 | 8 | 5 | 28 | -5 | 190 | 218 | -2 | -3 | -2 | -4 | 2
unieke codering_xx | omschrijving control account |  | 50 |  | 1 |  | 51 | 3 |  | 54 | 7 | 13.73% | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 40 | 47 | 7 | -1 | 1 | 5 | 2
[B] subtotaal Indirecte kosten |  |  | 400 | 10 | 8 | 5 | 423 | 24 | 20 | 467 | 50 | 11.82% | 25 | 17 | 12 | 54 | -4 | 415 | 469 | -2 | -3 | -1 | 1 | -3
unieke codering_1 | omschrijving control account |  | 100 | -10 | 2 | 1 | 93 | 6 |  | 99 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 105 | 105 | -6 | 0 | 0 | -3 | -3
unieke codering_2 | omschrijving control account |  | 100 |  | 2 | 1 | 103 | 6 | 5 | 114 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 120 | 120 | -6 | 0 | 0 | -5 | -1
unieke codering_xx | omschrijving control account |  | 100 |  | 2 | 1 | 103 | 6 |  | 109 | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3
[C] subtotaal Risicoreservering (risico's & kansen) |  |  | 300 | -10 | 6 | 3 | 299 | 18 | 5 | 322 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 325 | -3 | 0 | 0 | -2 | -1
[D] Totaal Kosten ( som A t/m C) | =[A]+[B]+[C] |  | 1700 | 0 | 34 | 33 | 1767 | 102 | 35 | 1904 | 200 | 11.32% | 125 | 52 | 33 | 210 | -10 | 1709 | 1919 | -15 | -11 | 1 | -20 | 5
[E] Uitgesloten kosten (-) | [12 empty] | -5 |  |  | -5 | 5 |  | -5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3
[F] Te Vergoeden kosten (= D+E) |  |  | 1700 | 0 | 34 | 33 | 1767 | 102 | 35 | 1904 | 200 | 11.32% | 120 | 52 | 33 | 205 | -5 | 1709 | 1914 | -10 | -9 | 4 | -18 | 8
[G] Fee | % over de te Vergoeden kosten | 15% | 255 | 0 | 5.1 | 4.95 | 265.05 | 15.3 | 5.25 | 285.6 | 30 | 1.698% | 18 | 7.8 | 4.95 | 30.75 | -0.75 | 256.35 | 287.1 | -1.5 | -1.35 | 0.6 | -2.7 | 1.2
[H] TOTAAL | = [F]+[G] |  | 1955 | 0 | 39.1 | 37.95 | 2032.05 | 117.3 | 40.25 | 2189.6 | 230 | 11.32% | 138 | 59.8 | 37.95 | 235.75 | -5.75 | 1965.35 | 2201.1 | -11.5 | -10.35 | 4.6 | -20.7 | 9.2

## Toelichting tabel a.
Toelichting behorende bij tabel a. Financiele voortgang
Hieronder is per kolom van de tabel een toelichting gegeven:
Control account (code en omschrijving)
De Targetprijs dient voor de kostenbeheersing opgesplitst te worden naar zogenaamde control accounts zodanig dat deze voldoende detail kennen om kosten in de tijd te kunnen registeren, te bewaken en te beheersen. De control accounts representeren de work breakdown structuur waaraan kosten zijn gekoppeld. De codering van deze control accounts dient uniek te zijn en bestaat minimaal uit de volgende onderdelen: object-discipline-activiteit-kostensoort
Targetprijs
[1] Targetprijs initieel
De initiële Targetprijs, zoals deze ten eerste male is vastgesteld met het daarbij behorende prijspeil, verdeeld over de control accounts.
[2] Transfers (neutraal)
De verschuivingen tussen control accounts van de Actuele Targetprijs, altijd sommerend tot 0 euro. Een verschuiving kan bijvoorbeeld optreden als risico’s optreden en bedragen van de risicovoorziening (in de Targetprijs) gaan naar het control account waar het risico betrekking op heeft.
[3] Indexering
Indexering van de Targetprijs wordt toegepast om de Targetprijs tegen een reële waarde te tonen. Conform Annex VII wordt indexering periodiek toegepast op de voortgang die in de periode daarvoor was gepland conform de geaccepteerde Targetprijs Termijnstaat.
[4] Goedgekeurde Bijstellingsgevallen
Bijstellingsgevallen met het prijspeil van de datum van offerte van desbetreffende Bijstellingsgeval(len) waarvan de offerte van de Opdrachtnemer geaccepteerd is door Opdrachtgever. N.B. in het overeengekomen Bijstellingsgeval worden al of niet aanvullende afspraken vastgelegd over eventuele indexering van het bedrag dat is gemoeid met het Bijstellingsgeval.[5] = som [1] t/m [4] = Actuele Targetprijs
[5] De Actuele Targetprijs is de op dat moment (peildatum Cost Control Rapport) vigerende Targetprijs, zoals in het contract bedoeld.
[6] Indexering nog te gaan
Om een juiste vergelijking te kunnen maken tussen de Prognose Einde Werk (zie kolom [14]) en de Targetprijs einde werk (zie kolom [8]), is het nodig dat het deel van de initiële Targetprijs wat volgens de Verdeelstaat Targetprijs nog in de toekomst ligt geïndexeerd wordt met het laatste indexcijfer (peildatum Cost Control rapport).
[7] Gemelde Bijstellingsgevallen
De door Opdrachtnemer tijdig aan Opdrachtgever gemelde Bijstellingsgevallen waarvan de Opdrachtgever de grondslag voor het Bijstellingsgeval heeft geaccepteerd maar waarbij er nog geen overeenstemming is over de impact (kosten, tijd, risico's etc.)
Het ingevulde bedrag in deze kolom betreft de inschatting/raming van kosten door Opdrachtnemer tegen actueel prijspeil.
[8] =som [5] t/m [7] Targetprijs Einde Werk
De Targetprijs Einde Werk is de op dat moment (peildatum Cost Control Rapport) ‘geprognosticeerde’ Targetprijs
Actuals t/m huidige periode
[9] TP t/m periode (EUR)
De tot en met deze periode gecumuleerde bedragen conform de Verdeelstaat Targetprijs, conform eis CC110
[10]=[9]/[8] TP t/m periode (%)
De verhouding tussen enerzijds de tot en met deze periode gecumuleerde bedragen van de Verdeelstaat Targetprijs en anderzijds de Actuele Targetprijs (zie kolom [5]).
[11] Realisatie kosten
De tot en met deze periode gecumuleerde gerealiseerde kosten, gebaseerd op bedrijfseconomische waarden, opgebouwd door subkolommen:
[11a] De per saldo door Opdrachtnemer betaalde facturen en geboekte interne kosten van Opdrachtnemer zelf waar geen factuur voor ontvangen wordt. Per saldo betekent hier de gedane uitgaven minus de ontvangen bedragen (niet zijnde ontvangsten van Opdrachtgever).
[11b] Nog te betalen facturen: facturen die ontvangen zijn van de combinanten en/of derden en zijn geboekt in de administratie maar nog niet betaald.
[11c] Nog te ontvangen facturen voor geleverde prestaties: dit zijn facturen die nog ontvangen worden van de combinanten en/of derden waarvan de prestaties in de afgelopen periode zijn geleverd (de zogenaamde ‘accruals')
[12] =[9]-[11] Resultaat
De gerealiseerde kosten ten opzichte van (in de tijd gespreide) Targetprijs Einde Werk, worden in deze kolom met elkaar geconfronteerd.
Prognose huidige periode
[13] Nog te gane kosten
De geprognosticeerde kosten die nog nodig zijn om de Werkzaamheden vanaf de peildatum rapportage af te ronden met actueel prijspeil.
[14]=[11]+13] Prognose Einde Werk
De door de Opdrachtnemer gerealiseerde en geraamde Vergoedbare Kosten voor de Werkzaamheden met betrekking tot een Deel, vermeerderd met de Fee.
[15]=[8]-[14] Resultaat Einde Werk
de Prognose Einde Werk ten opzichte van de Targetprijs Einde Werk, worden in deze kolom met elkaar geconfronteerd.
Verschil met vorige rapportageperiode
[16] Resultaat vorige periode
Dit betreft de in het vorige Cost Control Rapport opgenomen waarde van het Resultaat .
[17] = [12]-[16] Verschil met vorige periode
Het verschil tussen beide Cost Control Rapporten geeft inzicht hoe het Resultaat zich in een periode heeft ontwikkeld
[18] Resultaat Einde Werk vorige periode
Dit betreft de in het vorige Cost Control Rapport opgenomen waarde Resultaat Einde Werk
[19] = [15]-[18] Verschil met vorige periode
Het verschil tussen beide Cost Control Rapporten geeft inzicht in hoe het Resultaat Einde Werk zich in een periode heeft ontwikkeld. de ontwikkeling van het resultaat, Targetprijs Einde Werk vs Prognose Einde Werk.
Hieronder is per speciale rij een toelichting gegeven.
Risicoreservering
De (rij) Risicoreservering is expliciet gekoppeld aan en wordt onderbouwd met behulp van het risicoregister. Risico in de Targetprijs wordt Risicovoorziening genoemd, risico in de Prognose wordt Risicoreservering genoemd.
Nota Bene: vervallen risico’s leiden tot een verlaging van de Risicoreservering/-prognose, maar niet tot verlaging van de Targetprijs. Opgetreden risico’s leiden tot een schuif (transfer, zie kolom [2]) van de rij Risico naar de desbetreffende Control Account. Nieuw benoemde risico’s leiden tot een verhoging van de Risicoreservering, maar niet tot een verhoging van de Targetprijs.
Uitgesloten kosten
Dit zijn de kosten die zijn uitgesloten op basis van de resultaten van het self assurance programma van Opdrachtnemer (zie eis CA105) of op basis van de beoordeling van Opdrachtgever.
Fee
Het van toepassing zijnde opslagpercentage zoals gedefinieerd in de Overeenkomst uitgedrukt in een nominale waarde.

## b. Prognose Eindafrekening
Bijlage B2 VSP: format Cost Control Rapport - (b) tabel Prognose Eindafrekening
Voorbeeld: rapportage t/m december 2026
Prognose Eindafrekening
Opbouw berekening: | Toelichting | Deze periode | Vorige periode | Verschil
Totaal vergoedbare kosten incl. Fee | Prognose Einde werk | 2201.1 | 2230 | -28.9
Pain/Gain | aparte berekening conform Overeenkomst art. 5.3 | -3 | -5 | 2
subtotaal te vergoeden | totaal incl. Pain/Gain | 2198.1 | 2225 | -26.9
Andere opeisbare bedragen die OG verschuldigd is aan ON | te betalen door Opdrachtgever (OG) | 4 | 1 | 3
Andere opeisbare bedragen die ON verschuldigd is aan OG | te betalen door Opdrachtnemer (ON) | -3 | -2 | -1
Totaal prognose eindafrekening |  | 2199.1 | 2224 | -24.9
Totaal reeds vergoedbaar gestelde kosten incl. Fee | o.b.v. beoordelingsresultaat Opdrachtgever (OG) | 111 | 99 | 12
Totaal prognose nog te verrekenen |  | 2088.1 | 2125 | -36.9
Pain/Gain berekening :
deze volgt op basis van de artikelen 5.3.2 en 5.3.3 van de Overeenkomst

## c. Prognose bedragen in de tijd
Bijlage B2: Format Cost Control Rapport - (c) tabel Prognose bedragen in de tijd
Voorbeeld: rapportage december 2026
Overzicht: bedragen verdeeld in de tijd | bedragen zijn excl. Pain/Gain en overige te verrekenen bedragen
Verdeling bedragen de tijd | Verdeling bedragen in de tijd | [35 empty] | Totaal
| 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-02 | 2026-11-02 | 2026-12-03 | 2027-01-03 | 2027-02-03 | 2027-03-06 | 2027-04-06 | 2027-05-07 | 2027-06-07 | 2027-07-08 | 2027-08-08 | 2027-09-08 | 2027-10-09 | 2027-11-09 | 2027-12-10 | 2028-01-10 | 2028-02-10 | 2028-03-12 | 2028-04-12 | 2028-05-13 | 2028-06-13 | 2028-07-14 | 2028-08-14 | 2028-09-14 | 2028-10-15 | 2028-11-15 | 2028-12-16 | 2029-01-16 | 2029-02-16 | 2029-03-19 | 2029-04-19 | 2029-05-20 | 2029-06-20
(laatste geaccepteerde) Verdeelstaat Targetprijs | 13.8 | 14.95 | 31.05 | 54.05 | 52.9 | 63.25 | 78.2 | 78.2 | 78.2 | 83.95 | 124.2 | 83.95 | 83.95 | 106.95 | 67.85 | 63.25 | 89.7 | 46 | 46 | 74.75 | 41.4 | 40.25 | 66.7 | 28.75 | 28.75 | 83.95 | 12.65 | 41.4 | 12.65 | 80.5 | 57.5 | 40.25 | 72.45 | 35.65 | 28.75 | 25.3 | 2032.05 | = conform tabblad CC110 Target Prijs Termijnstaat
Target Prijs Einde Werk (incl. indexering over de nog te gane termijnen) | 13.8 | 14.95 | 31.05 | 54.05 | 52.9 | 63.25 | 78.2 | 80 | 80 | 86 | 127 | 88 | 90 | 115 | 74 | 68 | 106 | 54 | 54 | 80 | 46 | 45 | 72 | 34 | 34 | 88 | 15 | 46 | 15 | 88 | 66 | 45 | 80 | 42 | 35 | 29 | 2190.2 | = totaal dient aan te sluiten op tabblad CC150 (a) Target Prijs einde werk
Prognose Einde Werk | 12 | 14 | 30 | 54 | 50 | 60 | 78.2 | 80 | 80 | 90 | 135 | 93 | 93 | 116 | 74 | 68 | 106 | 50 | 50 | 85 | 50 | 50 | 70 | 32 | 34 | 88 | 14 | 46 | 15 | 88 | 66 | 45 | 80 | 42 | 35 | 29 | 2202.2 | = totaal dient aan te sluiten op tabblad CC150 (a) Prognose einde werk
Confrontatie Target Prijs Einde Werk - Prognose Einde Werk | 1.8 | 0.95 | 1.05 | 0.05 | 2.9 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | -4 | -8 | -5 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -5 | -4 | -5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12
(laatste geaccepteerde) Verdeelstaat Targetprijs - cumulatief | 13.8 | 28.75 | 59.8 | 113.85 | 166.75 | 230 | 308.2 | 386.4 | 464.6 | 548.55 | 672.75 | 756.7 | 840.65 | 947.6 | 1015.45 | 1078.7 | 1168.4 | 1214.4 | 1260.4 | 1335.15 | 1376.55 | 1416.8 | 1483.5 | 1512.25 | 1541 | 1624.95 | 1637.6 | 1679 | 1691.65 | 1772.15 | 1829.65 | 1869.9 | 1942.35 | 1978 | 2006.75 | 2032.05 | 2032.05
Target Prijs Einde Werk (cumulatief) | 13.8 | 28.75 | 59.8 | 113.85 | 166.75 | 230 | 308.2 | 388.2 | 468.2 | 554.2 | 681.2 | 769.2 | 859.2 | 974.2 | 1048.2 | 1116.2 | 1222.2 | 1276.2 | 1330.2 | 1410.2 | 1456.2 | 1501.2 | 1573.2 | 1607.2 | 1641.2 | 1729.2 | 1744.2 | 1790.2 | 1805.2 | 1893.2 | 1959.2 | 2004.2 | 2084.2 | 2126.2 | 2161.2 | 2190.2 | 2190.2
Prognose Einde Werk (cumulatief) | 12 | 26 | 56 | 110 | 160 | 220 | 298.2 | 378.2 | 458.2 | 548.2 | 683.2 | 776.2 | 869.2 | 985.2 | 1059.2 | 1127.2 | 1233.2 | 1283.2 | 1333.2 | 1418.2 | 1468.2 | 1518.2 | 1588.2 | 1620.2 | 1654.2 | 1742.2 | 1756.2 | 1802.2 | 1817.2 | 1905.2 | 1971.2 | 2016.2 | 2096.2 | 2138.2 | 2173.2 | 2202.2 | 2202.2
Confrontatie Target Prijs Einde Werk - Prognose Einde Werk cumulatief | 1.8 | 2.75 | 3.8 | 3.85 | 6.75 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | -2 | -7 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -7 | -3 | -8 | -12 | -17 | -15 | -13 | -13 | -13 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12
N.B.: de lichtrood gearceerde kolommen zijn de reeds gepasseerde perioden t/m de verslagperiode