## Toelichting Betalingsverzoek
Toelichting bij bijlage B5: format betalingsverzoek
in onderstaande toelichting worden de verschillende kolommen in de Samenvatting en onderliggende bijlagen toegelicht
[A] toelichting op tabblad 'Samenvatting Betalingsverzoek'
1. Totale Kosten
a. Kosten conform eisen VSP: B-FM310 tot en met B-FM340. Dit zijn door ON betaalde facturen, eigen kosten ON waar geen factuur voor ontvangen wordt, geboekte maar nog niet door ON betaalde facturen en goedgekeurde prestaties van leveranciers / onderopdrachtnemers (door middel van een prestatieverklaring of een geaccepteerde pro-forma factuur waarbij het goedgekeurde bedrag duidelijk moet zijn)
b. Ontvangen schadevergoedingen al dan niet uitgekeerd door verzekeringsmaatschappijen
c. Overige ontvangen bedragen voor zover deze niet zijn ontvangen van Opdrachtgever en betrekking hebben op het Werk
d. Uitgesloten Kosten zoals gedefinieerd in de Overeenkomst en zoals deze gedetecteerd zijn door het self cost assurance programma van Opdrachtnemer dan wel op basis van de beoordeling door Opdrachtgever op het Betalingsverzoek
e. De Fee berekend als opslagpercentage over de vergoedbare kosten a t/m d
f. In de kolommen van het format worden de bedragen t/m vorige periode en t/m deze periode weergegeven. Het verschil tussen beide kolommen betreft het bedrag dat Opdrachtgever verschuldigd is aan Opdrachtnemer voor de betreffende periode. Een voorbeeld van de cumulatieve werkwijze is (conceptueel) uitgewerkt in tabblad 'Voorbeeld cumulatieve werking'
g. Opdrachtgever kan, indien daar aanleiding toe is, kosten uitsluiten voor zowel de betreffende periode als met terugwerkende kracht van vorige perioden. Daartegenover staat dat eerder gedane uitsluitingen ook weer teruggedraaid kunnen worden door Opdrachtgever indien daar aanleiding toe is
2. Andere opeisbare bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is aan Opdrachtnemer
a. Rentekosten i.v.m. overschrijding contractueel overeengekomen betalingstermijn. De wettelijke interest wordt berekend over het betreffende factuurbedrag en de daarbij behorende overschrijdingsperiode
b. Bonussen die zijn verstrekt door Opdrachtgever
c. Kosten in verband met aansprakelijkheid die door Opdrachtgever gevrijwaard zijn: dit betreft de kosten (schadevergoeding) in geval aansprakelijkheidsgevolgen voor Opdrachtnemer door Opdrachtgever contractueel gevrijwaard zijn
3. Andere opeisbare bedragen die Opdrachtnemer verschuldigd is aan Opdrachtgever:
a. Boetes die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn opgelegd conform bepalingen contract
b. Eventueel (tijdelijk) in te houden bedragen in verband met waarborgen zijnde bedragen die tijdelijk nog niet betaalbaar worden gesteld. E.e.a. conform bepalingen contract
c. Kosten Opdrachtgever waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is en niet gevrijwaard zijn door Opdrachtgever: dit zijn kosten die Opdrachtgever heeft betaald maar die voortvloeien uit werkzaamheden van Opdrachtnemer waarvoor Opdrachtnemer verantwoordelijk en aansprakelijk is die tevens niet gevrijwaard zijn door Opdrachtgever
[B] Bijlagen behorende bij het Betalingsverzoek
Ter onderbouwing van het Betalingsverzoek en om de Opdrachtgever in staat te stellen deze te beoordelen dient Opdrachtnemer de in de samenvatting [A] genoemde informatie te onderbouwen.
Voor de Prijs van de Actuele Verrichte Werkzaamheden zijn bijlage 1a t/m 1d van toepassing. Deze bijlagen zijn een cumulatieve opsomming van de kostenregels van Opdrachtnemer en kennen de volgende structuur (kolomindeling):
· Periode betalingsverzoek: jaar en maand van de periode
· Boekingsnummer: unieke (niet wijzigbare) codering per boeking in de financiele administratie van Opdrachtnemer
· Kostencomponent (code en omschrijving): de lijst van de in het contract gedefinieerde Kostencomponenten is hier van toepassing
· Control account (code en omschrijving): zie ook eisen Cost Control, het betreft de unieke codering en opsplitsing van de Targetprijs naar object-discipline-activiteit niveau
· Grootboek (nummer en omschrijving): de grootboekindeling van de boekhouding zoals deze door Opdrachtnemer gevoerd wordt
· Leverancier (code en naam): de partij waar de factuur aan betaald (crediteur) of van wie ontvangen (debiteur) wordt. In geval er sprake is van eigen kosten zal dit de code en naam van Opdrachtnemer zelf zijn.
· Bedrag: bedrag in Euro exclusief BTW
· Datum prestatie akkoord: de datum waarop de prestatie van leverancier / onderopdrachtnemer akkoord is gegeven (middels een prestatieverklaring of een goedgekeurde pro-forma factuur)
· Datum geboekt: de datum waarop de factuur of memoriaalboeking (interne kosten) van leverancier / onderopdrachtnemer is geboekt in de administratie van Odprachtnemer
· Vervaldatum betaling: de datum waarop de factuur van leverancier / onderopdrachtnemer uiterlijk betaald moet zijn
· Datum betaald: de datum waarop de factuur betaald is door Opdrachtnemer
· Unieke codering betalingsbatch/kenmerk bank: de koppeling tussen het betaalde bedrag en het bankafschrift
Voor bijlage 1d) Uitgesloten kosten is nog een aantal kolommen toegevoegd te weten:
· Reden uitsluiting kosten: dit zijn één of meerdere redenen die volgen uit de limitatieve bepalingen van het contract
· Initiator ON/OG: hier wordt aangegeven of de uitsluiting is geïnitieerd door Opdrachtnemer zelf op basis van het self cost assurance programma of dat dit is op basis van beoordeling door Opdrachtgever
· Datum uitsluiting: de datum waarop het besluit tot uitsluiting is genomen
· Uitgesloten bedrag: de omvang van het bedrag dat is uitgesloten
· Document referentie uitsluiting: de referentie/kenmerk van het brondocument waar de uitsluiting is vastgelegd
· Datum van eventuele terugdraaiing OG: de datum waarop Opdrachtgever heeft besloten om eerdere gedane uitsluiting terug te draaien. Dit kan op basis van aanvullende bewijsvoering die is geleverd door Opdrachtnemer of om andere redenen.
· Teruggedraaid bedrag: de omvang van het teruggedraaide bedrag
· Document referentie terugdraaiing: de referentie/kenmerk waar de terugdraaiing is vastgelegd door Opdrachtgever.
· Uitgesloten bedrag na terugdraaiing: het per saldo nog uitgesloten bedrag na terugdraaiing.
Bijlage 2a t/m 2c behoren bij [2] Andere opeisbare bedragen die OG verschuldigd is aan ON en behoeven geen nadere toelichting.
Bijlage 3a t/m 3c behoren bij [3] Andere opeisbare bedragen die ON verschuldigd is aan OG en behoeven geen nadere toelichting.

## Voorbeeld cumulatieve werking
Voorbeeld cumulatieve werking Betalingsverzoek
Betalingsverzoek periode 1 | [7 empty] | Betalingsverzoek periode 2 | [7 empty] | Betalingsverzoek periode 3
Boekings-nummer | Omschrijving | Bedrag | Datum Prestatie akkoord | Factuur-nummer | Datum Factuur geboekt | Datum factuur betaald | Betaald | Boekings-nummer | Omschrijving | Bedrag | Datum Prestatie akkoord | Factuur-nummer | Datum Factuur geboekt | Datum Factuur betaald | Betaald | Boekings-nummer | Omschrijving | Bedrag | Datum Prestatie akkoord | Factuur-nummer | Datum Factuur geboekt | Datum Factuur betaald | Betaald
1 | ................................. | 3000 | 2026-01-03 | ZW1222 | 2026-01-15 |  | Nee | 1 | ................................. | 3000 | 2026-01-03 | ZW1222 | 2026-01-15 | 2026-02-15 | Ja | 1 | ................................. | 3000 | 2026-01-03 | ZW1222 | 2026-01-15 | 2026-02-15 | Ja
2 | ................................. | 4500 | 2026-01-12 | F20011 | 2026-01-20 |  | Nee | 2 | ................................. | 4500 | 2026-01-12 | F20011 | 2026-01-20 | 2026-02-20 | Ja | 2 | ................................. | 4500 | 2026-01-12 | F20011 | 2026-01-20 | 2026-02-20 | Ja
3 | ................................. | 78000 | 2026-01-13 | 342225 | 2026-01-18 |  | Nee | 3 | ................................. | 78000 | 2026-01-13 | 342225 | 2026-01-18 | 2026-02-18 | Ja | 3 | ................................. | 78000 | 2026-01-13 | 342225 | 2026-01-18 | 2026-02-18 | Ja
4 | ................................. | 23400 | 2026-01-28 |  |  |  | Nee | 4 | ................................. | 23400 | 2026-01-28 | F_23499 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | Ja | 4 | ................................. | 23400 | 2026-01-28 | F_23499 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | Ja
5 | ................................. | 12600 | 2026-01-30 |  |  |  | Nee | 5 | ................................. | 12600 | 2026-01-30 | WB122_45 | 2026-02-02 |  | Nee | 5 | ................................. | 12600 | 2026-01-30 | WB122_45 | 2026-02-02 | 2026-03-02 | Ja
som |  | 121500 | [5 empty] | 6 | ................................. | 112000 | 2026-02-01 | EL2221 | 2026-02-03 | 2025-02-28 | Ja | 6 | ................................. | 112000 | 2026-02-01 | EL2221 | 2026-02-03 | 2026-02-28 | Ja
[8 empty] | 7 | ................................. | 23500 | 2026-02-05 | QQ2325 | 2026-02-10 |  | Nee | 7 | ................................. | 23500 | 2026-02-05 | QQ2325 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | Ja
[8 empty] | 8 | ................................. | 45900 | 2026-02-09 | 1209_wre | 2026-02-15 |  | Nee | 8 | ................................. | 45900 | 2026-02-09 | 1209_wre | 2026-02-15 | 2026-03-15 | Ja
[8 empty] | 9 | ................................. | 205000 | 2026-02-19 | 190001 | 2026-02-23 |  | Nee | 9 | ................................. | 205000 | 2026-02-19 | 190001 | 2026-02-23 | 2026-03-16 | Ja
[8 empty] | 10 | ................................. | 2345 | 2026-02-28 | 122201 |  |  | Nee | 10 | ................................. | 2345 | 2026-02-28 | 122201 | 2026-03-02 | 411353 | Ja
[8 empty] | som |  | 510245 | [5 empty] | 11 | ................................. | 89007 | 2026-03-02 | 3411231 | 2026-03-08 | 2026-03-31 | Ja
[16 empty] | 12 | ................................. | 312000 | 2026-03-14 | QT_22345 | 2026-03-30 |  | Nee
[16 empty] | 13 | ................................. | -2100 | 2026-03-12 | raw90011 | 2026-03-12 | 2026-03-14 | Ja
[16 empty] | 14 | ................................. | 800 | 2026-03-24 | wer2345 | 2026-03-25 |  | Nee
[16 empty] | 15 | ................................. | 16400 | 2026-03-28 | 3450011 |  |  | Nee
[16 empty] | som |  | 926352
Totaal t/m deze periode | [5 empty] | 121500 |  | Totaal t/m deze periode | [5 empty] | 510245 |  | Totaal t/m deze periode | [5 empty] | 926352
Totaal t/m vorige periode | [5 empty] | 0 |  | Totaal t/m vorige periode | [5 empty] | 121500 |  | Totaal t/m vorige periode | [5 empty] | 510245
Totaal verschuldigd deze betalingsperiode | [5 empty] | 121500 |  | Totaal verschuldigd deze betalingsperiode | [5 empty] | 388745 |  | Totaal verschuldigd deze betalingsperiode | [5 empty] | 416107
Doordat in het Betalingsverzoek zowel de door Opdrachtnemer betaalde facturen mogen worden opgenomen als ook de door Opdrachtnemer ontvangen maar nog niet betaalde facturen en/of door Opdrachtnemer geaccordeerde prestaties van leveranciers/ onderopdrachtnemers (waaronder ook de andere Costplusentiteiten) dient voor de bepaling van het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedrag een vergelijking gemaakt te worden van twee cumulatieve perioden zoals hieronder als voorbeeld uitgewerkt
Voor de eenvoud is het voorbeeld alleen conceptueel uitgewerkt voor onderdeel 1a van het Betalingsverzoek, dit laat in voldoende mate de cumulatieve werking zien.
Alle bedragen zijn fictief in dit voorbeeld

## Samenvatting Betalingsverzoek
Bijlage B5: Format Betalingsverzoek
Samenvatting betalingsverzoek
alle bedragen in EURO's exclusief BTW
Periode betalingsverzoek : [jjjj-mm]
Indieningsdatum : [dd-mm-jjjj]
OG = Opdrachtgever
ON = Opdrachtnemer
Ingevulde bedragen zijn ficitieve bedragen
zie tabblad Toelichting voor een toelichting op dit overzicht
| t/m vorige periode | t/m deze periode | deze periode
[1] Totale Kosten |  |  |  |  | Bijlagen onderbouwingen:
a) Kosten conform eisen VSP: B-FM310 t/m B-FM340 (+) | 23503000 | 25848622 | 2345622 | ====> | zie bijlage 1a) tabblad
b) Ontvangen schadevergoedingen (verzekeringen) (-) | -50000 | -50000 | 0 | ====> | zie bijlage 1b) tabblad
c) Overige ontvangen bedragen niet zijnde van OG (-) | -153000 | -153200 | -200 | ====> | zie bijlage 1c) tabblad
Saldo betaalde facturen en/of eigen kosten (= som 1a t/m 1c) | 23300000 | 25645422 | 2345422
d) Uitgesloten Kosten o.b.v. self assurance of beoordeling OG (-) | -1200 | -1200 | 0 | ====> | zie bijlage 1d) tabblad
Vergoedbare kosten (= som 1a t/m 1d) | 23298800 | 25644222 | 2345422
f) Fee (= % over Vergoedbare kosten) | 3028844 | 3333748.86 | 304904.86
Totale Kosten (=som 1a t/m 1f) | 26327644 | 28977970.86 | 2650326.86
[2] Andere opeisbare bedragen die OG verschuldigd is aan ON |  |  |  |  | Bijlagen onderbouwingen:
a) Rentekosten i.v.m. overschrijding betalingstermijn door OG (+) | 17424.6575 | 17424.6575 | 0 | ====> | zie bijlage 2a) tabblad
b) Bonussen verstrekt door OG (+) | 500000 | 500000 | 0 | ====> | zie bijlage 2b) tabblad
c) Kosten i.v.m aansprakelijkheid die door OG gevrijwaard worden (+) | 0 | 0 | 0 | ====> | zie bijlage 2c) tabblad
Totaal andere opeisbare bedragen die OG verschuldigd is aan ON | 517424.6575 | 517424.6575 | 0
[3] Andere opeisbare bedragen die ON verschuldigd is aan OG |  |  |  |  | Bijlagen onderbouwingen:
a) Boetes door OG opgelegd (-) | -10000 | -10000 | 0 | ====> | zie bijlage 3a) tabblad
b) In te houden bedragen in verband met waarborgen (-) | -25000 | -27500 | -2500 | ====> | zie bijlage 3b) tabblad
c) Kosten OG waarvoor ON aansprakelijk is en niet gevrijwaard zijn door OG (-) | 0 | 0 | 0 | ====> | zie bijlage 3c) tabblad
Totaal andere opeisbare bedragen die ON verschuldigd is aan OG | -35000 | -37500 | -2500
[4] Totaal verschuldigde bedrag ( = som [1] t/m [3]) | 26810068.6575 | 29457895.5175 | 2647826.86

## bijlage 1a
Bijlage 1a) Kosten conform eisen VSP: B-FM310 t/m B-FM340
Periode betalingsverzoek | Boekingsnummer (uniek nummer in administratie) | Kostencomponent code | Kostencomponent omschrijving | Control account code | Control account omschrijving | Grootboek nummer | Grootboek omschrijving | Leveranciers code | Leveranciers naam | Document referentie | Type document | Document omschrijving | Document datum | Bedrag in EURO | Datum prestatie akkoord | Datum geboekt | Verval-datum betaling | Datum betaald | Unieke codering betalingsbatch / kenmerk bank
[10 empty] | Factuurnr | Factuur
[10 empty] | Memoriaalnr | Memoriaalboeking
[10 empty] | PV nummer | Prestatieverklaring

## bijlage 1b
Bijlage 1b) ontvangen schadevergoeding (verzekeringen)
Periode betalingsverzoek | Boekingsnummer (uniek nummer in administratie) | Kostencomponent code | Kostencomponent omschrijving | Control account code | Control account omschrijving | Grootboek nummer | Grootboek omschrijving | Leveranciers code | Leveranciers naam | Document referentie | Type document | Document omschrijving | Document datum | Bedrag in EURO | Datum prestatie akkoord | Datum geboekt | Verval-datum betaling | Datum betaald | Unieke codering betalingsbatch / kenmerk bank
[10 empty] | Factuurnr | Factuur
[10 empty] | Memoriaalnr | Memoriaalboeking
[10 empty] | PV nummer | Prestatieverklaring

## bijlage 1c
Bijlage 1c) overige ontvangen bedragen niet zijnde van Opdrachtgever
Periode betalingsverzoek | Boekingsnummer (uniek nummer in administratie) | Kostencomponent code | Kostencomponent omschrijving | Control account code | Control account omschrijving | Grootboek nummer | Grootboek omschrijving | Leveranciers code | Leveranciers naam | Document referentie | Type document | Document omschrijving | Document datum | Bedrag in EURO | Datum prestatie akkoord | Datum geboekt | Verval-datum betaling | Datum betaald | Unieke codering betalingsbatch / kenmerk bank
[10 empty] | Factuurnr | Factuur
[10 empty] | Memoriaalnr | Memoriaalboeking
[10 empty] | PV nummer | Prestatieverklaring

## bijlage 1d
Bijlage 1d) uitgesloten kosten o.b.v. self assurance of beoordeling OG
Periode betalingsverzoek | Fase | Kostencomponent code | Kostencomponent omschrijving | Control account code | Control account omschrijving | Grootboek nummer | Grootboek omschrijving | Leveranciers code | Leveranciers naam | Document nummer | Type document | Document omschrijving | Document datum | Bedrag in EURO | Datum prestatie akkoord | Datum geboekt | Verval-datum betaling | Datum betaald | Unieke codering betalingsbatch / kenmerk bank | Reden voor uitsluiting (zie Appendix 1 Definities: Uitgesloten kosten) | Initiator ON/OG | Datum van uitsluiting | Uitgesloten bedrag | Document referentie uitsluiting | Datum van terugdraaiing OG | Teruggedraaid bedrag | Document referentie terugdraaiing | Uitgesloten bedrag na terugdraaiing

## bijlage 2a
Bijlage 2a) Rentekosten i.v.m. overschrijding betalingstermijn door OG
Wettelijke interest m.b.t. overschrijding betalingstermijn op door ON verstuurde facturen aan OG
Periode betalingsverzoek | Factuurnummer | Factuurdatum | Factuurbedrag (excl. BTW | # dagen overschrijding betalingstermijn OG | Wettelijke rente % | Berekende rente | Rentebedrag
2026-03 | F2026003 | 2026-03-13 | 5300000 | 20 | 6% | 0.3288% | 17424.6575 | ====> voorbeeld

## bijlage 2b
Bijlage 2b) Bonussen verstrekt door OG
Periode betalingsverzoek | Datum bonus verstrekking door OG | Bonusomschrijving | Referentie document OG / correspondentie | Bedrag
2026-01 | 2026-01-15 | Behalen mijlpaaldatum xxx |  | 500000 | ====> voorbeeld

## bijlage 2c
Bijlage 2c) Kosten i.v.m aansprakelijkheid ON die door OG gevrijwaard worden
Periode betalingsverzoek | Datum | Omschrijving vrijwaring aansprakelijkheid ON | Referentie document OG / correspondentie | Bedrag

## bijlage 3a
Bijlage 3b) Boetes door OG opgelegd
Periode betalingsverzoek | Datum boete oplegging door OG | Boeteomschrijving | Referentie document OG / correspondentie | Bedrag boete
2026-01 | 2026-01-15 | Geen tijdige waarschuwing | Brief met kenmerk xxxxx d.d. 15-1-2026 | 10000 | ====> voorbeeld

## bijlage 3b
Bijlage 3b) In te houden bedragen i.v.m. waarborgen
Periode betalingsverzoek | Datum | Omschrijving | Referentie document OG / correspondentie | Bedrag

## bijlage 3c
Bijlage 3c) kosten OG waarvoor ON aansprakelijk is en niet gevrijwaard zijn door OG (-)
Periode betalingsverzoek | Datum | Omschrijving | Referentie document OG / correspondentie | Bedrag