## Prestatierapportage Exploitatie
Kwartaal | Q3 2026 |  |  |  |  | Prestatierapportage EG041
Begin periode | 2026-07-01
Einde periode | 2026-09-30
Leverancier | EG041 Lev A
Deze prestatierapportage geeft voor de bovengenoemde Opdrachtnemer in de bovengenoemde periode een samenvatting van de exploitatieprestaties binnen het EG041-contract ten opzichte van de normen. De prestaties per KPI worden bepaald op basis van analyses van het Rooulatieschema en de Incidentregistratie van Opdrachtgever. Deze prestatierapportage is gebaseerd op de beschrijvingen in de SLA in ROK Bijlage 9 en het DFA in ROK Bijlage 7. Overall-prestatie Rood: één of meerdere KPI's scoren Rood Amber: éen of meerdere KPI's zijn Amber en geen scoort Rood Groen: alle KPI's zijn Groen De Overall-prestatie Groen of Rood bepaalt of er in de periodieke factuur sprake is van een bonus resp. een malus.
KPI | Grondslag | Aantal | Per aantal | Aantal | Prestatie | RAG-niveau
Planningskwaliteit | ontijdige planningswijzigingen | 3 | Verplaatsingen | 81 | 3.704% | Amber
Uitvoeringskwaliteit | uitvoeringfouten | 5 | Verplaatsingen | 67 | 7.463% | Rood
Uitvalratio | Uitvalincidenten | 1 | Handhaafclusters | 54 | 1.852% | Amber
Overall prestatie | [5 empty] | Rood
Opmerkingen:
De voorbeelden in deze rapportage komen overeen met de voorbeelden in par. 6.1 t/m 6.3 van de SLA.