## Voorblad
EG041 Base-units
Base-units inclusief verplaatsingsdienst ten
behoeve van verkeershandhaving met Flexflitsers
DAP Bijlage 11
(Model) Roulatieschema
[Opdrachtnemer]
[Datum]
OPENBAAR MINISTERIE
Revisiehistorie Versie Omschrijving Datum 1.0 Definitieve versie voor publicatie 03-03-2026

## Handhaafclusters
HHC-id | BU-id | HHU- leverancier | Locatie-id (HHM-id) | Plaatsnaam | Locatie-omschrijving | Datum Opstelschouw (planning) | Datum Opstelschouw (realisatie) | Datum vergunning (realisatie) | Datum start VP-dienst (in Handhaafcluster) | Datum beëindiging (uit Handhaafcluster) | Opmerkingen
EG041-HHC-001 | BU001 | EG037-LevA | 8801 | Zwolle | Potgietersingel t.h.v. huisnummer 2 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-08-11 | 2026-08-15
|  |  | 8412 | Dalfsen | Dorpsstraat kruising Kerkweg | 2026-07-12 | 2026-07-21 | 2026-08-11 | 2026-08-15
|  |  | 8612 | Hattem | Middelweg t.h.v. OV-mast 1134 | 2026-07-12 | 2026-07-21 | 2026-08-18 | 2026-09-15
EG041-HHC-004 | BU002 | EG037-LevA | 6611 | Amsterdam | Kalverstraat t.h.v. huisnummer 223 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 2026-11-01 | 2026-11-15 | 2026-12-31 | Locatie wordt per 1-1-2027 i.v.m. herindeling ondergebracht in EG041-HHC-013
|  |  | 8412 | Amsterdam | Stadhouderskade kruising Leidschestraat | 2026-09-22 | 2026-09-21 | 2026-11-01 | 2026-11-15
|  |  | 8612 | Amstelveen | Sportlaan kruising Eusebioweg | 2026-09-20 | 2026-09-30 | 2026-10-14 | 2026-10-15
EG041-HHC-005 | BU009 | EG037-LevB | 5523 | Groningen | Paddenpoelstraat kruising Vismarkt | 2026-10-11 | 2026-10-11 | 2026-12-05 | 2026-12-15
|  |  | 5524 | Adorp | Hoofdweg t.h.v. perceelnummer 24 | 2026-10-17 | 2026-10-11 | 2026-12-01 | 2026-12-15
|  |  | 5611 | Zoutkamp | Schoolstraat t.h.v. hmp 36,3 | 2026-10-17 | 2026-10-17 | 2026-12-14 | 2026-12-15

## Verplaatsingsdienst
HHC-id | Locatie-id (HHM-id) | Plaatsnaam | Locatie-omschrijving | Plaatsing (planning) | Plaatsing (realisatie) | Verwijdering (planning) | Verwijdering (realisatie) | Opmerkingen Opdrachtnemer | Opmerkingen Opdrachtgever
EG041-HHC-001 | 8801 | Zwolle | Potgietersingel t.h.v. huisnummer 2 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-10-18 | 2026-10-18
EG041-HHC-001 | 8412 | Dalfsen | Dorpsstraat kruising Kerkweg | 2026-10-18 | 2026-10-18 | 2026-12-18 | 2026-12-23 | I.o.v. Opdrachtgever Verwijdering uitgesteld en BU op 23-12 in opslag genomen. | Akkoord; géén uitvoeringsfout.
EG041-HHC-001 | 8612 | Hattem | Middelweg t.h.v. OV-mast 1134 | 2027-01-02 | 2027-01-02 | 2027-03-02 |  | Plaatsing vanuit Opslaglocatie. | Akkoord.
EG041-HHC-001 | 8801 | Zwolle | Potgietersingel t.h.v. huisnummer 2 | 2027-03-02 |  | 2027-05-02
EG041-HHC-001 | 8412 | Dalfsen | Dorpsstraat kruising Kerkweg | 2027-05-02 |  | 2027-07-02
EG041-HHC-001 | 8612 | Hattem | Middelweg t.h.v. OV-mast 1134 | 2027-07-02 |  | 2027-09-02
EG041-HHC-004 | 6611 | Amsterdam | Kalverstraat t.h.v. huisnummer 223 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 2026-09-23 | 2026-09-23
EG041-HHC-004 | 8412 | Amsterdam | Stadhouderskade kruising Leidschestraat | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 2026-11-24 | 2026-11-24
EG041-HHC-004 | 6611 | Amsterdam | Kalverstraat t.h.v. huisnummer 223 | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 2027-01-24 | 2027-01-24 | Afwijking van de reguliere Roulatie i.v.m. werkzaamheden Sportlaan 15-11 t/m 12-12. | Akkoord, tijdig gemeld.
EG041-HHC-004 | 8612 | Amstelveen | Sportlaan kruising Eusebioweg | 2027-01-24 | 2027-01-25 | 2027-03-24 |  | Een dag later Geplaatst i.v.m. ziekte chauffeur. | Niet akkoord, uitvoeringsfout.
EG041-HHC-004 | 8412 | Amsterdam | Stadhouderskade kruising Leidschestraat | 2027-03-24 |  | 2027-05-24
EG041-HHC-004 | 8612 | Amstelveen | Sportlaan kruising Eusebioweg | 2027-05-24 |  | 2027-07-24
EG041-HHC-004 | 6611 | Amsterdam | Kalverstraat t.h.v. huisnummer 223 | 2027-07-24 |  | 2027-09-24 |  | Afwijking van de reguliere Roulatie i.v.m. werkzaamheden Sportlaan 15-11 t/m 12-12. | Akkoord, tijdig gemeld.
EG041-HHC-005 | 5523 | Groningen | Paddenpoelstraat kruising Vismarkt | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16
EG041-HHC-005 | 5524 | Adorp | Hoofdweg t.h.v. perceelnummer 24 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-11-16 | 2026-11-15 | Verwijdering dag vervroegd i.v.m. dorpsfeest. | Niet akkoord, te laat gemeld, uitvoeringsfout.
EG041-HHC-005 | 5611 | Zoutkamp | Schoolstraat t.h.v. hmp 36,3 | 2026-11-16 | 2026-11-15 | 2027-01-16 | 2026-12-23 | I.o.v. Opdrachtgever BU voor de jaarwisseling in opslag genomen en op 2-1-'27 teruggeplaatst. | Akkoord; géén uitvoeringsfout.
EG041-HHC-005 | 5611 | Zoutkamp | Schoolstraat t.h.v. hmp 36,3 | 2027-01-02 | 2027-01-02 | 2027-01-16 | 2027-01-16 | Plaatsing vanuit Opslaglocatie. | Akkoord.
EG041-HHC-005 | 5523 | Groningen | Paddenpoelstraat kruising Vismarkt | 2027-01-16 | 2027-01-16 | 2027-03-16
EG041-HHC-005 | 5524 | Adorp | Hoofdweg t.h.v. perceelnummer 24 | 2027-03-16 |  | 2027-05-16
EG041-HHC-005 | 5611 | Zoutkamp | Schoolstraat t.h.v. hmp 36,3 | 2027-05-16 |  | 2027-07-16
EG041-HHC-005 | 5523 | Groningen | Paddenpoelstraat kruising Vismarkt | 2027-07-16 |  | 2027-09-16

## Controle
HHC-id | Locatie-id (HHM-id) | Plaatsnaam | Locatie-omschrijving | Plaatsing (planning) | Plaatsing (realisatie) | Uitvoeringsfout? | Verwijdering (planning) | Verwijdering (realisatie) | Uitvoeringsfout? | Opmerkingen Opdrachtnemer | Opmerkingen Opdrachtgever
EG041-HHC-001 | 8801 | Zwolle | Potgietersingel t.h.v. huisnummer 2 | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  | 2026-10-18 | 2026-10-18
EG041-HHC-001 | 8412 | Dalfsen | Dorpsstraat kruising Kerkweg | 2026-10-18 | 2026-10-18 |  | 2026-12-18 | 2026-12-23 | FOUT | I.o.v. Opdrachtgever Verwijdering uitgesteld en BU op 23-12 in opslag genomen. | Akkoord; géén uitvoeringsfout.
EG041-HHC-001 | 8612 | Hattem | Middelweg t.h.v. OV-mast 1134 | 2027-01-02 | 2027-01-02 |  | 2027-03-02 |  |  | Plaatsing vanuit Opslaglocatie. | Akkoord.
EG041-HHC-001 | 8801 | Zwolle | Potgietersingel t.h.v. huisnummer 2 | 2027-03-02 |  |  | 2027-05-02
EG041-HHC-001 | 8412 | Dalfsen | Dorpsstraat kruising Kerkweg | 2027-05-02 |  |  | 2027-07-02
EG041-HHC-001 | 8612 | Hattem | Middelweg t.h.v. OV-mast 1134 | 2027-07-02 |  |  | 2027-09-02
EG041-HHC-004 | 6611 | Amsterdam | Kalverstraat t.h.v. huisnummer 223 | 2026-07-24 | 2026-07-24 |  | 2026-09-23 | 2026-09-23
EG041-HHC-004 | 8412 | Amsterdam | Stadhouderskade kruising Leidschestraat | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  | 2026-11-24 | 2026-11-24
EG041-HHC-004 | 6611 | Amsterdam | Kalverstraat t.h.v. huisnummer 223 | 2026-11-24 | 2026-11-24 |  | 2027-01-24 | 2027-01-24 |  | Afwijking van de reguliere Roulatie i.v.m. werkzaamheden Sportlaan 15-11 t/m 12-12. | Akkoord, tijdig gemeld.
EG041-HHC-004 | 8612 | Amstelveen | Sportlaan kruising Eusebioweg | 2027-01-24 | 2027-01-25 | FOUT | 2027-03-24 |  |  | Een dag later Geplaatst i.v.m. ziekte chauffeur. | Niet akkoord, uitvoeringsfout.
EG041-HHC-004 | 8412 | Amsterdam | Stadhouderskade kruising Leidschestraat | 2027-03-24 |  |  | 2027-05-24
EG041-HHC-004 | 8612 | Amstelveen | Sportlaan kruising Eusebioweg | 2027-05-24 |  |  | 2027-07-24
EG041-HHC-004 | 6611 | Amsterdam | Kalverstraat t.h.v. huisnummer 223 | 2027-07-24 |  |  | 2027-09-24 |  |  | Afwijking van de reguliere Roulatie i.v.m. werkzaamheden Sportlaan 15-11 t/m 12-12. | Akkoord, tijdig gemeld.
EG041-HHC-005 | 5523 | Groningen | Paddenpoelstraat kruising Vismarkt | 2026-07-16 | 2026-07-16 |  | 2026-09-16 | 2026-09-16
EG041-HHC-005 | 5524 | Adorp | Hoofdweg t.h.v. perceelnummer 24 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  | 2026-11-16 | 2026-11-15 | FOUT | Verwijdering dag vervroegd i.v.m. dorpsfeest. | Niet akkoord, te laat gemeld, uitvoeringsfout.
EG041-HHC-005 | 5611 | Zoutkamp | Schoolstraat t.h.v. hmp 36,3 | 2026-11-16 | 2026-11-15 | FOUT | 2027-01-16 | 2026-12-23 | FOUT | I.o.v. Opdrachtgever BU voor de jaarwisseling in opslag genomen en op 2-1-'27 teruggeplaatst. | Akkoord; géén uitvoeringsfout.
EG041-HHC-005 | 5611 | Zoutkamp | Schoolstraat t.h.v. hmp 36,3 | 2027-01-02 | 2027-01-02 |  | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  | Plaatsing vanuit Opslaglocatie. | Akkoord.
EG041-HHC-005 | 5523 | Groningen | Paddenpoelstraat kruising Vismarkt | 2027-01-16 | 2027-01-16 |  | 2027-03-16
EG041-HHC-005 | 5524 | Adorp | Hoofdweg t.h.v. perceelnummer 24 | 2027-03-16 |  |  | 2027-05-16
EG041-HHC-005 | 5611 | Zoutkamp | Schoolstraat t.h.v. hmp 36,3 | 2027-05-16 |  |  | 2027-07-16
EG041-HHC-005 | 5523 | Groningen | Paddenpoelstraat kruising Vismarkt | 2027-07-16 |  |  | 2027-09-16
Tot hier worden de gegevens uit tabblad 'Verplaatsingsdienst gekopieerd.

## KPI
KPI Uitvoeringskwaliteit
Kwartaal: | Q3 2026
Begindatum: | 2026-10-01
Einddatum: | 2026-12-31
Aantal geplande Plaatsingen: |  |  | 3
Aantal uitgevoerde Plaatsingen: |  |  | 3
Aantal fouten bij Plaatsingen (uitvoeringsfouten): |  |  | 1
Aantal niet-toerekenbaar: |  |  | 0 | <--- Handmatig invullen na check Opdrachtgever
KPI Uitvoeringskwaliteit: |  | 33.33%
Uitvoeringsfout? | FOUT
| Plaatsing (planning) | Plaatsing (realisatie)
EG041-HHC-004 | 2027-01-24 | 2027-01-25
EG041-HHC-005 | 2026-11-16 | 2026-11-15