## Voorblad
EG041 Base-units
Base-units inclusief Verplaatsingsdienst ten
behoeve van Verkeershandhaving met Flexflitsers
DAP Bijlage 6
Sjabloon Risicoregister
Versie 1.1, 17 april 2026
OPENBAAR MINISTERIE
Revisiehistorie Versie Omschrijving Datum 1.0 Definitieve versie voor publicatie 03-03-2026 1.1 Gewijzigde versie nav NvI 17-04-2026

## Risico Analyse
Risicoregister EG041 Versie datum: 17-04-2026 Opdrachtnemer: Contactpersoon Opdrachtnemer: Contactpersoon Opdrachtgever: | [5 empty] | Legenda Risicoscore: W = waarschijnlijkheid (1 t/m 5) E = effect (1 t/m 5) S = Score (L=Laag; M=Midden; H=Hoog) | [8 empty] | Betekenis kleuren: Groen: aanpassing niet noodzakelijk, wel plannen Geel: additionele controle mechanismen plannen Rood: op korte termijn acties plannen |  |  |  | De kolom "Opmerking"is bedoeld voor het bijhouden van gebeurtenissen omtrent het risico.
[6 empty] | Soorten risico effect |  | Soorten waarschijnlijkheid |  | Soorten maatregel en verbeteracties: | Type Risico Respons Strategie: |  |  |  | Soorten maatregel en verbeteracties: | Status:
[6 empty] | 1- financieel 2- beheersing 3- betrouwbaarheid 4- continuiteit 5- overig |  | 1- eenmalige gebeurtenis 2- herhaaldelijk gebeurtenis 3- overige |  | - applicatief - procedureel - preventief - detectief - correctief | A=accepteren R=reduceren O=overdragen M=mitigeren |  |  |  | - applicatief - procedureel - preventief - detectief - correctief | A= Actie ondernomen U= Uitgesteld OK=geaccepteerd risico G= Gesloten
ID | Fase | Datum identificatie/ registratie risico | Beschrijving van het risico (gebeurtenis/ oorzaak/ gevolg) | Indiener | Risico eigenaar | Score Risico |  |  |  | Bestaande beheersmaatregelen | Score Restrisico |  |  | Risico Respons Strategie (RRS) |  | Afhandeling |  |  | Opmerkingen (datum + Actie door + actie/gebeurtenis)
[6 empty] | Effect | soort effect | Waarschijnlijk-heid | soort waarschijnlijk- heid |  | Effect | Waarschijnlijk-heid | Score | Type RRS | Voorgestelde maatregelen / verbeteracties | Status | Planning / datum | Actie door
1 | Implementatie | 2026-07-01 | Gebeurtenis: de gebeurtenis als het risico zich manifesteert Oorzaak: de oorzaak van de gebeurtenis Gevolg: het gevolg van de gebeurtenis | ON | ON | 1 | 1- financieel | 1 | 1- eenmalige gebeurtenis | Preventief: - preventieve maatregelen procedureel: - procedurele maatregelen etc. | 1 | 1 | L | A=accepteren | Preventief: - preventieve maatregelen Correctief: - correctieve maatregelen etc. | A | 2026-07-01 | ON | 01-07-2026 HW: beschrijving gebeurtenis omtrent het risico
2 | Exploitatie |  |  |  |  | 2 | 2- beheersing | 2 | 2- herhaaldelijk gebeurtenis |  | 2 | 2 | M | R=reduceren |  | U
3 | Algemeen |  |  |  |  | 3 | 3- betrouwbaar-heid | 3 | 3- overige |  | 3 | 3 | M | O=overdragen |  | OK
4 | [5 empty] | 4 | 4- continuiteit | 4 |  |  | 4 | 4 | H | M=mitigeren |  | G
5 | [5 empty] | 5 | 5- rechtmatigheid | 5 |  |  | 5 | 5 | H
6 | [6 empty] | 6- overig
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## Toelichting
| W: Waarschijnlijkheid/ Kans | [5 empty] | definitie eenmalige gebeurtenis | definitie voor herhaaldelijke gebeurtenis | overige
| 5 | Vaak |  |  |  |  | 75% kans op gebeuren | Gebeurt waarschijnlijk >25 keer
| 4 | Regelmatig |  |  |  |  | 50%-75% kans op gebeuren | Gebeurt waarschijnlijk 7-25 keer
| 3 | Soms |  |  |  |  | 30%-50% kans op gebeuren | Gebeurt waarschijnlijk 4-6 keer
| 2 | Zelden |  |  |  |  | 10%-30% kans op gebeuren | Gebeurt waarschijnlijk 2-3 keer
| 1 | Onwaarschijnlijk |  |  |  |  | 1% - 10% kans op gebeuren | Gebeurt waarschijnlijk 0-1 keer
| E: Effect/ impact | [5 empty] | financieel | betrouwbaarheid | beheersing | continuiteit | rechtmatigheid | overige
| 5 | Catastrofaal |  |  |  |  | Verlies > 10% projectbudget | >10% van de normen worden niet gehaald. | verandering in wetgeving | >10% van de Base-units of de projectmedewerkers niet inzetbaar | Grootschalig intrekken overtredingen (1000+), media aandacht
| 4 | Groot |  |  |  |  | Verlies is 5%- 10% projectbudget | 5%-10% van de normen worden niet gehaald. | landelijke publieke bezorgdheid | 5%-10% van de Base-units of de projectmedewerkers niet inzetbaar | Enkele tot honderden overtredingen intrekken, geen media aandacht
| 3 | Significant |  |  |  |  | Verlies is 1%-5% projectbudget | 1%-5% van de normen worden niet gehaald. | nationale media-aandacht/ regionale publieke bezorgdheid | 1-5% van de Base-units of de projectmedewerkers niet inzetbaar | Verwerking overtredingen door CJIB onderbreken, geen overtredingen intrekken
| 2 | Beperkt |  |  |  |  | Verlies < 1% projectbudget | <1 % van de minder belangrijke normen worden niet gehaald. | lokale aandacht/ negatieve PR | <1% van de Base-units of de projectmedewerkers niet inzetbaar | Onrechtmatigheid boven fouttolerantie maar nog acceptabel
| 1 | Klein |  |  |  |  | Geen meetbaar verlies | 1 of 2 minder belangrijke normen worden niet gehaald. | geen veranderingen | geen significante afwijking tov 'normale' dagelijkse werksituatie | Onrechtmatigheid binnen fouttolerantie
Risicoscore
E | 5 | M | H | H | H | H | De betekenis van de kleuren is de volgende: - Laag risico in groen: aanpassing van het bestaande systeem is niet noodzakelijk, maar dient wel te worden gepland op een geschikt moment - Gemiddeld risico in geel: additionele controle mechanismen dienen te worden gepland - Hoog risico is in het rood: op korte termijn dienen acties te worden gepland om het risico te minimaliseren
| 4 | M | M | H | H | H
| 3 | L | M | M | H | H
| 2 | L | L | M | M | H
| 1 | L | L | L | M | M
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
W
RRS: Risico Response Strategie
| Accepteren |  |  | Risico aanvaarden. Er vinden geen beheersmaatregelen plaats.
| Reduceren |  |  | Risico preventief beperken. Er vinden beheersmaatregelen gericht op het verlagen van de waarschijnlijkheid/oorzaak plaats (voorkomen).
| Mitigeren |  |  | Risico correctief beperken. Er vinden beheersmaatregelen gericht op compenseren (verlagen, mitigeren) van het effect/gevolg plaats.
| Overdragen |  |  | Het risico wordt aan een andere risico-eigenaar overgedragen (binnen of buiten de organisatie).

## Gegevenscontrole
Fase | Effect | Soort effect | Waarschijnlijkheid | Soort waarschjinlijkheid | Type RRS | Status | Score
Implementatie | 1 | 1- financieel | 1 | 1- eenmalige gebeurtenis | A=accepteren | A | L
Exploitatie | 2 | 2- beheersing | 2 | 2- herhaaldelijk gebeurtenis | R=reduceren | U | M
Algemeen | 3 | 3- betrouwbaar-heid | 3 | 3- overige | O=overdragen | OK | H
| 4 | 4- continuiteit | 4 |  | M=mitigeren | G
| 5 | 5- rechtmatigheid | 5
6- overig