## 24367 NvI 1
|  | Projectnaam: | Planvorming Utrechtse beekherstelprojecten Gelderse Vallei
|  | Projectnummer: | 24367
|  | Onderwerp: | Nota van Inlichtingen (1)
|  | Bijlagen: | Aangepaste (deel)inschrijfstaten
|  | Status: | Definitief
|  | datum: | 2206-04-03
Ref. Nr. | Individueel | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Nee | Invulling SROI | Uw bijlage I Protocol Social return geeft aan hoe wij kunnen voldoen aan de 2% eis. Hierbij wordt vastgesteld dat inzet voldoende verband dient te houden met uw opdracht. Deze doelgroep heeft doorgaans van de gevraagde ervaringen uit het kernteam en er zijn weinig werkzaamheden hier om heen te organiseren. Bent u bereid om uw eisen voor kernteam leden dusdanig te verlagen zodat in de doelgroep vallen? Denk daarbij aan het aantal referentieprojecten, jaren ervaring, opleidingsniveau. Zo nee, hoe kunnen wij voldoen aan de SROI verplichting? Immers, de aangeboden mensen zijn de enige die aan deze opdracht werken. | De invulling van SROI heeft de provincie Utrecht uitbesteed aan (extern buro) Makelpunt Social Return ADSU, Danielle van Elk (danielle.van.elk@provincie-utrecht.nl). Zij gaat met Opdrachtnemer in gesprek om te onderzoeken welke mogelijkheden er voor een SROI-invulling open staan c.q. mogelijk zijn. De provincie Utrecht wenst vanuit die gedachte niet op voorhand nadere bepalingen en/of beperkingen op te stellen.
2 | Nee | Modelberekening - leidraad 2.1 | Zijn er voor de betreffende beken WSA resultaten beschikbaar? Zijn deze resultaten geschikt voor het afleiden van representatieve T10 en T100 scenario's die hydrologisch doorgerekend kunnen worden t.b.v. de NBW-toetsing? Zo niet, welk type analyse zien jullie voor je bij het uitvoeren van de uitgevraagde NBW-toetsing? | De beschikbare data verschilt per beektraject. Per beek zijn gegevens beschikbaar, waaronder metingen en berekeningen van waterstanden en debieten; hiervoor wordt verwezen naar de op te vragen beschikbare data. De representatieve T10- en T100-scenario’s dienen gedurende de Opdracht in afstemming met het waterschap te worden bepaald.
3 | Nee | Scope - leidraad 2.1 | Gaat u ervan uit dat de opdrachtnemer grondwaterberekeningen uitvoert binnen de vaste scope van dit onderzoek? | Ja. Hydrologische analyses en effectberekeningen maken expliciet onderdeel uit van de scope van de Opdracht. Hieronder vallen, waar relevant en noodzakelijk voor het ontwerp en de onderbouwing, ook grondwaterberekeningen. De Opdrachtnemer dient hierin zelf een passende en onderbouwde aanpak te kiezen.
4 | Nee | Projectteam - leidraad | Is uw projectteam georganiseerd conform het IPM-model? | De aanbestedende dienst schrijft geen specifiek organisatiemodel zoals het IPM-model voor. Zie ook de beantwoordig van vraag 41.
5 | Nee | Sluitingstermijn - leidraad 1.5 | Bent u bereid het sluitingstermijn van het indienen met twee weken uit te stellen? | De aanbestedende dienst is bereid om de sluitingstermijn met 2 weken uit te stellen. Dit betekent dat de sluitingsdatum/-tijd voor inschrijving wordt: 7 mei 2026 09.00 uur en de beoogde datum voor publicatie gunningsbeslissing 21 mei 2026.
6 | Nee | Project extern - leidraad 2.1 | Mochten er na het vaststellen van het Programma van Eisen nieuwe inzichten vanuit het afzonderlijk traject vanuit het ecosysteembenadering komen, dan gaan wij er vanuit dat dit wordt verrekend als meerwerk. Kunt u dit bevestigen? | Nee, dit kan niet generiek worden bevestigd. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij binnen de scope van de Opdracht flexibel inspeelt op voortschrijdend inzicht. Indien sprake is van aantoonbare scopewijzigingen door het afzonderlijke traject zal per geval worden beoordeeld of dit leidt tot meerwerk, conform de contractuele afspraken.
7 | Nee | Inschrijfstaat - leidraad bijlage F | Kunt u aangeven welke randzaken er moeten worden geïnventariseerd? | De inventarisatie van randzaken maakt onderdeel uit van de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer. Hierbij dient in ieder geval gedacht te worden aan (niet limitatief): - beleidskaders en relevante wet- en regelgeving (o.a. KRW, NNN); - hydrologische en bodemkundige uitgangspunten; - ecologische en landschappelijke waarden; - belangen van stakeholders en perceeleigenaren; - ruimtelijke ontwikkelingen en koppelkansen. De Opdrachtnemer dient deze inventarisatie zelf nader te concretiseren en te onderbouwen.
8 | Nee | Scope - leidraad 2.1 | Behoort het opstellen van een vergunningenscan de scope van de opdracht, evenals het aanvragen van de vergunningen? En worden beiden verrekend middels de stelpost? | Het uitvoeren van een vergunningenscan en het opstellen van een indieningsgereed vergunningendossier maken onderdeel uit van de scope van de opdracht. Het daadwerkelijk aanvragen van vergunningen behoort in beginsel niet tot de scope. De vergunningenscan en het indieningsgereed vergunningendossier worden verrekend middels een stelpost. Bijlage F.2.3 is voor wat betreft bedrag WP 10 verhoogd.
9 | Nee | Scope - leidraad 2.1 | Kunt u aangeven hoeveel profielen er per beektraject er moeten worden uitgewerkt? | Per beektraject dient één Voorlopig Ontwerp (VO) en één Definitief Ontwerp (DO) te worden uitgewerkt. Binnen deze ontwerpen bepaalt de Opdrachtnemer zelf het benodigde aantal en detailniveau van de (dwars- en lengte)profielen, zodanig dat het ontwerp voldoende onderbouwd, toetsbaar en uitvoerbaar is.
10 | Nee | SROI - leidraad 2.5 | In het kader van de onderhavige Opdracht dient 2% van de inschrijfsom ingezet te worden als Social Return. Dient hier een losse regel voor opgenomen te worden in de inschrijfstaten? | Nee, SROI wordt na definitieve gunning bepaald en ingevuld. Zie ook het antwoord op vraag 1.
11 | Nee | Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies | Artikel 9: (aansprakelijkheid) Voorstel tot wijziging: De aansprakelijkheid, als bedoeld in artikel 9 is niet beperkt qua schade. Wij verzoeken u om de aansprakelijkheid te beperken tot directe schade of op zijn minst gevolgschade, vertragingsschade en imagoschade uit te sluiten van aansprakelijkheid. Dit in verband met het niet kunnen verzekeren van deze schade. Gaat u daarmee akkoord en zo nee waarom niet? | De provincie kan niet instemmen met uw voorstel om de aansprakelijkheid te beperken tot uitsluitend directe schade. Voor de begrippen ‘directe’ en ‘indirecte’ schade bestaat geen wettelijke definitie, en ook in de Nederlandse jurisprudentie ontbreken vastomlijnde kaders. Hierdoor is onduidelijk welke schadevormen daar precies onder vallen, wat leidt tot interpretatieverschillen en rechtsonzekerheid. Bovendien voorziet artikel 9.1 van de AIV al in een redelijke en proportionele beperking van de aansprakelijkheid, afgestemd op de waarde van de opdracht. De provincie ziet daarom geen aanleiding om aanvullend in te stemmen met een beperking op basis van schadecategorieën.
12 | Nee | Heiligenbergerbeek - leidraad 2.1 | Is de afstemming met bevoegd gezag omtrent het knelpunt met de cultuurhistorische waarde van de uitstraling van de huidige Heiligenbergerbeek scope van het ingenieursbureau? | Ja, de afstemming met bevoegd gezag maakt onderdeel uit van de scope van de Opdracht, voor zover dit noodzakelijk is voor de planuitwerking en het komen tot een vergunbaar en uitvoerbaar ontwerp. De opdrachtnemer wordt verwacht deze afstemming inhoudelijk voor te bereiden en te ondersteunen, in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. De formele contacten en besluitvorming met bevoegd gezag blijven de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
13 | Nee | Raming - leidraad 2.1 | Is onze aanname juist dat het om een deterministische SSK-raming gaat? | Ja, de aanbestedende dienst gaat uit van een deterministische SSK-raming als onderdeel van de Opdracht.
14 | Nee | Stakeholders - leidraad 2.1 | u geeft aan dat de communicatie naar externe stakeholders door de provincie wordt verzorgd. Vervolgens wordt aangegeven dat de opdrachtnemer hierbij een ondersteunende rol heeft. Kunt u uitgebreider aangeven welke inzet u verwacht van de omgevingsmanager van de opdrachtnemer? | De provincie is primair verantwoordelijk voor de communicatie en het bestuurlijk en strategisch stakeholdermanagement. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat deze een actieve, inhoudelijk ondersteunende rol vervult richting de omgeving. De inzet van de omgevingsmanager van de Opdrachtnemer omvat in ieder geval (niet limitatief): - het voorbereiden en inhoudelijk ondersteunen van gesprekken met stakeholders, waaronder perceeleigenaren, terreinbeheerders en andere betrokken partijen; - het signaleren van belangen, kansen, risico’s en mogelijke knelpunten vanuit de omgeving en het vertalen hiervan naar het ontwerp en het proces; - het opstellen van omgevingsanalyses, stakeholderoverzichten en gespreksverslagen; - het leveren van bijdragen aan communicatiemiddelen, zoals kaarten, visualisaties, presentaties en toelichtende teksten.
15 | Nee | rol Vallei en Veluwe - leidraad 2.1 | Klopt het dat het inbrengen van hydrologische én ecologische input t.a.v. het ontwerp en berekeningen geen scope is, en dat dit wordt aangeleverd door het Waterschap? Worden de modellen uit D-Hydro opgeknipt aangeleverd? | Niet voor elke beeksectie is een model klaar. Het D-Hydro model van Lunterse Beek is gereed en klaar om te gebruiken. Het D-Hydro model van de Woudenbergse Grift is momenteel nog 'work-in-progress'. Dit model is naar verwachting medio mei 2026 gereed en kan dus gebruikt worden binnen dit project voor de trajecten: - Nieuwe Maarnse Beek en de Heigraaf - Heiligenbergerbeek (de Heiligenbergerbeek dient dan nog wel aan dit model toegevoegd te worden). Voor de Heiligenbergerbeek is op dit moment geen kant en klaar bruikbaar model beschikbaar, Het Woudenbergse Grift model is automatisch opgebouwd met scripting o.b.v. modeldata voor het Valleikanaal model Daarna zijn er handmatig nog fouten gecorrigeerd.
16 | Nee | separate documenten | Is het mogelijk om een aantal bijlagen als losse en bewerkbare bestanden te delen? Gaat dan om bijlage F1, F2, H en K. Dit kost nu onnodig tijd. | Genoemde Bijlagen staan in Word en zijn derhalve bewerkbaar. Copy-paste is daarmee mogelijk.
17 | Nee | UEA | Is het mogelijk om de UEA via de UEA-wizard in te vullen of moet het document van Bijlage B worden gebruikt? | Het document van Bijlage A (!!) moet worden ingevuld, rechtsgeldig ondertekend en worden ingevoegd.
18 | Nee | TenderNed G2 | Op TenderNed staat bij G2 om 'Duiding/beschrijving van de medewerkers die het uitvoeringsteam vormen, inclusief CV en gevraagde referenties'. Op p. 32 van de uitvraag staan alleen de CV's en referenties benoemd. Verwacht u ook een stuk tekst met een toelichting op het team? Zo ja, kan u daar de vormvereisten voor aangeven? | De onderbouwing (in de vorm van een CV) van kennis/ervaring/expertise per uitvoeringsteamlid, inclusief relevante referenties mag per teamlid maximaal 2 pagina’s A4 beslaan. Tevens heeft Inschrijver de mogelijkheid om het team “voor te stellen” op maximaal 1 pagina A4, lettertype Arial en lettergrootte 10. Links en verwijzingen naar externe bronnen worden niet gevolgd.
19 | Nee | Aanbestedingsdocument, pagina 31 uitvraag | Wat is de ambtelijke en bestuurlijke overlegstructuur en frequentie? In verband met aansluiting van ons proces en planning | De exacte invulling van de overlegstructuur wordt in overleg met de Opdrachtnemer nader geconcretiseerd. Een indicatief uitgangspunt is de volgende structuur: Ambtelijk niveau: - Projectteamoverleg (provincie, waterschap en opdrachtnemer): circa eens per 3-4 weken, gericht op voortgang en afstemming tussen disciplines; - Kernteamoverleg. mogelijk per beektraject: circa eens per 2-3 weken, gericht op dagelijkse coördinatie en inhoudelijke uitwerking; - Thematische overleggen (bijv. hydrologie, ecologie, ontwerp): naar behoefte. Bestuurlijk/strategisch niveau: - Stuurgroep / bestuurlijk overleg: circa eens per halfjaar op basis van mijlpalen (bijv. vaststelling PvE, voorkeursvariant, VO en DO). Besluitvormende overleggen vallen hiermee samen.
20 | Nee | Aanbestedingsdocument, pagina 31 uitvraag | Het PvA dient het volledige proces te omschrijven hoe alle werkpakketten worden toegepast bij het vinden van de juiste beekinrichting volgens de inrichtingsprincipes. Hierin moeten alle genoemde beektrajecten worden benoemd en meegenomen en de processtappen worden toegelicht/uitgewerkt.” | Uw opmerking houdt geen vraag in.
21 | Nee | Algemeen | Met hoeveel contactpersonen verwacht u dat wij af moeten stemmen gedurende het project, en welk deel hiervan verwacht u dat in een (compacter) kernteam of begeleidingsgroep zit? Context van deze vraag: voor de aanbieding en benodigde uren maakt het uit of wij individueel met 20 aparte collega's moeten afstemmen, of dat 80% van de afstemming plaatsvindt via een compact kernteam met ~6 collega's. | De afstemming verloopt primair via een compact kernteam van circa 5–7 contactpersonen vanuit provincie en waterschap, waarmee circa 70–80% van de afstemming plaatsvindt. Het eerste aanspreekpunt bij dit project is de projectleider van de Provincie Utrecht. Aanvullende specialisten worden op afroep betrokken. De Opdrachtnemer hoeft niet structureel met een groot aantal afzonderlijke contactpersonen af te stemmen.
22 | Nee | Bijlage J - werkpakket 2 | In werkpakket 11 geeft u als indicatie dat wij uit moeten gaan van het ondersteunen bij 10 keukentafelgesprekken met perceeleigenaren. In werkpakket 2 vraagt u daarnaast 'Voeren van interviews en overleggen met stakeholders (beheerders, terreinorganisaties, perceeleigenaren, gemeenten).' In hoeverre is dit een aanvulling op de genoemde keukentafelgesprekken en kunt u een indicatie geven van aan hoeveel interviews/overleggen u denkt? | De interviews en overleggen zoals benoemd in werkpakket 2 vormen een aanvulling op de keukentafelgesprekken uit werkpakket 11. De circa 10 keukentafelgesprekken betreffen specifiek de afstemming met perceeleigenaren. De interviews en overleggen in werkpakket 2 richten zich breder op overige stakeholders, zoals beheerders, terreinorganisaties en gemeenten. Voor deze aanvullende interviews en overleggen wordt indicatief uitgegaan van circa 5-10 gesprekken in totaal, afhankelijk van het traject en de behoefte in de planuitwerking.
23 | Nee | Aanbestedingsdocument, pagina 32 uitvraag | Bij G2 Uitvoeringsteam vraagt u naar CV's en referenties. Dienen de CV's en referenties geintegreerd in 1 document te staan? Kan u aangeven wat de vormvereisten zijn van deze CV's. | Zie het antwoord op vraag 18.
24 | Nee | Bijlage J - Werkpakket 4 | Er wordt bij de onderzoeken niet gesproken over het uitvoeren van een stikstofberekening. Zijn de realisatiewerkzaamheden vrijgesteld en is een stikstofberekening niet noodzakelijk? | De noodzaak voor een stikstofberekening kan op dit moment niet op voorhand worden uitgesloten en is afhankelijk van de verdere planuitwerking en vergunningstrategie. Onze verwachting is dat er wel stikstofberekeningen moeten worden uitgevoerd gericht op de vergunbaarheid van de uitvoeringsfase (Aerius).
25 | Nee | Aanbestedingsdocument, pagina 34 Scoretabel | U geeft aan op prijs-kwaliteit te willen gunnen. Kunt u een uitsluiting opnemen indien G1 en G2 beiden een onvoldoende scoren? | Opdrachtgever is daartoe niet bereid.
26 | Nee | Aanbestedingsdocument, pagina 31 - G1 | Bij de uitwerking van beoordelingscriterium 2 wordt een concrete planning verlangd. Is de planning vormvrij of dient gebruikt te worden gemaakt van bepaalde programatuur. Indien gebruikt moet worden van bepaalde programmatuur graag aangeven welke dit zou moeten zijn. | De planning is in principe vormvrij. Onze voorkeur gaat uit naar een heldere, navolgbare en realistische planning.
27 | Nee | Bijlage J - Werkpakket 10 | Het werkpakket vergunningen omvat een heel aantal activiteiten; van inventarisatie, opstellen aanvraag, afstemming bevoegd gezag, coordinatie etc.. In de inschrijfstaten is voor het gehele werkpakket een stelpost opgenomen. Is onze interpretatie correct dat OG ervan uitgaat dat de opgenomen stelpost afdoende is voor het uitvoeren van alle activiteiten binnen het werkpakket? | Ja. De aanbestedende dienst gaat ervan uit dat de opgenomen stelpost afdoende is voor het uitvoeren van de activiteiten binnen het werkpakket vergunningen zoals beschreven in de aanbestedingsstukken.
28 | Nee | Aanbestedingsdocument, pagina 8 | Kunnen de huidige KRW-scores voor de beektrajecten gedeeld worden? | Nee. De huidige KRW-scores voor de beektrajecten worden niet gedeeld.
29 | Nee | Aanbestedingsdocument, pagina 71 | Welke SSK berekening moet worden uitgevoerd? Moet problalistisch reken en LCC meegenomen worden? | Uitgangspunt is een deterministische SSK-raming. Probabilistisch rekenen en LCC maken geen onderdeel uit van de scope.
30 | Nee | Bijlage J - Werkpakket 4 | Verwacht u van ON dat zij per beektraject een Quickscan Flora en Fauna, Bureauonderzoek archeologie, Bureauonderzoek Ontplofbare Oorlogsresten uitvoeren en dat daarnaast een stelpost is opgenomen voor het uitvoeren van een eventueel verkennend milieukundig bodemonderzoek? Bij de inschrijfstaat is namelijk voor het gehele werkpakket 4 een stelpost opgenomen. Verwacht u dat alle bovenstaande genoemde onderzoeken voor de opgenomen stelpost kunnen worden uitgevoerd of geldt de stelpost alleen voor een verkennend bodemonderzoek? | De genoemde onderzoeken (o.a. quickscan flora en fauna, bureauonderzoek archeologie en OO) maken onderdeel uit van de scope voor zover noodzakelijk. Alle onderzoeken onder de scope van werkpakket vier vallen gezamenlijk onder de stelpost.
31 | Nee | Bijlage J - Relatie werkpakket 2 en 3 | In werkpakket 2 worden randzaken, wensen en meekoppelkansen geinventariseerd. Vervolgens wordt in werkpakket 3 het PvE opgesteld. Hierover 3 vragen: (1) Welke partijen dienen akkoord te geven op het PvE als basis voor verdere uitwerking? (2) Hoe ziet u het proces voor zich met betrekking tot de terugkoppeling naar de gesproken stakeholders om aan te geven wat er met hun input uit werkpakket 2 is gebeurd en waarom hiervoor gekozen is? (3) Welke rol ziet u voor ON hierin? | 1. Het PvE wordt vastgesteld door provincie en waterschap gezamenlijk. 2. Terugkoppeling naar stakeholders vindt plaats via de Opdrachtgever, waarbij wordt toegelicht hoe input is verwerkt. 3. De Opdrachtnemer ondersteunt dit proces inhoudelijk (analyse, onderbouwing, input communicatie), maar heeft geen leidende rol richting externe stakeholders.
32 | Nee | Bijlage J Werkpakket 2 | In werkpakket 2 is het volgende opgenomen: "Voeren van interviews en overleggen met stakeholders (beheerders, terreinorganisaties, perceeleigenaren, gemeenten). In deze overleggen mogen geen verwachtingen over scope-uitbreiding worden gewekt." De inspanning hiervoor kan als gevolg van andere interpretaties van inschrijvers behoorlijk uiteenlopen. Kunt u een indicatie geven voor het aantal interview/overleggen i.v.m. level playing field? | Indicatief wordt uitgegaan van circa 5-10 interviews/overleggen aanvullend op de keukentafelgesprekken. De exacte inzet is afhankelijk van het traject en de behoefte.
33 | Nee | Aanbestedingsdocument, pagina 31 uitvraag | U geeft aan dat het ontwerp moet voldoen aan diverse uitgangspunten, waaronder die van omgevingsmanagement. In de scopeafbakening geeft u aan dat contact met externen geen onderdeel is van deze opdracht (contact is uitsluitend met provincie en waterschap). Hoe organiseert u het omgevingsmanagement voor de verschillende beken (indien dit verschilt), en zijn deze uitgangspunten vóór het project beschikbaar, of verwacht u hier een iteratief/parallel proces? | De provincie voert de regie op omgevingsmanagement en externe contacten. De Opdrachtnemer ondersteunt inhoudelijk. Omgevingsmanagement wordt projectmatig en iteratief georganiseerd, waarbij uitgangspunten voornamelijk gedurende het proces worden aangescherpt.
34 | Nee | Aanbestedingsdocument, pagina 11 uitvraag | Uw uitvraag is tot en met opstellen DO. Het bestek wordt bij een andere partij belegd. Waarom is gekozen voor deze knip? | De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen de planuitwerkingsfase te scheiden van de realisatiefase om flexibiliteit te behouden in de verdere projectaanpak en marktbenadering.
35 | Nee | Aanbestedingsdocument, pagina 74 uitvraag | Wat bedoelt u "in ondersteuning communicatie" in de titel van het werkpakket? Werkpakket OM laat namelijk meer zien dan een ondersteunende rol. | Zie het antwoord op vraag 14.
36 | Nee | Aanbestedingsdocument, pagina 13 uitvraag | Er zijn verschillende beektrajecten die binnen cultuurhistorisch waardevolle gebieden liggen. Op welke wijze zijn gemeenten, instanties aangelijnd? Is hier in het verleden al contact over geweest? | Ja, er heeft in het verleden reeds afstemming plaatsgevonden met gemeenten en relevante instanties. Het verder ophalen, actualiseren en inventariseren van relevante belangen, aandachtspunten en randvoorwaarden maakt onderdeel uit van de Opdracht.
37 | Nee | Aanbestedingsdocument, pagina 32 uitvraag | Kunt u aangeven wat de vormvereisten voor G2 Uitvoeringsteam zijn? | Zie het antwoord op vraag 18.
38 | Nee | Aanbestedingsdocument, pagina 73 Vergunningstraject | U heeft een stelpost opgenomen voor het vergunningentraject. Waar kunnen wij voor de doorlooptijd van uitgaan om hierin een gelijk speelveld te hebben voor de aanbieders | De aanbestedende dienst geeft geen separate doorlooptijd voor het vergunningentraject. De planning zoals opgenomen in de aanbestedingsstukken is sturend; het geheel aan werkzaamheden, inclusief vergunningentraject, dient binnen deze planning te passen.
39 | Nee | Aanbestedingsdocument, pagina 71 DO VO | Kunt u aangeven hoeveel profielen in VO en DO uitgewerkt moeten worden. Dit om gelijk speelveld voor de aanbieding te krijgen | Zie het antwoord op vraag 9.
40 | Nee | Aanbestedingsdocument, pagina 70 Hydrologie | Kunnen wij voor de modellering uitgaan van direct geschikte modellen of moeten wij rekeningen houden met kalibratie? Kunt u aangeven hoeveel dit is om een gelijk speelveld te houden voor de aanbieding'uitgesplitst naar D-hydro en Azure? | 1. Zie het antwoord op vraag 15. 2. Zie het antwoord op vraag 84-9.
41 | Nee | Aanbestedingsdocument, pagina 32 Subgunningscriteria | Hoe ziet het projectteam van de OG eruit? En welke samenwerkvorm ziet u optimaal voor zich? | De aanbestedende dienst heeft geen specifieke voorkeur voor een samenwerkingsvorm en is benieuwd naar de voorstellen van de markt. Het compacte projectteam van de OG ziet er als volgt uit: - Projectleider - Aquatisch ecoloog - KRW-specialist - Hydroloog - Ecoloog - Communicatieadviseur / omgevingsmanager - Projectmedewerker
42 | Nee | Aanbestedingsdocument, pagina 63 Uitvraag | De aangegeven planning in de werkpakketten lijkt uit te gaan van een start van de werkzaamheden in april 2026. De opdracht start in juni 2026. Klopt het dat alle aangegeven data 2 maanden verschuiven naar achter in de tijd? Kunt u een update van de deadlines geven? | Ja. De planning in de werkpakketten dient te worden gelezen in lijn met de daadwerkelijke startdatum van de Opdracht. Dit betekent dat de genoemde data indicatief circa 2 maanden naar achteren verschuiven.
43 | Nee | Aanbestedingsdocument, pagina 10 Doodhout | Is er beleid beschikbaar voor doodhout en zo ja kunt u deze aanleveren? | Nee. Er is geen specifiek beleid beschikbaar. Dit wordt gedurende de Opdracht nader uitgewerkt.
44 | Nee | Aanbestedingsdocument, pagina 10 NBW toetsing | "We gaan ervan uit dat de NBW-toetsing een modelonderbouwing van de verwachte effecten dat het ontwerp voldoet aan de NBW-normen. En u dus niet een volledig NBW-toetsing voor het gehele stroomgebied uitvraagd. Is dat correct en kunt u specifiek maken wat u bedoelt met de NBW-toets?" | Ja, dat is correct. Het betreft geen volledige NBW-toetsing voor het gehele stroomgebied. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat het ontwerp wordt getoetst op een T10- en T100-situatie.
45 | Nee | Aanbestedingsdocument, pagina 29 Uitvraag | U geeft aan de voorkeur te hebben voor een door referent getekend 'format kerncompetenties'. Voor de referenties zijn wij al in het bezit van losse getekende tevredenheidsverklaringen. Gaat u akkoord met het gevulde format, met deze los getekende tevredenheidsverklaring als bijlage? Het is voor onze opdrachtgevers niet wenselijk als zij telkens een nieuw format moeten tekenen. | Ja, mits uit de losse getekende tevredenheidsverklaringen duidelijk blijkt dat de gevraagde kerncompetentie onderdeel van de scope van de referentieopdracht is/was en door (beoogd) Inschrijver is uitgevoerd.
46 | Nee | Aanbestedingsdocument, pagina 5 Inleiding | Twee opdrachtgevers met provincie als penvoerder. Kunnen wij voor qua uren voor kwaliteitscontrole, facturatie, evualuatie, etc uitgaan van afstemming met één partij of moeten we rekening houden met aanvullende werkzaamheden om goedkeuringen of betalingen te verkrijgen | Ja. U kunt uitgaan van afstemming met één partij, waarbij de provincie als penvoerder optreedt.
47 | Nee | Leidraad, paragraaf 2.4 MVOI: Diversiteit & Inclusie | Met betrekking tot de bepaling waarin de Aanbestedende Dienst het recht behoudt om een boete van 5% van de inschrijfsom op te leggen bij vaststelling van discriminatie door de Opdrachtnemer of een ingeschakelde derde, willen wij u verzoeken te overwegen of deze boete kan worden gematigd tot 2%. Wij achten 2% proportioneel, mede gezien onze interne protocollen en preventieve maatregelen. Zou de Aanbestedende Dienst bereid zijn deze aanpassing te overwegen? | Opdrachtgever is bereid dit aan te passen naar 3,5%.
48 | Nee | SROI | Wij beschikken over een PSO-certificaat en we merken steeds vaker dat de aanbestedende diensten deze certificering waarderen door korting te geven op de SROI-waarde; zelfs 100% bij trede 2. Bij deze aanbesteding is ook SROI van toepassing. Kunt u het PSO-certificaat waarderen en zo ja, hoe? | Zie het SROI-protocol, artikel 3.
49 | Nee | SROI | Moet de SROI binnen de opdracht worden ingevuld of mag de SROI ook buiten de opdracht worden ingevuld? | Zie het antwoord op vraag 1 (en met name artikel 2 SROI-protocol).
50 | Nee | Bijlage I SROI | De boete voor niet nakomen van de SROI-verplichting staat op twee maal de openstaande verplichting. Dit lijkt onevenredig, ook in vergelijking met andere opdrachtgevers die bijvoorbeeld social return als een inspanningsverplichting beschouwen. Kan de boete worden geschrapt of omlaag worden gebracht naar eenmaal de openstaande verplichting? | Opdrachtgever herkent de stelling van "twee maal de openstaande verplichting" niet. Zie de tekst van artikel 7 SROI-protocol.
51 | Nee | Leidraad, werkpakketten | U noemt dat u tweewekelijkse overleggen verwacht. Welke andere overleggen verwacht u van ON, te denken valt aan ontwerpsessies, stakeholderoverleggen, overleggen rondom hydrologie etc. Kan u hiervoor ook een uitgangspunt meegeven, of dienen wij dit zelf aan te bieden in het EMVI plan? | Zie het antwoord op vraag 19.
52 | Nee | Leidraad | Een groot deel van de werkzaamheden zijn overkoepelend. Bijvoorbeeld het projectmanagement, waar u o.a. om tweewekelijkse overleggen vraagt. Wij nemen aan dat in deze overleggen alle 4 de beektrajecten worden besproken. Hoe dienen wij hiermee om te gaan voor het invullen van de inschrijfstaat, dienen wij de kosten voor projectmanagement dan op te delen over de 4 inschrijfstaten, en hoe gaat u hier dan mee om bijvoorbeeld het vroegtijdig afvallen van een beektraject? Is het niet logischer om voor conditionerende onderzoeken (zie onze eerdere vraag omtrent het bundelen van bureauonderzoeken uit efficiëntie), vergunningen (deze kunnen uit efficiëntie ook gebundeld worden) en projectmanagement één overkoepelende inschrijfstaat te maken? | Projectmanagement betreft inderdaad overkoepelende werkzaamheden voor alle beektrajecten. Het totale bedrag hiervoor kan evenredig worden verdeeld over de vier trajecten in de inschrijfstaat. Voor de conditonerende onderzoeken is Opdrachtgever bereid het totaal aan stelposten WP 4 te verhogen naar 75.000 euro, zie de aangepaste deel-inschrijfstaten voor de gewijzigde bedragen. Wel moet er per beektraject gerapporteerd worden. De inschrijfstaat dient verder conform de voorgeschreven structuur te worden ingevuld.
53 | Nee | Leidraad | U geeft een plafondbedrag mee van €350.000,- excl. BTW. Kan u aangeven hoe u tot dit plafondbedrag bent gekomen? Hoewel wij de urenraming nog moeten opstellen, en deze mede afhankelijk is van de beantwoording van de NVI, lijkt dit op basis van een eerste inschatting mogelijk niet toereikend te zijn. | Het plafondbedrag is weloverwogen bepaald. De aspecten die hierbij een rol hebben gespeeld, worden niet gedeeld. Het plafondbedrag wordt aangepast/verhoogd naar € 375.000,00 (a.g.v. aanpassingen t.a.v. stelposten)
54 | Nee | Leidraad, 3.4.4 | U geeft onder 3.4.4 van de leidraad opmaakeisen ten aanzien van het gunningscriterium kwaliteit aan. Deze wijken af tot hetgeen onder H5, waar Arial lettergrootte 10 wordt gevraagd. Kan u via de NVI de leidende eisen meegeven? | De tekst van punt 1 van paragraaf 3.4.4 van de Aanbestedingsleidraad vervalt. De tekst zoals opgenomen bij gunningscriterium G1 en als antwoord op vraag 18 t.a.v. G2 is van toepassing.
55 | Nee | Leidraad, gunningscriteria | Klopt het dat wij enkel Cv's hoeven in te dienen van de rollen genoemd onder G2, uiteraard inclusief vervanging? Kan u bevestigen dat u Cv's van andere rollen niet beoordeelt? | Nee, dit kunnen wij niet bevestigen. Naast de rollen onder G2 is het mogelijk dat aanvullende rollen/functies worden opgevoerd. Voor nadere invulling en eventuele aanvullende rollen wordt verwezen naar Bijlage K van de aanbestedingsstukken.
56 | Nee | Leidraad, werkpakketten | Kan u aangeven hoe vaak u de periodieke voortgangsrapportage verwacht? | De frequentie van de voortgangsrapportage wordt in overleg met de Opdrachtnemer vastgesteld. Uitgangspunt is een periodieke rapportage die aansluit bij de projectvoortgang, bijvoorbeeld maandelijks.
57 | Nee | Leidraad, werkpakketten | U noemt onder WP2, 3 en 11 veel werkzaamheden rondom omgevingsmanagement, zoals het ophalen van randvoorwaarden, overleggen, voeren van interviews. De omvang van deze werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de hoeveelheid stakeholders, de wensen die stakeholders inbrengen, de hoeveelheid benodigde overleggen, hoevaak u bijvoorbeeld een communicatiemoment organiseert, de hoeveelheid zienswijzen en zo nog diverse andere factoren. Hoewel sommige onderdelen wel af te prijzen zijn (bijvoorbeeeld een stakeholderanalyse), zijn de meeste gevraagde werkzaamheden nu voor ons niet in te schatten en sterk afhankelijk van de omgevingsdynamiek die aan de voorkant niet in te schatten is. Door dit op lump sum uit te vragen legt u een disproportioneel risico bij de Inschrijver neer welke niet binnen de invloedssfeer van de Inschrijver ligt. Kan u hiervoor een ureninschatting geven, waarbij wij een verrekentarief indienen en dit op regie verrekenen na gunning? Dit zowel voor WP2, 3 en 11. | Nee. De aanbestedende dienst wijzigt de uitvraag niet naar een regiebasis. Voor het omgevingsmanagement gedeelte mag uitgegaan worden van een tiental keukentafelgesprekken en 5-10 interviews met overige stakeholders zoals gemeenten en landgoederen. Indien tijdens het project duidelijk wordt dat het aantal gesprekken hoger ligt, wordt in overleg tussen ON en OG gesproken over meerwerk.
58 | Nee | Leidraad, inschrijfstaat | Verwacht u geen landmeetwerk van de inschrijver, zijn er al ingemeten profielen voorhanden? Dit is wel nodig t.b.v. de VO en DO uitwerking. Indien u dit wel verwacht, kan u de beeklengtes aangeven en mogen wij uitgaan dat dwarsprofielen h.o.h. 100 meter voldoende zijn? | Landmeetwerk maakt niet deel uit van de scope van de Opdracht. Er zijn deels gegevens beschikbaar, maar de Opdrachtnemer dient zelf te bepalen of deze toereikend zijn en waar aanvulling nodig is. Er worden geen vaste uitgangspunten voorgeschreven voor beeklengtes of profielafstanden; de Opdrachtnemer maakt hierin een passende onderbouwde keuze.
59 | Nee | Leidraad, inschrijfstaat | U vraagt om een NBW-toetsing. Dit zijn kostbare modelleringen, vermoedelijk niet passend binnen het plafondbedrag als wij vanaf 0 moeten beginnen. U geeft ook aan dat er al een grote hoeveelheid hydrologische data beschikbaar is. Is er door waterschap vallei en veluwe reeds een NBW toetsing voorhanden van de beken, en hoeven wij enkel een actualisatie te doen o.b.v. de voorkeursvariant? Als het dit laatste is, scheelt dit aanzienlijk in kosten. | 1. Zie het antwoord op vraag 44. 2. In 2022 is een NBW-toetsing uitgevoerd en deze is voorhanden.
60 | Nee | Leidraad, inschrijfstaat | Onder hydrologie geeft u enerzijds aan dat wij dit pragmatisch (wij interpreteren dit als zonder modellering, maar analytisch) aan te vliegen. Anderzijds geeft u aan dat wij in overleg met Vallei en Veluwe mogelijk modelberekeningen moeten doen en mogelijk zelfs een model moeten ombouwen. Dit laatste is voor ons nu niet af te prijzen, aangezien dit sterk afhankelijk is van de opbouw van het bestaande model en de wensen van Vallei en Veluwe hieromtrent die nu onbekend zijn. Ook staat vaak genoemd"indien nodig". In de inschrijfstaat geeft u zelf ook aan: "Graag dit onderdeel opnemen als stelpost". Wij ondersteunen dit voorstel aangezien dit nu niet af te prijzen is. Wij stellen voor dat wij voor onze inschrijving uitgaan dat wij hydrologische effecten kwalitatief (dus zonder modellering) inschatten voor de 4 beektrajecten, zowel voor grond- als oppervlaktewater. Voor eventuele modellering, waarvan later blijkt of dit wel of niet nodig is, stellen wij voor dat u een stelpost opneemt. Kan u meegaan in dit voorstel? | 1. Verwachting is wel dat modellering voor grond- en oppervlaktewater nodig is. 2. Voor de modellering van de Heiligenbergerbeek gaan wij akkoord om een stelpost op te nemen voor het modelleringsgedeelte. De andere beektrajecten hebben voldoende gekalibreerd modellen beschikbaar. Inschrijfstaat F.2.3 Heiligenbergerbeek is overeenkomstig aangepast.
61 | Nee | Leidraad, inschrijfstaat | Kan u voor het onderdeel hydrologie per beektraject uitsplitsen wat u van ons verwacht aan werkzaamheden, bijvoorbeeld wel of geen model, wel of geen NBW toetsing, etc. Of verwacht u de genoemde werkzaamheden voor elk beektraject? Dit laatste lijkt niet voor de hand te liggen gegeven dat de inrichtingsmaatregelen bij bepaalde beektrajecten erg beperkt zijn, en dan bijvoorbeeld geen grondwatermodel nodig is maar dit bijvoorbeeld ook kwantitatief kan. | Voor alle beektrajecten is in 2022 een NBW-toetsing uitgevoerd; de bijbehorende data is beschikbaar. Voor de Lunterse Beek en de Heigraaf zijn gekalibreerde modellen beschikbaar. Voor de Heiligenbergerbeek is dit nog niet het geval. Van Opdrachtnemer wordt verwacht op basis hiervan en de projectspecifieke situatie een passende hydrologische aanpak per beektraject te bepalen.
62 | Nee | Leidraad, inschrijfstaat | Onder hydrologie geeft u enerzijds aan dat wij dit pragmatisch (wij interpreteren dit als zonder modellering, maar analytisch) aan te vliegen. Anderzijds geeft u aan dat wij in overleg met Vallei en Veluwe mogelijk modelberekeningen moeten doen en mogelijk zelfs een model om te bouwen. Dit laatste is voor ons nu niet af te prijzen, aangezien dit sterk afhankelijk is van de opbouw van het bestaande model en de wensen van Vallei en Veluwe hieromtrent die nu onbekend zijn. In de inschrijfstaat geeft u zelf ook aan: "Graag dit onderdeel opnemen als stelpost". Wij ondersteunen dit voorstel aangezien dit nu niet af te prijzen is. Kan u hiervoor een stelpost opnemen? | Zie het antwoord op vraag 60.
63 | Nee | Leidraad, inschrijfstaat | De stelposten voor conditionerende onderzoeken zullen voor onderzoeken mogelijk niet toereikend zijn, met name de lagere stelpostbedragen van de eerder genoemde gebieden. Als er vervolgonderzoeken nodig zijn (bijvoorbeeld een asbestonderzoek, of soortenonderzoek) dan zal dit mogelijk niet binnen de stelpost passen. Ook is er efficiëntievoordeel te halen door de onderzoeken van de verschillende gebieden te bundelen. Kan u één grote stelpost opnemen voor conditionerende onderzoeken voor alle gebieden bij elkaar en dit bedrag verhogen zodat ook vervolgonderzoeken passend zijn, bijvoorbeeld naar totaal 75.000? | Zie het antwoord op vraag 52.
64 | Nee | Leidraad | U geeft aan dat de planning ook lettertype 10 moet zijn. Dit is vaak lastig, vanwege het schalen naar een bladvullende planning. Kan u deze eis voor de planning veranderen in: de planning dient leesbaar te zijn met 100% inzoomen in pdf format. | Toegestaan is de planning op A3 formaat aan te leveren. Uiteraard moet deze direct leesbaar zijn bij oproepen op een computerbeeldscherm. Of dit op '100%' is of moet zijn, vindt Opdrachtgever niet relevant en hangt ook af van de wijze/omvang van de weergave van de planning door Inschrijver.
65 | Nee | Leidraad, 5.4 | Onder Bijlage L heeft u al een risicotabel meegegeven. Klopt het dat wij voor G1 onze en uw top 5 hierin moeten uitwerken? Vanuit het gunningscriteria vraagt u dat dit conform de RISMAN-methode moet. Uw tabel is niet opgebouwd met kans, financieel gevolg, etc. Wij stellen voor om uw tabel uit Bijlage L aan te houden, aangezien deze ruimte-efficiënt is voor het plan en daarmee passend binnen 1 A3. | Het klopt dat uw en onze risico's hierin moeten worden opgenomen. Bijlage L is slechts informatief en vormt de basis voor de door Inschrijvers op te stellen risico-analyse in RISMAN-structuur.
66 | Nee | Leidraad | Hoewel wij ons kunnen voorstellen dat er nog veel onzekerheden zijn, en het vanuit onze kant nu ook nog niet af te prijzen is: wat is uw afweging om bestek en contractbegeleiding niet mee te nemen in deze uitvraag? Dit zou bijvoorbeeld als optie kunnen. Dan heeft u nu 1 opdrachtnemer tot en met realisatie, en loopt u geen vertraging op door een nieuwe uitvraag. Hiermee borgt u ook direct een goede overdracht naar de voorbereiding van de realisatie, tegelijkertijd loopt u door dit optioneel mee te nemen geen risico. | De aanbestedende dienst heeft er bewust voor gekozen de planuitwerkingsfase te scheiden van de realisatiefase. Hiermee wordt flexibiliteit behouden in de verdere aanpak en marktbenadering van de realisatie. Bestek en contractbegeleiding maken daarom geen onderdeel uit van deze uitvraag.
67 | Nee | Leidraad, 2.1 | U geeft dat parallel hieraan een afzonderlijk traject loopt met Arcadis voor het beekdal vanuit een ecosysteembenadering. Hoe borgt u een gelijk speelveld tussen inschrijvende partijen? Concreet: de informatie uit deze ecosysteem benadering kan ook relevant zijn voor deze uitvraag om een winnende aanbieding te doen, hoe borgt u dat alle partijen hetzelfde informatieniveau hebben? | Opdrachtgever heeft het creëren van een level playing field hoog in het vaandel staan. Hierbij is het belangrijk te constateren dat een aanbesteder niet verplicht is om alle voordelen van een zittende leverancier of in een voortraject betrokken partij weg te nemen om gelijke kansen voor alle partijen te creëren. De verplichting van een aanbesteder is om alle potentiële inschrijvers gelijk te behandelen, keuzes en maatregelen te nemen die de mededinging niet ongerechtvaardigd beperken, en alle partijen gelijkelijk te informeren. Dit is aan de orde om te voldoen aan het gelijkheidsbeginsel en creëert een voldoende mate van gelijke kansen. Door de vraagstelling in de leidraad en het beschikbaar stellen van relevante Bijlagen is Opdrachtgever van mening hieraan te hebben voldaan.
68 | Nee | Leidraad par. 2.1, kopje beoogde rolverdeling | Wie van de twee partijen (waterschap/provincie) is verantwoordelijk voor besluitvorming bij tegengestelde belangen? | Provincie en waterschap treden gezamenlijk op als Opdrachtgever en nemen besluiten in onderlinge afstemming. De provincie treedt daarbij op als penvoerder en eerste aanspreekpunt. Bij tegengestelde belangen wordt in gezamenlijkheid tot een besluit gekomen.
69 | Nee | Bijlage J werkpakket 5 Hydrologie | Welke debietreeksen dienen we in ieder geval door te rekenen in D-Hydro? En dienen we hierbij rekening te houden met klimaatverandering? (of dienen we hier zelf suggesties voor te doen) | De door te rekenen scenario’s worden gedurende de Opdracht in afstemming tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever vastgesteld. Uitgangspunt is dat circa 5 scenario’s worden doorgerekend. Klimaatverandering maakt daarbij geen afzonderlijk onderdeel uit van de uitvraag.
70 | Nee | Leidraad par. 2.2 kopje beschrijving beektrajecten | Is er bekend welke ruimte er rondom de relevante beektrajecten beschikbaar is voor de herinrichting en is hier nog wel/geen grondverwerving voor nodig? | Voor het merendeel van de beektrajecten is de benodigde ruimte reeds beschikbaar en is geen grondverwerving meer nodig (onder andere delen van de Heiligenbergerbeek en de Lunterse Beek bij Renswoude). Voor andere trajecten (onder andere de Lunterse Beek ten zuiden van Scherpenzeel en delen van de Heigraaf) is op verschillende locaties nog wel grondverwerving benodigd.
71 | Nee | Leidraad par. 4.3.1 | Voor de referenties wordt genoemd dat deze afgerond en gefactureerd moet zijn. Kunnen we ook referenties opvoeren waarvan de gevraagde onderdelen wel afgerond en gefactureerd zijn maar bijv. het bestek (die buiten de scope van deze vraag ligt) nog niet? | T.a.v. kerncompetenties wordt slechts gesteld dat "De onderdelen waar de kerncompetenties betrekking op hebben moeten wel door Inschrijver zijn uitgevoerd." Over 'gefactureerd zijn' wordt niet gesproken. Ook wordt niet gesteld dat de gehele referentieopdracht moet zijn afgerond (maar slechts de werkzaamheden van/door Inschrijver waar de betreffende kerncompetentie op ziet).
72 | Nee | Leidraad par. 2.3 | Als uitvoeringseis geldt dat alle voor logistiek in te zetten voertuigen minimaal dienen te voldoen aan de Euro6/emissieklasse 6 norm. Kunnen we aannemen dat dit niet voor de ingenieurs- maar uitvoeringsdiensten geldt? | De eis geldt voor alle vervoersbewegingen i.h.k.v. de uitvoering van de Opdracht.
73 | Nee | Bijlagen aanbestedingsleidraad | Zijn de bijlagen, opgenomen in het Word-bestand van de leidraad, ook als losse bestanden beschikbaar te stellen? | Zie het antwoord op vraag 16.
74 | Nee | Leidraad par. 4.3.2 | Op grond van par. 4.3.2 aanbestedingsleidraad en de checklist, dient inschrijver een polis van de verzekering te overleggen. Vanuit concurrentieoverwegingen verstrekken wij geen inzage in onze polissen. Er zijn kopieën van verzekeringscertificaten beschikbaar, waarin wordt aangetoond dat aan de verzekeringsvereisten wordt voldaan. Kan worden volstaan met het overleggen van een kopie van een verzekeringscertificaat? | Er wordt om een verklaring/bewijs van verzekering gevraagd middels een 'afschrift van polis'. Als hetgeen gevraagd aangetoond kan worden middels een verzekeringscertificaat, dan is dat prima.
75 | Nee | Bijlage D AIV Provincies 2022 Art. 15a lid 2 aanhef en sub a | In artikel 15a lid 2 aanhef en sub a AIV Provincie Utrecht 2022 staat dat alle rechten met betrekking tot data die opdrachtnemer voor de provincie creëert, verzamelt of anderszins verwerft die onderdeel vormen van het op grond van de overeenkomst te realiseren resultaat, bij de provincie rusten. Een dergelijke ruime bepaling als artikel 15a lid 2 aanhef en sub a AIV Provincie Utrecht 2022 is voor ons niet acceptabel vanwege het feit dat wij onze dienstverlening, op basis van ervaringen en data uit het verleden, voortdurend willen optimaliseren en innoveren. Vanzelfsprekend zullen wij, bij het gebruik van deze data, de geheimhoudingsverplichting in acht nemen. Gelet op het voorgaande vragen wij u dit artikel voor deze opdracht te laten vervallen. Bent u hiertoe bereid? | Nee. Indien Inschrijver gebruik wil (blijven) maken van de in opdracht van Opdrachtgever verzamelde/verkregen data, dan kunnen hieromtrent in overleg tussen partijen afspraken worden gemaakt. Het is niet de intentie van Opdrachtgever om hier onwelwillend tegenover te staan, maar het maken van nadere afspraken hieromtrent is nodig. Innoveren en optimaliseren o.b.v. ervaringen is/blijft uiteraard altijd mogelijk.
76 | Nee | Bijlage D AIV Provincies 2022 Art. 15a lid 1 en 2 | In artikel 15a lid 1 en lid 2 AIV Provincie Utrecht 2022 wordt bepaald dat de opdrachtnemer de aan de opdrachtnemer verstrekte, dan wel de door opdrachtnemer gecreëerde, verzamelde of anderszins verworven data, op eerste verzoek van de provincie of na het einde van de overeenkomst dient te vernietigen. Het vernietigen van de data na het einde van de overeenkomst is niet vereist wanneer een wettelijke (dossier)verplichting zich hiertegen verzet. Naast de wettelijke verplichtingen kent onze organisatie een gecertificeerd kwaliteitssysteem dat vereist dat wij een kopie van alle projectdata archiveren. Gelet op het voorgaande vragen wij u ermee in te stemmen dat, in afwijking op de vernietigingsverplichtingen uit de in de eerste zin genoemde artikelleden, opdrachtnemer een kopie van de projectdata mag bewaren voor haar projectarchief, uiteraard met inachtneming van de geheimhoudingsverplichting. Kunt u daarmee instemmen? | Ja.
77 | Nee | Bijlage D AIV Provincies 2022 Art. 4 lid 11 | In artikel 4 lid 11 van de AIV Provincie Utrecht 2022 wordt bepaald dat de provincie kan eisen dat de opdrachtnemer met een G-rekening moet werken. Elk kwartaal vragen wij een verklaring op bij de belastingdienst, waaruit blijkt dat de loonbelasting en sociale premies door ons worden voldaan. Is het overleggen van een dergelijke verklaring voldoende zodat u het vereiste van een G-rekening buiten toepassing kunt laten? | Opdrachtgever verlangt niet dat met een G-rekening wordt gewerkt.
78 | Nee | Bijlage D AIV Provincies 2022 Art. 12 lid 6 | Conform artikel 12 lid 6 AIV Provincie Utrecht 2022 kan de provincie een bankgarantie ‘op afroep’ eisen. Dit lijkt ons voor onderhavige opdracht niet noodzakelijk en enigszins disproportioneel. Vermoeden is dan ook dat deze standaardbepaling zich toespitst op aanbestedingen met een hogere opdrachtsom. Kunt u bevestigen dat u voor deze opdracht geen bankgarantie gaat verlangen van opdrachtnemer? | Dat kunnen wij bevestigen.
79 | Nee | Bijlage J Werkpakketten, WP 8 DO | Het VO wordt afgerond in december 2026, maar de DO fase start al in september 2026. Klopt dit? Normaal gesproken wordt het DO opgesteld op basis van een definitief en vastgesteld VO. | Ja. De planuitwerking is zodanig ingericht dat fasen deels overlappend kunnen verlopen om voortgang te behouden. De DO-uitwerking kan waar mogelijk al starten op basis van de afgeronde (niet vastgestelde) onderdelen van het VO. De afronding van het DO vindt zo spoedig mogelijk plaats, waarbij provincie en waterschap sturen op een efficiënte voortgang en het beperken van vertraging door besluitvorming.
80 | Nee | Bijlage J Werkpakketten, WP 1 Projectmanagement | Met welke reviewtermijn per (deel)product door OG dienen we rekening te houden bij het opstellen van de planning? | Er wordt geen vaste reviewtermijn voorgeschreven. De reviewtermijnen worden in overleg met de Opdrachtnemer bepaald en afgestemd op de aard en complexiteit van het (deel)product. Uitgangspunt is dat reviewmomenten efficiënt en passend binnen de overall planning worden georganiseerd. Bijvoorbeeld 5-10 werkdagen.
81 | Nee | Leidraad par. 2.1, pag. 10-11 + Bijlage J Werkpakketten, WP 7 VO | Indien er in het VKA / VO meerdere varianten moeten worden afgewogen, met hoeveel varianten en welk detailniveau voor de varianten dienen we dan rekening te houden? | Zie het antwoord op vraag 9.
82 | Nee | Leidraad par. 2.1, pag. 10-11 + Bijlage J Werkpakketten, WP 7 VO | Dienen er in de VO fase meerdere varianten te worden afgewogen om tot 1 voorkeursvariant te komen? | Nee, in het kader van de snelheid en efficientie is gekozen om niet te werken met volledig uitgewerkte varianten. Wel wordt van de Opdrachtnemer verwacht dat relevante ontwerpkeuzes worden toegelicht en afgestemd met de Opdrachtgever.
83 | Nee | Leidraad par. 2.1, pag. 10-11 + Bijlage J Werkpakketten, WP 7 VO | Er worden in de uitvraag meerdere termen gebruikt voor het voorkeursalternatief / Voorlopig ontwerp. Klopt onze interpretatie dat met beide termen hetzelfde wordt bedoeld? | Ja. Met beide termen wordt hetzelfde bedoeld.
84 | Nee | Werkpakket 5 Hydrologie | • U geeft aan dat er een apart 1D model is voor de Lunterse Beek. Begrijpen wij het goed dat voor de 2 trajecten in de Lunterse Beek dit model gebruikt kan worden? • Klopt het dat voor de andere twee locaties het Vallei model moet worden gebruikt? • Kunnen wij uitgaan van statische afvoerberekeningen met opgelegde afvoerpunten op basis van de maatgevende afvoer? • Welke rekenprofielen zijn gebruikt in beide modellen? betreft dit leggergegevens of profielen uit het beheerregister op basis van gemeten profielen? • Is er voor alle beken wel sprake van een grondwaterffect? Oftewel is het noodzakelijk om de grondwatereffecten voor alle beken te modelleren? • Is het mogelijk om de grondwatereffecten met een ander model te bepalen, oftewel kan de eis worden aangepast naar Azure 2 of vergelijkbaar. • "Over Azure 2 kan worden gezegd dat het topsysteem ingebracht moet worden waarna een check moet worden uitgevoerd op peilbuizen". Wat bedoelt u daarmee? Moeten de bodemlagen in het topsysteem worden ingevoerd in het model of moet alleen het oppervlaktewater worden gedetailleerd? • Welke uitgangspunten hanteert u bij de validatie op peilbuizen? Welke randvoorwaarden hanteert u voor de afwijking en hoe ver zit het huidige Azure2 model daarvan vandaan? • In de praktijk merken we vaak dat validatie en kalibratie de meeste tijd vergen in vergelijking met de iteratieve scenario berekeningen, ook al is er al een bestaand regionaal model. Deze inspanning (mbt het validatie- en kalibratieproces) is op voorhand niet te bepalen door ON? Verzoek is dit op stelpost te verrekenen? • Hoe wordt het Azure 2 model ter beschikking gesteld voor de grondwatereffectberekeningen? kunnen grondwaterberekeningen draaien op de waterschapserver? | 1. Ja. 2. Ja, echter is het model voor de Heiligenbergerbeek nog niet voldoende gekalibreerd en bruikbaar. 3. Ja, dat is prima om het rekenwerk efficienter te maken (aansluitend bij het antwoord van vraag 69). 4. Profielen uit het beheerregister. 5. Ja. 6. Ja, de voorkeur is om de nieuwste versie van Azure te gebruiken die waterschap Vallei en Veluwe beschikbaar heeft. 7. Alleen oppervlaktewater detaillering. 8. Er zijn geen specifieke uitgangspunten tussen de gemeten peilbuizen en de modelresultaten. 9. Nee, niet verrekenen via stelpost. Grondwatermodel hoeft niet gecalibreerd te worden. Enkel een korte validatie met peilbuis metingen in de nabijheid om prestatie van model inzichtelijk te maken. 10. Azure 2.0 is ongeveer 120 GB groot (incl. de bijbehorende workflows). ON dient model op te halen middels een harde schijf en zelf rekencapaciteit te organiseren.
85 | Nee | Werkpakket 2. Inventariseren randzaken, wensen en koppelkansen | Om dit werkpakket af te kunnen prijzen is het van belang een overzicht te ontvangen van te beschikking te stellen relevante onderzoeken en rapporten (LESA's, watersysteemanalyses, cultuurhistorische inventarisaties, ecologische onderzoeken, modelstudierapporten, verkenningen en visies, ontwerptrajecten aanpalende trajecten, etc.). We ontvangen deze lijst graag (de rapporten zelf zijn in deze fase niet relevant). | Zie het antwoord op vraag 7.
86 | Nee | Bijlage J | • Planning, de opdracht start in juni terwijl in werkpakketen is opgenomen dat werkpaketten in april en mei uitgevoerd moeten worden. Hoe dient de planning bij de werkpakketen te worden geïnterpreteerd. • Planning van uitwerken principeprofielen ligt na de hydrologische berekeningen, hoe ziet OG dit? • Bij VO is opgenomen dat “DO dient op 31 juli te worden afgerond”. Dit is een onmogelijke deadline (ook als hier concept VO wordt bedoeld), bij start opdracht 1 juni. Hoe dient ON hiermee om te gaan? • Het DO moet de vergunningtechnische aspecten bevatten en dient een vergunbaar ontwerp te zijn. Dit is tegenstrijdig. Wat bedoeld OG hier? • Welke eisen stelt OG aan een indicatieve VO-raming (werkpakket 9) | 1. De planning in de werkpakketten is indicatief en dient te worden gelezen in lijn met de daadwerkelijke startdatum van de Opdracht. De werkzaamheden schuiven overeenkomstig op in de tijd (~2 maanden). 2. De beschreven volgorde is indicatief. Van Opdrachtnemer wordt verwacht deze werkzaamheden integraal in te plannen naar eigen inzicht. De Opdrachtnemer is vrij om een efficiënte werkwijze te kiezen. De Opdrachtgever heeft daarbij de voorkeur dat de KRW-waterlichamen Heiligenbergerbeek en de Lunterse Beek nabij Renswoude als eerste richting een DO worden uitgewerkt. 3. De genoemde datum is indicatief en niet leidend. De Opdrachtnemer dient zelf een realistische planning op te stellen naar eigen inzicht. De deadline van 31 juli is tevens verouderd en niet meer relevant. 4. Met een vergunbaar ontwerp wordt bedoeld dat het DO zodanig is uitgewerkt dat het geschikt is als basis voor vergunningverlening, inclusief de relevante onderbouwingen en toetsingen. 5. De VO-raming dient een realistische en onderbouwde indicatie te geven van de realisatiekosten, passend bij het detailniveau van het VO. Hieraan zijn geen extra eisen gekoppeld en deze raming wordt in nauw overleg tussen waterschap, provincie en Opdrachtnemer opgesteld.
87 | Nee | Inschrijfstaat | Er wordt een vaste prijs voor omgevingsmanagement gevraagd. De werkzaamheden zijn per beektraject niet uniform af te prijzen, zodoende is het voor inschrijver niet mogelijk hier een vaste prijs voor af te geven. Verzoek is dit te wijzigen in een verrekenbare post. | Zie het antwoord op vraag 57.
88 | Nee | H5.3 | Gezien uniformiteit in aanbestedingen is verzoek om eis “Voor elke rol moet de aangedragen medewerker zijn ervaring aantoonbaar maken met een tweetal referentieprojecten” aan te passen naar “Voor elke rol moet de aangedragen medewerker zijn ervaring aantoonbaar maken met minimaal twee referentieprojecten” • Aan welke eisen dient de CV te voldoen, voorstel is maximaal 2 A4? • Hoe dient vervanging te worden aangetoond. Mag hier document van max 1 A4 voor worden aangeleverd? • Bij Omgevingsmanager staat Aantoonbare ervaring en kennis (minimaal 3 relevante ervaringsjaren) bij vergunningstrajecten en communicatieprocessen. Ons inziens zijn beide onderdelen (vergunningen en communicatie) niet door zelfde persoon in te vullen. Is het mogelijk om hiervoor 2 CV’s aan te leveren? | Opdrachtgever gaat niet akkoord met voorstel in 1e volzin. Voor bullits 1 en 2: zie het antwoord op vraag 18. T.a.v. vervangers wordt een bondig CV verwacht (bestaande uit 1 referentie en een beschrijving van rol en expertises t.a.v. die rol, 1 pagina A4). @3e bullit: Ja, dit is toegestaan. Het is mogelijk om voor deze rol twee CV’s aan te leveren.
89 | Nee | H2.1 | "Parallel hieraan loopt een afzonderlijk traject tussen Waterschap Vallei en Veluwe, Provincie Gelderland en Arcadis gericht op het bepalen van aanvullende maatregelen voor het beekdal vanuit een ecosys-teembenadering. Hieruit maken wij op dat Arcadis voorkennis heeft, kunnen we er derhalve van uitgaan dat Arcadis is uitgesloten voor deze uitvraag. Kunnen we ervanuit gaan dat de uitgangspunten aanlevert voor beheer en onderhoud (naast toetsing)? | Zie het antwoord op vraag 67. Waterschap Vallei en Veluwe levert uitgangspunten en ontwerpeisen voor beheer en onderhoud van de beken.
90 | Ja |  | Individueel gestelde vraag. | Beantwoord via rechtstreekse reactie op TenderNed. Strekking van de reactie van Opdrachtgever is dat het antwoord op de gestelde vraag reeds onderdeel is van de beantwoording van andere (niet-individueel) gestelde vragen.
91 | Nee | AD, par. 5.2, blz 30. | Welke personen, rollen, organisaties zijn de leden van de beoordelingscommissie? | Het beoordelingsteam bestaat uit een viertal leden (twee van beide organisaties): - Projectleider (PU) - Regiocoordinator uitvoeringsprojecten (PU) - Hydroloog (WVV) - Projectleider (WVV)
92 | Nee | AD, par. 2.1, hydrologische data blz 11. | U schrijft dat hydrologische gegevens op te vragen zijn per email. Is dit de hydrologische data die u op verzoek via Tenderned beschikbaar stelt? Of anders? | Dat is de data die op verzoek beschikbaar wordt gesteld.
93 | Nee | AD, par. 2.1, hydrologische data blz 11. | Op verzoek verstrekt de opdrachtgever de hydrologische data. Vanuit opdrachtnemers zijde willen we deze informatie graag ontvangen om inzage te hebben in de vorm waarin de data beschikbaar komt. In onze aanbieding gaan we er vanuit dat de modelering zonder fouten is en 1 op 1 gebruikt kan worden om mee verder te werken. Gegeven de hoeveelheid Gegevens hydrologie niet te overzien: Als later afwijkingen optreden ligt verantwoordelijkheid bij OG. Kunt u hiermee instemmen? | Nee. Deze aanname kan niet generiek worden bevestigd. Voor de Lunterse Beek en de Heigraaf mag ervan worden uitgegaan dat de beschikbare modellen bruikbaar zijn. Voor de Heiligenbergerbeek geldt dit niet en dient de Opdrachtnemer hier zelf een nadere beoordeling en uitwerking op te doen
94 | Nee | AD, Bijlage J, 4 conditionering | U schrijft: "Graag dit onderdeel opnemen als stelpost op het in-schrijfblad.". Wat wilt u dat we doen? Volgens onze interpretatie passen we het inschrijfbiljet niet aan en bepalen OG en ON later welke uitvoering van de beschreven werkzaamheden onder werkpakketten nodig zijn, bepalen op dat moment het bedrag en komen deze werkzaamheden ten laste van de stelpost. Klopt onze interpretatie? zo nee, hoe wil OG het? | WP4 is reeds als stelpost op de Inschrijfstaten opgenomen. De aangehaalde zin komt daarmee te vervallen.
95 | Nee | AD, Bijlage J, 5 Hydrologie. | U schrijft: ". Indien de hoeveelheid modelberekeningen in het ontwerpproces significant meer worden, plant OG een gesprek over meerwerk in." We stellen voor om de grens tussen basiswerk en meerwerk smart te formuleren: Indien meer dan 4x een iteratieve hydrologische modelberekening moet worden uitgevoerd sprake is van meerwerk. Kunt u hiermee akko0rd gaan? | De aanbestedende dienst kan zich vinden in het uitgangspunt dat meer dan 4 iteraties aanleiding kan zijn om het gesprek over meerwerk te voeren. Dit wordt echter altijd in onderling overleg tussen Opdrachtgever (provincie en waterschap) en Opdrachtnemer beoordeeld en wordt voornamelijk gestuurd door het antwoord op de vraag of Opdrachtgever van mening is dat Opdrachtgever in het proces tot deze discussie effectief en efficiënt heeft en is blijven handelen.
96 | Nee | AD, Bijlage J, 5 Hydrologie. | U schrijft: "Graag dit onderdeel opnemen als stelpost op het inschrijfblad.". Kunt u specifieker zijn in de scope die onder de term "dit" valt? En bedoelt u dat deze werkzaamheden onder de stelpost verrekend worden? | De betreffende verwijzing naar een stelpost kan vervallen. Werkpakket 5 is niet als verrekenbaar onderdeel opgezet en dient integraal te worden uitgevoerd binnen de vaste scope van de Opdracht.
97 | Nee | AD, par. 2.1, deeltraject a, b, c en d, blz 7. | U gaat uit van het bepalen van de aanpassingen o.b.v. een aantal dwarsprofielen. De later te delen informatie is echter verouderd (bijvoorbeeld 2004, 2009, 2012 en 2019). Accepteert u het risico dat de werkelijkheid afwijkt van deze dwarsprofielen en daarmee het ontwerp of uit te voeren aanpassingen niet de werkelijkheid weergeven? Er zijn natuurlijk beheersmaatregelen zoals opnieuw inmeten van de dwarsprofielen of 3D meting doen. Het uitvoeren van beheersmaatregelen hierop zien we als werkzaamheden buiten scope van de opdracht. Gaat u hiermee akkoord? Of wilt u dat we hier anders mee omgaan? | Ja. De aanbestedende dienst accepteert dat de beschikbare gegevens mogelijk afwijken van de actuele situatie. Aanvullend inmeten maakt geen onderdeel uit van de standaard scope van de Opdracht. Wel wordt van de Opdrachtnemer verwacht dat eventuele afwijkingen of risico’s tijdig worden gesignaleerd en in overleg met de Opdrachtgever worden besproken/afgestemd.
98 | Nee | AD, par. 1.5, blz 6. | De antwoorden op onze vragen in de NvI zijn essentieel om te besluiten of wel of niet kunnen inschijven. Omdat de nota gedeeld wordt op 3 april en inschrijving op 23 april is de tijd te kort voor het doen van een kwalitatief gewenste aanbieding. Daarom het verzoek: kunt u de datum voor sluiting termijn voor het indienen van een inschrijving met minimaal 2 weken verlengen? | Ja. Zie het antwoord op vraag 5. De aangepaste procedureplanning wordt via TenderNed bekendgemaakt.
99 | Nee | AD, par. 5.4, blz 34. | Onze eerste inschatting is dat de gevraagde werkpakketten met de gevraagde kwaliteit niet binnen het plafondbedrag van 350K past. Staat u open het plafondbedrag te verhogen? Of kunnen we via de beschrijving in het plan van aanpak de werkpakketten aanpassen om het passend te maken? | Zie het antwoord op vraag 53.
100 | Nee | AD, par. 5.4, blz 34. | Onze eerste inschatting is dat de gevraagde werkpakketten met de gevraagde kwaliteit niet binnen het plafondbedrag van 350K past. Om de wederzijdse verachtingen bij deze uitvraag scherper op elkaar af te stemmen, willen we graag een beter beeld krijgen van het plafondbedrag. Hoe is het plafondbedrag tot stand gekomen? Hoe is het bedrag verdeeld over de werkpakketten? Hoe is het bedrag verdeeld over de gebieden? Met hoeveel uren is gerekend voor de diverse werkpakketten? Met welk uurtarief is gerekend? Welke andere vergelijkbare projecten zijn gebruikt als benchmark? | Zie het antwoord op vraag 53. Per werkpakket is o.b.v. vergelijkbare opdrachten een inschatting gemaakt van benodigde inzet in combinatie met marktconforme tarieven. Nadere informatie dienaangaande wordt niet gedeeld.
101 | Nee | Bijlage J | Hoe schat u de kans in dat voor dit project een projectbesluit door waterschap en/of provincie, een bopa-procedure, omgevingsplanwijziging en/of MER-procedure nodig is, en in hoeverre moeten wij hier rekening mee houden in onze aanbieding? | De aanbestedende dienst kan op dit moment geen inschatting geven van de noodzaak van deze procedures.
102 | Nee | 2.1 Scope | Zijn de betreffende beektrajecten ook in shape beschikbaar, en kunnen we die nu reeds ontvangen? | De Shapefiles zijn op moment niet beschikbaar. Voor indicatieve afstanden van de beektrajecten verwijzen wij naar het antwoord op vraag 118.
103 | Nee | Bijlage J | Kan in plaats van een stelpost voor een verkennend bodemonderzoek ook een stelpost worden gegeven voor een milieukundige bureaustudie doormiddel van een Vooronderzoek conform NEN 5725? | Het is aan Inschrijver/Opdrachtnemer om te bepalen/onderzoeken of een dergelijk bureauonderzoek nodig/wenselijk is.
104 | Nee | Bijlage J | Dient de verplaatsing van eventueel aanwezig grondwaterverontreinigingen in de omgeving van de tracés meegenomen te worden in de modelering? | Nee.
105 | Nee | Bijlage J | Zijn er specifieke eisen die worden gesteld aan de Azure modelering? | 1. Bureau moet zorgen dat ze een grondwaterhydroloog hebben die ervaring heeft met rekenen met IMOD. 2. Model uitknippen en verfijnen op basis van nieuwste Sweco-workflow van Azure 2.0. 3. Resultaten grondwatermodel valideren a.d.h.v. peilbuis metingen uit BROloket. 4. Langjarige reeksen doorrekenen (jaar of 10, waarvan 2 jaar inlooptijd), zodat verschillende omstandigheden (droog jaar, nat jaar) goed beschouwd worden.
106 | Nee | Bijlage J | Zijn er niet openbare peilbuizen beschikbaar rondom de tracés welke kunnen worden gebruikt om het Azure model te kalibreren? | Nee, gebruik peilbuizen uit BROloket. Daar zitten alle peilbuizen in, o.b.v. hetzelfde format.
107 | Nee | Bijlage J | Zijn locatiespecifieke of regionale Azure modellen beschikbaar voor de tracés? | Het model Azure 2.0 is beschikbaar voor het gehele gebied van Vallei en Veluwe. Eind april komt naar verwachting Azure 2.1 beschikbaar. ON dient met nieuwste versie van Azure te gaan rekenen.
108 | Nee | Bijlage J | De data van Waterschap Vallei en Veluwe is beschikbaar op aanvraag via TenderNed. Het is onduidelijk hoe snel de data beschikbaar wordt gesteld na aanvraag, en of het ophalen van data voor de inschrijving ook na de sluitingsdatum voor vragen nog mogelijk is. | Direct na een daartoe ontvangen verzoek tot het moment dat op TenderNed is aangegeven dat verzoeken om informatie niet langer mogelijk zijn. Zoals aangegeven blijft de data ook gedurende de uitvoeringsfase beschikbaar voor Opdrachtnemer.
109 | Nee | Bijlage J | In WP7 staat Concept DO deadline van 31 juli 2026; Er wordt een concept DO vereist dat op 31 juli 2026 afgerond moet zijn, terwijl de beoogde contractingangsdatum 1 juni 2026 is. Dat geeft slechts ~2 maanden voor meerdere werkpakketten (PvE, randzaken, hydrologie, principeprofielen én een concept DO). Dit lijkt een erg krappe planning, is dit bewust zo bedoeld, of betreft het hier alleen bepaalde trajecten? | Zie het antwoord op vraag 86.
110 | Nee | Leidraad | Er geldt een harde uitsluitingsgrens van €350.000 excl. BTW voor het geheel van beekprojecten. Het is onduidelijk of de vaste stelposten (die de inschrijver niet zelf mag invullen) meegeteld worden in dit bedrag en hoe dit precies doorwerkt in de toetsing aan de grens van €350.000. Kunt u hiervan een rekenvoorbeeld geven? | Het is wel duidelijk dat de stelposten onderdeel zijn van de Inschrijfsom (want onderdeel van de Inschrijfstaten).
111 | Nee | Hoofdstuk 5: EMVI | In de functieomschrijving voor de hydroloog (G2, Uitvoeringsteam) wordt verwezen naar ervaring met modelberekeningen zoals SOBEK en D-HYDRO. In WP-5 (Hydrologie, Bijlage J) wordt daarnaast ook het grondwatermodel Azure 2 als verplicht in te zetten model beschreven. Oppervlaktewater- en grondwatermodellering zijn in de praktijk vaak afzonderlijke expertises. Is het toegestaan om voor de hydrologische werkzaamheden twee afzonderlijke specialisten voor te dragen — één met expertise in oppervlaktewatermodellering (D-HYDRO) en één met expertise in grondwatermodellering (Azure 2)? En zo ja, dienen beide specialisten dan afzonderlijk te worden opgevoerd in het uitvoeringsteam onder G2, elk met bijbehorend CV en twee referentieprojecten? | Ja. Het is toegestaan om voor de hydrologische werkzaamheden twee afzonderlijke specialisten voor te dragen. Beide specialisten dienen afzonderlijk te worden opgevoerd in het uitvoeringsteam onder G2, elk met een bijbehorend CV en twee referentieprojecten.
112 | Nee | Bijlage J | In WP-5 (Hydrologie, Bijlage J) wordt gesteld dat in het iteratieve ontwerpproces uitgegaan wordt van 4x een iteratieve hydrologische modelberekening. Deze zin staat in de context van het grondwatermodel Azure 2. Heeft het aantal van 4 iteraties uitsluitend betrekking op Azure 2, of geldt dit ook voor het oppervlaktewatermodel D-HYDRO? En zo nee, hoeveel D-HYDRO-doorrekeningen worden er naar verwachting voorzien? | Het aantal van 4 iteraties geldt ook voor het oppervlaktewatermodel D-HYDRO.
113 | Nee | Bijlage J | Wat is de verwachte vorm en inhoud van de NBW-toetsing genoemd in WP5, en in welk product moet het resultaat worden opgeleverd? | Het betreft geen volledige NBW-toetsing. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat het ontwerp wordt getoetst op een T10- en T100-situatie.
114 | Nee | Bijlage J | In WP12 wordt gesproken over overdracht naar de volgende fase zijnde verdere contractvoorbereiding en de opstelling van een RAW2025-bestek voor de realisatiefase. Is het voor de gegunde inschrijver ook mogelijk om op deze contractfase in te schrijven? | De vorm, tijdstip en andere condities t.a.v. de uitvraag van de realisatiefase zijn nog niet in beeld.
115 | Nee | Bijlage J | In WP10 wordt gesproken over het aanvragen van vergunningen. Zijn er ook procedures waar rekening mee moet worden gehouden? | Ja. De Opdrachtnemer dient rekening te houden met de geldende wettelijke procedures en doorlooptijden die samenhangen met vergunningverlening. De exacte procedures zijn afhankelijk van de aard van de maatregelen en de bevoegde gezagen en dienen gedurende het project in beeld gebracht te worden.
116 | Nee | Bijlage J | In WP 6 wordt gesproken over principeprofielen voor karakteristieke beekdelen. Hoeveel principeprofielen moeten worden uitgewerkt / met hoeveel relatief uniforme beekdelen moeten we rekening houden? | Er wordt geen vast aantal principeprofielen of uniforme beekdelen voorgeschreven. De Opdrachtnemer dient zelf een passende indeling en aantal te bepalen, afgestemd op de kenmerken van de beektrajecten en benodigd voor een goed onderbouwd ontwerp.
117 | Nee | Bijlage J | In WP 7 wordt gesproken een VO van de voorkeursvariant. Hoeveel varianten dienen per beektraject te worden uitgewerkt? | Per beektraject wordt uitgegaan van één variant (de voorkeursvariant die uitgewerkt wordt tot een VO en uiteindelijk DO).
118 | Nee | 2.1 | Wat is de lengte van de verschillende beektrajecten? | De lengte van de beektrajecten bedraagt indicatief: Lunterse Beek (monding Valleikanaal): circa 500 meter Lunterse Beek (Renswoude): circa 1.000 meter Heiligenbergerbeek: circa 3.400 meter Heigraaf: circa 1.600 meter
119 | Nee | Referentietermijn kerncompetentie ruimtelijk ontwerp - o.a. 4.3 - 5.3 | Is het mogelijk dat de referentietermijn voor de kerncompetentie van ruimtelijk ontwerp verlengd wordt naar 10 jaar, conform de referentieprojecten voor de in te zetten specialisten zoals de landschapsarchitect? | Kerncompetenties en gunningscriteria staan niet in relatie tot elkaar; de eerste is proces en gericht op (de organisatie van) Inschrijver, de tweede op inhoud/persoonsniveau in het kader van de uitvoeringsfase. Opdrachtgever is bereid de referentietermijn voor alle benoemde kerncompetenties aan te passen naar 60 maanden.