## Vragenlijst
Algemene vragenlijst
|  | Project: | IBS Test wagon preparation and running test train
Datum:
Versie:
Gegadigde:
Nr | Document | Paragraaf / Eis - Bepaling | Vraag Gegadigde | Datum vraag-stelling | Antwoord | Gewijzigd document
1 | Annex 3.1 Ontwikkeling concepten rubber veerelement | 2 / The wagon shall be able to apply the parking brake as specified in the TSI WAG (blz. 3) | Moet de testwagon een handrem hebben of is een oplossing met houten keggen ook toegestaan? | 2026-04-20 | Deze tabel bevat eisen die gesteld zijn tbv de ontwikkeling van het rubber veerelement, dus voor wagons met handrem mag het rubber veerelement de handremwerking niet verhinderen. Maar de testwagons die zelf die u voor de test beschikbaar stelt, hoeven geen handrem te hebben, houten keggen zijn ook toegestaan.
2 | Annex 3 - Vraagspecificatie WP2 - Test wagon voorbereiding en rijden testtrein | 4.4 Werkpakket 2.4 Voorbereiden modificatie en opbouw veiligheids-dossier (blz. 6) | De werking van de verende schuifstukken moet geborgd zijn als het rubberen veerelement is geplaatst. Gaat de fabrikant van het rubberen veerelement ook een rubberen element voor het veerstuk leveren? | 2026-04-21 | Nee, u wordt gevraagd binnen de scope van de opdracht zelf een oplossing te engineeren, produceren en inbouwen die zorgt dat de schuifstukken opgehoogd worden, zodat de werking van de verende schuifstukken ook bij de geplaatste rubber veerelementen functioneel blijft. Dit hoeft overigens geen rubber element te zijn, dit kan bijvoorbeeld ook door de voetplaat van het schuifstuk met een stalen deel op te hogen.
3 | Annex 3 - Vraagspecificatie WP2 - Test wagon voorbereiding en rijden testtrein | 4.6 Werkpakket 2.6 Modificeren en beladen van de testwagons (blz. 8) | De belading van de wagons wordt gevraag tot maximale aslast. Het beladingsraster staat niet toe dat de wagon beladen wordt tot maximale aslast. Kunt u bevestigen wat de bedoeling is? | 2026-04-22 | U wordt gevraagd de testwagon zo ver mogelijk te beladen, voor zover het beladingsraster toestaat rekening houdende met de te bereiden trajecten.
4 | Annex 3 - Vraagspecificatie WP2 - Test wagon voorbereiding en rijden testtrein | 4,1 Werkpakket 2.1 Ter beschikking stellen testwagons | Waar moet de 1e wagon beschikbaar worden gesteld? Wat is de duur van het eerder ter beschikking stellen van de 1e wagon? | 2026-04-23 | Wij gaan ervan uit dat de 1e testwagon eerder beschikbaar is dan de andere om te bouwen wagons, zodat de ombouw en ontheffing goed voorbereid kan worden (WP2.4) en eventuele beoordeling door NoBo/DeBo van de ombouw kan plaatsvinden. Daarvoor moet de testwagon op de ombouwlocatie beschikbaar zijn.
5 | Annex 3 - Vraagspecificatie WP2 - Test wagon voorbereiding en rijden testtrein | 4,4 Werkpakket 2.4 Voorbereiden modificatie en opbouw veiligheidsdossier 4.5 Werkpakket 2.5 - optie: Aanvraag ontheffing. | Kunt u bevestigen dat eventuele uitloop in planning of het niet verkrijgen van (tijdige) acceptatie van het ombouwplan, het veiligheids-/technisch dossier of de ontheffing, die voortvloeit uit beoordeling, aanvullende eisen of doorlooptijden bij NoBo/AsBo/DeBo en/of ILT (externe stakeholders zoals beschreven in Annex 3.2), niet als tekortkoming van de opdrachtnemer wordt aangemerkt, mits het documentatie conform de vraagspecificatie en in afstemming met ProRail is opgesteld en tijdig is ingediend? | 2026-04-24 | Wij verwachten dat inschrijver zich inspant om de voorgestelde planning waar te maken en het projectresultaat te behalen. Maar wanneer documentatie en deliverables conform planning en vraagspecificatie worden opgesteld en geleverd en toch door (voor inschrijver) niet beinlvoedbare factoren uitloop in de planning onstaat zien wij dat niet als tekortkoming van de opdrachtgever.
6 | Annex 3 - Vraagspecificatie WP2 - Test wagon voorbereiding en rijden testtrein | 4,4 Werkpakket 2.4 Voorbereiden modificatie en opbouw veiligheidsdossier 4.5 Werkpakket 2.5 - optie: Aanvraag ontheffing. | Tevens verzoeken wij te bevestigen dat hieruit voorvloeiende vertragingen of noodzakelijke aanvullende iteraties aanleiding geven tot herplanning van de relevante projectfase en verrekening als meerwerk. | 2026-04-25 | De opdrachtgever erkent dat vertragingen als gevolg van factoren buiten de invloedsfeer van de opdrachtnemer aanleiding kunnen geven tot herijking van de planning, mits de opdrachtnemer aantoonbaar tijdig en conform de vraagspecificatie heeft gehandeld en zich voldoende heeft ingespannen om vertraging te voorkomen dan wel te beperken. Of en in hoeverre sprake is van verrekening als meerwerk wordt niet op voorhand bevestigd en zal, indien aan de orde, nader worden beoordeeld conform de contractuele bepalingen.
7 | Annex 3 - Vraagspecificatie WP2 - Test wagon voorbereiding en rijden testtrein | Annex 3 - Vraagspecificatie WP2 - Test wagon voorbereiding en rijden testtrein | Kunt u per deliverable binnen WP2 (o.a. draaiboek/logistiek plan, ombouwplan, technisch dossier, CSM RA, instructies/training, gemodificeerde & beladen wagons, dagplannen/treinpaden) aangeven welke concrete acceptatiecriteria gelden en wie formeel acceptatie verleent?. | 2026-04-26 | De opdrachtgever stelt geen gedetailleerde acceptatiecriteria per deliverable vast. Van de inschrijver wordt verwacht dat deze, op basis van zijn expertise en geldende normen en eisen, de vereiste kwaliteit en volledigheid van de deliverables borgt. Acceptatie vindt plaats door de opdrachtgever. Voor onderdelen waarvoor dit geldt, is tevens goedkeuring van relevante externe stakeholders vereist
8 | Annex 3 - Vraagspecificatie WP2 - Test wagon voorbereiding en rijden testtrein | Annex 3 - Vraagspecificatie WP2 - Test wagon voorbereiding en rijden testtrein | Welke maximale reviewtermijnen hanteert ProRail voor conceptdraaiboek en conceptdossier, en wat is het proces voor commentaar/iteraties tot definitief?. | 2026-04-27 | De opdrachtgever hanteert in beginsel een indicatieve maximale reviewtermijn van twee weken. Review en terugkoppeling vinden plaats binnen een redelijke termijn, passend bij de aard en complexiteit van de betreffende deliverable, waarbij de opdrachtgever zich inspant om zo spoedig mogelijk te reageren. Na gunning worden per deliverable nadere afspraken gemaakt over realistische reviewtermijnen. De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor een realistische planning en dient rekening te houden met benodigde review- en iteratiemomenten. Het proces van commentaar en iteraties tot definitieve vaststelling vindt plaats in onderlinge afstemming. We verwijzen u naar verwijzen naar art. 18.1 Inkoopvoorwaarden.