## Sheet1
Kruisjeslijst architectenwerkzaamheden projecten Vrije Universiteit Amsterdam
(per project wordt aangegeven welke taken behoren tot de scope van de werkzaamheden. Onder opgenomen kruisjes geven een beeld van de werkzaamheden die de VU bij de architectenbureaus onder zou kunnen brengen.
Projectfase | Taakomschrijving | Taak VU | Mogelijke taak architect/ tekenaar
Initiatieffase
| Verkenning opstellen (functioneel en technisch programma, budgetraming, vlekkenplan/ structuurontwerp, risico analyse en globale planning) | X
| Ondersteunen in studies voor ruimtelijk-functionele haalbaarheid, variantenstudies, opstellen functievlekkenplannen en globale inrichtingsvoorstellen |  | X
| Voorstellen doen in het kader van duurzaamheid en geminimaliseerde milieuimpact | X | X
| Besluitvorming organiseren | X
Haalbaarheidsfase
| Tekening bestaande situatie tekenen (maten opnemen/ huidige situatie inmeten, as is tekenen) - controleren revisietekeningen hierbij |  | X
| Schetsontwerp nieuwe situatie opstellen, aan de hand van vlekkenplan en gegeven programma |  | X
| -plattegronden, v.v. oppervlaktes en globale inrichtingsvoorstellen |  | X
| -renderingen/ impressies (3D) |  | X
| -gevelaanzichten |  | X
| -opstellen en afstemmen hoofdopzet constructies - eventueel in samenwerking met een door de VU te betrekken adviseur | X | X
| -opstellen en afstemmen hoofdopzet installaties - eventueel in samenwerking met een door de VU te betrekken adviseur | X | X
| - presenteren ontwerp |  | X
| - opstellen ruimtestaat |  | X
| Voorstellen doen in het kader van duurzaamheid en geminimaliseerde milieuimpact | X | X
| Input leveren voor Functioneel en Technisch Programma van Eisen |  | X
| Functioneel en Technisch Programma van Eisen opstellen op basis van vigerende VU kaders en verzamelde input | X
| Elementenraming opstellen* (B, W, E, VM, LM) | X | X
| Schetsontwerp en PvE's vaststellen | X
Definitiefase
| Projectplan opstellen | X
| Projectorganisatie samenstellen | X
Voorlopig Ontwerpfase
| Tekening bestaande situatie tekenen (maten opnemen/ huidige situatie inmeten, as is tekenen) - controleren revisietekeningen hierbij |  | X
| Schetsontwerp uitwerken tot voorlopig ontwerp |  | X
| - plattegronden, voorzien van oppervlaktes en maten op hoofdlijn |  | X
| - plattegronden, voorzien van inrichtingvoorstellen |  | X
| - principedoorsneden |  | X
| - principedetails op hoofdlijn |  | X
| - renderingen/ impressies (3D) |  | X
| - maken (deel)maquette |  | X
| - maken moodboards, materiaalvoorstellen |  | X
| - gevelaanzichten, gemaatvoerd |  | X
| - verlichtingsadvies* opstellen en verlichtingsberekening* maken |  | X
| -afstemming over constructief ontwerp- eventueel in samenwerking met een door de VU te betrekken adviseur - ism VU | X | X
| -afstemming over installatietechnisch ontwerp - eventueel in samenwerking met een door de VU te betrekken adviseur - ism VU | X | X
| -afstemming over bouwfysisich ontwerp - eventueel in samenwerking met een door de VU te betrekken adviseur - ism VU | X | X
| - globale toets daglicht* |  | X
| - uitvoeren windhinderhonderzoek* |  | X
| - uitvoeren onderzoek zon en schaduw |  | X
| - ontwikkelen brandveiligheidsconcept | X | X
| - presenteren ontwerp |  | X
| - opstellen ruimtestaat |  | X
| Deelnemen in door VU samengesteld ontwerpteam |  | X
| Ontwerp 'commmissionen' in relatie tot vastgesteld Functioneel en Technisch Programma van Eisen | X | X
| Elementenraming opstellen* (B, W, E, VM, LM) | X | X
| Voorlopig ontwerp vast stellen | X
| Maken V&G risico-inventarisatie en -evaluatie | X | X
Definitief Ontwerpfase
| Voorlopig ontwerp uitwerken tot definitief ontwerp |  | X
| - plattegronden, volledig gemaatvoerd |  | X
| - plattegronden, voorzien van inrichting |  | X
| - principedoorsneden, volledig gemaatvoerd |  | X
| - principedetails, volledig gemaatvoerd |  | X
| - renderingen/ impressies (3D) |  | X
| - maken (deel)maquette |  | X
| - gevelaanzichten, gemaatvoerd |  | X
| - verlichtingsadvies* opstellen en verlichtingsberekening* maken |  | X
| - het maken van detailtekeningen uitwerking maatwerk |  | X
| - het maken van overzichten - te bestellen los meubilair |  | X
| - het maken van 1:20 tekeningen van b.v. sanitaire ruimtes, specifieke ruimtes |  | X
| - het maken van plafondtekeningen - schaal 1:100 |  | X
| - het maken van legtekeningen vloer - schaal 1:100 |  | X
| - het maken van de nodige vormtekeningen |  | X
| -afstemming over constructief ontwerp- eventueel in samenwerking met een door de VU te betrekken adviseur - ism VU | X | X
| -afstemming over installatietechnisch ontwerp - eventueel in samenwerking met een door de VU te betrekken adviseur - ism VU | X | X
| -afstemming over bouwfysisich ontwerp - eventueel in samenwerking met een door de VU te betrekken adviseur - ism VU | X | X
| - globale toets daglicht* |  | X
| - uitvoeren windhinderhonderzoek* |  | X
| - uitvoeren onderzoek zon en schaduw |  | X
| - vaststellen brandveiligheidsconcept* | X | X
| - presenteren ontwerp |  | X
| - opstellen ruimtestaat |  | X
| Deelnemen in door VU samengesteld ontwerpteam |  | X
| Ontwerp 'commmissionen' in relatie tot vastgesteld Functioneel en Technisch Programma van Eisen | X | X
| Elementenraming opstellen* (B, W, E, VM, LM) | X | X
| Definitief ontwerp vast stellen | X
| Stukken aanleveren tbv indienen omgevingsaanvraag |  | X
| Indienen omgevingsaanvraag | X
| Maken V&G risico-inventarisatie en -evaluatie | X | X
Bestekfase
| Definitief ontwerp tekeningen eventueel bijstellen |  | X
| - plattegronden, volledig gemaatvoerd |  | X
| - principedoorsneden, volledig gemaatvoerd |  | X
| - principedetails, volledig gemaatvoerd |  | X
| - renderingen/ impressies (3D) |  | X
| - gevelaanzichten, gemaatvoerd |  | X
| Werkomschrijving opstellen voor de leveranciers | X
| Input leveren voor werkomschrijving |  | X
| Stabu bestek opstellen* |  | X
| DWG-tekeningen verstrekken (vv plotstyles en gebonden xref's etc) |  | X
| Bestekstukken vaststellen | X
Prijs- en contractfase
| Aanbesteden | X
| Beantwoorden vragen (NVI) | X | X
| Afstemmen optimalisaties/ bezuinigingen met aannemer | X | X
| Inschrijvingen mede beoordelen | X | X
Realisatiefase
| Opstellen, afstemmen en coordineren hang- en sluitwerkstaten | X | X
| Esthetische begeleiding bouwuitvoering | X | X
| Directievoering bouwuitvoering | X | X
Nazorgfase
| Zorg dragen voor het verhelpen van restpunten | X
| Revisietekeningen aannemer controleren | X | X
*eventueel op basis van de door de architect ingehuurde expertise, adviseur werkt onder regie van architect